## Лист1
Информация по реализации мероприятий в рамках выделенных субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края на осуществление дорожной деятельности в 2021 году Уссурийский городской округ
Ремонт автомобильных дорог
№ п/п | наименование объекта | Общая стоимость объекта | Стоимость в разрезе бюджетов | [5 empty] | окончательная стоимость контракта, руб. | Экономия по результатам закупки | Примечание
|  |  | Краевой, руб. | Местный, руб. | заключения контракта | Номер контракта | Победитель (подрядчик) | Срок проведения работ
1 | г. Уссурийск, ул. Александра Францева от ул. Сергея Ушакова до д. № 1 по ул. Александра Францева, от д. № 9 по ул. Александра Францева до № 26 по ул. Андрея Кушнира, ул.Андрея Кушнира от д. № 31до д. № 24 по ул. Андрея Кушнира | 26721429.29 | 25919786.4113 | 801642.8787 | 2021-03-02 | 30/20 | АО УДЭП | 19.05.-30.07.2021 | 21109928.99 | 5611500.3
2 | г. Уссурийск, ул. Октябрьская от ул. Ленинградская до ул. Дзержинского, от ул. Горького до ул. Некрасова, от ул. Краснознаменная до д. № 173 «а» по ул. Октябрьской | 26751435.6 | 25948892.532 | 802543.068 | 2021-03-02 | 25/19 | АО УДЭП | 18.05.-09.08.2021 | 19261033.52 | 7490402.08
3 | г. Уссурийск, ул. Можайского, ул. Вокзальная дамба | 23080387.2 | 22387975.584 | 692411.616 | 2021-03-02 | 22/16 | АО УДЭП | 21.05.-28.07.2021 | 16617878.56 | 6462508.64
4 | г. Уссурийск, ул. Куйбышева | 12320245.2 | 11950637.844 | 369607.356 | 2021-03-02 | 23/18 | АО УДЭП | 21.05.-08.07.2021 | 8993778.78 | 3326466.42
5 | г. Уссурийск, пр. Блюхера | 56783357.49 | 55079856.7653 | 1703500.7247 | 2021-03-09 | 46/34 | АО УПТС | 16.05.-27.08.2021 | 45426685.2 | 11356672.29
6 | г. Уссурийск, ул. Промышленная, ул. Заречная от д. № 2 Б по ул. Заречная до д. № 7 по ул. Промышленная, ул. Стаханова от ул. Владивостокское шоссе до ул. Арсеньева, ул. Арсеньева от ул. Стаханова до ул. Владивостокское шоссе | 29882964 | 28986475.08 | 896488.92 | 2021-03-02 | 17/17 | ОА УДЭП | 07.05.-31.08.2021 | 21665148.9 | 8217815.1
7 | г. Уссурийск, ул. Комсомольская в границах от ул. Советская до ул. Ленинградской | 19179058.8 | 18603687.036 | 575371.764 | 2021-03-03 | 29/15 | АО УДЭП | 18.06.-23.08.2021 | 15247351.74 | 3931707.06
8 | г. Уссурийск, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Общественной | 14091338.4 | 13668598.248 | 422740.152 | 2021-03-03 | 27/22 | АО УДЭП | 01.06-06.08.2021 | 11202613.7 | 2888724.7
9 | г. Уссурийск, ул. Пушкина в границах от ул. Ленинградской до ул. Советская | 21833190.54 | 21178194.8238 | 654995.7162 | 2021-03-03 | 31/8 | АО УДЭП | 11.05.-08.07.2021 | 16265726.95 | 5567463.59
10 | г. Уссурийск, ул. Суханова в границах от ул. Советской до ул. Некрасова | 9633776.4 | 9344763.108 | 289013.292 | 2021-03-09 | 45/32 | ОА УДЭП | 28.05.-23.07.2021 | 7658852.23 | 1974924.17
11 | г. Уссурийск, ул. Краснознаменная в границах от ул. Пионерская до ул. д. 238 по ул. Краснознаменная | 5683350 | 5512849.5 | 170500.5 | 2021-03-02 | 21/14 | ОА УДЭП | 14.05.-22.06.2021 | 4319346 | 1364004
12 | г. Уссурийск, ул. Ломоносова в границах от пр. Блюхера до ул. Воровского | 8561043.6 | 8304212.292 | 256831.308 | 2021-03-02 | 18/9 | АО УДЭП | 24.06.-21.07.2021 | 6677613.92 | 1883429.68
13 | с. Новоникольск, ул. Писарева от ж.д. № 1 до пер. Военный | 12308614.8 | 11939356.356 | 369258.444 | 2021-03-09 | 38/28 | АО УДЭП | 11.06.-23.07.2021 | 9785348.76 | 2523266.04
14 | с. Борисовка , ул. Колхозная | 11459212.8 | 11115436.416 | 343776.384 | 2021-03-02 | 19/11 | АО УДЭП | 03.06.-26.07.2021 | 8766297.51 | 2692915.29
15 | с. Каменушка, ул. Семеновская | 3286636.8 | 3188037.696 | 98599.104 | 2021-03-09 | 40/29 | АО УПТС | 21.06.-03.08.2021 | 2629309.26 | 657327.54
16 | с. Каймановка, ул. Комарова, ул. Молодежная, ул. Весеняя, | 9747604.8 | 9747604.8 | 292428.144 | 2021-03-09 | 41/30 | АО УДЭП | 31.05-23.07.2021 | 7749345.57 | 1998259.23
17 | с. Каймановка, ул. Новая | 1996988.4 | 1937078.748 | 59909.652 | 2021-03-03 | 28/7 | АО УДЭП | 17.05.-15.06.2021 | 1587605.77 | 409382.63
18 | с. Раковка, ул. Лесная (в границах от административного здания ООО «Раковское» по ул. Первомайская № 43 до ж/д по ул. Лесная № 21) | 5037200.4 | 4886084.388 | 151116.012 | 2021-03-01 | 20/12 | АО УПТС | 26.05.-08.07.2021 | 3944419.7 | 1092780.7
19 | с. Дубовый ключ, ул. Сосновая | 10253128.8 | 10253128.8 | 307593.864 | 2021-03-09 | 39/27 | ООО "Строй-Контур" | 07.06.-30.07.2021 | 8202502.86 | 2050625.94
| ВСЕГО: | 308610963.32 | 299952656.4284 | 9258328.8996 |  |  |  |  | 237110787.92 | 71500175.4