МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2022-2026 годы

за II квартал 2022 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2022-2026 годы  |
| Задача №1. Наименование задачи: Совершенствовать нормативно-правовые и организационные основы противодействия коррупции | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие. Приведение нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в соответствие с действующим законодательством | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проведение мониторинга изменений законодательства Российской Федерации, Приморского края с целью обеспечения своевременного принятия соответствующих муниципальных правовых актов, внесения изменений в действующие правовые акты по вопросам противодействия коррупции | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 10 января 2022- 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | Во 2 квартале 2022 года проводился мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, Приморского края с целью обеспечения своевременного принятия соответствующих муниципальных правовых актов, внесения изменений в действующие правовые акты по вопросам противодействия коррупции. В связи с принятием Указа Президентом Российской Федерации от 25 апреля 2022 года № 232 «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» внесено изменение в постановление администрации Уссурийского городского округа от 05 июня 2013 года № 2097-НПА «О признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации Уссурийского городского округа и утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа». В отчетном периоде разработано и утверждено 2 новых правовых акта: постановление администрации Уссурийского городского округа от 23 мая 2022 года № 1311 «Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими администрации Уссурийского городского округа о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»;постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 июня 2022 года № 1472 «Об утверждении Порядка осуществления анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими администрации Уссурийского городского округа». (АППГ внесены изменения в 3 НПА, новых НПА -0).В 1 квартале 2022 года необходимость во внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты, в том числе в решения Думы Уссурийского городского округа, отсутствовала. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты | Л.С. Звездина | 10 января 2022(в течение 60-ти рабочих дней с даты вступления в силу изменений законодательства) | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | Отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации в отчетном периоде разработан проект постановления администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 08 декабря 2021 года № 2712-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2022- 2026 годы», который направлен на согласование в отраслевые (функциональные) органы администрации Уссурийского городского округа. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой) муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Устранение выявленных коррупционных факторов | М.В. Овчинникова, начальник нормативно-правового управления администрации, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации | 10 января 2022(в течение 30-ти рабочих дней со следующего дня от дня поступления на антикорруп-ционную экспертизу после правовой экспертизы) | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов является одним из эффективных и действенных средств профилактики коррупции. Проведение данной экспертизы позволяет выявлять и исключать коррупциогенные факторы в проектах нормативных правовых актов до начала реализации непосредственно нормативных правовых актов.Организация и проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется отделом мониторинга и анализа нормативных правовых актов НПУ.Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18 августа 2009 года № 1065 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов» в 2021 году отделом мониторинга и анализа нормативных правовых актов НПУ проведено 542 антикоррупционные экспертизы проектов нормативных правовых актов, наличие коррупциогенных факторов выявлено в 189 проектах нормативных правовых актов, в 353 проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов не выявлено.Динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз за 1 полугодие 2021 года, 1 полугодие 2022 года:За 1 полугодие 2021 года проведено 266 экспертиз, в том числе положительных 177 (66,5 %), отрицательных 89 (33,4 %); в 1 полугодии 2022 года проведено 224 экспертизы, в том числе положительных –125 (55,8%), отрицательных - 99 (44,2%).Из приведенной выше динамики следует, что соотношение положительных и отрицательных антикоррупционных экспертиз, проведенных в 1 полугодии 2022 года, по отношению к 1 полугодию 2021 года изменилось, при этом процент проведенных положительных экспертиз превышает процент проведенных отрицательных экспертиз в обоих анализируемых периодах. Превышение процента положительных экспретиз над процентом отрицательных экспретиз обусловлено тем, что в процент положительных экспертиз входят проекты нормативных правовых актов, ранее прошедшие антикоррупционную экспертизу и имевшие коррупциогенные факторы. В целях достижения данного показателя и исключения из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов нормативно-правовым управлением провдится детальное изучение их текста, в случае установления коррупциогенных факторов делается соответствующая рецензия в тексте проекта. Способ устранения коррупциогенного фактора доводится до сведения разрабочика не только проседством рецензий в текстах проектов, но и в личных беседах.Отрицательные экспертизы обусловлены установлением при проведении НПУ антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов.Проведен анализ выявленных в проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов. Анализом установлено, что наиболее часто встречающимися коррупциогенными факторами являются: - определение компетенции по формуле «вправе»; - широта дискреционных полномочий; - отсутствие или неполнота административных процедур.Проведен анализ причин и условий наличия коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов. Причинами подготовки проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, предполагаем, является недостаточный уровень изучения законодательной базы должностными лицами, разрабатывающими муниципальные правовые акты, невнимательность. Условиями, способствующими наличию проектов с дефектами, является пассивность в самостоятельном повышении должностными лицами уровня знаний, в изучении действующего законодательства и правоприменительной практики, периодическая смена кадрового состава администрации, спешка ввиду срочной подготовки проектов, необращение за консультационной помощью в случае необходимости.В целях повышения эффективности работы с муниципальными правовыми актами и их проектами, в том числе для обеспечения самостоятельного выявления специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа коррупциогенных факторов в разрабатываемых ими проектах нормативных правовых актов в 1 полугодии 2022 года НПУ в адрес отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Уссурийского городского округа направлено информационное письмо с обобщением выявленных органами прокуратуры коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и их проектах.НПУ осуществляется взаимодействие с Уссурийской городской прокуратурой, Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках проведения мероприятий, направленных на выявление коррупциогенных факторов и предотвращение их наличия в муниципальных правовых актах, на улучшение муниципальной правовой базы. Администрацией Уссурийского городского округа обеспечивается проведение независимой антикоррупционной экспертизы. В этих целях на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещаются проекты нормативно-правовых актов. В 1 полугодии 2022 года заключения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию Уссурийского городского округа не поступали. Следует констатировать факт непроявления правовой активности граждан и юридических лиц, не смотря на создание органом местного самоуправления условий доступности информации о деятельности органа на должном уровне. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления Уссурийского городского округа и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений  | М.В. Овчинникова, Л.С.Звездина, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации  | 10 января 2022- 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | Отделом претензионно-исковой работы нормативно-правового управления администрации Уссурийского городского округа проведен мониторинг правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления Уссурийского городского округа и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, по результатам которого 30 июня 2022 года на заседании Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции зачитан соответствующий доклад. Также вопрос правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления Уссурийского городского округа и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений рассмотрен 24 июня 2022 года на заседании Комиссии по урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа и соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа.Информация по правоприменительной практике направлена в отраслевые (функциональные) органы администрации Уссурийского городского округа для изучения. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Размещение проектов нормативных правовых актов для обсуждения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панченко, заместитель главы администрации по цифровизации – начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг | 10 января 2022- 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа:1) в разделе «Независимая экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» во 2 квартале 2022 года размещено:34 проекта, с начала 2022 года 70 проектов.Во 2 квартале 2021 года – 16 проектов, с нарастающим итогом 27 проектов.2) в разделе «Проекты муниципальных правовых актов, внесенных в Думу Уссурийского городского округа» во 2 квартале 2022 года размещено:11 проектов, с нарастающим итогом 17 проектов (АППГ –12 проектов, с нарастающим итогом 12 проектов). | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Формирование в рамках антикоррупционного мониторинга объективной оценки состояния работы по противодействию коррупции в Уссурийском городском округе | Л.С. Звездина | IV квартал 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на IV квартал 2022 года | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. |  Организация проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий. Разработка перечня коррупционно опасных функций | Л.С. Звездина | 10 января 2022- 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | С целью организации проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий в апреле 2022 года проведена рабочая встреча с руководителями управления жизнеобеспечения, управления по опеке и попечительству, Управления по работе с территориями, управления закупок администрации Уссурийского городского округа, выданы методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, нормативные правовые акты. Составлены карты коррупционных рисков указанных управлений. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Организационно-методическое и информационно-консультативное обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа, муниципальных учреждений и предприятий по вопросам противодействия коррупции | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая, заместитель главы администрации – начальник управления образования и молодежной политики,Ю.А. Борисевич, начальник управления культуры, П.М. Пригородов, заместитель главы администрации по культуре и спорту – начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту | 10 января 2022- 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | До 31 декабря 2022 года | В отчетном периоде на планерных совещаниях при главе Уссурийского городского округа, на совещаниях, проводимых в управлении культуры, управлении образования и молодежной политики, управлении по делам молодежи, физической культуре и спорту рассматривались вопросы противодействия коррупции, в том числе по вопросам разработки обязательного пакета документов по противодействию коррупции, назначения должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, проведения обучения по теме противодействия коррупции, размещения информации по работе по противодействию коррупции на официальных сайтах учреждений; уведомления представителя нанимателя о возможности возникновения конфликта интересов.Посредством программного обеспечения СЭД-Директум осуществлена рассылка презентации по вопросам соблюдения Кодекса этики и служебного поведения, а также требований антикоррупционного законодательства. На постоянной основе осуществляется консультирование граждан, поступающих на муниципальную службу по вопросам антикоррупционного законодательства (38 человек), при увольнении с муниципальной службы по вопросу соблюдения ограничений (20 человек), муниципальных служащих по заполнению справок о доходах в 2022 году за отчетный 2021 год (порядка 60 муниципальных служащих).Подготовлена и направлена для изучения информация о нарушениях, допущенных муниципальными служащими при предоставлении справок о доходах в 2021 году (по итогам 2020 года). | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Проведение мониторинга организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в отраслевых (функциональных) органах администрации Уссурийского городского округа (с правом юридического лица), муниципальных учреждениях, предприятиях | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич, П.М. Пригородов | 10 января 2022- 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | Во 2 квартале 2022 года направлены запросы в учреждения культуры о предоставлении информации об организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений, получена информация от 7 муниципальных учреждений культуры. В 3 квартале 2022 года проводится анализ полученной информации. В 3 квартале аналогичная информация будет запрошена в учреждениях спорта. В соответствии с планом-графиком мероприятие проводится в II-IV квартале 2022 года | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Проведение мониторинга участия лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы администрации Уссурийского городского округа в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | Л.С. Звездина | 10 января 2022- 31 мая 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 мая 2022 года | Во II квартале 2022 года мониторинг участия лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы администрации Уссурийского городского округа в управлении коммерческими и некоммерческими организациями проводился отделом муниципальной службы и кадров на основе анализа личных дел муниципальных служащих. Нарушений не выявлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Обеспечение деятельности Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции | Л.С. Звездина | 10 января 2022- 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 26 января 2022 года № 18 утвержден план работы Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет). Запланировано проведение 4 заседаний Совета, рассмотрение 17 вопросов.План работы Совета размещен на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, на информационных стендах в зданиях администрации Уссурийского городского округа. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1. | Проведение заседаний Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции в соответствие с планом его работы | Л.С. Звездина | 10 января 2022- 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | В соответствии с планом работы 30 июня 2022 года проведено заседание Совета на котором рассмотрено 4 вопроса:1) О ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2022-2026 годы по итогам за I полугодие 2022 года. Докладчик: Звездина Л.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа;2) О результатах онлайн-опроса посетителей официального сайта администрации Уссурийского городского округа об их мнении об уровне коррупции на территории Уссурийского городского округа и эффективности принимаемых антикоррупционных мер. Докладчик: Звездина Л.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа;3) О результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа по итогам за I полугодие 2022 года, а также результатах мониторинга рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов и должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. Докладчики: Ситкина М.Ю., начальник отдела правового обеспечения администрации нормативно-правового управления администрации Уссурийского городского округа; Ашихмина О.С., начальник отдела претензионно-исковой работы нормативно-правового управления.4) Об оценке коррупционных рисков в управлении по опеке и попечительству, управлении закупок, управлении жизнеобеспечении администрации Уссурийского городского округа». Докладчики: Борец Е.А., заместитель начальника управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа; Николаева И.В., заместитель начальника управления, начальник отдела защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления по опеке и попечительству администрации Уссурийского городского округа; Юзвенко Е.П., заместитель начальника управления закупок администрации Уссурийского городского округа.Итого с нарастающим итогом проведено 2 заседания Совета на которых рассмотрено 8 вопросов. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 | Обеспечение рассмотрения отчета о выполнении Программы противодействия коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2022-2026 годы | Л.С. Звездина  | июнь 2022; декабрь 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 30 июня, до 31 декабря 2022 года | В соответствии с планом-графиком отчет о выполнении Программы противодействия коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2022-2026 годы за 1 полугодие 2022 года рассмотрен на заседании Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции 30 июня 2022 года. Работа признана удовлетворительной. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Организация работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее – Комиссия). Анализ деятельности Комиссии. | Л.С. Звездина  | 10 января 2022- 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | Во II квартале 2022 года проведено 4 заседания Комиссии (20 апреля, 12 мая, 03 июня, 24 июня) на которых рассмотрено 24 вопроса, в том числе: о трудоустройстве бывших муниципальных служащих (5 вопросов); о направлении уведомлений о возможности возникновения личной заинтересованности, которая приводит и (или) может привести к конфликту интересов (5 вопросов); о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (2 вопроса); о невозможности предоставить справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на супруга за 2021 год (4 вопроса);о нарушении Кодекса этики (1 вопрос); о рассмотрении карт коррупционных рисков (6 вопросов); об осуществлении в администрации Уссурийского городского округа профилактических мер по предупреждению коррупции, по итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа и их должностных лиц.С нарастающим итогом за 1 полугодие 2022 года проведено 8 заседаний Комиссии на которых рассмотрено 50 вопросов.Информация о работе Комиссии размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, информационных стендах в зданиях администрации Уссурийского городского округа. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Задача №2. Наименование задачи: Повышать эффективность ведомственной деятельности в сфере противодействия коррупции.  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие.  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций и мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих, деятельность которых связана с коррупционными рисками | Л.С. Звездина, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации | 10 января 2022- 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | Во 2 квартале 2022 года оценка коррупционных рисков проведена в управлении закупок, управлении по опеке и попечительству, управлении жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа. Оценка коррупционных рисков проведена в отношении 42 должностей муниципальной службы. На заседаниях Комиссии и Совета информация о проведенной работе была заслушана, вывод о наличии высокой и средней степени коррупционного риска по всем должностям в указанных управлениях и невозможности их исключения из перечня муниципальных служащих, обязанных ежегодно представлять справки о доходах, одобрен. С нарастающим итогом за 1 полугодие 2022 года оценка коррупционных рисков проведена в 6 управлениях в отношении 112 муниципальных должностей. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Проведение в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях мониторинга соблюдения требований ст. 13.3 ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе наличия необходимых правовых актов, содержания планов мероприятий по противодействию коррупции и их реализации, принимаемых мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич, П.М. Пригородов  | 10 января 2022- 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | Во 2 квартале 2022 года направлены запросы в учреждения культуры о предоставлении информации об организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений, получена информация от 7 муниципальных учреждений культуры. В 3 квартале 2022 года проводится анализ полученной информации. В 3 квартале аналогичная информация будет запрошена в учреждениях спорта. В соответствии с планом-графиком мероприятие проводится в II-IV квартале 2022 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет онлайн-опросов посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции на территории Уссурийского городского округа и эффективности принимаемых антикоррупционных мер | Л.С. Звездина, О.А. Тесленко,начальник отдела пресс-службы администрации | 10 января 2022- 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | До 31 декабря 2022 года | В отчетном периоде на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещен онлайн-опрос посетителей сайта по вопросам коррупционных проявлений на территории Уссурийского городского округа. Опрос состоит из 5 вопросов. В онлайн-опросе приняли участие 143 посетителя сайта. На основании проведенного онлайн-опроса можно сделать следующие выводы:- большинство респондентов ассоциируют с коррупцией взяточничество и злоупотребление служебным положением;- при этом большинство граждан не сталкивались с коррупцией (45%);- наиболее коррумпированными по мнению опрошенных являются сферы образования, здравоохранения и органы полиции;- подавляющее большинство граждан (93%) взятку не давали;- при этом граждане дававшие взятку в своем большинстве указали, что вопрос, после дачи взятки, решился.С 28 июня 2022 года на сайте администрации размещен новый онлайн-опрос на тему **«**Об антикоррупционной деятельности в администрацииУссурийского городского округаи подведомственных ей учреждениях», включающий 6 вопросов. | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
|  | Задача № 3. Наименование задачи: Повышать качество и эффективность деятельности, направленной на предупреждение коррупционных правонарушений среди должностных лиц администрации Уссурийского городского округа, подведомственных учреждений и предприятий |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие.  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Проведение анализа сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений) представленных претендентами, поступающими на муниципальную службу, в пределах полномочий, установленных законодательством о противодействии коррупции | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая,Ю.А. Борисевич,Л.В. Чаус, начальник финансового управления администрации,Степанова Т.Ю., начальник управления имущественных отношений администрации,А.А. Медуницын, начальник Управления по работе с территориями администрации, Е.А. Шиндина, начальник управления по опеке | 10 января 2022 по 31 декабря2022 | 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | В 1 полугодии 2022 года проведен анализ предоставленных претендентами на должности муниципальной службы справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения). Всего проанализированы сведения в отношении 27 кандидатов. Нарушений не установлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Обеспечение использования специального программного обеспечения «Справки БК» (в актуальной редакции) при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности муниципальной службы, руководителями муниципальных учреждений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 года | В рамках данного мероприятия в I полугодии 2022 года  произведена рассылка Методических рекомендаций, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по предоставлению справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022 году за отчетный 2021 год.В системе СЭД-Директум муниципальным служащим, руководителям муниципальных учреждений направлена информация о заполнении справок о доходах с использованием программного обеспечения «Справки БК» (в актуальной редакции 2.5.1.0).27 муниципальных служащих, принятых на работу в администрацию Уссурийского городского округа, отраслевые (функциональные) органы (с правом юридического лица) предоставили справки о доходах использованием программного обеспечения «Справки БК» (в актуальной редакции).В срок до 30 апреля 2022 года 269 муниципальных служащих администрации УГО предоставили справки (данные вместе с муниципальными служащими 6 управлений с правом юридического лица), а также 98 руководителей муниципальных учреждений. 5 муниципальных служащих предоставили уведомления о невозможности предоставить справки в отношении члена семьи, уведомления рассмотрены на заседании Комиссии, в 4 случаях установлено, что причина непредоставления справки является объективной и уважительной, рекомендовано предоставить справки на супругов по возращению из командировки; в одном случае причина непредставления справки была признана неуважительной, муниципальному служащему было рекомендовано представить справку в отношении несовершеннолетнего ребенка в установленные сроки.  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Проведение анализа и проверок представленных муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 мая 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 мая 2022 года |  В июне 2022 года начата работа по анализу представленных муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. В 3 квартале 2022 года данная работа будет завершена, главе Уссурийского округа будет предоставлен доклад. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Организация и осуществление в порядке, предусмотренном действующим законодательством, контроля за соответствием расходов муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, их супруги (супруга), несовершеннолетних детей, их доходам | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 года | В соответствии постановлением Губернатора Приморского края от 6 октября 2021 года № 99-пг «Об утверждении программы противодействия коррупции в Приморском крае на 2021-2025 годы» исполнителем по данному мероприятию является департамент по профилактике коррупционных правонарушений Приморского края, в связи с чем в муниципальную программу «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа» на 2022-2026 годы» вносится изменение с целью исключения данного мероприятия. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Организация и обеспечение представления муниципальными служащими сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Проведение анализа и проверок достоверности и полноты указанных сведений. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 года | В рамках данного мероприятия в отчетном периоде  произведена рассылка Методических рекомендаций, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по предоставлению сведений о сайтах. Кроме того,  проведены индивидуальные консультации по предоставлению сведений о сайтах.В установленный законом срок сведения представлены 180 муниципальными служащими, в том числе 6 муниципальных служащих в письменной форме сообщили о том, что не размещали в 2021 году сведения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».13 муниципальных служащих не предоставили сведения в связи с отсутствием сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо не размещением на них сведений в 2021 году.При проведении анализа установлено, что частью муниципальных служащих допущены ошибки при предоставлении указанных сведений: указаны закрытые профили, удаленные страницы, неверно указаны адреса сайтов и (или) страниц сайтов. Учитывая, что ошибки, носят технический характер и не связаны с нарушением коррупционных стандартов, не нарушают общепризнанные нравственные принципы, правила служебного поведения и служебной этики.На основании вышеизложенного, руководителем органа местного самоуправления принято решение не проводить в отношении муниципальных служащих, допустивших ошибки при предоставлении сведений, служебного расследования.Отраслевыми (функциональными) органами администрации Уссурийского городского округа с правом юридического лица также проведена работа по проверке сведений, представленных муниципальными служащими данных органов. По результатам проверки нарушений не установлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Организация и проведение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, проверок соблюдения ограничений, запретов, требований, установленных в целях противодействия коррупции, муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 года | В отчетном периоде в администрации Уссурийского городского округа в соответствии с действующим законодательством проверки не проводились. С нарастающим итогом в 2022 году проведены проверки в отношении 40 муниципальных служащих по вопросам предоставление неполных (недостоверных) сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год (в отчетном 2021 году). Материалы были рассмотрены на заседаниях Комиссии. По результатам проверок в отношении 7 муниципальных служащих факты нарушения требований законодательства не подтвердились; в отношении 4 муниципальных служащих факты нарушений подтвердились, однако по результатам проверки отделом муниципальной службы и кадров аппарата администрации в 4 квартале 2021 года эти муниципальные служащие были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения коррупционного законодательства, допущенные при предоставлении справок о доходах в 2021 году, в связи с чем принято решение не привлекать их к дисциплинарной ответственности; в отношении 29 муниципальных служащих приняты решения о привлечении их к дисциплинарной ответственности в виде замечания и выговора. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Изучение обзора практики привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 года | В 1 полугодии 2022 года осуществлялся обзор практики привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений по итогам 2021 года | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Проведение анализа исполнения гражданами, ранее замещавшими должности муниципальной службы, обязанностей, предусмотренных статьей 12 Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Информирование органов прокуратуры при выявлении нарушений. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 года до 31 декабря 2022 года | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 года | Во 2 квартале 2022 года поступила информация о трудоустройстве 5 муниципальных служащих. С нарастающим итогом в 2022 году получена информация о трудоустройстве 18 граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы, уведомили администрацию Уссурийского городского округа о трудоустройстве, в соответствии со статьей 12 Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».Информация предоставлена в Уссурийскую городскую прокуратуру. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача № 4. Наименование задачи: Повышать эффективность мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие.  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выявление ситуаций, при которых личная заинтересованность должностных лиц влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | В отчетном периоде по результатам работы, направленной на выявление ситуаций, при которых личная заинтересованность муниципальных служащих влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей, нарушений не выявлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1. | Проведение анализа анкетных данных должностных лиц о местах работы ближайших родственников (свойственников) и открытых данных налоговых органов об основных и дополнительных видах деятельности организаций, являющихся местами их работы | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина  | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | Во 2 квартале 2022 года проведен анализ анкетных данных муниципальных служащих о местах работы ближайших родственников (свойственников). Нарушений не выявлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Проведение анализа сведений о предыдущей трудовой деятельности граждан, принимаемых на муниципальную службу | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | Во 2 квартале 2022 года при приеме на муниципальную службу 17 кандидатов осуществлен анализ сведений об их предыдущей трудовой деятельности, с нарастающим итогом с начала 2022 года анализ сведений осуществлен в отношении 27 кандидатов. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | Проведение анализа сведений об источниках доходов (организациях–налоговых агентах), содержащихся в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, назначенными на муниципальную должность, поступающими на муниципальную службу | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Организация и обеспечение актуализации сведений, содержащихся в личных делах лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу. Проведение анализа результатов данной работы. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | С целью актуализации сведений, содержащихся в личных делах лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, проведена следующая работа: разработан бланк дополнения к анкете;осуществлена рассылка бланка муниципальным служащим;в срок до 31 марта 2022 года 139 муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа предоставили уточненные анкеты, в отраслевых (функциональных) органах администрации (с правом юридического лица) уточненные анкеты предоставили 92 муниципальных служащих.Аналогичная работа запланирована на 3 квартал 2022 года в отношении руководителей муниципальных учреждений. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.5 | Проведение анализа в полном объеме материалов личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и при поступлении на муниципальную службу | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | На постоянной основе анализируются материалы личных дел муниципальных служащих, обновляются сведения в связи со вступлением в брак, рождением детей, повышением квалификации и др.  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.6 | Проведение анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов, связанный со служебной деятельностью в коррупционно опасных сферах регулирования | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | В отчетном периоде велась работа по анализу справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год (далее – справки). По результатам анализа не выявлено ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов, связанный со служебной деятельностью в коррупционно-опасных сферах регулирования. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.7 | Проведение анализа сведений, содержащихся в заявлениях муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений об осуществлении иной оплачиваемой деятельности | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | Во 2 квартале 2022 года 3 а муниципальных служащих (в администрации Уссурийского городского округа, в Финансовом управлении администрации Уссурийского городского округа, в Управлении по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа) уведомили представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. С начала 2022 года 5 муниципальных служащих уведомили о выполнении иной оплачиваемой работы. Проведен анализ сведений, содержащихся в заявлениях муниципальных служащих, конфликт интересов не установлен. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Обмен информацией с органами контроля и аудита в сфере закупок с целью получения информации о выявленных правонарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов | Л.С. Звездина | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | В отчетном периоде 2022 года не поступала информация от органов контроля и аудита в сфере закупок (Управления федеральной антимонопольной службы в Приморском крае, Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа) о выявленных правонарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Проведение анализа информации, содержащейся в используемых государственных информационных системах и системе профессионального анализа рынков и компаний с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов | Л.С. Звездина | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | С начала 2022 года при приеме на муниципальную службу осуществлялся анализ информации, поступавшей из Росреестра, ГИБДД, МИФНС с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов. Анализ информации, содержащейся системе профессионального анализа рынков и компаний с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов, в отчетном периоде не осуществлялся в связи с отсутствием финансирования. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение возникновения повторных случаев конфликта интересов | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | Во 2 квартале 2022 года не выявлялись случаи возникновения конфликта интересов, в связи с чем отсутствовала необходимость разработки и реализация комплекса мер, направленных на недопущение возникновения повторных случаев конфликта интересов | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача № 5. Наименование задачи: Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие. Антикоррупционное обучение  | 393,00 | 393,00 | 30,515 | 260,515 |
| 6.1 | Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Л.С. Звездина | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | Во 2 квартале 2022 года в рамках антикоррупционного обучения заключен договор на предоставление образовательной услуги по повышению квалификации на тему «Новации антикоррупционного законодательства. Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы». Обучение прошел 1 муниципальный служащий, получены видеоматериалы для обучения других муниципальных служащих. | 50,00 | 50,00 | 30,515 | 30,515 |
| 6.2. | Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | Л.С. Звездина | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на II полугодие 2022 года. | 43,00 | 43,00 | 0 | 0 |
| 6.3 | Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Л.С. Звездина, М.В. Сражевская, начальник управления закупок администрации | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на II полугодие 2022 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Организация и проведение с лицами, замещающими должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, мероприятий по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции (консультации, ответственность, правоприменительная практика) | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 31 марта 2022 | 31 декабря 2022 | Во 2 квартале 2022 года проведена рабочая встреча с руководителями управления жизнеобеспечения, управления закупок, управления по опеке и попечительству по вопросу оценки коррупционных рисков.Также проведена 1 рабочая встреча с лицами, ответственными в отраслевых (функциональных) органах администрации (с правом юридического лица), по вопросам организации работы по противодействию коррупции, новациях антикоррупционного законодательства, порядке предоставления отчетности, правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции. Подготовлена и направлена для изучения информация о нарушениях, допущенных муниципальными служащими при предоставлении справок о доходах в 2021 году (по итогам 2020 года).8 и 9 июня 2022 года в сопровождении слайдовой презентации проведено обучение муниципальных служащих по вопросам соблюдения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, а также антикоррупционного законодательства. 151 муниципальный служащий присутствовал на этом обучении.  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие. Антикоррупционная пропаганда, информирование населения об антикоррупционной деятельности | 300,00 | 300,0 | 0 | 230,00 |
| 7.1 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, на информационных стендах информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции  | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина, О.А. Тесленко, А.Е. Панченко | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа создан подраздел «Вместе против коррупции», в котором размещается информация о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции. В вышеуказанном разделе размещаются следующие материалы:- нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции;- деятельность Совета при администрации УГО по противодействию коррупции;- [деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации УГО и урегулирования конфликта интересов;](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/komissiya-povedenie)- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений УГО;- муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа» на 2022 - 2026 годы;- результаты социологических исследований по вопросам противодействия коррупции;- памятки, о том, что нужно знать о коррупции.Адрес раздела сайта администрации «Вместе против коррупции» -[http://adm-ussuriisk.ru/ussuri\_borough/prot\_korrup/.](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/)Ответственность за актуализацию на официальном сайте администрации информации, размещенной в разделе «Вместе против коррупции» возложена на отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа. Кроме того, информация об антикоррупционной деятельности администрации Уссурийского городского округа размещается и периодически обновляется на информационных стендах, расположенных в зданиях администрации Уссурийского городского округа.За отчетный период размещена информация об исполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2021 годы» за 1 квартал 2022 года; протокол № 2 заседания Совета при администрации УГО по противодействию коррупции; изменения в состав Совета при администрации УГО по противодействию коррупции и Комиссии; информация о деятельности Комиссии за 1 полугодие 2022 года; изменения в федеральных и муниципальных НПА по вопросам противодействия коррупции; сведения о доходах муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, членов их семей за 2021 год.Также в отчетном периоде 2022 года на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещен новый онлайн-опрос посетителей сайта по вопросам противодействия коррупции.  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Функционирование «телефона доверия», «интернет-приемной», позволяющих гражданам сообщать о ставших им известными фактах коррупции, причинах, условиях, способствующих их совершению | Л.С. Звездина, М.В. Болтенко, заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления делами администрации | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | В отчетном периоде на «телефон доверия», в «интернет-приемную» информация о нарушении муниципальными служащими требований антикоррупцинного законодательства, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов от граждан, из общественных организаций и средств массовой информации не поступала. В течение 2 квартала 2022 года, а также в нарастающим итогом в 1 полугодии 2022 года, в администрацию Уссурийского городского округа на имя главы Уссурийского городского округа, первых заместителей главы администрации, заместителей главы администрации Уссурийского городского округа обращений граждан, общественных организаций о коррупционных проявлениях со стороны работников органов местного самоуправления не поступало. Информация в правоохранительные органы о наличии признаков состава преступления не направлялась. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Проведение мониторинга информации, размещенной в средствах массовой информации, о коррупционных проявлениях в деятельности муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений Уссурийского городского округа | О.А. Тесленко, начальник отдела пресс-службы администрации | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | Во 2 квартале 2022 года на регулярной основе отделом пресс-службы администрации Уссурийского городского округа осуществлялся мониторинг информации, размещенной в средствах массовой информации о коррупционных проявлениях в деятельности муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений Уссурийского городского округа.Сведения о нарушении муниципальными служащими администрации Уссурийского городского округа антикоррупционного законодательства не поступали. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус, Степанова Т.Ю., О.С. Реуцкая, Ю.А. Борисевич,А.А.Медуницын Е.А. Шиндина, А.Е. Панченко | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 года  | 31 декабря 2022 | В течение 14 рабочих дней, с даты окончания срока предоставления справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, на официальном сайте администрации размещена информация о доходах 269 муниципальных служащих и 98 руководителей муниципальных учреждений, членов их семей за 2021 год.  | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. | Разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности | Л.С. Звездина,О.А. Тесленко | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | 11 марта 2022 года размещен электронный аукцион на оказание администрации Уссурийского городского округа информационных услуг на телевизионном канале по изготовлению и размещению видеопродукции на тему противодействия коррупции (видеоролики). Начальная цена контракта 230 тыс. руб. Прием заявок осуществлялся до 21 марта 2022 года. Аукцион состоялся, итоги подведены 22 марта 2022 года. Победителем признан МУП «Телекомпания «Телемикс». По результатам аукциона цена контракта составила 153 800 руб.Для реализации задачи по антикоррупционной пропаганде заключено 2 муниципальных контракта (с МУП «Телемикс» УГО, с ООО «Радиус») на оказание информационных услуг по изготовлению и размещению видео (аудио) продукции на тему противодействия коррупции. В течение 3-х месяцев (апрель-июнь) осуществлено 200 прокатов на Телемиксе; прокат аудиороликов осуществляется на каналах Ретро-ФМ, Дорожное, Русское также с апреля 2022 года, объем услуг 240 трансляций.  | 250,00 | 250,00 | 0 | 230,00 |
| 7.6. | Разработка и размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов (памяток) антикоррупционной тематики | Л.С. Звездина, А.Е. Панченко | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | 26 января 2022 года на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в подразделе «Муниципальная служба/Соблюдение запретов муниципальными служащими» размещены Методические рекомендации по вопросам представления сведений справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022 году (за 2021 год).01 марта 2022 года на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в подразделе «Вместе против коррупции/ Формы документов, связанных с выполнением обязанностей в сфере противодействия коррупции, для заполнения» размещена актуальная форма справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.26 июня 2022 года на сайте администрации размещена памятка «Ограничения, связанные с заключением бывшим муниципальным служащим трудового или гражданско-правового договора с организацией». | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7. |  Организация и проведение в образовательных учреждениях Уссурийского городского округа мероприятий (уроков, семинаров, круглых столов, лекций и др.) по антикоррупционному образованию | О.С. Реуцкая,П.М. Пригородов | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | Мероприятие запланировано на II полугодие 2022 года | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
| 7.8. | Проведение среди учащихся образовательных учреждений конкурсов рисунков, сочинений антикоррупционной направленности | О.С. Реуцкая,П.М. Пригородов | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | Мероприятие запланировано на II полугодие 2022 года | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |
| 7.9. | Организация анкетирования (опросов) населения Уссурийского городского округа с целью оценки уровня коррупции и эффективности принимаемых мер по вопросам противодействия коррупции | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая,П.М. Пригородов,О.А. Тесленко,А.Е. Панченко | 10 января 2022 по 31 декабря2022  | С 10 января 2022 по 30 июня 2022 | 31 декабря 2022 | В I квартале 2022 года на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещен онлайн-опрос посетителей сайта по вопросам противодействия коррупции в котором приняло участие 143 человека. Опрос включал в себя 5 вопросов с вариантами ответов от двух до шести. Анкетирование осуществлялось в течение одной недели. По результатам онлайн-опроса можно сделать следующие выводы:- большинство респондентов ассоциируют с коррупцией взяточничество и злоупотребление служебным положением;- при этом большинство граждан не сталкивались с коррупцией (45%);- наиболее коррумпированными по мнению опрошенных являются сферы образования, здравоохранения и органы полиции;- подавляющее большинство граждан (93%) взятку не давали;- при этом граждане дававшие взятку в своем большинстве указали, что вопрос, после дачи взятки, решился.С 28 июня 2022 года на сайте администрации размещен новый онлайн-опрос на тему **«**Об антикоррупционной деятельности в администрацииУссурийского городского округаи подведомственных ей учреждениях», включающий 6 вопросов. | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 393,0 | 393,0 | 30,515 | 260,515 |