**МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ   
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок исполнения мероприятий | Целевые  значения показателя | | | Ответственные исполнители | | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022  План | 31.12.2022 Факт |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования | | | | | | | | | |
| *Текущее состояние: В Уссурийском городском округе по состоянию на 31 декабря 2022 года оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми - 17 субъектов частной формы собственности (в том числе: 3 имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности, из них: ЧДОУ «Детский сад № 246» ОАО «РЖД»; Комарова Елена Юрьевна «Школа раннего развития «Детский сад «Счастливые дети»; Титоренко Анастасия Валерьевна «Детский сад «Шкода»). Всего общая численность воспитанников в трех частных дошкольных организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность: 411 из них обучающихся дошкольного возраста 246, дети до 3 (трёх) лет - 165.* | | | | | | | | | |
| 1.1 | Консультационная и методическая помощь по вопросам организации образовательной деятельности, получения лицензий, порядка предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста на территории Уссурийского городского округа. | | 2022-2025 | 3,9% | 3,9% | 3,9% | управление образования и молодежной политики | | Управление образования и молодёжной политики администрации Уссурийского городского округа на постоянной основе проводит консультации по организации деятельности индивидуальных предпринимателей в сфере дошкольного образования.  За 2022 год с индивидуальными предпринимателями, организациями, частными лицами по вопросам организации дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет проведены следующие мероприятия:  - проведение консультаций по вопросу возмещения затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования; по всем возникшим вопросам, связанных с деятельностью и организацией дополнительных дошкольных мест для детей от 1,5 до 3 лет (3 индивидуальных предпринимателя);  - проведение консультации по ведению автоматизированных систем «Сетевой город. Образование» (1 индивидуальный предприниматель);  - проведение консультации с целью организации дополнительных мест в частных детских садах для детей от 1,5 до 3 лет на 2022 год (1 индивидуальный предприниматель);  - проведение индивидуальной встречи с заведующей МБДОУ «Детский сад № 21» по вопросу взаимодействия и оказания содействия индивидуальному предпринимателю (1 индивидуальный предприниматель);  - проведение рабочей встречи с заведующими ЧДОУ и МБДОУ по вопросам взаимодействия в части организации образовательной деятельности (5 организаций);  - проведение рабочей встречи по вопросу организации выдачи «новогодних губернаторских подарков» детям от 3 до 7 лет, посещающих частные детские сады (2 индивидуальных предпринимателя);  - проведение рабочей встречи по вопросу рассмотрения обращения Комаровой Е.Ю. о возможности согласования перепланировки в нежилом помещении по ул. Владивостокское шоссе, 67 с целью открытия частного дошкольного образовательного учреждения. |
| 2. Рынок услуг общего образования | | | | | | | | | |
| *Текущее состояние: Программу общего образования на территории округа реализуют 40 образовательных учреждений, из них:*  *35 муниципальных общеобразовательных учреждений, 3 краевых образовательных учреждения и 2 негосударственных образовательных учреждения, из них:*  *31 муниципальная средняя общеобразовательная школа, где получают образование 22050 человек;*  *3 муниципальные основные общеобразовательные школы, в которых обучается 716 человек;*  *1 муниципальная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, численность обучающихся в которой составляет 214 человек;*  *1 частное общеобразовательное учреждение «Перфект – гимназия», численность обучающихся – 162 человека;*  *1 негосударственное образовательное учреждение «Школа – интернат № 29 ОАО «Российские железные дороги», численность обучающихся 489 человек;*  *Краевая государственная Уссурийская коррекционная школа, численность обучающихся 135 человек;*  *Краевая государственная Специальная общеобразовательная школа закрытого типа имени Т.М. Тихого, численность обучающихся 38 человек;*  *Коррекционная школа – интернат, численность обучающихся 138 человека.* | | | | | | | | | |
| 2.1 | Консультационная и методическая помощь по вопросам организации образовательной деятельности, получения лицензий, порядка предоставления субсидий и возможности аренды помещений, индивидуальным предпринима-телям, оказывающим услуги общего образования на территории Уссурийского городского округа. | | 2022-2025 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | управление образования и молодежной политики | На постоянной основе проводилось оказание консультативной и методической помощи негосударственным учреждениям по вопросам:  подготовки и проведения ГИА – 11, ГИА – 9;  проведение итогового собеседования к допуску ГИА – 9 классов;  по вопросам подачи заявлений на ГИА – 9, 11 классов;  проведения Всероссийских проверочных работ;  проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;  по вопросам участия одаренных детей в конкурсе на получение стипендии Губернатора Приморского края. | |
| 3. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | | |
| *Текущее состояние: В муниципальной образовательной сети округа функционирует:*   * *6 учреждений дополнительного образования различных типов и видов, в том числе:*   *- МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;*  *- МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа;*  *- МБОУ ДО «Станция юных техников» Уссурийского городского округа;*  *- МБОУ ДО «Центр детского творчества» Уссурийского городского округа;*  *- МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» с. Новоникольска Уссурийского городского округа;*  *- МБОУ ДО «Детская школа искусств» Уссурийского городского округа.*   * *5 негосударственных организаций дополнительного образования, в том числе:*   *- Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования Школа иностранных языков «Полиглот» в г. Уссурийске;*  *- Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования «Студия изобразительного искусства и дизайна Арт-Диалог»;*  *- Общество с ограниченной ответственностью «Диалог культур»;*  *- Общество с ограниченной ответственностью Центр детского развития «Умка»;*  *- Центр развития и изучения языков «Панда».*  *Численность детей, получающих услуги в организациях дополнительного образования всех форм собственности, по данным персонифицированного учета составляет 27420 чел., что соответствует 85,75% от общей численности детей Уссурийского городского округа в возрасте от 5 до 18 лет.* | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Консультационная и методичес-кая помощь по вопросам организа-ции образовательной деятельности,получения лицензии, порядка предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги  дополнительного образования на территории Уссурийского городского округа. | 2022-2025 | 45,6% | 45,6% | 45,6% | управление образования и молодежной политики | Информирование родителей о сфере услуг дополнительного образования осуществляется по нескольким направлениям:  1. Размещение информации:  1.1. На информационных сайтах образовательных учреждений и стендах – о сфере услуг дополнительного образования;  1.2. В средствах массовой информации – о деятельности учреждений дополнительного образования, а также о состоянии и развитии системы дополнительного образования на территории Уссурийского городского округа.  2. Доведение информации на родительских собраниях в образовательных учреждениях до родителей (законных представителей).  Управлением образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа проводятся консультации и беседы по вопросам организации дополнительного образования. За 2022 год проведены следующие мероприятия:  - по вопросам реализации, организации взаимодействия в рамках Нацпроекта «Билет в будущее» (руководителю ФГБО УВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия»);  - о содействии в реализации дополнительных общеобразовательных программ и доступности образовательных (81 образовательная организация);  -о наполнении портала 25.pfdo.ru программами дополнительного образования (81 образовательная организация);  - об обеспечении права обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных организаций на дополнительное образование в соответствии с их запросами и интересами (81 образовательная организация);  - об участии в реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей Приморского края (8 организаций профессионального образования). | |
| 3.2 | | Предоставление грантов в форме субсидий в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Уссурийском городском округе | 2022-2025 | 0,45% | 0,45% | 0,45% | управление образования и молодежной политики | На территории Уссурийского городского округа предоставление грантов в форме субсидий в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей осуществляется в рамках постановления администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2021 года № 2012-НПА «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Уссурийском городском округе».  По результатам конкурсных отборов в 2022 году получателями грантов стали 8 организаций дополнительного образования (Центр образования «Беби Брейн» (ИП Ветрюк И.А.); ИП Дзюба Юлия Юрьевна; Центр развития языков «Панда» (ИП Щербинкина Н.С.); МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» УГО; МБОУ ДО «Станция юных техников» УГО; МБОУ ДО «Центр детского творчества» УГО; МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» с. Новоникольска УГО). | |
| 4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | | |
| *Текущее состояние: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в период каникул осуществляется в соответствии с Решением Думы Уссурийского городского округа от 31 мая 2005 года № 240 «О положении об организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья на территории Уссурийского городского округа».*  *В Уссурийском городском округе функционируют два детских лагеря отдыха и оздоровления: МАУ ДОЛ «Надежда», расположенный в с. Каймановка, вместимость детей в смену 80 человек и детский оздоровительный лагерь развлекательно – игрового центра «Астероид» ИП «Мурашко», расположенный по ул. Новоникольское шоссе, 11а в г. Уссурийске, вместимость детей в смену 200 человек.* | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Консультационная и методическая помощь индивидуальным пред-принимателям по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в соответствии с действующим законодательством. | 2022-2025 | 33,4% | 33,4% | 33,4% | управление образования и молодежной политики | Управлением образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа проводятся консультации и беседы по вопросам организации детского отдыха и оздоровления.  За 2022 год рассмотрены вопросы (оказаны консультации):  - о формировании Реестра организаций отдыха и оздоровления детей Приморского края на 2022 год (Детский лагерь «Астероид» (ИП Мурашко В.Н.); МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» );  - о мерах профилактики клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся клещами, о проведении акарицидной обработки в 2022 году ( Детский лагерь «Астероид» (ИП Мурашко В.Н.); МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» );  - об утверждении средней стоимости путевок в организациях отдыха и оздоровления детей, оказывающих услуги на территории Приморского края, и стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе краевых государственных учреждений, муниципальных образовательных организаций, в 2022 году (43 образовательным организациям, на базе которых организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей);  - об организации отдыха детей граждан, находящихся в зоне СВО (руководителю Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда»);  - консультирование по вопросам компенсации части стоимости расходов за путевки на летний отдых, приобретенные в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей (физические лица). | |
| 5. Рынок медицинских услуг | | | | | | | | | |
| *Текущее состояние: На территории округа осуществляют деятельность 5 краевых государственных бюджетных учреждений здравоохранения: КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница», КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Уссурийск», КГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1», КГБУЗ «Уссурийская стоматологическая поликлиника», КГБУЗ «Дезинфекционная станция г. Уссурийск», а также частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Уссурийск» и 91 хозяйствующий субъект частной формы собственности.* | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Информирование частных организаций о порядке использования средств ТП ОМС медицинскими организациями частной формы собственности. | 2022-2025 | 10% | 20% | 10% | управление социальных отношений | За 2022 год управлением социальных отношений администрации Уссурийского городского округа проведено информирование 91 организация здравоохранения частной формы собственности, расположенных на территории Уссурийского городского округа, о возможности участия в ТП ОМС.  Согласно информации территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, на территории Уссурийского городского округа 2 частные организации участвуют в реализации территориальных программ медицинского страхования:  - ООО «Клиника лечения боли» (г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 148 «а»);  - ЧУЗ «РЖД-Медицина» (г. Уссурийск, пр. Блюхера, 10). | |
| 6. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | | | |
| *Текущее состояние: На территории Уссурийского городского округа услуги по благоустройству оказывают 9 организаций частной формы собственности и АО «УПТС», где 100 % акций (долей) принадлежит администрации Уссурийского городского округа.*  *В состав работ по благоустройству, осуществляемых на территории Уссурийского городского округа входят: уборка муниципальных территорий, ремонт тротуаров, озеленение, благоустройство пустырей и заброшенных зон, за исключением благоустройства автомобильных дорог.*  *В целях привлечения к участию в работах по благоустройству большего количества организаций частной формы собственности закупки на выполнение данных работ проводятся в форме открытых электронных процедур, размещаемых в Единой информационной системе.* | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Формирование и размещение информационной базы об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды, включая информацию о наличии хозяйствующих субъектов с государственным или муниципальным участием, находящихся на данном рынке | 2022-2025 | 90% | 90% | 90% | МКУ УГО «СЕЗЗ» | MKУ УГО «СЕЗЗ» сформирована, размещена  на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и поддерживается в актуальном состоянии информационная база об организациях, осуществляющих деятельность на рынке благоустройства городской среды: https://www.adm-ussuriisk.ru/administrationUGO/perechen\_organizatsiy\_okazyvayushchikh\_uslugi\_po\_blagoustroystvu\_na\_territorii\_ussuriyskogo\_gorodsko/ | |
| 6.2 | | Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения | 2022-2025 | МКУ УГО «СЕЗЗ» | В целях привлечения хозяйствующих субъектов частной формы собственности, закупки на выполнение работ по благоустройству для муниципальных нужд, разбиты по видам работ, выполняемым в течение года.  За 2022 год MKУ УГО «СЕЗЗ» разместило 17 извещений о проведении закупок на выполнение работ (услуг) в сфере благоустройства городской среды.  Вся информация о закупках на выполнение работ (услуг) по благоустройству городской среды была размещена в единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru). | |
| 7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | | | | |
| *Текущее состояние: На территории Уссурийского городского округа осуществляют свою деятельность по управлению многоквартирными домами 61 лицензированная управляющая организация, из них 60 управляющих организаций частной формы собственности, 1 управляющая организация – ФГБУ «ЦЖКУ», где помещения принадлежат Министерству обороны Российской Федерации.* | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Проведение информационно-разъяснительной компании, направленной на информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере управления жилищным фондом | 2022-2025 | 100% | 100% | 100% | управление жилищной политики | В течение 2022 года управлением жилищной политики администрации Уссурийского городского округа по мере необходимости проводилось информирование, посредством рассылки информации на электронную почту, 61 организации, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. | |
| 8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | |
| *Текущее состояние: На территории Уссурийского городского округа осуществляют регулярные перевозки пассажиров и багажа 10 автотранспортных организаций: ООО «Автотранспортник»; ООО «Автоуслуги»; ООО «Дилижанс А»; ООО «Такси «Исток–М»»; ИП Черныш Н.Г.; ИП Черныш Т.Г.; УААП «Дилижанс»; ООО «Дилижанс - Т»; ИП Дойникова О.В.; ОАО «Даль АТП».*  *Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, на территории Уссурийского городского округа (далее – реестр) установлено 92 маршрута (65 городских и 27 пригородных).* | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2022-2025 | 100% | 100% | 100% | управление жизнеобеспечения | С целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом информация о проводимых открытых конкурсах на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок размещается на официальном сайте Уссурийского городского округа https://www.adm-ussuriisk.ru/konkurs/konkursy\_provodimye\_na\_territorii\_ugo/. | |
| 8.2 | | Внесение изменений в реестр муниципальных маршрутов с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2022-2025 | управление жизнеобеспечения | В отчетном периоде изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Уссурийского округа не вносились. | |
| 8.3 | | Выполнение работ по составлению и размещению расписаний на остановочных пунктах | 2022-2025 | управление жизнеобеспечения | За 2022 год специалистами отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи выполнение данных видов работ не проводилось. | |
| 9. Рынок жилищного строительства | | | | | | | | | |
| *Текущее состояние: По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю по состоянию на 01 ноября 2022 года на рынке строительства зарегистрировано 363 хозяйствующих субъекта всех форм собственности. Предприятия, доминирующие на данном рынке, отсутствуют. По состоянию на 01 ноября 2022 года введено жилых домов общей площадью – 80 389 кв.м (площадь введенных МКД – 33 907 кв.м, площадь ИЖС – 46 482 кв.м.), что на 16,3% выше аналогичного периода 2021 года.* | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Размещение генерального плана, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа http://adm-ussuriisk.ru/ussuri\_borough/grado\_deyat/ | 2022-2025 | 100% | 100% | 100% | управление градостроительства | 1. Генеральный план Уссурийского городского округа, утвержденный решением Думы Уссурийского городского округа Приморского края от 26.05.2009 года № 52 (ред. от 04.06.2020 № 226) «Об утверждении Генерального плана Уссурийского городского округа» размещен в ФГИС ТП и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru/ob\_okruge/gradostroitelnaya\_deyatelnost/dokumenty\_territorialnogo\_planirovaniya/generalnyy\_plan\_gorodskogo\_okruga/.  2. Нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Думы Уссурийского городского округа Приморского края от 25 декабря 2018 г. № 934-НПА «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского округа» размещены в ФГИС ТП и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru/ob\_okruge/utverzhdennye\_mestnye\_normativy\_gradostroitelnogo\_proektirovaniya/.  3. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы муниципального образования г. Уссурийска и Уссурийского района от 30.11.2004 № 104 размещены в ФГИС ТП и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru/ob\_okruge/utverzhdennye\_pravila\_zemlepolzovaniya\_i\_zastroyki/. | |
| 9.2 | | Опубликование и актуализация на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере градостроительства  <http://adm-ussuriisk.ru/municipal_services/services_function/283-stroitelstvo.html> | 2022-2025 | 100% | 100% | 100% | управление градостроительства | Актуальные административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в сфере градостроительства размещены на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru/ob\_okruge/gradostroitelnaya\_deyatelnost/poluchit\_uslugu\_v\_sfere\_stroitelstva/. | |
| 10. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | | | | | |
| *Текущее состояние: По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю по состоянию на 01 ноября 2022 года на рынке строительства зарегистрировано 363 хозяйствующих субъекта всех форм собственности. Предприятия, доминирующие на данном рынке, отсутствуют. По состоянию на 01 ноября 2022 года по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», составил 1242,1 млн. руб. (55,8% к аналогичному периоду 2021 года).* | | | | | | | | | |
| 10.1 | | Размещение генерального плана, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа  <http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/grado_deyat/> | 2022-2025 | 100% | 100% | 100% | управление градостроительства | 1. Генеральный план Уссурийского городского округа, утвержденный решением Думы Уссурийского городского округа Приморского края от 26.05.2009 года № 52 (ред. от 04.06.2020 № 226) «Об утверждении Генерального плана Уссурийского городского округа» размещен в ФГИС ТП и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа <https://adm-ussuriisk.ru/ob_okruge/gradostroitelnaya_deyatelnost/dokumenty_territorialnogo_planirovaniya/generalnyy_plan_gorodskogo_okruga/>.  2. Нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Думы Уссурийского городского округа Приморского края от 25 декабря 2018 г. № 934-НПА «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского округа» размещены в ФГИС ТП и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа <https://adm-ussuriisk.ru/ob_okruge/utverzhdennye_mestnye_normativy_gradostroitelnogo_proektirovaniya/>.  Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы муниципального образования г. Уссурийска и Уссурийского района от 30.11.2004 № 104 размещены в ФГИС ТП и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа <https://adm-ussuriisk.ru/ob_okruge/utverzhdennye_pravila_zemlepolzovaniya_i_zastroyki/>. | |
| 10.2 | | Опубликование и актуализация на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере градостроительства  ссылка: <http://adm-ussuriisk.ru/municipal_services/services_function/283-stroitelstvo.html> (http://adm-ussuriisk.ru/municipal\_services/services\_function/286-zemelnye-otnosheniya.html) | 2022-2025 | управление градостроительства | Актуальные административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в сфере градостроительства размещены на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа <https://adm-ussuriisk.ru/ob_okruge/gradostroitelnaya_deyatelnost/poluchit_uslugu_v_sfere_stroitelstva/>. | |
| 11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | | | | | |
| *Текущее состояние: На территории Уссурийского городского округа на рынке дорожной деятельности функционируют 19 организаций. Из них 18 организаций частной формы собственности и АО «УПТС», где 100 % акций (долей) принадлежит Уссурийскому городского округа.* | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Недопущение укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2022-2025 | 80% | 80% | 80% | управление жизнеобеспечения | При проведении закупочных процедур не допускается укрупнение лотов, производится разбивка на отдельные закупочные процедуры. Жалоб на укрупнение лотов за анализируемый период не поступало. | |
| 11.2 | | Обеспечение опубликования информации о торгах в единой информационной системе в сфере закупок ([http://zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru/)) на выполнение работ (услуг) в сфере дорожной деятельности | 2022-2025 | управление жизнеобеспечения | Вся информация о закупках на выполнение работ (услуг) в сфере дорожной деятельности размещена в единой информационной системе на официальном сайте (http://zakupki.gov.ru). За 2022 год МКУ УГО «СЕЗЗ» проведено 42 закупки на выполнение работ (услуг) в сфере дорожной деятельности на общую сумму 802 086,02 тыс. руб. (107,9% по сравнению с 2021 годом (743 447,85 тыс. руб. за 2021 год). | |
| 12. Сфера наружной рекламы | | | | | | | | | |
| *Текущее состояние: На территории Уссурийского городского округа в сфере наружной рекламы осуществляют деятельность 23 организации частной формы собственности.* | | | | | | | | | |
| 12.1 | | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | 2022-2025 | 100% | 100% | 100% | управление градостроительства | По итогам 2022 года выявлено 132 нарушения, связанных с незаконным размещением рекламных конструкций, из них:  1) срок исполнения предписания в отношении демонтажа на 10 рекламных конструкций не истек (7,6%);  2) собственниками оформлены разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 55 шт. (41,6%).  3) произведен демонтаж рекламных конструкций:  - непосредственно владельцами – 27 шт. (20,5%);  - в рамках заключенного муниципального контракта силами подрядной организации ИП Аскеров А.Н. – 40 шт. (30,3%); | |
| 12.2 | | Актуализация схем размещения рекламных конструкций на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | 2022-2025 | управление градостроительства | На официальном сайте администрации актуализируется схема размещения рекламных конструкций:  https://www.adm-ussuriisk.ru/ob\_okruge/razvitie\_okruga/  skhemy\_razmeshcheniya\_reklamnykh\_konstruktsiy/. | |
| 12.3 | | Опубликование и актуализация на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа административного регламента по предоставлению муниципальной услуги в сфере наружной рекламы  http://adm-ussuriisk.ru/municipal\_services/services\_function/283-stroitelstvo.html | 2022-2025 | управление градостроительства | На официальном сайте администрации публикуется и актуализируется административный регламент по предоставлению муниципальной услуги в сфере наружной рекламы:  http://adm-ussuriisk.ru/municipal\_services/services\_function/283-stroitelstvo.html | |
| 13. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | | |
| *Текущее состояние: На данный момент на территории Уссурийского городского округа на рынке ритуальных услуг осуществляют деятельность 9 компаний частной формы собственности.* | | | | | | | | | |
| 13.1 | | Формирование и актуализация данных реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | 2022-2025 | 100% | 100% | 100% | МКУ УГО «СЕЗЗ» | Информация об организациях, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, размещена на сайте администрации Уссурийского городского округа: https://www.adm-ussuriisk.ru/administrationUGO/perechen\_organizatsiy\_okazyvayushchikh\_ritualnye\_uslugi\_/?sphrase\_id=89387 | |
| 14. Рынок розничной торговли | | | | | | | | | |
| *Обеспеченность торговыми площадями населения Уссурийского городского округа, согласно постановлению администрации Приморского края от 25 января 2017 года № 18-па «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Приморском крае», превышает норматив и составляет от 112,1 до 260,3% (в зависимости от типа торгового предприятия).*  *Текущее состояние:*  *По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории округа осуществляют деятельность 1146 предприятий розничной и мелкорозничной торговой сети, в том числе:*  *- магазины розничной торговли – 804 ед., из них: гипермаркеты – 2, супермаркеты – 10, универмаги – 1, торговые центры – 20, торговые комплексы – 9, магазины – дискаунтеры – 8;*  *- объекты мелкорозничной торговой сети – 342 ед., из которых 188 ед. расположены на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, собственность на которые не разграничена, и включенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского округа, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 27 марта 2015 года № 852-НПА «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Уссурийского городского округа» (далее - Схема).*  *В схему включено – 187 мест для размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО), которые расположены на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, собственность на которые не разграничена.* | | | | | | | | | |
| 14.1 | | Организация проведения продовольственных (сельскохозяйственных) ярмарок с целью увеличения количества мест для реализации продукции местных товаропроизводителей, сельхозтоваропроизводителей | 2022-2025 | 375  мест | 417  мест | 375  мест | управление экономического развития, Управление по работе с территориями | На динамику развития рынка розничной торговли положительно влияет развитие ярмарочной торговли, сети нестационарных торговых объектов. По состоянию на 31 декабря 2022 года:  в Реестр ярмарочных площадок Уссурийского городского округа включено 12 ярмарочных площадок для проведение ярмарок всех типов и видов с максимальным количеством мест – 1829; из которых на 5 ярмарочных площадках проводятся продовольственные (сельскохозяйственные) ярмарки, предусматривающие предоставление 375 торговых мест под реализацию продукции местными товаропроизводителями, сельхозтоваропроизводителями и гражданами. | |
| 14.2 | | Создание условий для обеспечения жителей Уссурийского городского округа основными продуктами питания по доступным ценам | 2022-2025 | 35 ед. | 38 ед. | 77 ед. | управление экономического развития | Администрацией Уссурийского городского округа организован мониторинг уровня розничных цен на отдельные виды социально значимых товаров первой необходимости.  По состоянию на 31 декабря 2022 года 77 предприятий торговли сетевой и несетевой розницы являются участниками социальных проектов («Приморская рыба», «Доступное Приморье», «Держим цены», «Приморское лучшее», «Карта Приморец», «Добрый хлеб»). | |

**СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

| N | Наименование мероприятия | Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Вид документа | Исполнители | **Исполнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление информационной, консультационной и финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Низкий уровень информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих мерах поддержки | Прирост субъектов малого и среднего предпринимательства | 2022-2025 | Отчет уполномоченного органа | Управление экономического развития | За 2022 год администрацией Уссурийского городского округа проведено 463 индивидуальные консультации субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:  - по вопросам финансовой поддержки – 98;  - по вопросу развития деятельности в сфере потребительского рынка – 134;  - по применению норм трудового законодательства при ведении предпринимательской деятельности – 195;  - по вопросам градостроительной деятельности – 36.  Оказано содействие в проведении:  - 1 бизнес-встречи с заместителем Председателя Правительства Приморского края Стецко Николаем Игоревичем;  - 1 круглого стола на тему «Имущественная поддержка» на базе Центра «Мой бизнес» в г.Уссурийске.  - Форум предпринимателей «Партнерство власти и бизнеса: драйвер развития территории».  Охват участников по трем мероприятиям составил более 250 человек. |
| 2. | Задача: Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | | | | |
| 2.1. | Снижение количества случаев осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | Использование допустимых объемов размещения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | Оптимизация процедур муниципальных закупок, обеспечение прозрачности и доступности процедуры муниципальных закупок | 2022 | Отчет по результатам ежеквартального мониторинга закупок | Управление закупок | В целях обеспечения доступности и прозрачности проведения закупок у единственного поставщика в соответствии с пунктами 4,5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также развития конкуренции среди субъектов предпринимательства, на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа функционирует информационный сервис «Электронный магазин УГО», направленный на осуществление вышеуказанных закупок.  На отчетную дату в данном сервисе осуществлено 236 закупок товаров, работ, услуг, что привело к заключению 120 контрактов и экономии бюджетных средств в размере 7 194,0 тыс. рублей.  Кроме того, на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Закупки товаров, работ, услуг УГО» реализуется проект «Витрина закупок Уссурийского городского округа», позволяющий субъектам предпринимательства получать оперативную и достоверную информацию об осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками Уссурийского городского округа. |
| 2.2. | Обеспечение осуществления закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства и социальноориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Несоблюдение заказчиками требований действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в части осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 25% от совокупного годового объема закупок | Предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям при осуществлении закупок в объеме не менее чем 25% совокупного годового объема закупок | Постоянно | Отчет по результатам ежеквартального мониторинга закупок | Управление закупок | За 2022 год заказчиками Уссурийского городского округа (98 заказчиков Уссурийского городского округа):   * проведено 722 конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); * из них 382 процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства, что составляет 52,9 % от общего количества проведенных конкурентных процедур.   Данные показатели по проведенным процедурам позволяют в дальнейшем обеспечить заказчикам необходимую долю закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, не менее чем 25 % совокупного годового объема. |
| 3. | Задача: Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | | | | | | |
| 3.1. | Проведение обучающих мероприятий для граждан, желающих организовать собственное дело, организация совещаний, круглых столов по вопросам развития предпринимательства | Недостаточный уровень грамотности граждан, желающих организовать собственное дело | Увеличение количества граждан, получивших обучающую услугу | 2022-2025 | Отчет уполномоченного органа | Управления экономического развития | По итогам 2022 года администрацией Уссурийского городского округа управлением экономического развития:  - проведено 23 консультации для граждан по вопросам организации собственного дела;  - принято участие в обучающем модуле «Социальное предпринимательство: механизмы формирования устойчивости социально-экономического развития муниципального образования»;  - принято участие в круглом столе «Встреча без галстуков» с представителями органов власти по актуальным вопросам социального предпринимательства;  - принято участие в первом Дальневосточном  форуме по социальному предпринимательству «Бизнес от сердца». |
| 4. | Задача: Развитие механизмов поддержки технического и научно – технического творчества детей и молодежи, обучения их технологической грамотности и основам цифровой экономики | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение доступности дополнительного образования детей в сфере научно - технического творчества, в том числе, в области робототехники | Низкий уровень вовлеченности детей и молодежи | Увеличение доли детей, получающих дополнительное образование в сфере научно - технического творчества, в том числе в области робототехники, в общей численности детей, получающих дополнительное образование | 2022-2025 | Отчет в уполномоченный орган | Управления образования и молодежной политики | На постоянной основе организовано информирование родителей об услугах дополнительного образования в сфере научно - технического творчества, посредством:  - размещения информации на информационных сайтах образовательных учреждений и стендах – о сфере услуг дополнительного образования и в средствах массовой информации – о деятельности учреждений дополнительного образования, а также о состоянии и развитии системы дополнительного образования на территории Уссурийского городского округа;  - доведения информации на родительских собраниях в образовательных учреждениях до родителей (законных представителей). |
| 5. | Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | | | | | | |
| 5.1 | Размещение информации о муниципальном имуществе в сети «Интернет» | Ограниченный перечень муниципального имущества, свободных от прав третьих лиц | Пополнение перечня муниципального имущества и размещение его на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | 2022-2025 | Отчет в уполномоченный орган | Управления имущественных отношений | Информация о реализации муниципального имущества Уссурийского городского округа, а также о проводимых конкурентных процедурах по предоставлению муниципального имущества во владение и пользование третьих лиц размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru.  В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа во вкладке: https://opendata.adm-ussuriisk.ru/datasets/informatsiya-obdministratsii/164492/?recordsPerPage=25&PAGEN\_2=1 размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества. Согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 01 апреля 2019 года № 712 сведения об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества, поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются ежемесячно.  Перечень муниципального имущества Уссурийского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), утвержден решением Думы Уссурийского городского округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА, размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа во вкладке: https://b24.adm-ussuriisk.ru/table\_objects/.  По состоянию на 28 декабря 2022 года в Перечень включено 19 объектов. |
| 6. | Обеспечение приватизации муниципального имущества | | | | | | |
| 6.1 | Составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения, учреждениями на праве оперативного управления | Неэффективность использования муниципального имущества | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2022 г. | Распоряжение об утверждении плана-графика инвентаризации муниципального имущества | Управление имущественных отношений | План-график инвентаризации муниципального имущества Уссурийского городского округа утвержден распоряжением управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 04 августа 2022 года № 531-р «О проведении инвентаризации муниципального имущества Уссурийского городского округа». |
| 6.2 | Проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | 2022-2023 гг. | Утвержденный перечень имущества | Управления имущественных отношений | В прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2022 год включено 26 объектов муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. |