МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2022-2026 годы

за I квартал 2023 года

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2022-2026 годы | | | | | | | | | | |
| Задача №1. Наименование задачи: Совершенствовать нормативно-правовые и организационные основы противодействия коррупции | | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие. Приведение нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в соответствие с действующим законодательством | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Проведение мониторинга изменений законодательства Российской Федерации, Приморского края с целью обеспечения своевременного принятия соответствующих муниципальных правовых актов, внесения изменений в действующие правовые акты по вопросам противодействия коррупции | Л.С. Звездина, начальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата администрации | 09 января 2023  - 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 | До 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года проводился мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, Приморского края с целью обеспечения своевременного принятия соответствующих муниципальных правовых актов, внесения изменений в действующие правовые акты по вопросам противодействия коррупции.  Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 января 2023 года № 90 внесены изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 05 апреля 2016 года № 961 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов». | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты | Л.С. Звездина | 09 января 2023  (в течение 60-ти рабочих дней с даты вступления в силу изменений законодательства) | С 09 января 2023 по 31 декабря 2023 | До 31 декабря 2023 года | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы (в том числе независимой) муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Устранение выявленных коррупционных факторов | М.В. Овчинникова, начальник нормативно-правового управления администрации,  руководители отраслевых (функциональных) органов администрации | 09 января 2023  (в течение  30-ти рабочих дней со следующего дня от дня поступления на антикорруп-ционную экспертизу после правовой экспертизы) | С 09 января 2023 по 31 декабря 2023 | До 31 декабря 2023 года | Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов является одним из эффективных и действенных средств профилактики коррупции. Проведение данной экспертизы позволяет выявлять и исключать коррупциогенные факторы в проектах нормативных правовых актов до начала реализации непосредственно нормативных правовых актов.  Организация и проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов осуществляется отделом правового обеспечения НПУ.  Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18 августа 2009 года № 1065 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа и их проектов» в 1 квартале 2023 года проведено 152 антикоррупционные экспертизы проектов нормативных правовых актов, наличие коррупциогенных факторов выявлено в 65 проектах нормативных правовых актов, в 87 проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов не выявлено.  Динамика количества проведенных антикоррупционных экспертиз за 1 квартал 2022 год и 1 квартал 2023 года:  За 1 квартал 2022 года проведено 148 экспертиз, в том числе положительных 84 (56,7 %), отрицательных 64 (43,3 %); за 1 квартал 2023 года проведено 152 экспертизы, в том числе положительных – 87 (57,2 %), отрицательных - 65 (42,8 %).  Превышение процента положительных экспертиз над процентом отрицательных экспертиз обусловлено тем, что в процент положительных экспертиз входят проекты нормативных правовых актов, ранее прошедшие антикоррупционную экспертизу и имевшие коррупциогенные факторы. В целях достижения данного показателя и исключения из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов нормативно-правовоым управлением проводится детальное изучение их текста, в случае установления коррупциогенных факторов оформляется соответствующая рецензия в тексте проекта. Способ устранения коррупциогенного фактора доводится до сведения разработчика не только посредством рецензий в текстах проектов, но и в личных беседах.  Отрицательные экспертизы обусловлены установлением при проведении НПУ антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов в проектах НПА.  Проведен анализ выявленных в проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов. Анализом установлено, что наиболее часто встречающимися коррупциогенными факторами являются:  - определение компетенции по формуле «вправе»;  - широта дискреционных полномочий;  - отсутствие или неполнота административных процедур.  Проведен анализ причин и условий наличия коррупциогенных факторов в проектах нормативных правовых актов.  Причинами подготовки проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, является недостаточный уровень изучения законодательной базы должностными лицами, разрабатывающими муниципальные правовые акты, невнимательность.  Условиями, способствующими наличию проектов с дефектами, является пассивность в самостоятельном повышении должностными лицами уровня знаний, в изучении действующего законодательства и правоприменительной практики, периодическая смена кадрового состава администрации, спешка ввиду срочной подготовки проектов, необращение за консультативной помощью в случае необходимости.  В целях повышения эффективности работы с муниципальными правовыми актами и их проектами, в том числе для обеспечения самостоятельного выявления специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа коррупциогенных факторов в разрабатываемых ими проектах нормативных правовых актов необходимо принять следующие меры:  на регулярной основе повышать уровень знаний должностных лиц, как посредством повышения квалификации в специализированных организациях, так и посредством самостоятельного изучения ими действующего законодательства и правоприменительной практики;  со стороны НПУ продолжить проводимую на регулярной основе индивидуальную работу со специалистами отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа;  не реже одного раза в полугодие проводить анализ актов прокурорского реагирования о выявленных в проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторах, обобщать правоприменительную практику, сложившуюся на территории Уссурийского городского округа и направлять в отраслевые (функциональные) органы соответствующие информационные письма.  Кроме того, НПУ осуществляется взаимодействие с Уссурийской городской прокуратурой, Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой в рамках проведения мероприятий, направленных на выявление коррупциогенных факторов и предотвращение их наличия в муниципальных правовых актах, на улучшение муниципальной правовой базы.  Администрацией Уссурийского городского округа обеспечивается проведение независимой антикоррупционной экспертизы. В этих целях на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещаются проекты нормативно-правовых актов. В 1 квартале 2023 года заключения независимой антикоррупционной экспертизы в администрацию Уссурийского городского округа не поступали. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Размещение проектов нормативных правовых актов для обсуждения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панченко, заместитель главы администрации по цифровизации – начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг | 09 января 2023  - 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 | До 31 декабря 2023 года | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа:  в разделе «Независимая экспертиза проектов нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» в 1 квартале 2023 года размещено:  19 проектов. В 1 квартале 2022 года – 36 проектов;  в разделе «Проекты муниципальных правовых актов, внесенных в Думу Уссурийского городского округа» в 1 квартале 2023 года размещено 4 проекта, в 1 квартале 2022 года – 6 проектов. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления Уссурийского городского округа и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | М.В. Овчинникова,  Л.С.Звездина, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации | 09 января 2023  - 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 | До 31 декабря 2023 года | Результаты мониторинга рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений, действий (бездействия) администрации Уссурийского городского округа и ее должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. Количество заявлений по обжалованию действий (бездействий), решений органа местного самоуправления за 1 квартал 2023 года – 13, за 1 квартал 2022 года – 24. Из них удовлетворено заявлений в 1 квартале 2023 года – 4 (30%), в 1 квартале 2022 года – 8 (33%); оставлено без удовлетворения в 1 квартале 2023 года – 9 (70%), в 1 квартале 2022 года – 16 (67%). Из приведенной выше статистики следует, что количество обращений в судебные органы по обжалованию действий/бездействий, решений органа местного самоуправления в 1 квартале 2023 г. по отношению с первым кварталом 2022 г. снизилось на 11.  Так же, количество признанных судом незаконными отказами осталось на прежнем уровне, но при этом в процентном соотношении от общего числа отказов, процент незаконных отказов снизился на 10 %.  Согласно приведенной статистики наблюдается положительная динамика по снижению признанных судом незаконных отказов, полагаем это является следствием верного применения специалистами администрации УГО законодательных норм, надлежащего применения правоприменительной практики, направляемой нормативно-правовым управлением для изучения и применения в работе еженедельно, ежеквартально в структурные подразделения администрации Уссурийского городского округа, надлежащего исполнения должностных обязанностей специалистами, а также соответствующего контроля со стороны руководителей структурных подразделений за специалистами по предоставлению муниципальных услуг и подготавливаемыми ими проектами на обращения граждан.  Нормативно-правовым управлением еженедельно, ежеквартально проводится анализ правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий( бездействий) органов и должностных лиц, данные анализа направляются в структурные подразделения администрации Уссурийского городского округа для применения в работе в целях устранения и недопущения в последующем нарушений норм действующего законодательства при вынесении отказов.  Данный факт говорит о наличии результативности проводимого анализа правоприменительной практики нормативно-правовым управлением и применения его в работе структурными подразделениями администрации Уссурийского городского округа.  На основании анализа представленной информации от структурных подразделений по вопросу правоприменительной практики за первый квартал 2023 г. по вступившим в законную силу решениям судов по обжалованию действий/бездействий, решений органа местного самоуправления за истекший период имелись в сфере градостроительства, землепользования и в жилищной сфере.   1. Так в 1-м квартале 2023 года в жилищной сфере вступило в законную силу 1 - решение суда, по обжалованию действий органа местного самоуправления, которое было признано судом незаконным.   Проанализировав данное решение установлено, что причинами, послужившими для принятия решения уполномоченным органом об отказе в признании нуждающимся послужило превышение учетной нормы из расчета жилых помещений, в которых зарегистрирована заявитель Д. и члены ее семьи.  Судом решение уполномоченного органа признано незаконным, поскольку, им неправильно исчислена обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи истца. В частности, ответчиком не было учтено, что в жилом помещении, общей площадью – 65,8 метров квадратных, кроме сособственника, зарегистрированы еще 5 человек. Кроме того, ответчик при подсчете обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи истца незаконно учел общую площадь жилого помещения, общей площадью – 33 метров квадратных, находящуюся в жилом доме, который в соответствии с Постановлением администрации Уссурийского городского округа признан аварийным и подлежащим сносу, и его собственнику предъявлено требование о сносе дома в течение 6 месяцев.  Таким образом, обеспеченность истцов в жилье составляет – 6,58 квадратных метров (65,8 м.кв. : 10(четыре человека семья заявителя + шесть человек зарегистрированных в жилом помещении, что менее учетной нормы, установленной в Уссурийском городском округе 12 квадратных метров. При этом, общая площадь аварийного жилья, подлежащего сносу не подлежит учету при определении размера обеспеченности жильем.  Данные нарушения были допущены специалистами виду не внимательного рассмотрения всех документов, без учета обстоятельств вытекающих из представленных документов.  В целях не допущения подобных незаконных отказов, указанное решение суда доведено до специалистов, дополнительно изучено действующее законодательство применяющиеся при принятии решений по признанию нуждающимися в жилом помещении.  **2.** За первый квартал 2023 г. решения органа местного в сфере градостроительства и землепользования. Количество заявлений по обжалованию действий (бездействий), решений органа местного самоуправления за 1 квартал 2023 года – 12, за 1 квартал 2022 года – 21. Из них удовлетворено заявлений в 1 квартале 2023 года – 3 (25%), в 1 квартале 2022 года – 7 (33,3%); оставлено без удовлетворения в 1 квартале 2023 года – 9 (75%), в 1 квартале 2022 года – 14 (67%). Согласно данной статистике количество заявлений в суд по обжалованию действий/бездействий, решений в сфере градостроительства и землепользования за 1 квартал 2023 г. по сравнению с 1 кварталом 2022 г. сократилось на 9 отказов, то есть на 42,85 % по сравнению с аналогичным периодом.  За истекший период судом признаны незаконные решения органа местного управления по следующим отказам:  **а)** отказа в предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участка под частью дома блокированной застройки, уполномоченным органом было отказано с мотивировкой, что согласно выписки ЕГРН не внесены сведения об изменении наименования объекта недвижимости и жилой дом не снят с кадастрового учета, где значится как здание.  Суд признал отказ незаконным, поскольку, принадлежащее истцу помещение - квартира в жилом доме по своим характеристикам, является самостоятельным объектом недвижимости - частью жилого двухквартирного дома блокированной застройки, так как, полностью изолирована от другой квартиры, эксплуатируются отдельно, не имеет с нею общих частей в жилом доме, имеет отдельный выход на отдельный, прилегающий к ней земельный участок. В связи с чем, истец, как собственник недвижимого имущества, в соответствии со статьей 39.20 Земельного Кодекса Российской Федерации, обладает исключительным правом на получение в собственность спорного земельного участка. Данные обстоятельства выяснялись судом при принятии решения судом, в соответствии с которым в собственность заявителя - З. был выделен в натуре жилой дом блокированной застройки. Довод уполномоченного органа о необходимости внесения истцом изменений в ЕГРН о наименовании объекта недвижимого имущества – с квартиры на жилой дом и об исключении сведений о здании, является несостоятельным, как основанный на неправильном толковании вышеназванных норм законодательства и противоречит обстоятельствам, установленным судебным решением.  **б)** отказ в предоставлении земельного участка в собственность за плату для эксплуатации части жилого дома. Отказ уполномоченным органом был принят на основании выписки ЕГРН, согласно которой заявитель является собственником жилого помещения, а не здания и заявителю необходимо внести изменения сведений о блоках в качестве жилых помещений в жилых домах блокированной застройки в соответствии с п. 3 ст. 16 Федерального закона от 30.12.21 г. № 476-ФЗ.  Суд признал отказ незаконным, по тем, же основаниям, что и в вышеуказанном случае, кроме того судом в качестве доказательства обстоятельств был принят акт экспертизы ООО «Приморский экспертно-правовой центр».  Кроме того, судом при вынесении решения было учтено, что собственниками второй части жилого дома в виде - квартиры в жилом двухквартирном доме, на праве собственности принадлежит смежный земельный участок, на котором расположена принадлежащая им другая часть жилого дома, что подтверждается сведениями ЕГРН.  Аналогичные отказы имели место быть и в первом квартале 2022 года, причиной принятия неправомерных решения по указанным основаниям явилось неверное толкование специалистами управления градостроительства норм Земельного кодекса Российской Федерации, а также Жилищного кодекса Российской Федерации.  В целях недопущения в будущем подобных отказов со стороны органа местного самоуправления рекомендовано специалистам, рассматривающим поступающие заявления, более внимательно относиться к проверке документов и подготовке ответов на заявления, а именно обращать внимание на все имеющиеся нормы, установленные законодательством при принятии решения подобного рода решений.  **в)** отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка для хранения объектов автомобильного транспорта, который был вынесен уполномоченным органом с мотивировкой, что испрашиваемый земельный участок входит в границы территории, на которую разработан проект межевания территории, утвержденный постановление администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 22 апреля 2022г. №965 «Об утверждении документации по планировке (проект межевания) территории в г. Уссурийске в границах улиц Пушкина, улицы Некрасова, улицы Крестьянская, улицы Ленина», при этом образование испрашиваемого земельного участка не предусмотрено проектом межевания территории. Образование земельного участка на основании Схемы не допускается. Кроме того, испрашиваемый участок расположен на территории защитной зоны объектов культурного наследия.  Судом данный отказ признан незаконным, с учетом норм пункта 8 статьи 39.15, 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации указав, что перечень обстоятельств по которому заявителю может быть отказано в предварительном согласовании предоставления земельного участка является исчерпывающим, в силу норм действующего законодательства решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.  А так же с учетом, положений пункта 9.1 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137- ФЗ и установленных обстоятельств по делу, в соответствии с данным проектом планировки, испрашиваемый земельный участок относится к земельному участку, выделенному по указанному проекту планировки ГСК «Весна 7» для эксплуатации и обслуживания пятнадцати гаражных боксов.  Судом так же указано, что ссылка органа на пункт 5 статьи 3.7 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", как на основание для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка, в связи с наличием проекта межевания территории, основан на ошибочном толковании норм права, учитывая, что данный пункт трактует условия предоставления заявителем в рамках данного Федерального закона при обращении за предоставлением для собственных нужд земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения гаражей, схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.  В соответствии со статьей 15 Закон №73-ФЗ в Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), содержащий сведения об объектах культурного наследия.  Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию.  При этом, представленная в материалы дела схема расположения земельного участка не является доказательством расположения испрашиваемого земельного участка на территории объекта культурного наследия, поскольку исходя из условных обозначений указанной схемы, земельный участок расположен в зоне возможного выявления объектов культурного наследия.  Судом сделан вывод, что при указанных обстоятельствах, на основании вышеизложенных норм действующего законодательства, у уполномоченного органа отсутствовали основания для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка.  Причиной принятия неправомерного решения специалистом уполномоченного органа явилось неверное толкование и применение норм действующего законодательства, недостаточность знаний и навыков специалистов соответствующих органов администрации УГО, рассматривающих обращения граждан, все эти действия влекут за собой принятие незаконных решений.  В целях недопущения в будущем подобных отказов со стороны органа местного самоуправления рекомендовано специалистам, рассматривающим поступающие заявления, более внимательнее относится к проверке документов и подготовке ответов на заявления, а именно обращать внимание на все имеющиеся нормы, установленные законодательством.  Также управлением градостроительства на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия, направленные на исключение (минимизацию) случаев выдачи гражданам, обратившимся за получением муниципальных услуг, оказываемых управлением градостроительства, необоснованных отказов. Такие обучающие мероприятия запланированы к проведению ежеквартально в управлении градостроительства с учетом сложившейся судебной практики, изменениями действующего законодательства, для исключения (минимизации) случаев выдачи гражданам, обратившимся за получением муниципальных услуг, необоснованных отказов.  Подводя итог анализу вступивших в законную силу за 1 квартал 2023 года год судебных актов по судебным процессам, в которых принимала участие администрация Уссурийского городского округа, возможно сделать вывод о том, что имеются судебные решения выносимые в результате неверного толкования специалистами администрации норм законодательства Российской Федерации, регулирующих различные сферы правоотношений, а также в следствии: субъективной проверки специалистами соответствующих органов администрации УГО документов, предоставляемых гражданами, недостаточных знаний и навыков специалистов соответствующих органов администрации УГО, рассматривающих обращения граждан, все эти действия влекут за собой принятие незаконных решений.  В качестве мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений согласно ст. 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» следует при принятии решений специалистами учитывать правоприменительную судебную практику по аналогичным спорам, по которым уже признавались судом незаконными отказы. Также стимулировать регулярное самостоятельное повышение уровня знаний и навыков специалистами администрации УГО, участвующими в рассмотрении обращений граждан и принятии решений по ним, а также осуществлять повышение квалификации кадрового состава, посредством прохождения обучения на соответствующих курсах, участия в семинарах, конференциях.  Кроме того, нормативно-правовым управлением администрации Уссурийского городского округа на регулярной основе собирается, анализируется и в конечном итоге обработанная информация по анализу судебных решений направляется руководителям структурных подразделений администрации Уссурийского городского округа, с целью всестороннего разрешения спорных вопросов и предупреждения решения спорных ситуаций в судебном порядке. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие. Совершенствование организационных основ противодействия коррупции. | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Организация проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий и внесение изменений в перечень коррупционно-опасных функций. | Л.С. Звездина  Е.С. Новикова | 09 января 2023  - 01 октября 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 | До 01 октября 2023 года | С целью организации проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий в 1 квартале 2023 года были актуализированы разработанные и принятые в 2022 году карты коррупционных рисков в 11 управлениях администрации Уссурийского городского округа: управлении жизнеобеспечения, управлении бухгалтерского учета, управлении закупок, управлении градостроительства, управлении социальных отношений, управлении жилищной политики, управлении по делам молодежи, физической культуре и спорту, финансовом управлении, управлении имущественных отношений, Управлении по работе с территориями, управлении по опеке и попечительству. Также в 1 квартале 2023 года разработаны и приняты карты коррупционных рисков в нормативно-правовом управлении и управлении экономического развития администрации Уссурийского городского округа. Информация о проделанной работе заслушана на заседаниях Комиссии по служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и конфликту интересов в администрации Уссурийского городского округа и на Совете при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Корректировка перечня должностей муниципальной службы при поступлении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Л.С. Звездина | 09 января 2023  - 15 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 15 декабря 2023 | До 15 декабря 2023 года | Решением Думы Уссурийского городского округа от 23 декабря 2014 года № 84-НПА утвержден Перечень муниципальных должностей, лица, замещающие которые, обязаны предоставлять сведения, указанные в статьях 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В указанный перечень включены все должности муниципальной службы администрации Уссурийского городского округа.В 1 квартале 2023 года изменения в вышеуказанный нормативный правовой акт не вносились. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Обеспечение деятельности Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет). Проведение заседаний Совета в соответствие с планом его работы. | Л.С. Звездина  Е.С. Новикова | 09 января 2023  - 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 | До 31 декабря 2023 года | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 17 января 2023 года № 02 утвержден план работы Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции (далее – Совет). Запланировано проведение 4 заседаний Совета, рассмотрение 18 вопросов.План работы Совета размещен на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, на информационных стендах в зданиях администрации Уссурийского городского округа.В соответствии с планом работы Совета 30 марта 2023 года проведено заседание Совета на котором рассмотрено 4 вопроса: 1) Об оценке коррупционных рисков в нормативно-правовом управлении, управлении экономического развития администрации Уссурийского городского округа.  2) Об организации и результатах работы по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях образования Уссурийского городского округа, в том числе мониторинг уведомления руководителями муниципальных учреждений образования о возможной личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  3) Об организации и результатах внешнего муниципального финансового контроля на территории Уссурийского городского округа (анализ результатов проведенных проверок, выявленных нарушениях, мерах, направленных на устранение нарушений и недопущение их впредь).  4) О результатах мониторинга рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов и должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.  Для сравнения за аналогичный период 2022 года проведено 1 заседание Совета на котором рассмотрено 4 вопроса. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Организация работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее – Комиссия). Анализ деятельности Комиссии. | Л.С. Звездина  Е.С. Новикова | 09 января 2023  - 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 | До 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года проведено 4 заседания Комиссии (26 января 2023 года, 14 февраля 2023 года, 21 февраля 2023 года, 23 марта 2023 года) на которых рассмотрено 28 вопросов, в том числе: о трудоустройстве бывших муниципальных служащих (12 вопросов); о направлении уведомлений о возможности возникновения личной заинтересованности, которая приводит и (или) может привести к конфликту интересов (2 вопроса); о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (3 вопроса); о рассмотрении карт коррупционных рисков (2 вопроса); материалы проверки соблюдения муниципальным служащим администрации Уссурийского городского округа, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативно правовыми актами (2 вопроса); об осуществлении в администрации Уссурийского городского округа профилактических мер по предупреждению коррупции, по итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа и их должностных лиц (1 вопрос); о несоблюдении требования к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа (2 вопроса); об осуществлении в администрации Уссурийского городского округа мер по предупреждению коррупции (письменное заявление должностного лица о получении разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе) (4 вопроса). Для сравнения за аналогичный период 2022 года проведено 4 заседания Комиссии на которых рассмотрено 25 вопросов.Информация о работе Комиссии размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, информационных стендах в зданиях администрации Уссурийского городского округа. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Содействие Комиссии органам государственной власти, государственным органам, органам местного самоуправление в осуществлении мер по предупреждению коррупции путем рассмотрения представлений, касающихся обеспечения соблюдения муниципальными служащими требований законодательства о противодействии коррупции либо осуществления мер по предупреждению коррупции | Л.С. Звездина  Е.С. Новикова | 09 января 2023  - 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 | До 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года в администрацию Уссурийского городского округа, а также на имя председателя Комиссии не поступали обращения из органов государственной власти, органов местного самоуправления об осуществлении мер по предупреждению коррупции. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Задача № 2. Наименование задачи: Повышать качество и эффективность деятельности, направленной на предупреждение коррупционных правонарушений среди должностных лиц администрации Уссурийского городского округа, подведомственных учреждений и предприятий | | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие: Предупреждение коррупционных правонарушений среди должностных лиц администрации Уссурийского городского округа, подведомственных учреждений и предприятий | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Проведение анализа сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений) представленных претендентами, поступающими на муниципальную службу, в пределах полномочий, установленных законодательством о противодействии коррупции | Л.С. Звездина,  О.С. Реуцкая,  П.М. Пригородов,  Л.В. Чаус,  Т.Ю. Степанова  А.А. Медуницын, Е.А. Шиндина, | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 | 09 января 2023 по 31 марта  2023 | 31 декабря 2023 | В 1 квартале 2023 года проведен анализ предоставленных претендентами на должности муниципальной службы справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения). Всего проанализированы сведения в отношении 15 кандидатов. Нарушений не установлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Обеспечение использования специального программного обеспечения «Справки БК» (в актуальной редакции) при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, руководителями муниципальных учреждений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю.Степанова О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 09 января 2023 года до 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 | 31 декабря 2023 года | В рамках данного мероприятия в I квартале 2023 года  произведена рассылка Методических рекомендаций, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по предоставлению справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2023 году за отчетный 2022 год.  В системе СЭД-Директум муниципальным служащим, руководителям муниципальных учреждений направлена информация о заполнении справок о доходах с использованием программного обеспечения «Справки БК» (в актуальной редакции 2.5.2.0). | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Проведение анализа и проверок представленных муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю.Степанова, О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 09 января 2023 года до 31 мая 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 | 31 мая 2023 года | В 1 квартале 2023 года анализ представленных муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за 2022 год не проводился. Мероприятие запланировано на 2 квартал 2023 года. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Организация и проведение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, проверок соблюдения ограничений, запретов, требований, установленных в целях противодействия коррупции, муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю. Степанова  О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 09 января 2023 года до 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 | 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года, в связи с поступлением представления Уссурийского городского прокурора в декабре 2022 года о нарушениях антикоррупционного законодательства при предоставлении справок о доходах в 2022 году за 2021 год, проведены 2 проверки управлением культуры в отношении руководителей муниципальных учреждений культуры. По результатам проверок 2 руководителя муниципальных учреждений культуры привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.  Кроме того, на основании представления Уссурийского городского прокурора проведено 2 проверки в управлении по опеке и попечительству, по результатам которых, за нарушения, допущенные при предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2022 году (за отчетный 2021 год) 2 муниципальных служащих привлечены к ответственности в виде замечания.  Также, в I квартале 2023 года проведена проверка в отношении 3 муниципальных служащих в финансовом управлении на основании представления Уссурийского городского прокурора об устранении нарушений Федерального закона «О противодействии коррупции». По результатам проверки в отношении одного муниципального служащего факт нарушения подтвердился, однако в связи с малозначительностью и отсутствием умысла, принято решение не привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности, ограничиться в отношении него предупреждением. В отношении двух муниципальных служащих нарушений не выявлено. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Проведение анализа исполнения гражданами, ранее замещавшими должности муниципальной службы, обязанностей, предусмотренных статьей 12 Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Информирование органов прокуратуры при выявлении нарушений. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю.Степанова, О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 09 января 2023 года до 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года, в соответствии со статьей 12 Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», поступила информация о трудоустройстве 12 бывших муниципальных служащих. Все уведомления рассмотрены в установленный законом срок, нарушения не установлены.  По итогам отчетного периода информация предоставлена в Уссурийскую городскую прокуратуру. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Задача № 3. Наименование задачи: Повышать эффективность ведомственной деятельности в сфере противодействия коррупции. | | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие: Ведомственная деятельность в области противодействия коррупции | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций и мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих, деятельность которых связана с коррупционными рисками | Л.С. Звездина,  Е.С. Новикова, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации | 09 января 2023  - 31 декабря 2023 года | С 09 января 2022 по 31 марта 2023 | До 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года оценка коррупционных рисков проведена в управлении экономического развития и нормативно-правовом управлении администрации Уссурийского городского округа в отношении 24 должностей муниципальной службы. На заседаниях Комиссии и Совета информация о проведенной работе была заслушана. Сделан вывод о наличии высокой и средней степени коррупционного риска по всем должностям в указанных управлениях и невозможности их исключения из перечня должностей муниципальной службы, обязанных ежегодно представлять справки о доходах. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Организация и обеспечение работы по предупреждению коррупции в подведомственных организациях | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая,  П.М. Пригородов | 09 января 2023  - 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | До 31 декабря 2023 года | Работа по предупреждению коррупции в подведомственных учреждениях образования, культуры, спорта осуществляется силами руководителей указанных учреждений, должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных нарушений, а также муниципальных служащих управления культуры, управления образования и молодежной политики, управления по делам молодежи, физической культуре и спорту.  В 1 квартале 2023 года проведена рабочая встреча с руководителями учреждений культуры по вопросу соблюдению требований, ограничений и запретов с целью соблюдения антикоррупционного законодательства, а также по вопросу приведения в подведомственных муниципальных учреждениях локальных правовых актов по противодействию коррупции в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Проведение в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях мониторинга соблюдения требований ст. 13.3 ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе наличия необходимых правовых актов, содержания планов мероприятий по противодействию коррупции и их реализации, принимаемых мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов | Л.С. Звездина, О.С. Реуцкая,  П.М. Пригородов | 09 января 2023  - 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 31 декабря 2023 года | До 31 декабря 2023 года | В учреждениях культуры и учреждениях спорта в 1 квартале 2023 года велась работа по приведению локальных правовых актов по противодействию коррупции в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.  В 1 квартале 2023 года устранены выявленные несоответствия требований антикоррупционного законодательства в учреждениях спорта администрации Уссурийского городского округа. Велась работа по актуализации нормативных правовых актов по противодействию коррупции в подведомственных учреждениях культуры администрации Уссурийского городского округа. Проверка на соответствие действующему законодательству локальных правовых актов по противодействию коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях культуры запланирована на 2 квартал 2023 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа обращений граждан и организаций, своевременное их рассмотрение и принятие мер реагирования по выявленным фактам | Л.С. Звездина  М.В. Болтенко | 09 января 2023  - 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | До 31 декабря 2023 года | В отчетном периоде в администрацию Уссурийского городского округа не поступало обращений от физических и юридических лиц о коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений. | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
| 4.5. | Проведение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет онлайн-опросов посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции на территории Уссурийского городского округа и эффективности принимаемых антикоррупционных мер | Л.С. Звездина,  Е.С. Новикова,  О.А. Тесленко,  начальник отдела пресс-службы администрации | 09 января 2023  - 31 декабря 2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | До 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года на сайте администрации размещен онлайн-опрос на тему: «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа».  Опрос состоит из 8 вопросов, размещен сроком на 5 месяцев. Анализ результата опроса запланирован на 2 квартал 2023 года. | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 |
|  | Задача № 4. Наименование задачи: Повышать эффективность мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов | | | | | | 100,08 | 100,08 |  | 91,74 |
| 5 | Основное мероприятие. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов | | | | | | 100,08 | 100,08 |  | 91,74 |
| 5.1. | Выявление ситуаций, при которых личная заинтересованность должностных лиц влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю. Степанова О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В отчетном периоде 2023 года 2 муниципальных служащих уведомили о ситуации, при которых личная заинтересованность муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей; нарушений требований законодательства по конфликту интересов не выявлено, приняты меры к его урегулированию. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Проведение анализа анкетных данных должностных лиц о местах работы ближайших родственников (свойственников) и открытых данных налоговых органов об основных и дополнительных видах деятельности организаций, являющихся местами их работы | Л.С. Звездина,  Л.В. Чаус,  Т.Ю.Степанова О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года организована работа по предоставлению муниципальными служащими и сотрудниками администрации Уссурийского городского округа уточнений анкетных данных. В срок до 30 марта 2023 года 177 муниципальных служащих и сотрудников администрации Уссурийского городского округа предоставили уточненные анкеты. Проведен анализ анкетных данных муниципальных служащих и сотрудников администрации о местах работы ближайших родственников (свойственников). Нарушений не выявлено.  В отчетном периоде аналогичная работа была проведена в отраслевых (функциональных) органах администрации Уссурийского городского округа (с правом юридического лица). 87 сотрудников представили уточненные анкеты, в отношении 59 муниципальных служащих проведен анализ анкетных данных о местах работы ближайших родственников (свойственников), нарушений не установлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Проведение анализа сведений о предыдущей трудовой деятельности граждан, принимаемых на муниципальную службу | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю.Степанова, О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года при приеме на муниципальную службу в отношении 15 кандидатов осуществлен анализ сведений об их предыдущей трудовой деятельности, об источниках доходов, содержащихся в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, назначенными на муниципальную должность, поступающими на муниципальную службу. Нарушений не установлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3 | Проведение анализа сведений об источниках доходов (организациях–налоговых агентах), содержащихся в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, назначенными на муниципальную должность, поступающими на муниципальную службу | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Организация и обеспечение актуализации сведений, содержащихся в личных делах лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу. Проведение анализа результатов данной работы. | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю.Степанова О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта  2023 года | 31 декабря 2023 года | С целью актуализации сведений, содержащихся в личных делах лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, в 2023 году осуществлена рассылка бланка дополнения к анкете муниципальным служащим и сотрудникам администрации. В срок до 30 марта 2023 года 177 муниципальных служащих и работников администрации Уссурийского городского округа предоставили уточненные анкеты.  В отчетном периоде аналогичная работа была проведена в отраслевых (функциональных) органах администрации Уссурийского городского округа (с правом юридического лица). 87 сотрудников представили уточненные анкеты, в отношении 59 муниципальных служащих проведен анализ анкетных данных о местах работы ближайших родственников (свойственников), нарушений не установлено. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.5 | Проведение анализа в полном объеме материалов личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и при поступлении на муниципальную службу | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю. Степанова, О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 | На постоянной основе анализируются материалы личных дел муниципальных служащих, обновляются сведения в связи со вступлением в брак, рождением детей, повышением квалификации и др. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.6 | Проведение анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов, связанный со служебной деятельностью в коррупционно опасных сферах регулирования | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю. Степанова, О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В соответствии с планом-графиком работа запланирована на 2 квартал 2023 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.7 | Проведение анализа сведений, содержащихся в заявлениях муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений об осуществлении иной оплачиваемой деятельности | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю. Степанова, О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года 3 муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа уведомили представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. Уведомления рассмотрены на заседаниях Комиссии. Проведен анализ сведений, содержащихся в заявлениях муниципальных служащих, конфликт интересов не установлен. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Обмен информацией с органами контроля и аудита в сфере закупок с целью получения информации о выявленных правонарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов | Л.С. Звездина | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В отчетном периоде 2023 года, а также с начала 2022 года не поступала информация от органов контроля и аудита в сфере закупок (Управления федеральной антимонопольной службы в Приморском крае, Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа) о выявленных правонарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Проведение анализа информации, содержащейся в используемых государственных информационных системах и системе профессионального анализа рынков и компаний с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов | Л.С. Звездина | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | С начала 2023 года при приеме на муниципальную службу осуществлялся анализ информации, поступавшей из Росреестра, ГИБДД, МИФНС с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов.  Кроме того, 30 января 2023 года администрацией Уссурийского городского округа был заключен договор с АО «Региональная информационная служба Интерфакс» с целью проведения анализа информации, содержащейся системе профессионального анализа рынков и компаний с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов.  Информация проверена в отношении 160 муниципальных служащих. | 100,08 | 100,08 | 16,68 | 91,74 |
| 5.4. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение возникновения повторных случаев конфликта интересов | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю.Степанова, О.С. Реуцкая, ПМ. Пригородов,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года проведено 2 занятия с муниципальными служащими администрации Уссурийского городского округа, среди иных вопросов был рассмотрен вопрос личной заинтересованности, конфликта интересов, формы уведомления. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача № 5. Наименование задачи: Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов | | | | | | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Основное мероприятие. Антикоррупционное обучение | | | | | | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Обеспечение участия муниципальных служащих, сотрудников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Л.С. Звездина | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта  2023 года | 31 декабря 2023 года | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на 3 квартал 2023 года. |  |  |  |  |
| 6.2. | Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | Л.С. Звездина | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года |
| 6.3 | Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Л.С. Звездина, М.В. Сражевская, начальник управления закупок администрации | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта  2023 года | 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года 4 муниципальных служащих управления закупок прошли обучение по программе «Противодействие коррупции при осуществлении государственных и муниципальных закупок". Договор был заключен в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы». | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Организация и проведение с лицами, замещающими должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, мероприятий по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции (консультации, ответственность, правоприменительная практика) | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю.Степанова О.С.Реуцкая, П.М. Пригородов,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года проведена рабочая встреча с лицами, ответственными в отраслевых (функциональных) органах администрации (с правом юридического лица), по вопросам организации работы по противодействию коррупции, в том числе в подведомственных учреждениях, подготовка к декларационной компании, новациях при подготовке и предоставлении справок о доходах, сроках и порядке предоставления отчетности, правоприменительной практики по вопросам противодействия коррупции.  09, 10 и 21 февраля 2023 года проведено обучение муниципальных служащих по вопросам:  1. Предоставление сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  2. Уточнение анкетных данных.  3. Участие лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Уссурийского городского округа в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе.  4. Личная заинтересованность и конфликт интересов на муниципальной службе.  Обучение прошли 112 муниципальных служащих.  01, 02 и 03 марта 2023 года проведено обучение муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений о предоставлении справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в 2023 году (за отчетный 2022 год). 200 муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений присутствовали на обучении.  В отчетном периоде сотрудниками отдела муниципальной службы и кадров дано более 50 консультаций по вопросам противодействия коррупции и прохождения муниципальной службы. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6.5. | Тестирование муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений по вопросам знания законодательства о противодействии коррупции | Звездина Л.С. | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на II квартал 2023 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие. Антикоррупционная пропаганда, информирование населения об антикоррупционной деятельности | | | | | | 310,00 | 310,0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, на информационных стендах информации (материалов) о деятельности органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю.Степанова О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина, О.А. Тесленко, А.Е. Панченко | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа создан подраздел «Вместе против коррупции», в котором размещается информация о деятельности администрации в сфере противодействия коррупции. В вышеуказанном разделе размещаются следующие материалы:  - нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции;  - деятельность Совета при администрации УГО по противодействию коррупции;  - [деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации УГО и урегулирования конфликта интересов;](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/komissiya-povedenie)  - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений УГО;  - муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа» на 2022 - 2026 годы;  - результаты социологических исследований по вопросам противодействия коррупции;  - памятки, о том, что нужно знать о коррупции.  Адрес раздела сайта администрации «Вместе против коррупции» -[http://adm-ussuriisk.ru/ussuri\_borough/prot\_korrup/.](http://adm-ussuriisk.ru/ussuri_borough/prot_korrup/)  Ответственность за актуализацию на официальном сайте администрации информации, размещенной в разделе «Вместе против коррупции» возложена на отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Уссурийского городского округа. Кроме того, информация об антикоррупционной деятельности администрации Уссурийского городского округа размещается и периодически обновляется на информационных стендах, расположенных в зданиях администрации Уссурийского городского округа.  За отчетный период размещена информация об исполнении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа» на 2022 - 2026 годы» за 4 квартал 2022 года и за 2022 год; протокол № 4 заседания Совета при администрации УГО по противодействию коррупции; изменения в состав Совета при администрации УГО по противодействию коррупции и Комиссии; информация о деятельности Комиссии за истекший период 2023 года; изменения в федеральных и муниципальных НПА по вопросам противодействия коррупции; размещены памятки о противодействии коррупции в сфере образования и памятка «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»., Методические рекомендации по предоставлению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2023 году за отчетный 2022 год. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Функционирование «телефона доверия», «интернет-приемной», позволяющих гражданам сообщать о ставших им известными фактах коррупции, причинах, условиях, способствующих их совершению | Л.С. Звездина,  М.В. Болтенко, заместитель руководителя аппарата администрации, начальник управления делами администрации | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта  2023 года | 31 декабря 2023 года | В отчетном периоде на «телефон доверия», в «интернет-приемную» информация о нарушении муниципальными служащими требований антикоррупцинного законодательства, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов от граждан, из общественных организаций и средств массовой информации не поступала.  В течение 1 квартала 2023 года в администрацию Уссурийского городского округа на имя главы Уссурийского городского округа, первых заместителей главы администрации, заместителей главы администрации Уссурийского городского округа обращений граждан, общественных организаций о коррупционных проявлениях со стороны работников органов местного самоуправления не поступало. Информация в правоохранительные органы о наличии признаков состава преступления не направлялась. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | Проведение мониторинга информации, размещенной в средствах массовой информации, о коррупционных проявлениях в деятельности муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений Уссурийского городского округа | О.А. Тесленко, начальник отдела пресс-службы администрации | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года на регулярной основе отделом пресс-службы администрации Уссурийского городского округа осуществлялся мониторинг информации, размещенной в средствах массовой информации о коррупционных проявлениях в деятельности муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений Уссурийского городского округа.  В средствах массовой информации, в сети интернет размещена информация о нарушении антикоррупционного законодательства, допущенном муниципальным служащим администрации Уссурийского городского округа в период его работы в другом муниципальном образовании Приморского края. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений | Л.С. Звездина, Л.В. Чаус,  Т.Ю.Степанова, О.С. Реуцкая, П.М. Пригородов,  А.А.Медуницын  Е.А. Шиндина, А.Е. Панченко | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2022 | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на 2 квартал 2023 года. | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. | Разработка и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности | Л.С. Звездина,  О.А. Тесленко | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В соответствии с планом-графиком мероприятие запланировано на 2 квартал 2023 года | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7.6. | Разработка и размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов (памяток) антикоррупционной тематики | Л.С. Звездина, А.Е. Панченко | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года на официальном сайте администрации размещены следующие памятки:  1. 26.01.2023 года размещена памятка «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (разработана отделом муниципальной службы и кадров администрации Уссурийского городского округа).  2. 13.02.2023 года размещена памятка «Помоги себе сам!» (разработана департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края).  3. 13.02.2023 года размещена памятка «По заполнению справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год» (разработана департаментом по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края). | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7. | Организация и проведение в образовательных учреждениях Уссурийского городского округа мероприятий (уроков, семинаров, круглых столов, лекций и др.) по антикоррупционному образованию | О.С. Реуцкая,  П.М. Пригородов | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | Организация и проведение в общеобразовательных организациях, организациях высшего и профессионального образования мероприятий (уроков, семинаров, круглых столов, лекций и др.) по антикоррупционному образованию, социологических опросов и конкурса сочинений на антикоррупционную тематику, запланированы на 4 квартал 2023 года. | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
| 7.8. | Проведение среди учащихся образовательных учреждений конкурсов рисунков, сочинений антикоррупционной направленности | О.С. Реуцкая,  П.М. Пригородов | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | 60,00 | 60,00 |  |  |
| 7.9. | Организация анкетирования (опросов) населения Уссурийского городского округа с целью оценки уровня коррупции и эффективности принимаемых мер по вопросам противодействия коррупции | Л.С. Звездина,  О.С. Реуцкая,  П.М. Пригородов  О.А. Тесленко,  А.Е. Панченко | 09 января 2023 по 31 декабря  2023 года | С 09 января 2023 по 31 марта 2023 года | 31 декабря 2023 года | В 1 квартале 2023 года на сайте администрации размещен онлайн-опрос на тему: «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа».  Опрос состоит из 8 вопросов, размещен сроком на 5 месяцев. Анализ результата опроса запланирован на 2 квартал 2023 года. | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 507,08 | 507,08 | 16,68 | 91,74 |