Отчет

О реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы

за 6 месяцев 2019 года

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муници-пальной программы (приложение) | | Наименование мероприятия | | | Основные этапы реализации мероприятия | | Ф.И.О. ответственного исполнителя | | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму | | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |  | |  | |
| 1 | 1.4 | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 15.01.2019 21.01.2019 | 15.01.2019 21.01.2019 | Разработано ТЗ | |  | |
| 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 22.01.2019  24.01.2019 | 22.01.2019  24.01.2019 | Получены коммерческие предложения, обоснована НМЦК | |  | |
| 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 25.01.2019-22.02.2019 | 08.02.2019  19.02.2019 | Проведен аукцион.  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000026 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 1100000,00 рублей | |  | |
| 4. Контроль за исполнением муниципального контракта | | 30.09.2019 | с 19.02.2019 | Постоянно | |  | |
| 5. Отчет об исполнении муниципального контракта | | 01.10.2019  04.10.2019 |  |  | |  | |
| 6.Оплата контракта | | 25.10.2019 |  |  | |  | |
| 2 | 1.4 | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук  начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 11.02.2019-15.02.2019 | 11.02.2019-15.02.2019  01.03.2019-  03.03.2019 | Разработано ТЗ к муниципальному контракту | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 18.02.2019-20.02.2019 | 18.02.2019 -20.02.2019  04.03.2019 – 15.04.2019 | Получены коммерческие предложения и обосновано НМЦК муниципального контракта | |  | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 21.02.2019-13.03.2019 | 15.02.2019  21.06.2019  04.03.2019 | Проведен электронный аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000032 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 192 000,00 рублей | |  | |
|  |  | |  | | | 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 01.08.2019 | 04.03.2019  12.06.2019 | Постоянно | |  | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 02.08.2019 08.08.2019 | 13.06.2019 | Предоставлен отчет об исполнении Контракта | |  | |
| 6.Оплата контракта | | 29.08.2019 | 18.06.2019 | Оплачен | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |
| 3 | 1.4. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании | | 05.04.2019  12.04.2019 | 05.04.2019  12.04.2019 | Разработано техническое задание | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 15.04.2019  17.04.2019 | 15.04.2019  17.04.2019 | Запрошены коммерческие предложения, сформировано НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 18.04.2019  16.05.2019 |  |  | |  | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 30.09.2019 |  |  | |  | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 01.10.2019  04.10.2019 |  |  | |  | |
| 6. Оплата контракта | | 25.10.2019 |  |  | |  | |
| 4 | 1.4 | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в сети Интернет | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 16.01.2019-  23.01.2019 | 16.01.2019-  23.01.2019 | Разработано техническое задание | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 24.01.2019  28.01.2019 | 24.01.2019  28.01.2019 | Запрошены коммерческие предложения, сформировано НМЦК | |
| 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 29.01.2019 26.02.2019 | 01.02.2019  22.02.2019 | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000029 с ООО «ПримаМедиа» на сумму 521 666 рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 30.09.2019 | 23.02.2019  24.06.2019 | постоянно | |  | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 01.10.2019-04.10.2019 | 12.04.2019  21.06.2019 | выполнен I этап контракта  выполнен II этап контракта | |  | |
| 6.Оплата контракта | | 25.10.2019 | 15.04.2019 | оплачен I этап контракта в размере 260 833,5 рублей. | |  | |
| 5 | 1.4 | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | | 17.01.2019  24.01.2019 | 17.01.2019  24.01.2019 | Разработано техническое задание | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 25.01.2019  25.02.2019 | 25.01.2019  25.02.2019 | Обосновано НМЦК | |  | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 30.01.2019  27.02.2019 | 08.02.2019  19.02.2019 | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000025 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 133 066 рублей. | |  | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 13.12.2019 | 19.02.2019  24.04.2019 | постоянно | |  | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 16.12.2019  20.12.2019 | 06.03.2019  01.04.2019  10.04.2019  24.04.2019 | выполнен I этап контракта  выполнен II этап контракта  выполнен III этап контракта  выполнен IV этап контракта | |  | |
|  |  | |  | | | 6. Оплата контракта | | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | |  | 12.03.2019  02.04.2019  12.04.2019  25.04.2019 | оплачен I этап контракта  оплачен II этап контракта  оплачен III этап контракта  оплачен IV этап контракта | |  | |
| 6. | 1.4. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 15.01.2019 – 22.01.2019 | 01.04.2019 -10.04.2019 | Разработано ТЗ | | В связи с производственной необходимостью на основании проведения аукциона заключен контракт № 0120300006519000035 от 04.03.2019 г. на сумму 796,66 тыс. рублей с КГКУ «Общественное телевидение Приморья»  29.04.2019 оплачен I этап контракта на сумму 199,17 тыс. рублей  Заключен контракт № 0120300006519000068 от 01.04.2019 с ИП Журавлев А.А. на сумму 30,08 тыс. рублей. | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 23.01.2019-27.01.2019 | 11.04.2019-30.04.2019 | Сформирована НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 28.01.2019-25.02.2019 | 23.05.2019  31.05.2019 | Проведен аукцион  Заключен контракт № 01203000006519000142 с МУП «ТК «Телемикс» на сумму 238,93 тыс. рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 14.06.2019 | 31.05.2019 – 11.06.2019 | Постоянно | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 17.06.2019-21.06.2019 | 11.06.2019 | Предоставлен акт выполнения услуги | |
| 6. Оплата контракта | | 12.07.2019 | 14.06.2019 | Оплачен | |
| 7 | 1.4. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на региональном ТВ | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 10.04.2019  17.04.2019 | 19.01.2019  28.01.2019 | Разработано ТЗ | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 18.04.2019  22.04.2019 | 29.01.2019  03.02.2019 | Сформировано НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 23.04.2019  21.05.2019 | 08.02.2019  22.02.2019 | Проведен аукцион  Заключен контракт с ФГУП «ВГТРК» 0120300006519000024 на сумму 1017,33 тыс. рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 13.12.2019 | с 22.02.2019 | Постоянно | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 16.12.2019-20.12.2019 | 30.05.2019 | Выполнен I этап контракта | |
|  |  | | 6. Оплата контракта | | 21.12.2019-31.12.2019 |  | Оплачен I этап контракта на сумму 339,11 тыс. рублей | |  | |
| 8 | 1.4 | |  | | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 10.01.2019-15.01.2019 | 01.02.2019-15.02.2019 | Разработано ТЗ | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 16.01.2019-18.01.2019 | 16.02.2019-01.03.2019 | Сформировано НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 21.01.2019-18.02.2019 | 19.04.2019  29.04.2019 | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000120 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 133, 07 тыс. рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 13.12.2019 | 29.04.2019 – 24.06.2019 |  | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 16.12.2019-20.12.2019 | 20.05.2019  27.05.2019  07.06.2019  24.06.2019 | Предоставлен акт выполненных работ по I этапу контракта на сумму 283,27, тыс. рублей  Предоставлен акт выполненных работ по II этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей  Предоставлен акт выполненных работ по III этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей  Предоставлен акт выполненных работ по IV этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей | |
| 6. Оплата контракта | | 21.12.2019-31.12.2019 | 06.05.2019  22.05.2019  14.06.2019  27.06.2019 | Оплачен результат выполненных услуг по I этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей  Оплачен результат выполненных услуг по II этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей  Оплачен результат выполненных услуг по III этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей  Оплачен результат выполненных услуг по IV этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей | |
| 9. | 1.4. | |  | | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг в сетевом издании в сети Интернет | | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 16.01.2019-23.01.2019 |  |  | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 24.01.2019-28.01.2019 |  |  | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 29.01.2019  26.02.2019 |  |  | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 30.08.2019 |  |  | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 02.09.2019 -06.09.2019 |  |  | |
| 6. Оплата контракта | | 27.09.2019 |  |  | |
| 10. | 1.4. | |  | | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг в сетевом издании в сети Интернет | | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 14.02.2019-21.02.2019 |  |  | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 22.02.2019-26.02.2019 |  |  | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 27.02.2019 –  27.03.2019 |  |  | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 29.11.2019 |  |  | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 02.12.2019 -06.12.2019 |  |  | |
| 6. Оплата контракта | | 20.12.2019 |  |  | |
| 11 | 1.5 | | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 12.02.2019  19.02.2019 | 05.02.2019  12.02.2019 | Подготовлено ТЗ | | В связи с экономией заключены и оплачены договоры: договор № 1 от 07.03.2019 г. на изготовление баннеров с социальной рекламой с ИП Митус М.М. на сумму 16,50 тыс. рублей  Договор № 2 от 11.03.2019 г. с ООО РА «Ирокез» на изготовление папок для документов на сумму 31,54 тыс. рублей  Договор № 3 от 18.03.2019 с ООО «36 Эдвертайзинг» на сумму 53,45 тыс. рублей.  Договор № 6 от 27.05.2019 г. на изготовление баннеров с социальной рекламой с ИП Митус М.М. на сумму 16,5 тыс. рублей | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 20.02.2019 -22.02.2019 | 12.02.2019  15.02.2019 | Обосновано НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 25.02.2019-25.03.2019 | 18.03.2019  29.03.2019 | Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000066 с ООО «Эффект+» на сумму 27,65 тыс. рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 30.08.2019 | 29.03.2019 - | Постоянно | |
| 5. Отчет об исполнении контракта | | 02.09.2019 – 09.09.2019 | 25.04.2019  15.05.2019 | Предоставлен акт выполненных работ по I этапу контракта  Предоставлен акт выполненных работ по II этапу контракта | |
| 6. Оплата контракта | | 30.09.2019 | 07.05.2019  17.05.2019 | Оплачен I этап контракта на сумму 4,61 тыс. рублей  Оплачен II этап контракта на сумму 10,00 тыс. рублей | |
| 12. | 1.5. | | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | | | Тиражирование отчета главы администрации Уссурийского городского округа  1.Разработка технического задания к муниципальному контракту | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 05.02.2019 -12.02.2019 | 05.02.2019 -12.02.2019 |  | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 13.02.2019 – 15.02.2019 | 13.02.2019 – 15.02.2019 |  | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 18.02.2019 – 11.03.2019 | 29.04.2019 | Заключен договор № 5 с единственным поставщиком ИП Попов А.В. на сумму 33,25 тыс. рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 28.06.2019 | 29.04.2019-16.05.2019 |  | |
| 5. Отчет об исполнении контракта | | 01.07.2019-05.07.2019 | 13.05.2019 | Предоставлен отчет оказания услуг | |
| 6. Оплата контракта | | 26.07.2019 | 16.05.2019 | Оплачен договор | |
| 13 | 1.6 | | Предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации | | | 1.Размещение информации о проведении конкурса на основании постановления № 777-НПА от 13.03.2017 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации» | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 11.01.2019 | 11.01.2019 | Размещено объявление в официальном источнике опубликования и на официальном сайте АУГО | |  | |
| 2.Прием заявок от СМИ на участие в конкурсе | | 14.01.2019 -18.01.2019 | 14.01.2019 -18.01.2019 | Подано 25 заявок | |  | |
| 3.Обработка заявок от СМИ, подготовка к конкурсу | | 21.01.2019 – 25.01.2019 | 21.01.2019 – 25.01.2019 | 100 процентов заявок допущены к участию в конкурсе | |  | |
| 4.Заседание конкурсной комиссии, заключение соглашений с победителями | | 28.01.2019 – 31.01.2019 | 28.01.2019  01.02.2019 | Состоялось заседание конкурсной комиссии, заключено 12 соглашений на общую сумму 4500,00 рублей | |  | |
| 5.Исполнение социально значимых проектов | | 01.02.2019 – 15.02.2019 | До 15.12.2019 |  | |  | |
| 6.Прием отчетов по реализации социально значимых проектов | | 28.06.2019 | Ежемесячно до 25 числа |  | |  | |
| 7. Возмещение расходов на реализацию социально значимых проектов | | 01.07.2019 05.07.2019 | Ежемесячно до 28 числа | Оплачено на 01.07.2019 2 985397,09 рублей | |  | |
| 14 | | 2.1. | | | | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. | главный специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодейст-вию с силовыми структурами Симонова Е.С.  (далее - Симонова Е.С.) | | 04.02.2019 -  10.02.2019 | | 25.01.2019 | | 1. Заключен и оплачен договор № 2 от 06.02.2019 года с ИП Грицова Т.Б. на сумму 65,006 тыс. руб.  2. Заключен и оплачен договор № 3/2654 от 07.02.2019 года с ООО «Мир Упаковки» на сумму 4,2615 тыс. руб.  3. Заключен муниципальный контракт от 12 марта 2019 г. № 01203000065190000400001 с ООО «Листок» на сумму 48 тыс. руб. |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений | Симонова Е.С. | | 11.02.2019 -  16.02.2019 | | 28.01.2019 -  29.01.2019 | |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта (договора) | Симонова Е.С. | | 18.02.2019 22.02.2019 | | 29.01.2019 | |
| 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Симонова Е.С. | | 25.02.2019 12.03.2019 | | 30.01.2019 | |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Симонова Е.С. | | 13.03.2019 22.03.2019 | | 20.02.2019 | |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | Симонова Е.С. | | 25.03.2019 -  29.03.2019 г. | | 12.03.2019 | |  |
| 7. Прием выполненных услуг | Симонова Е.С. | | 01.04.2019 04.04.2019 | |  | |  |
| 8. Направление документов на оплату | Симонова Е.С. | | 05.04.2019  19.04.2019 | |  | |  |
| 15 | | | 2.2. | | Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук  Л.Г.) | | 01.08.2019  09.08.2019 | |  | |  |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. | | 12.08.2019  15.08.2019 | |  | |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | | 16.08.2019  26.08.2019 | |  | |  |
| 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Шевчук Л.Г. | | 27.08.2019  11.09.2019 | |  | |  |  |
|  | | | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. | | 12.09.2019  23.09.2019 | |  | |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | Шевчук Л.Г. | | 24.09.2019  27.09.2019 | |  | |  |
|  | | |  | |  | | 7. Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | | 30.09.2019  07.10.2019 | |  | |  |  |
| 8. Направление на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | | 08.10.2019  23.10.2019 | |  | |  |
| 16 | | | 2.3 | | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря  2006 года  № 533  «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального выплаты) | | 1. Проведение собраний-конференций по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование списков лидеров ТОС, получателей денежных выплат, с депутатами Думы Уссурийского городского округа. | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н.  (далее – Беркетова Т.Н.) | | 01.07.2019  30.08.2019 | |  | |  |  |
|  | | |  | | общественного самоуправления» (денежные выплаты) | | 2. Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат. | Беркетова Т.Н. | | 02.09.2019  04.11.2019 | |  | |  |  |
| 3. Направление документов на предоставление денежных выплат. | Беркетова Т.Н. | | 02.12.2019  20.12.2019 | |  | |  |
| 17 | | | 2.4 | | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров общественников) | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) | Беркетова Т.Н. | | 16.09.2019  24.09.2019 | |  | |  |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. | | 24.09.2019 01.10.2019 | |  | |  |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта (договора) | Беркетова Т.Н. | | 02.10.2019  11.10.2019 | |  | |  |
| 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Беркетова Т.Н. | | 14.10.2019 29.10.2019 | |  | |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. | | 30.10.2019 11.11.2019 | |  | |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. | | 12.11.2019 19.11.2019 | |  | |  |
| 7. Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | | 20.11.2019 28.11.2019 | |  | |  |
| 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | | 29.11.2019 16.12.2019 | |  | |  |  |
| 18 | | | 2.5 | | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | | 01.08.2019 09.08.2019 | |  | |  |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. | | 12.08.2019 15.08.2019 | |  | |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта. | Шевчук Л.Г. | | 16.08.2019  26.08.2019 | |  | |  |
| 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Шевчук Л.Г. | | 27.08.2019 11.09.2019 | |  | |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. | | 12.09.2019 23.09.2019 | |  | |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | Шевчук Л.Г. | | 24.09.2019 27.09.2019 | |  | |  |  |
| 7. Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | | 30.09.2019  07.10.2019 | |  | |  |
| 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | | 08.10.2019  23.10.2019 | |  | |  |
| 19 | | | 2.6. | | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | | 01.08.2019  09.08.2019 | |  | |  |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. | | 12.08.2019  15.08.2019 | |  | |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | | 16.08.2019  26.08.2019 | |  | |  |
| 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Шевчук Л.Г. | | 27.08.2019  11.09.2019 | |  | |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. | | 12.09.2019  23.09.2019 | |  | |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | Шевчук Л.Г. | | 24.09.2019  27.09.2019 | |  | |  |
| 7. Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | | 30.09.2019  07.10.2019 | |  | |  |
| 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | | 08.10.2019  23.10.2019 | |  | |  |
| 20 | | | 2.7 | | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | | 04.06.2019  11.06.2019 | | 06.06.2019 | | Разработан и проходит стадии согласования в отраслевых (функциональных) органах администрации проект муниципального контракта |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений. | Беркетова Т.Н. | | 12.06.2019  15.06.2019 | | 12.06.2019 14.06.2019 | |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | | 18.06.2019  25.06.2019 | | 18.06.2019 | |  |
| 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Беркетова Т.Н. | | 26.06.2019  11.07.2019 | | 26.06.2019 | |  |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. | | 12.07.2019  23.07.2019 | |  | |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. | | 24.07.2019  27.08.2019 | |  | |  |
| 7. Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | | 30.07.2019  03.08.2019 | |  | |  |
| 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | | 06.08.2019  21.08.2019 | |  | |  |
| 21 | | | 2.8 | | Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Симонова Е.С. | | 01.04.2019  08.04.2019 | | 03.04.2019 | | Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000171 от 18.07.2019 г. с ИП Набока А.Г. на сумму 199,999 тыс. рублей |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений | Симонова Е.С. | | 09.04.2019 15.04.2019 | | 10.04.2019 – 12.04.2019 | |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта. | Симонова Е.С. | | 16.04.2019 24.04.2019 | | 16.04.2019 22.04.2019 | |  |  |
| 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Симонова Е.С. | | 24.04.2019 10.05.2019 | | 24.04.2019 | |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Симонова Е.С. | | 11.05.2019  21.05.2019 | | 23.05.2019 | |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | Симонова Е.С. | | 22.05.2019  25.05.2019 | | 18.06.2019 | |  |
| 7. Прием выполненных услуг | Симонова Е.С. | | 28.05.2019  31.05.2019 | | 27.06.2019 | |  |
| 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | Симонова Е.С. | | 01.06.2019  15.06.2019 | | 01.07.2019 | |  |
| 22 | | | 2.9 | | Проведение массовых спортивных соревнований между органами территориального общественного самоуправления (поощрительные призы и награды участникам) | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | | 01.03.2019  05.03.2019 | | 06.03.2019 | | Заключен с ИП Набока А.Г. и оплачен муниципальный контракт № 0120300006519000127 от 06.05.2019 г. на сумму 199,990 тыс. руб. |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. | | 06.03.2019 12.03.2019 | | 11.03.2019 13.03.2019 | |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | | 13.03.2019 22.03.2019 | | 18.03.2019 21.03.2019 | |  |
| 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Беркетова Т.Н. | | 25.03.2019  08.04.2019 | | 22.03.2019 | |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. | | 09.04.2019  19.04.2019 | | 15.04.2019 | |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. | | 22.04.2019  26.04.2019 | | 06.05.2019 | |  |
| 7. Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | | 29.04.2019  03.05.2019 | | 25.05.2019 | |  |
| 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | | 06.05.2019  20.05.2019 | | 27.05.2019 г. | |  |  |
| 23 | | | 2.10 | | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. | | 1. Направление информации для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса | Шевчук Л.Г. | | 02.09.2019.  10.09.2019 | |  | |  |  |
| 2. Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных –отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | Шевчук Л.Г. | | 11.09.2019  25.09.2019. | |  | |  |
| 3. Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных – отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса | Шевчук Л.Г. | | 26.09.2019  04.10.2019 | |  | |  |
| 4. Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей | Шевчук Л.Г. | | 07.10.2019  15.10.2019 | |  | |  |  |
| 5. Направление документов на награждение победителей смотра-конкурса | Шевчук Л.Г. | | 16.10.2019-  24.10.2019 | |  | |  |
| 24 | | | 2.11 | | Организация и проведение мероприятий органов территориально общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания к договору купли-продажи | Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Лиздунова В.Н. | | 01.04.2019-10.04.2019 | | 01.04.2019-20.04.2019 | |  |  |
| 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора | 11.04.2019-25.04.2019 | | 21.04.2019 – 25.06.2019 | | Обоснована минимальная цена договора |
| 3. Заключение договора | 06.05.2019-15.05.2019 | | 26.06.2019 | | Заключен договор купли-продажи № 378 с ИП Филиппов С.Н. на сумму 46 480 рублей |
| 4. Контроль исполнения договора, приемка товара | 16.05.2019-14.06.2019 | | 26.06.2019-27.06.2019 | | Контроль |
| 5. Оплата договора | 15.06.2019-28.06.2019 | | 27.06.2019 | | Оплачен |
| 25 | | | 2.11 | | Организация и проведение мероприятий органов территориально общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания к договору купли-продажи товара | Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Лиздунова В.Н. | | 14.05.2019-20.05.2019 | |  | |  | Исполнение перенесено на IV квартал |
|  | | |  | |  | | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | | 22.05.2019-31.05.2019 | |  | |  |  |
|  | | |  | |  | | 3. Заключение договора |  | | 03.06.2019-10.06.2019 | |  | |  |  |
|  | | |  | |  | | 4. Контроль исполнения договора, приемка товара |  | | 11.06.2019-20.06.2019 | |  | |  |  |
|  | | |  | |  | | 5. Оплата договора |  | | 21.06.2019-28.06.2019 | |  | |  |  |