Отчет

О реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы

за 12 месяцев 2019 года

| № п/п | | № пункта Перечня основных мероприятий муници-пальной программы (приложение) | | Наименование мероприятия | | Основные этапы реализации мероприятия | | Ф.И.О. ответственного исполнителя | | Плановый срок исполнения мероприятия | | Фактический срок исполнения | | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму | | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |  | |  | |
| 1 | | 1.4 | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 15.01.2019 21.01.2019 | | 15.01.2019 21.01.2019 | | Разработано ТЗ | |  | |
| 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 22.01.2019  24.01.2019 | | 22.01.2019  24.01.2019 | | Получены коммерческие предложения, обоснована НМЦК | |  | |
| 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 25.01.2019-22.02.2019 | | 08.02.2019  19.02.2019 | | Проведен аукцион.  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000026 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 1100000,00 рублей | |  | |
| 4. Контроль за исполнением муниципального контракта | | 30.09.2019 | | 19.02.2019 -02.08.2019 | | Постоянно | |  | |
| 5. Отчет об исполнении муниципального контракта | | 01.10.2019  04.10.2019 | | 02.08.2019 | | Предоставлен отчет и акт оказанных услуг | |  | |
| 6.Оплата контракта | | 25.10.2019 | | 12.08.2019 | | Оплачен | |  | |
| 2 | | 1.4 | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 11.02.2019-15.02.2019 | | 11.02.2019-15.02.2019  01.03.2019-  03.03.2019  10.07.2019-19.07.2019  01.08.2019-09.08.2019 | | Разработано ТЗ к муниципальному контракту | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 18.02.2019-20.02.2019 | | 18.02.2019 -20.02.2019  04.03.2019 – 15.04.2019  20.07.2019-  25.07.2019  10.08.2019-15.08.2019 | | Получены коммерческие предложения и обосновано НМЦК муниципального контракта | |  | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 21.02.2019-13.03.2019 | | 15.02.2019  21.06.2019  14.08.2019  25.09.2019  04.03.2019  02.07.2019  26.08.2019  09.10.2019 | | Проведен электронный аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000032 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 192,00 тыс. рублей  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000173 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 192,00 тыс. рублей  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000211 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 288,33 тыс. рублей  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000250 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 218,90 тыс. рублей | |  | |
|  | |  | |  | | 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 01.08.2019 | | 04.03.2019  12.06.2019  02.07.2019-08.08.2019  26.08.2019-06.09.2019  09.10.2019 –  21.10.2019 | | Постоянно | |  | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 02.08.2019 08.08.2019 | | 13.06.2019  08.08.2019  06.09.2019  18.10.2019 | | Предоставлен отчет об исполнении Контракта  Предоставлен отчет об исполнении Контракта  Предоставлен отчет об исполнении Контракта  Предоставлен отчет об исполнении Контракта | |  | |
| 6.Оплата контракта | | 29.08.2019 | | 18.06.2019  12.08.2019  10.09.2019  21.10.2019 | | Оплачен  Оплачен  Оплачен  Оплачен | |  | |
| 3 | | 1.4. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании | | 05.04.2019  12.04.2019 | | 05.04.2019  12.04.2019 | | Разработано техническое задание | | В связи с производственной необходимостью данные средства направлены на закупку услуги изготовления и размещения информационных (новостных) сообщений на телеканале. Заключен контракт № 0120300006519000233 от 23.09.2019 с МУП «ТК «Телемикс» на сумму 149,45 тыс. рублей. Оплачен  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000265 от 06.11.2019 с ООО «СТВ» на сумму 238,9 тыс. рублей. Оплачен 19.12.2019 | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 15.04.2019  17.04.2019 | | 15.04.2019  17.04.2019 | | Запрошены коммерческие предложения, сформировано НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 18.04.2019  16.05.2019 | |  | |  | |  | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 30.09.2019 | |  | |  | |  | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 01.10.2019  04.10.2019 | |  | |  | |  | |
| 6. Оплата контракта | | 25.10.2019 | |  | |  | |  | |
| 4 | | 1.4 | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в сети Интернет | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 16.01.2019-  23.01.2019 | | 16.01.2019-  23.01.2019 | | Разработано техническое задание | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 24.01.2019  28.01.2019 | | 24.01.2019  28.01.2019 | | Запрошены коммерческие предложения, сформировано НМЦК | |
| 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 29.01.2019 26.02.2019 | | 01.02.2019  22.02.2019 | | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000029 с ООО «ПримаМедиа» на сумму 521 666 рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 30.09.2019 | | 23.02.2019  21.06.2019 | | постоянно | |  | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 01.10.2019-04.10.2019 | | 12.04.2019  21.06.2019 | | выполнен I этап контракта  выполнен II этап контракта | |  | |
| 6.Оплата контракта | | 25.10.2019 | | 15.04.2019  02.07.2019 | | оплачен I этап контракта в размере 260 833,5 рублей.  Оплачен II этап контракта в размере | |  | |
| 5 | | 1.4 | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | | 17.01.2019  24.01.2019 | | 17.01.2019  24.01.2019 | | Разработано техническое задание | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 25.01.2019  25.02.2019 | | 25.01.2019  25.02.2019 | | Обосновано НМЦК | |  | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 30.01.2019  27.02.2019 | | 08.02.2019  19.02.2019 | | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000025 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 133 066 рублей. | |  | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 13.12.2019 | | 19.02.2019  24.04.2019 | | постоянно | |  | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 16.12.2019  20.12.2019 | | 06.03.2019  01.04.2019  10.04.2019  24.04.2019 | | выполнен I этап контракта  выполнен II этап контракта  выполнен III этап контракта  выполнен IV этап контракта | |  | |
|  | |  | |  | | 6. Оплата контракта | | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | |  | | 12.03.2019  02.04.2019  12.04.2019  25.04.2019 | | оплачен I этап контракта  оплачен II этап контракта  оплачен III этап контракта  оплачен IV этап контракта | |  | |
| 6. | | 1.4. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 15.01.2019 – 22.01.2019 | | 01.04.2019 -10.04.2019  15.06.2019-19.06.2019 | | Разработано ТЗ | | В связи с производственной необходимостью на основании проведения аукциона заключен контракт № 0120300006519000035 от 04.03.2019 г. на сумму 796,66 тыс. рублей с КГКУ «Общественное телевидение Приморья»  29.04.2019 оплачен I этап контракта на сумму 199,17 тыс. рублей  02.07.2019 оплачен II этап контракта на сумму 199,17 тыс. рублей  29.07.2019 оплачен III этап контракта на сумму 199,17 тыс. рублей  30.08.2019 оплачен IV этап контракта на сумму 199,17 тыс. рублей | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 23.01.2019-27.01.2019 | | 11.04.2019-30.04.2019  20.06.2019-28.06.2019 | | Сформирована НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 28.01.2019-25.02.2019 | | 23.05.2019  09.07.2019  31.05.2019  22.07.2019 | | Проведен аукцион  Проведен аукцион  Заключен контракт № 01203000006519000142 с МУП «ТК «Телемикс» на сумму 238,93 тыс. рублей  Заключен контракт № 0120300006519000194 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 210,00 тыс. рублей. | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 14.06.2019 | | 31.05.2019 – 11.06.2019  22.07.2019-  24.07.2019 | | Постоянно | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 17.06.2019-21.06.2019 | | 11.06.2019  24.07.2019 | | Предоставлен акт оказанных услуг  Предоставлен отчет и акт оказанных услуг | |
| 6. Оплата контракта | | 12.07.2019 | | 14.06.2019  05.08.2019 | | Оплачен  Оплачен | |
| 7 | | 1.4. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на региональном ТВ | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 10.04.2019  17.04.2019 | | 19.01.2019  28.01.2019 | | Разработано ТЗ | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 18.04.2019  22.04.2019 | | 29.01.2019  03.02.2019 | | Сформировано НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 23.04.2019  21.05.2019 | | 08.02.2019  22.02.2019 | | Проведен аукцион  Заключен контракт с ФГУП «ВГТРК» № 0120300006519000024 на сумму 1017,33 тыс. рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 13.12.2019 | | с 22.02.2019 | | Постоянно | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 16.12.2019-20.12.2019 | | 30.05.2019  14.08.2019  13.11.2019 | | Выполнен I этап контракта  Выполнен II этап контракта  Выполнен III этап контракта | |
|  | |  | | 6. Оплата контракта | | 21.12.2019-31.12.2019 | | 04.06.2019  16.08.2019  15.11.2019 | | Оплачен I этап контракта на сумму 339,11 тыс. рублей  Оплачен II этап контракта на сумму 339,11 тыс. рублей  Оплачен III этап контракта на сумму 339,11 тыс. рублей | |  | |
| 8 | | 1.4 | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 10.01.2019-15.01.2019 | | 01.02.2019-15.02.2019 | | Разработано ТЗ | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 16.01.2019-18.01.2019 | | 16.02.2019-01.03.2019 | | Сформировано НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 21.01.2019-18.02.2019 | | 19.04.2019  29.04.2019 | | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000120 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 133, 07 тыс. рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 13.12.2019 | | 29.04.2019 – 24.06.2019 | | Постоянно | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 16.12.2019-20.12.2019 | | 20.05.2019  27.05.2019  07.06.2019  24.06.2019 | | Предоставлен акт выполненных работ по I этапу контракта на сумму 283,27, тыс. рублей  Предоставлен акт выполненных работ по II этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей  Предоставлен акт выполненных работ по III этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей  Предоставлен акт выполненных работ по IV этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей | |
| 6. Оплата контракта | | 21.12.2019-31.12.2019 | | 06.05.2019  22.05.2019  14.06.2019  27.06.2019 | | Оплачен результат выполненных услуг по I этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей  Оплачен результат выполненных услуг по II этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей  Оплачен результат выполненных услуг по III этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей  Оплачен результат выполненных услуг по IV этапу контракта на сумму 283,27 тыс. рублей | |
| 9. | | 1.4. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг в сетевом издании в сети Интернет | | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 16.01.2019-23.01.2019 | | 15.07.2019-25.07.2019 | | Подготовлено ТЗ | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 24.01.2019-28.01.2019 | | 26.07.2019 – 10.08.2019 | | Сформирована НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 29.01.2019  26.02.2019 | | 09.09.2019  18.09.2019 | | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000229 с ООО «Прима Медиа» на сумму 300,00 тыс. рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 30.08.2019 | | 18.09.2019-30.11.2019 | | Постоянно | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 02.09.2019 -06.09.2019 | | 30.11.2019 | | Предоставлен отчет и акт выполненных работ | |
| 6. Оплата контракта | | 27.09.2019 | | 16.12.2019 | | Оплачен | |
| 10. | | 1.4. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг в сетевом издании в сети Интернет | | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 14.02.2019-21.02.2019 | | 10.08.2019-19.08.2019 | | Подготовлено ТЗ | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 22.02.2019-26.02.2019 | | 20.08.2019  01.09.2019 | | Обосновано НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 27.02.2019  27.03.2019 | | 19.09.2019  29.10.2019  01.10.2019  11.11.2019 | | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000244 с ООО «ДВЦПИ» на сумму 141,00 тыс. рублей  Заключен контракт № 0120300006519000266 с ООО «ДВЦПИ» на сумму 298,50 тыс. рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 29.11.2019 | | 01.10.2019-10.12.2019  11.11.2019-  10.12.2019 | | Постоянно | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 02.12.2019 -06.12.2019 | | 10.12.2019  10.12.2019 | | Предоставлен акт выполненных работ и отчет  Предоставлен акт выполненных работ и отчет | |
| 6. Оплата контракта | | 20.12.2019 | | 13.12.2019  18.12.2019 | | Оплачен  Оплачен | |
| 11 | | 1.4. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг на телеканале | | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | | 27.05.2019-31.05.2019 | | 01.08.2019-10.08.2019 | | Разработано ТЗ | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 03.06.2019-10.06.2019 | | 10.08.2019-15.08.2019 | | Обоснована НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 11.06.2019-09.07.2019 | | 29.08.2019  13.09.2019 | | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000220 с ООО «ТРК «Новая Волна» на сумму 201,7 тыс. рублей. | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 10.07.2019-10.12.2019 | | 13.09.2019-06.12.2019 | | Постоянно | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 10.12.2019-15.12.2019 | | 06.12.2019 | | Предоставлен отчет | |
| 6. Оплата контракта | | 15.12.2019-25.12.2019 | | 18.12.2019 | | Оплачен | |
| 12. | | 1.4. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг по изготовлению видеороликов социальной направленности | | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | | 01.03.2019-05.03.2019 | | 05.03.2019-10.03.2019 | | Разработано ТЗ | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 06.03.2019-13.03.2019 | | 10.03.2019-17.03.2019 | | Сформирована НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 14.03.2019-01.04.2019 | | 18.03.2019  01.04.2019 | | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000068 с ИП Журавлев А.А. на сумму 30,08 тыс. рублей. | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 02.04.2019-01.12.2019 | | 01.04.2019-29.07.2019 | | Постоянно | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 01.12.2019-03.12.2019 | | 29.07.2019 | | Предоставлен акт выполненных работ | |
| 6. Оплата контракта | | 04.12.2019-15.12.2019 | | 20.08.2019 | | оплачен | |
| 13. | | 1.4. | | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг по изготовлению и размещению информационных (новостных) материалов на ТВ | | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | | 15.07.2019-30.07.2019 | | 01.08.2019-04.08.2019  20.10.2019-30.10.2019 | | Подготовлено ТЗ | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 01.08.2019-19.08.2019 | | 05.08.2019-25.08.2019  01.11.2019-10.11.2019 | | Обосновано НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 20.08.2019-20.09.2019 | | 10.09.2019  28.11.2019  23.09.2019  09.12.2019 | | Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000232 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 1582,05 тыс. рублей  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000284 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 241,66 тыс. рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 21.09.2019-15.12.2019 | | 23.09.2019-05.11.2019  09.12.2019-  25.12.2019 | | Постоянно | |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | | 15.12.2019-17.12.2019 | | 05.11.2019  20.12.2019 | | Предоставлен отчет и акты оказанной услуги | |
| 6. Оплата контракта | | 17.12.2019-30.12.2019 | | 08.11.2019  25.12.2019 | | Оплачено | |
| 14 | | 1.5 | | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 12.02.2019  19.02.2019 | | 05.02.2019  12.02.2019 | | Подготовлено ТЗ | | В связи с экономией заключены и оплачены договоры: договор № 1 от 07.03.2019 г. на изготовление баннеров с социальной рекламой с ИП Митус М.М. на сумму 16,50 тыс. рублей  Договор № 2 от 11.03.2019 г. с ООО РА «Ирокез» на изготовление папок для документов на сумму 31,54 тыс. рублей  Договор № 3 от 18.03.2019 с ООО «36 Эдвертайзинг» на сумму 53,45 тыс. рублей.  Договор № 6 от 27.05.2019 г. на изготовление баннеров с социальной рекламой с ИП Митус М.М. на сумму 16,5 тыс. рублей  Договор № 9 от 21.08.2019 на изготовление полиграфической продукции с ООО «Эффект+» на сумму 9,2 тыс. рублей | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 20.02.2019 -22.02.2019 | | 12.02.2019  15.02.2019 | | Обосновано НМЦК | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 25.02.2019-25.03.2019 | | 18.03.2019  29.03.2019 | | Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000066 с ООО «Эффект+» на сумму 27,65 тыс. рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 30.08.2019 | | 29.03.2019 - | | Постоянно | |
| 5. Отчет об исполнении контракта | | 02.09.2019 – 09.09.2019 | | 25.04.2019  15.05.2019  13.08.2019 | | Предоставлен акт выполненных работ по I этапу контракта  Предоставлен акт выполненных работ по II этапу контракта  Предоставлен акт выполненных работ по III этапу контракта | |
| 6. Оплата контракта | | 30.09.2019 | | 07.05.2019  17.05.2019  29.08.2019 | | Оплачен I этап контракта на сумму 4,61 тыс. рублей  Оплачен II этап контракта на сумму 10,00 тыс. рублей  Оплачен III этап контракта на сумму 13,04 тыс. рублей | |
| 15. | | 1.5. | | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | | Тиражирование отчета главы администрации Уссурийского городского округа  1.Разработка технического задания к муниципальному контракту | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 05.02.2019 -12.02.2019 | | 05.02.2019 -12.02.2019 | | Подготовлено ТЗ | |  | |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | 13.02.2019 15.02.2019 | | 13.02.2019 – 15.02.2019 | |  | |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | 18.02.2019 11.03.2019 | | 29.04.2019 | | Заключен договор № 5 с единственным поставщиком ИП Попов А.В. на сумму 33,25 тыс. рублей | |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | | 28.06.2019 | | 29.04.2019-16.05.2019 | |  | |
| 5. Отчет об исполнении контракта | | 01.07.2019-05.07.2019 | | 13.05.2019 | | Предоставлен отчет оказания услуг | |
| 6. Оплата контракта | | 26.07.2019 | | 16.05.2019 | | Оплачен договор | |
| 16 | | 1.6 | | Предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации | | 1.Размещение информации о проведении конкурса на основании постановления № 777-НПА от 13.03.2017 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации» | | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | | 11.01.2019 | | 11.01.2019 | | Размещено объявление в официальном источнике опубликования и на официальном сайте АУГО | |  | |
| 2.Прием заявок от СМИ на участие в конкурсе | | 14.01.2019 -18.01.2019 | | 14.01.2019 -18.01.2019 | | Подано 25 заявок | |  | |
| 3.Обработка заявок от СМИ, подготовка к конкурсу | | 21.01.2019 25.01.2019 | | 21.01.2019 – 25.01.2019 | | 100 процентов заявок допущены к участию в конкурсе | |  | |
| 4.Заседание конкурсной комиссии, заключение соглашений с победителями | | 28.01.2019 31.01.2019 | | 28.01.2019  01.02.2019 | | Состоялось заседание конкурсной комиссии, заключено 12 соглашений на общую сумму 4500,00 тыс. рублей | |  | |
| 5.Исполнение социально значимых проектов | | 01.02.2019 15.02.2019 | | До 15.12.2019 | |  | |  | |
| 6.Прием отчетов по реализации социально значимых проектов | | 28.06.2019 | | Ежемесячно до 25 числа | |  | |  | |
| 7. Возмещение расходов на реализацию социально значимых проектов | | 01.07.2019 05.07.2019 | | Ежемесячно до 28 числа | | Оплачено на 31.12.2019 4 413,17 тыс. рублей | |  | |
| 1. | | 2.1. | | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодейс-вию с силовыми структурами Симонова Е.С.  (далее - Симонова Е.С.) | | 04.02.2019  10.02.2019 | | 25.01.2019 г. | | Техническое задание разработано | |  | |
|  | |  | | 2. Сбор коммерческих предложений | | Симонова Е.С. | | 11.02.2019  16.02.2019 | | 28.01.2019  29.01.2019 | | Получены коммерческие предложения, обоснована НМЦК | |  | |
|  | |  | | 3. Разработка проекта муниципального контракта (договора) | | Симонова Е.С. | | 18.02.2019  22.02.2019 | | 29.01.2019 | | Разработан проект муниципального контракта | |  | |
|  | |  | | 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Симонова Е.С. | | 25.02.2019  12.03.2019 | | 30.01.2019 | | Согласован проект муниципального контракта | |  | |
|  | |  | |  | | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | | Симонова Е.С. | | 13.03.2019  22.03.2019 | | 20.02.2019 . | | Проект контракта размещен на электронной площадке | |  | |
|  | |  | | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | | Симонова Е.С. | | 25.03.2019  29.03.2019 | | 12.03.2019 г. | | 1. Заключен и оплачен договор № 2 от 06.02.2019 года с ИП Грицова Т.Б. на сумму 65,006 тыс. рублей.  2. Заключен и оплачен договор № 3/2654 от 07.02.2019 года с ООО «Мир Упаковки» на сумму 4,2615 тыс. рублей.  3. Заключен муниципальный контракт от 12.03.2019 г. № 012030000 65190000400001 с ООО «Листок» на сумму 48,0 тыс. рублей. | |  | |
|  | |  | |  | | 7. Прием выполненных услуг | | Симонова Е.С. | | 01.04.2019  04.04.2019 | | 01.04.2019 | | Выполненные услуги приняты | |  | |
|  | |  | | 8. Направление документов на оплату | | Симонова Е.С. | | 05.04.2019  19.04.2019 | | 05.04.2019 | | Оплачен муниципальный контракт | |  | |
| 2. | | 2.2. | | Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.) | | 01.08.2019  09.08.2019 | | 09.08.2019 | | Техническое задание разработано | |  | |
|  | |  | |  | | 2. Сбор коммерческих предложений | | Шевчук Л.Г. | | 12.08.2019  15.08.2019 | | 13.08.2019  14.08.2019 | | Коммерческие предложения собраны | |  | |
|  | |  | | 3. Разработка проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | 16.08.2019  26.08.2019 | | 19.08.2019  21.08.2019 | | Проект муниципального контракта разработан | |  | |
|  | |  | | 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Шевчук Л.Г. | | 27.08.2019  11.09.2019 | | 10.09.2019 г. | | Проект муниципального контракта направлен на согласование | |  | |
|  | |  | |  | | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | | Шевчук Л.Г. | | 12.09.2019 23.09.2019 | | 11.10.2019 . | | Проект контракта направлен на размещение на электронной площадке | | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. | |
|  | |  | |  | | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | | Шевчук Л.Г. | | 24.09.2019  27.09.2019 | | 11.10.2019 . | | 1. Заключен муниципальный контракт от 08.11. 2019 г. № 0120300006519000269 на поставку живых цветов и букетов из них с ООО «Мои финансы» на сумму 77,4 тыс. рублей.  2. Заключен договор купли-продажи тортов от 18.10. 2019 г. № 18 с ИП Русакова Ю.А. на сумму 85,5 тыс. руб.  3. Заключен договор № 97 на оказание услуги по проведению совместного торжественного мероприятия для общественных объединений, лидеров-общественников, Почетных граждан Уссурийского городского округа при главе администрации Уссурийского городского округа от 11 октября 2019 г. с МАУК «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа на сумму 33,0 тыс. рублей.  4. Заключен договор № 21 на оказание услуги по организации общественного питания на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов деятельности органов территориального общественного самоуправления, общественных объединений и Почетных граждан от 05.112019 г. с ИП Ли М.Ч. на сумму 76,0 тыс. рублей. | | Проведение мероприятия запланировано IV квартал. | |
|  | |  | |  | | 7. Прием выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | 30.09.2019  07.10.2019 | | 21.11.2019 | | Выполненные услуги приняты | |  | |
|  | |  | |  | | 8. Направление на оплату выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | 08.10.2019 23.10.2019 | | 25.11.2019 | | Выполненные услуги оплачены | |  | |
| 3. | | 2.3. | | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года  № 533  «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального выплаты) | | 1. Проведение собраний-конференций по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование списков лидеров ТОС, получателей денежных выплат, с депутатами Думы Уссурийского городского округа. | | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н.  (далее – Беркетова Т.Н.) | | 01.07.2019 30.08.2019 | | 26.08.2019 30.08.2019 | | Проведены собрания, конференции по выдвижению членов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат, списки согласованы с депутатами Думы Уссурийского городского округа. | |  | |
|  | |  | |  | | 2. Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов тер-риториального общественного самоуправления на получение денежных выплат | | Беркетова Т.Н. | | 02.09.2019 04.11.2019 | | 14.10.2019 18.10.2019 | | Утверждено постановление администрации Уссурийского городского округа от 08 ноября 2019 года № 2646 «Об утверждении списка членов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа на получение денежной выплаты и размер денежной выплаты» на общую сумму 450,0 тыс. руб. | |  | |
|  | |  | |  | | 3. Направление документов на предоставление денежных выплат | | Беркетова Т.Н. | | 02.12.2019 20.12.2019 | | 08.11.2019 | | Документы на предоставление денежных выплат направлены | |  | |
| 4. | | 2.4 | | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров общественников) | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) | | Беркетова Т.Н. | | 16.09.2019  24.09.2019 | | 23.09.2019 24.09.2019 | | Техническое задание разработано | |  | |
|  | |  | |  | | 2. Сбор коммерческих предложений | | Беркетова Т.Н. | | 24.09.2019 01.10.2019 | | 24.09.2019 01.10.2019 | | Коммерческие предложения собраны | |  | |
|  | |  | |  | | 3. Разработка проекта муниципального контракта (договора) | | Беркетова Т.Н. | | 02.10.2019  11.10.2019 | | 02.10.2019 11.10.2019 | | Проект муниципального контракта разработан | |  | |
|  | |  | |  | | 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Беркетова Т.Н. | | 14.10.2019 29.10.2019 | | 22.10.2019 | | Проект муниципального контракта согласован | |  | |
|  | |  | |  | | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | | Беркетова Т.Н. | | 30.10.2019 11.11.2019 | | 23.10.2019 | | Проект контракта направлен на размещение на электронной площадке | |  | |
|  | |  | |  | | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | | Беркетова Т.Н. | | 12.11.2019 19.11.2019 | | 22.11.2019 | | Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000274  на оказание услуг по проведению торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС от 22.11.2019 г. с ИП Набока А.Г. на сумму 99,0 тыс. рублей. | |  | |
|  | |  | |  | | 7. Прием выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | 20.11.2019 28.11.2019 | | 10.12.2019 | | Выполненные услуги приняты | |  | |
|  | |  | |  | | 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | 29.11.2019 16.12.2019 | | 10.12.2019 | | Выполненные услуги оплачены | |  | |
| 5. | | 2.5 | | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | 01.08.2019  09.08.2019 | | 09.08.2019 | | Техническое задание разработано | |  | |
|  | |  | |  | | 2. Сбор коммерческих предложений | | Шевчук Л.Г. | | 12.08.2019 15.08.2019 | | 13.08.2019  14.08.2019 | | Коммерческие предложения собраны | |  | |
|  | |  | |  | | 3. Разработка проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | 16.08.2019 26.08.2019 | | 19.08.2019 21.08.2019 | | Проект муниципального контракта разработан | |  | |
|  | |  | |  | | 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Шевчук Л.Г. | | 27.08.2019  11.09.2019 | | 10.09.2019 | | Проект муниципального контракта направлен на согласование. | |  | |
|  | |  | |  | | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | | Шевчук Л.Г. | | 12.09.2019 23.09.2019 | | 11.10.2019 | | Проект контракта направлен на размещение на электронной площадке | |  | |
|  | |  | |  | | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | | Шевчук Л.Г. | | 24.09.2019 27.09.2019 | | 08.11.2019 | | 1. Заключен муниципальный контракт от 08.11.2019 г. № 0120300006519000269 на поставку живых цветов и букетов из них с ООО «Мои финансы» на сумму 77,4 тыс. рублей.  2. Заключен договор купли-продажи тортов от 18.10 2019 № 18 с ИП Русакова Ю.А. на сумму 85,5 тыс. рублей.  3. Заключен договор № 97 на оказание услуги по проведению совместного торжественного мероприятия для общественных объединений, лидеров-общественников, Почетных граждан Уссурийского городского округа при главе администрации Уссурийского городского округа от 11 октября 2019 г. с МАУК «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа на сумму 33,0 тыс. рублей.  4. Заключен договор № 21 на оказание услуги по организации общественного питания на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов деятельности органов территориального общественного самоуправления, общественных объеди-нений и Почетных граждан от 05.11.2019 г. с ИП Ли М.Ч. на сумму 76,0 тыс. рублей. | |  | |
|  | |  | |  | | 7. Прием выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | 30.09.2019 07.10.2019 | | 21.11.2019 | | Выполненные услуги приняты | | . | |
|  | |  | |  | | 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | 08.10.2019 23.10.2019 | | 25.11.2019 | | Выполненные услуги оплачены | |  | |
| 6. | | 2.6. | | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | 01.08.2019 09.08.2019 | | 09.08.2019 | | Техническое задание разработано | |  | |
|  | |  | |  | | 2. Сбор коммерческих предложений | | Шевчук Л.Г. | | 12.08.2019 15.08.2019 | | 13.08.2019 14.08.2019 | | Коммерческие предложения собраны | |  | |
|  | |  | |  | | 3. Разработка проекта муниципального контракта | | Шевчук Л.Г. | | 16.08.2019 26.08.2019 | | 19.08.2019 21.08.2019 | | Проект муниципального контракта разработан | |  | |
|  | |  | |  | | 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Шевчук Л.Г. | | 27.08.2019 11.09.2019 | | 10.09.2019 | | Проект муниципального контракта направлен на согласование | |  | |
|  | |  | |  | | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | | Шевчук Л.Г. | | 12.09.2019 23.09.2019 | | 11.10.2019 | | Проект контракта направлен на размещение на электронной площадке | | . | |
|  | |  | |  | | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | | Шевчук Л.Г. | | 24.09.2019 27.09.2019 | | 08.11.2019 | | 1. Заключен муниципальный контракт от 08.11. 2019 № 012030000  6519000269 на поставку живых цветов и букетов из них с ООО «Мои финансы» на сумму 77,4 тыс. рублей.  2. Заключен договор купли-продажи тортов от 18.10.2019 № 18 с ИП Русакова Ю.А. на сумму 85,5 тыс. рублей.  3. Заключен договор № 97 на оказание услуги по проведению совместного торжественного мероприятия для общественных объединений, лидеров-общественников, Почетных граждан Уссурийского городского округа при главе администрации Уссурийского городского округа от 11.10.2019 с МАУК «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа на сумму 33,0 тыс. рублей.  4. Заключен договор № 21 на оказание услуги по организации общественного питания на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов деятельности органов территориального общественного самоуправления, общественных объединений и Почетных граждан от 05.11.2019 с ИП Ли М.Ч. на сумму 76,0 тыс. рублей. | | . | |
|  | |  | |  | | 7. Прием выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | 30.09.2019 07.10.2019 | | 21.11.2019 | | Выполненные услуги приняты | |  | |
|  | |  | |  | | 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | | Шевчук Л.Г. | | 08.10.2019 23.10.2019 | | 25.11.2019 | | Выполненные услуги оплачены | |  | |
| 7. | | 2.7 | | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Беркетова Т.Н. | | 04.06.2019  11.06.2019 | | 06.06.2019 | | Разработано техническое задание | |  | |
|  | |  | |  | | 2. Сбор коммерческих предложений | | Беркетова Т.Н. | | 12.06.2019 15.06.2019 | | 12.06.2019 14.06.2019 | | Коммерческие предложения собраны | |  | |
|  | |  | |  | | 3. Разработка проекта муниципального контракта | | Беркетова Т.Н. | | 18.06.2019 25.06.2019 | | 18.06.2019 | | Разработан проект муниципального контракта | |  | |
|  | |  | |  | | 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Беркетова Т.Н. | | 26.06.2019 11.07.2019 | | 26.06.2019 | | Согласован проект муниципального контракта | |  | |
|  | |  | |  | | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | | Беркетова Т.Н. | | 12.07.2019 23.07.2019 | | 29.08.2019 | | Проект муниципального контракта размещен на электронной площадке | |  | |
|  | |  | |  | | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | | Беркетова Т.Н. | | 24.07.2019 27.08.2019 | | 04.09.2019 | | Заключен муниципальный контракт № 012030000 6519000218 от 04.09.2019 с ИП Стороженко И.В. на сумму 247,324 тыс. рублей. | |  | |
|  | |  | |  | | 7. Прием выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | 30.07.2019 03.08.2019 | | 30.09.2019 | | Осуществлена приемка услуг | |  | |
|  | |  | |  | | 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | 06.08.2019  21.08.2019 | | 01.10.2019 | | Муниципальный контракт оплачен | |  | |
| 8. | | 2.8 | | Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Симонова Е.С. | | 01.04.201  08.04.2019 | | 03.04.2019 | | Техническое задание разработано | |  | |
|  | |  | |  | | 2. Сбор коммерческих предложений | | Симонова Е.С. | | 09.04.2019 15.04.2019 | | 10.04.2019  12.04.2019 | | Коммерческие предложения собраны | |  | |
|  | |  | |  | | 3. Разработка проекта муниципального контракта | | Симонова Е.С. | | 16.04.2019 24.04.2019 | | 16.04.2019 22.04.2019 | | Проект муниципального контракта разработан | |  | |
|  | |  | |  | | 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Симонова Е.С. | | 24.04.2019 10.05.2019 | | 24.04.2019 | | Согласован проект муниципального контракта | |  | |
|  | |  | |  | | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | | Симонова Е.С. | | 11.05.2019  21.05.2019 | | 23.05.2019 | | Проект муниципального контракта размещен на электронной площадке | |  | |
|  | |  | |  | | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | | Симонова Е.С. | | 22.05.2019 25.05.2019 | | 18.06.2019 | | Заключен муниципальный контракт № 012030000 6519000171 от 18.06.2019 с ИП Набока А.Г. на сумму 199,999 тыс. рублей. | |  | |
|  | |  | |  | | 7. Прием выполненных услуг | | Симонова Е.С. | | 28.05.2019 31.05.2019 | | 01.07.2019 | | Выполненные услуги приняты | |  | |
|  | |  | |  | | 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | | Симонова Е.С. | | 01.06.2019 15.06.2019 | | 01.07.2019 | | Муниципальный контракт оплачен | |  | |
| 9. | | 2.9 | | Проведение массовых спортивных соревнований между органами территориального общественного самоуправления (поощрительные призы и награды участникам) | | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | | Беркетова Т.Н. | | 01.03.2019  05.03.2019 | | 06.03.2019 | | Техническое задание разработано | |  | |
|  | |  | |  | | 2. Сбор коммерческих предложений | | Беркетова Т.Н. | | 06.03.2019 12.03.2019 | | 11.03.2019 13.03.2019 | | Коммерческие предложения собраны. | |  | |
|  | |  | |  | | 3. Разработка проекта муниципального контракта | | Беркетова Т.Н. | | 13.03.2019 22.03.2019 | | 18.03.2019 21.03.2019 | | Проект муниципального контракта разработан | |  | |
|  | |  | |  | | 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | | Беркетова Т.Н. | | 25.03.2019 08.04.2019 | | 22.03.2019 | | Проект муниципального контракта согласован | |  | |
|  | |  | |  | | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке | | Беркетова Т.Н. | | 09.04.2019 19.04.2019 | | 15.04.2019 | | Проект муниципального контракта размещен | |  | |
|  | |  | |  | | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | | Беркетова Т.Н. | | 22.04.2019 26.04.2019 | | 06.05.2019 г. | | Заключен с ИП Набока А.Г. и оплачен муниципальный контракт № 0120300006519000127 от 06.05.2019 на сумму 199,990 тыс. рублей. | |  | |
|  | |  | |  | | 7. Прием выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | 29.04.2019 03.05.2019 | | 25.05.2019 | | Выполненные услуги приняты | |  | |
|  | |  | |  | | 8. Направление документов на оплату выполненных услуг | | Беркетова Т.Н. | | 06.05.2019 20.05.2019 | | 27.05.2019 | | Муниципальный контракт оплачен | |  | |
| 10. | | 2.10 | | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | | 1. Направление информации для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса | | Шевчук Л.Г. | | 02.09.2019  10.09.2019 | | 02.09.2019 10.09.2019 | | Информация для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса направлена | |  | |
|  | |  | |  | | 2. Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных – отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | | Шевчук Л.Г. | | 11.09.2019  25.09.2019. | | 11.09.2019 25.09.2019 | | Заявки и информационно – отчетные материалы о проделанной работе органов ТОС приняты | |  | |
|  | |  | |  | | 3. Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных – отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса | | Шевчук Л.Г. | | 26.09.2019  04.10.2019 | | 01.10.2019 | | Принято решение о победителях смотра – конкурса | |  | |
|  | |  | |  | | 4. Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей | | Шевчук Л.Г. | | 07.10.2019  15.10.2019 | | 10.10.2019 | | На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещена информации о результатах смотра-конкурса, победители конкурса оповещены | |  | |
|  | |  | |  | | 5. Направление документов на награждение победителей смотра-конкурса | | Шевчук Л.Г. | | 16.10.2019 24.10.2019. | | 10.10.2019 | | Документы на награждение победителей смотра-конкурса направлены | |  | |
| 24 | | 2.11 | | Организация и проведение мероприятий органов территориально общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания к договору купли-продажи | | Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Лиздунова В.Н. | | 01.04.2019-10.04.2019 | | 01.04.2019-20.04.2019 | |  | |  | |
|  | |  | |  | | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора | |  | | 11.04.2019-25.04.2019 | | 21.04.2019 – 25.06.2019 | | Обоснована минимальная цена договора | |  | |
|  | |  | |  | | 3. Заключение договора | |  | | 06.05.2019-15.05.2019 | | 26.06.2019 | | Заключен договор купли-продажи № 378 с ИП Филиппов С.Н. на сумму 46 480 рублей | |  | |
|  | |  | |  | | 4. Контроль исполнения договора, приемка товара | |  | | 16.05.2019-14.06.2019 | | 26.06.2019-27.06.2019 | | Осуществлен контроль | |  | |
|  | |  | |  | | 5. Оплата договора | |  | | 15.06.2019-28.06.2019 | | 27.07.2019 | | Оплачен | |  | |
| 25 | | 2.11 | | Организация и проведение мероприятий органов территориально общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа | | 1.Разработка технического задания к договору купли-продажи товара | | Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Лиздунова В.Н. | | 14.05.2019-20.05.2019 | | 25.10.2019-30.10.2019 | | Подготовлено ТЗ | |  | |
|  | |  | |  | | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора | |  | | 22.05.2019-31.05.2019 | | 01.11.2019-14.11.2019 | | Запрошены коммерческие предложения, обоснована цена договора | |  | |
|  | |  | |  | | 3. Заключение договора | |  | | 03.06.2019-10.06.2019 | | 15.11.2019 | | Заключен договор № 9/2019 с ИП Пак В.Н. | |  | |
|  | |  | |  | | 4. Контроль исполнения договора, приемка товара | |  | | 11.06.2019-20.06.2019 | | 15.11.2019-28.11.2019 | | Контроль | |  | |
|  | |  | |  | | 5. Оплата договора | |  | | 21.06.2019-28.06.2019 | | 28.11.2019 | | Оплачен | |  | |