Отчет

О реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы

за 2019 год

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муници-пальной программы (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | 1.4 | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации» | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 15.01.2019 21.01.2019 | 15.01.2019 21.01.2019 | Разработано ТЗ |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 22.01.2019  24.01.2019 | 22.01.2019  24.01.2019 | Получены коммерческие предложения, обоснована НМЦК |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 25.01.2019-22.02.2019 | 11.02.2019  19.02.2019 | Проведен аукцион.  Заключен контракт № 0120300006519000025 с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1 133 066 рублей. |  |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 30.09.2019 |  | Постоянно |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 01.10.2019  04.10.2019 |  | Предоставлен по контракту № 0120300006519000025 (1 этап) |  |
| 6.Оплата контракта | 25.10.2019 |  | Оплачен первый этап контракта № 0120300006519000025 на сумму 283 266,50 рублей. |  |
| 2 | 1.4 |  | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 11.02.2019-15.02.2019 | 11.02.2019-15.02.2019 | Разработано ТЗ к муниципальному контракту |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 18.02.2019-20.02.2019 | 18.02.2019-20.02.2019 | Получены коммерческие предложения и обосновано НМЦК муниципального контракта |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 21.02.2019-13.03.2019 | 11.02.2019  19.02.2019 | Проведен электронный аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000026 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 1 100 000 рублей |  |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 01.08.2019 |  | Постоянно |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 02.08.2019 08.08.2019 |  |  |  |
| 6.Оплата контракта | 29.08.2019 |  |  |  |
| 3 | 1.4 |  | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в периодическом печатном издании | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 05.04.2019  12.04.2019 | 09.01.2019  19.01.2019  20.01.2019  01.02.2019  15.02.2019  04.03.2019 | Разработано техническое задание |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 15.04.2019  17.04.2019 | Запрошены коммерческие предложения, сформировано НМЦК |  |
|  |  |  |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 18.04.2019  16.05.2019 | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000032 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 192 000 рублей |  |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 30.09.2019 |  |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 01.10.2019-04.10.2019 |  |  |
| 6.Оплата контракта | 25.10.2019 |  |  |
| 4 | 1.4 |  | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в сетевом издании сети Интернет | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 16.01.2019  23.01.2019 | 16.01.2019  23.01.2019 | Разработано техническое задание |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 24.01.2019  28.01.2019 | 24.01.2019  28.01.2019 | Обосновано НМЦК |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 29.01.2019  26.02.2019 | 15.02.2019  22.02.2019 | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000029 с ООО «ПримаМедиа» на сумму 521 666 рублей |  |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 28.06.2019 |  |  |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 01.07.2019-05.07.2019 |  |  |  |
| 6.Оплата контракта | 02.08.2019 |  |  |  |
| 5 | 1.4 |  | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | 17.01.2019  24.01.2019 | 17.01.2019  24.01.2019  25.01.2019  25.01.2019  14.02.2019  22.02.2019 | Разработано техническое задание |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 25.01.201925.01.2019 | Обосновано НМЦК |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 30.01.2019  27.02.2019 | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000024 с ФГУП «ВГТРК» на сумму 1 017 333,33 рублей |  |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 13.12.2019 |  |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 16.12.2019  20.12.2019 |  |  |
| 6 | 1.4 |  | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 15.01.2019  22.01.2019 | 15.01.2019  22.01.2019 | Разработано техническое задание |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 23.01.2019  27.01.2019 | 23.01.2019  27.01.2019 | Обосновано НМЦК |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 28.01.2019  25.02.2019 | 22.02.2019  04.03.2019 | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000035 с КГКУ «Общественное телевидение Приморья» на сумму 796 666,67 рублей |  |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 14.06.2019 |  |  |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 17.06.2019  21.06.2019 |  |  |  |
| 6.Оплата контракта | 12.07.2019 |  |  |  |
| 7 | 1.4 |  | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на региональном ТВ | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | 10.04.2019  17.04.2019 |  |  |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 18.04.2019  22.04.2019 |  |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 23.04.2019  21.05.2019 |  |  |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 13.12.2019 |  |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 16.12.2019  20.12.2019 |  |  |
| 8 | 1.4 |  | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг на местном ТВ | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | 10.01.2019  15.01.2019 |  |  | Закупка будет произведена во II квартале |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 16.01.2019  18.01.2019 |  |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 21.01.2019  18.02.2019 |  |  |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 13.12.2019 |  |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 16.12.2019  20.12.2019 |  |  |
| 9 | 1.4 |  | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг в сетевом издании в сети Интернет | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 16.01.2019  23.01.2019 |  |  | Закупка будет произведена в III квартале |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 24.01.2019  28.01.2019 |  |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 29.01.2019  26.02.2019 |  |  |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 30.08.2019 |  |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 02.09.2019  06.09.2019 |  |  |
| 6.Оплата контракта | 27.09.2019 |  |  |
| 10 | 1.4 |  | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании услуг в сетевом издании в сети Интернет | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 14.02.2019  21.02.2019 | 14.02.2019  21.02.2019  22.02.2019  26.02.2019 |  | Закупка будет произведена в IV квартале |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 22.02.2019  26.02.2019 |  |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 27.02.2019  27.03.2019 |  |  |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 29.11.2019 |  |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 02.12.2019  06.12.2019 |  |  |
| 6.Оплата контракта | 20.12.2019 |  |  |
| 11 | 1.5 | Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е. | 12.02.2019  19.02.2019 | 12.02.2019  19.02.2019  20.02.2019  22.02.2019  15.03.2019  29.03.2019 | Разработано техническое задание |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 20.02.2019  22.02.2019 | Обосновано НМЦК |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 25.02.2019  25.03.2019 | Проведен аукцион  Заключен контракт № 0120300006519000066 с ООО «Эффект+» на сумму 27 651,00 рублей. |  |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 30.08.2019 |  |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 02.09.2019  09.09.2019 |  |  |
| 6.Оплата контракта | 30.09.2019 |  |  |
| 12 | 1.5 |  | Тиражирование отчета главы администрации Уссурийского городского округа  1.Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А.  начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Полещук М.Е | 05.02.2019  12.02.2019 | 05.02.2019  12.02.2019 | Разработано техническое задание |  |
| 2.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 13.02.2019  15.02.2019 | 13.02.2019  15.02.2019 | Обоснование НМЦК |  |
| 3.Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | 18.02.2019  11.03.2019 |  | Закупка произведена у единственного поставщика | Договор в стадии согласования |
| 4.Контроль за исполнением муниципального контракта | 28.06.2019 |  |  |  |
| 5.Отчет об исполнении муниципального контракта | 01.07.2019  05.07.2019 |  |  |  |
| 6.Оплата контракта | 26.07.2019 |  |  |  |
| 13 | 1.6 | Предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации | 1.Размещение информации о проведении конкурса на основании постановления № 777-НПА от 13.03.2017 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | 11.01.2019 | 11.01.2019 | Выполнено |  |
| 2.Прием заявок от СМИ на участие в конкурсе | 14.01.2019  18.01.2019 | 14.01.2019  18.01.2019 | Подано 25 заявок |  |
| 3.Обработка заявок от СМИ, подготовка к конкурсу | 21.01.2019  25.01.2019 | 21.01.2019  25.01.2019 | Все 25 заявок допущены к участию в конкурсе |  |
| 4.Заседание конкурсной комиссии, заключение соглашений с победителями | 28.01.2019  31.01.2019 | 28.01.2019 | Состоялось заседание комиссии, заключено 12 соглашений на общую сумму 4500,00 рублей |  |
| 5.Исполнение социально значимых проектов | 01.02.2019  15.02.2019 |  | До 15.12.2019 |  |
| 6.Прием отчетов по реализации социально значимых проектов | 25.02.2019  15.12.2019  (ежемесячно) |  | Ежемесячно, до 25 числа |  |
| 7.Возмещение расходов на реализацию социально значимых проектов | 01.03.2019  20.12.2019  (ежемесячно) |  | Ежемесячно  Оплачено 624 912,52 рубля |  |
| 14 | 2.1. | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта на организацию и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья. | 150,0 | 04.02.2019г.-10.02.2019г. | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественно-стью и взаимодействию с силовыми структурами Симонова Е.С.  (далее - Симонова Е.С.) |  |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений | 11.02.2019г.-16.02.2019г.  18.02.2019г.-22.02.2019г. | Симонова Е.С.  Симонова Е.С. |  |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта (договора) |  |  |
| 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. |  | 25.02.2019г.-12.03.2019г. | Симонова Е.С. |  |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. | 13.03.2019г.-22.03.2019г. | Симонова Е.С. |  |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | 25.03.2019г.-29.03.2019г. | Симонова Е.С. |  |  |
| 7. Прием выполненных услуг. | 01.04.2019г.-  04.04.2019г. | Симонова Е.С. |  |  |
| 8. Направление документов на оплату | 05.04.2019г.-  19.04.2019г. | Симонова Е.С. |  |  |
| 15 | 2.2. | Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. | 55,00 | 01.08.2019г.-  09.08.2019г. | старший специалист 1 разряда управления по связям с общественно-стью и взаимодействию с силовыми структурами Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.) |  |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений | 12.08.2019г.-  15.08.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта. | 16.08.2019г.-  26.08.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
|  | 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. |  | 27.08.2019г.-11.09.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
|  |  | 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. | 12.09.2019г.-  23.09.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
|  | 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | 24.09.2019г.-  27.09.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
|  | 7. Прием выполненных услуг. | 30.09.2019г.-07.10.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
|  | 8. Направление на оплату выполненных услуг. | 08.10.2019г.-  23.10.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 16 | 2.3 | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря  2006 года  № 533  «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального выплаты) | 1. Проведение собраний-конференций по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (приемия) и согласование списков лидеров ТОС, получателей денежных выплат, с депутатами Думы Уссурийского городского округа. | 450,00 | 01.07.2019г.-  30.08.2019г. | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественно-стью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н.  (далее – Беркетова Т.Н.) |  |  |
|  |  | общественного самоуправления» (денежные выплаты) | 2. Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат. |  | 02.09.2019г.-  04.11.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 3. Направление документов на предоставление денежных выплат. | 02.12.2019г.-  20.12.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 17 | 2.4 | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров общественников) | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников). | 120,00 | 16.09.2019г.-  24.09.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений |  | 24.09.2019г.-  01.10.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта (договора) | 02.10.2019г.-  11.10.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. | 14.10.2019г.-  29.10.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. | 30.10.2019г.-  11.11.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | 12.11.2019г.-  19.11.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 7. Прием выполненных услуг. | 20.11.2019г.-  28.11.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 8. Направление документов на оплату выполненных услуг. |  | 29.11.2019г.-  16.12.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 18 | 2.5 | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. | 170,00 | 01.08.2019г.-  09.08.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений | 12.08.2019г.-  15.08.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта. | 16.08.2019г.-  26.08.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. | 27.08.2019г.-  11.09.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. | с 12.09.2019  по 23.09.2019 | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры |  | 24.09.2019г.-  27.09.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 7. Прием выполненных услуг. | 30.09.2019г.-07.10.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 8. Направление документов на оплату выполненных услуг. | 08.10.2019г.-  23.10.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 19 | 2.6. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. | 60,00 | 01.08.2019г.-  09.08.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений | 12.08.2019г.-  15.08.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта. |  | 16.08.2019г.-  26.08.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. | 27.08.2019г.-  11.09.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. | с 12.09.2019  по 23.09.2019 | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры . | 24.09.2019г.-  27.09.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 7. Прием выполненных услуг. | 30.09.2019г.-07.10.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 8. Направление документов на оплату выполненных услуг. | 08.10.2019г.-  23.10.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 20 | 2.7 | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. | 250,00 | 04.06.2019 г.-  11.06.2019 г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений. | 12.06.2019г.-  15.06.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта. | 18.06.2019г.-  25.06.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. |  | 26.06.2019г.-  11.07.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. | 12.07.2019г.-  23.07.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры. | 24.07.2019г.-  27.08.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 7. Прием выполненных услуг. | 30.07.2019г.-  03.08.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 8. Направление документов на оплату выполненных услуг. | 06.08.2019г.-  21.08.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 21 | 2.8 | Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. | 200,00 | 01.04.2019г.-08.04.2019г. | Симонова Е.С. |  |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений. | 09.04.2019г.-15.04.2019г. | Симонова Е.С. |  |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта. |  | 16.04.2019г.-  24.04.2019г. | Симонова Е.С. |  |  |
| 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. | 24.04.2019г.-  10.05.2019г. | Симонова Е.С. |  |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. | 11.05.2019г.-21.05.2019г. | Симонова Е.С. |  |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры | 22.05.2019г.-25.05.2019г. | Симонова Е.С. |  |  |
| 7. Прием выполненных услуг. | 28.05.2019г.-31.05.2019г. | Симонова Е.С. |  |  |
| 8. Направление документов на оплату выполненных услуг. | 01.06.02019г.-15.06.2019г. | Симонова Е.С. |  |  |
| 22 | 2.9 | Проведение массовых спортивных соревнований между органами территориального общественного самоуправления (поощрительные призы и награды участникам) | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. | 200,00 | 01.03.2019г.-05.03.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 2. Сбор коммерческих предложений. | 06.03.2019г.-  12.03.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 3. Разработка проекта муниципального контракта. | 13.03.2019г.-  22.03.2019 г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 4.  Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. | 25.03.2019г.-08.04.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. | 09.04.2019г.-  19.04.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры. | 22.04.2019г.-26.04.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 7. Прием выполненных услуг. | 29.04.2019г.-  03.05.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 8. Направление документов на оплату выполненных услуг. |  | 06.05.2019г.-20.05.2019г. | Беркетова Т.Н. |  |  |
| 23 | 2.10 | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. | 1. Направление информации для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса. | 70,00 | 02.09.2019г.-10.09.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 2. Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных –отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС. | 11.09.2019г.-25.09.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 3. Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных – отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса. | 26.09.2019г.-04.10.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 4. Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей. |  | 07.10.2019г.-15.10.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 5. Направление документов на награждение победителей смотра-конкурса. | 16.10.2019г.-  24.10.2019г. | Шевчук Л.Г. |  |  |
| 24 | 2.11 | Организация и проведение мероприятий органов территориального общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа | 1. Разработка технического задания к договору купли-продажи наградной продукции | 20,00 | 01.04.2019г.-  10.04.2019г. | Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Лиздунова В.Н. |  |  |
| 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. | 11.04.2019 г.-  25.04.2019 г. |  |  |
| 3. Заключение договора | 06.05.2019г.-  15.05.2019г. |  |  |
| 4. Контроль исполнения договора, приемка Товара | 16.05.2019г.-  14.06.2019г. |  |  |
| 5.Оплата договора | 15.06.2019г.-28.06.2019г. |  |  |
| 25 | 2.11 |  | 1. Разработка технического задания к договору купли-продажи товара | 50,00 | 14.05.2019г-  20.05.2019г. | Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Лиздунова В.Н. |  |  |
| 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. | 22.05.2019г.-  31.05.2019г. |  |  |
| 3. Заключение договора | 03.06.2019г.  10.06.2019г. |  |  |
| 4. Контроль исполнения договора, приемка Товара | 11.06.2019г.-20.06.2019г. |  |  |
| 5.Оплата договора | 21.06.2019г.-28.06.2019г. |  |  |
| 26 | ИТОГО: |  |  | 16179,60 |  |  |  |  |