## Титульный лист
Заместитель главы администрации по
работе с территориями
А.В. Халтурин
_____________
(подпись)
2019-07-01
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА 01.07.2019
Уссурийский городской округ
"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
1 | Отсутствие отклонений | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государсвтенной поддержки | Возрастающий | единиц | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50% | Достигнуто фактическое значение показателя -2 по состоянию на 01.07.2019 Плановое значение будет достигнуто к концу 2019 года

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Бюджет проекта на 2018 год не предусмотрен
1 |  | <(указывается наименование результата регионального проекта)
1.1. |  | <(указывается наименование результата проекта), в том числе:
1.1.1. |  | федеральный бюджет
1.1.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. |  | внебюджетные источники |  | Х | Х | Х
… |  | …
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники |  |  |  | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 |  | Отсутствие отклонений | Проект 4 "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
1.1. |  | Отсутствие отклонений | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государсвтенной поддержки | 2019-12-31 | 18.01.2019, 13.02.2019 |  | В работе. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.1. |  | Отсутствие отклонений | Разработка и утверждение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с включением в состав мероприятий, предусматривающих поддержку сельскохозяйственной кооперации | 2019-08-01 | - / 01.08.2019 | Ю.А. Литвиненко | В работе. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.2. |  | Отсутствие отклонений | Формирование рабочей группы по развитию системы поддержки субъектов МСП в отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации (далее – рабочая группа) в рамках действующего Совета, в состав которой войдут не менее 70 процентов представителей сельскохозяйственных организаций, в том числе фермеров | 2019-07-01 | 2019-06-19 | А.П. Сидоренко | Выполнено, Протокол заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при администрации УГО от 19.06.2019 № 3
1.1.3. |  | Отсутствие отклонений | Проведение заседания рабочей группы по развитию системы поддержки субъектов МСП в отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации | не реже 1 раза в квартал | -/30.09.2019 | А.А. Медуницын | В работе. Риски по недостижению отсутствуют.
1.1.4. |  | Отсутствие отклонений | Направление предложений (информации) рабочей группы по развитию системы поддержки субъектов МСП в отрасли сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края при наличии потенциальных участников регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | по мере необходимости | - / 31.12.2019 | А.А. Медуницын | В работе. Риски по недостижению отсутствуют.

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий