Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Уссурийского городского округа» на 2015 – 2021 годы

за  2019 год

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок испол-нения | Факти-ческий срок испол-нения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по Программе: |  |  |  | План: всего – 232 350,609 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета – 975,678 тыс. руб.; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 231 374,931 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Факт: всего – 242 043,181 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета – 975,678 тыс.руб.; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 241 067,503тыс. руб. |  |  |  |  |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования» |  |  |  | План: всего – 45708,187 тыс.руб., в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета – 775,678 тыс.руб.; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 44932,509 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Факт: всего – 49 431,589 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета – 775,678 тыс.руб.; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 48 655,911 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1. | 1. | Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа (далее – УМУПТС) |  | План: всего – 45708,187 тыс.руб., в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета – 775,678 тыс.руб.; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 44932,509 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Факт: всего – 49 431,589 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета – 775,678 тыс.руб.; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 48 655,911 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2. | 1.1. | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского | 1. Выполнение проектных работ с прохождением государственной экспертизы их результатов и получением разрешения на строительство | Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В. | 09.01.19 – 30.04.19 | 18.06.2019 | В работе, освоено 48 655,911 тыс.руб. |  |
|  |  |  | 2. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, выполнение работ |  | 01.02.19 – 31.05.19 | 31.05.2019 |  |  |
|  |  |  | 3. Заключение договоров |  | 01.04.19 – 14.06.19 | 25.06.2019 |  |  |
|  |  |  | 4. Выполнение работ по строительству и реконструкции |  | 06.05.19 – 14.10.19 |  |  |  |
| 3. | 1.2 | Проектирование и строительство сети горячего водоснабжения к многоквартирным жилым домам по адресам: г. Уссурийск, ул. Куйбышева, 68,74 | - Выполнение проектно-сметной документации | Начальник отдела проектирования УМУПТС Е.А. Юрлосова | 15.08.2019-10.09.2019 | 25.12.2019 | Выполнено, освоено 775,678 тыс. руб. | Соглашение № 11 от 17.12.2019 Мероприятие перенесено на 2020 г, финансирование 4227,982 тыс. руб. |
|  |  |  | 2. Получение положительного заключения экспертизы |  | 11.09.2019-08.11.2019 | 05.12.2019 |  |  |
|  |  |  | 3. Получение разрешений на строительство | Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В. | 11.11.2019-20.11.2019 | - |  |  |
|  |  |  | 4. Выполнение работ по строительству и реконструкции |  | 21.11.2019-10.12.2019 | - | В работе |  |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях жилищно-коммунального комплекса, на объектах уличного освещения» |  |  |  | План: всего – 186642,422 тыс.руб., в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета – 200,00 тыс.руб.; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 186422,422 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Факт: всего – 192 611,682 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета – 200,00 тыс.руб.; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 192 411,682 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 3. | 6. | Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа (далее – МУП «Уссурийск-Водоканал») |  | План: всего – 4 916,940 тыс. руб., в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 4 916,940 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Факт: всего – 3 954,700 тыс.руб., в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 3 954,700 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4. | 6.1. | Переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением | 1. Проведение прямых закупок малого объема на поставку электроматериалов (источники освещения). Заключение договоров. | Главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал» Прокошев Д.В. | 01.03.19 – 30.12.19 | 3 квартал 2019 г. | Выполнено, освоено 205,5 тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2. Замена ламп светильников, прожекторов на объектах предприятия (очистные сооружения водопровода и канализации) собственными силами МУП «Уссурийск-Водоканал» |  | 01.04.19 – 30.12.19 | 3,4 квартал 2019 г. |  |  |
| 5. | 6.2. | Модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку насосного оборудования. Заключение договоров. | Начальник участка МУП «Уссурийск-Водоканал» Медведь П.В. | 01.05.19 – 31.07.19 | 3 квартал 2019 г. | В работе. освоено 1 631,700 тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2. Монтаж насосного оборудования на очистных сооружениях водопровода по адресу: ул. Раковская, 108 собственными силами МУП «Уссурийск-Водоканал» |  | 01.10.19 – 30.12.19 | 3,4 квартал 2019 г. |  |  |
| 6. | 6.3. | Организация тепловизорного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 6.3.1. | Облицовка фасада здания абонентского отдела по адресу: ул. Комсомольская, 74 | 1. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика. Заключение договора. | Начальник участка МУП «Уссурийск-Водоканал» Антонов О.А. | 02.04.19 – 30.06.19 | 3 квартал 2019 г. | Выполнено, освоено 1980,00 |  |
|  |  |  | 2. Выполнение работ по облицовке фасада подрядчиком. |  | 01.07.19 – 30.12.19 | 3,4 квартал 2019 г. |  |  |
| 8. | 6.3.2. | Установка стеклопакетов на очистных сооружениях канализации по адресу: ул. Белинского, 2в | 1. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика. Заключение договора. | Начальник участка МУП «Уссурийск-Водоканал» Грыченко Е.С. | 01.06.19 – 01.09.19 | 3 квартал 2019 г. | В работе, освоено 137,5 тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2. Выполнение работ по остеклению объекта подрядчиком. |  | 01.09.19 – 30.12.19 | 3,4 квартал 2019 г. |  |  |
| 9. | 7. | Мероприятия УМУПТС |  | План: всего – 181 525,482 тыс.руб., в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 181 525,482 тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Факт: всего – 188 456,892 тыс.руб., в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства предприятия (учреждения) – 188 456,982 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 10. | 7.4. | Установка энергоэффективных котлов | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования. | Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В. | 01.04.19 – 30.04.19 | 30.04.2019 | В работе, освоено 2 431,039 тыс.руб. |  |
|  |  |  | 2. Заключение договора поставки. |  | 01.04.19 – 31.05.19 | 31.05.2019 |  |  |
|  |  |  | 3. Монтаж котлов на котельный силами УМУПТС |  | 06.05.19 – 15.10.19 |  |  |  |
| 11. | 7.6. | Замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрофлекс» | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и трубной продукции. | Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В. | 01.02.19 – 30.04.19 | 30.04.2019 | В работе, освоено 52 088,700 тыс.руб. |  |
|  |  |  | 2. Заключение договора поставки. |  | 01.04.19 – 28.06.19 | 28.06.2019 |  |  |
|  |  |  | 3. Выполнение работ по замене тепловых сетей силами УМУПТС |  | 06.05.19 – 15.10.19 |  |  |  |
| 12. | 7.8. | Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости – замена светильников) | 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов. | Главный энергетик УМУПТС Лобачев С.И. | 09.01.19 – 29.03.19 | 01.01.19 – 11.01.19 | В работе, освоено 207,018 тыс.руб. |  |
|  |  |  | 2. Заключение договора поставки. |  | 01.04.19 – 28.06.19 | 11.01.19 |  |  |
|  |  |  | 3. Замена ламп на объектах силами УМУПТС |  | 01.07.19 – 20.12.19 |  |  |  |
| 13. | 7.22. | Постановка и монтаж модульной котельной по ул. Белинского | - Строительно-монтажные работы | Главный инженер Шемчук Е.В. | 22.04.2019-25.10.2019 | 25.10.2019 | В работе, освоено 8 332,760 тыс.руб. |  |
| 14. | 7.28. | Замена пластинчатых подогревателей станции перекачки | 1. Монтаж оборудования | Главный инженер Шемчук Е.В. | 06.05.19 – 28.06.19 | 28.02.19 – 31.03.19 | Выполнено, освоено 10 982,395 тыс.руб. |  |
| 15. | 7.29. | Строительство тепловой сети от ЦТП № 63 до котельной № 29 | - Проектные работы с экспертизой и с получением разрешения на строительство | Главный инженер Шемчук Е.В. | 09.01.2019-05.07.2019 | 05.07.2019 | Выполнено, освоено 96 820,933 тыс.руб. |  |
|  |  |  | - Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, оборудования |  | 06.05.2019-14.06.2019 | 14.06.2019 |  |  |
|  |  |  | - Заключение договоров |  | 17.06.2019-04.07.2019 | 04.07.2019 |  |  |
|  |  |  | - Выполнение работ по строительству и реконструкции |  | 05.07.2019-15.10.201- | 15.10.2019 |  |  |
|  |  |  | - Ввод в эксплуатацию |  | 16.10.2019-25.12.2019 | 15.10.2019 |  |  |
| 16 | 7.30 | Установка теплообменника на ЦТП № 63, ЦТП № 24а | - Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования | Главный инженер Шемчук Е.В. | 01.06.2019-08.07.2019 | 08.07.2019 | Выполнено освоено 3 346,634 тыс. руб. |  |
|  |  |  | - Заключение договоров поставки |  | 09.07.2019-25.07.2019 | 09.08.2019 |  |  |
|  |  |  | - Монтаж оборудования собственными силами |  | 01.08.2019-15.10.2019 | 15.10.2019 |  |  |
| 17 | 7.31 | Замена котлов на котельной | - Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования | Главный инженер Шемчук Е.В. | 01.06.2019-10.07.2019 | 10.07.2019 | Выполнено, освоено 13 878,782 тыс. руб. |  |
|  |  |  | - Заключение договоров поставки |  | 11.07.2019-22.07.2019 | 22.07.2019 |  |  |
|  |  |  | - Монтаж оборудования собственными силами |  | 01.08.2019-15.10.2019 | 15.10.2019 |  |  |
| 18 | 7.32 | Установка пластинчатых подогревателей на котельной № 43 | - Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования | Главный инженер Шемчук Е.В. | 01.06.2019-10.07.2019 | 10.07.2019 | Выполнено, освоено 368,631 тыс. руб. |  |
|  |  |  | - Заключение договоров поставки |  | 11.07.2019-22.07.2019 | 22.07.2019 |  |  |
|  |  |  | - Монтаж оборудования собственными силами |  | 01.08.2019-15.10.2019 | 15.10.2019 |  |  |
| 19. | 2. | Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа | 1. Заключение договора на актуализацию схемы и проведение соответствующей процедуры 2. Проект постановления об актуализации схемы теплоснабжения, после чего мероприятие будет выполнено | Главный инженер Шемчук Е.В. | 15.09.2019-15.10.2019 15.10.2019-20.12.2019 | 15.10.2019 - | Выполнено, освоено 200,00 тыс. руб. |  |
| 20. | 10. | Диагностирование сосудов № 4061 (ГРУ №339), № 4593 (ГРУ №330) |  | Финансирование мероприятия перераспределяется для выполнения актуализации схемы теплоснабжения. Диагностирование сосудов ГРУ будет выполнено в рамках муниципальной программы управления имущественных отношений |  |  |  |  |
| 21. | 13. | Демонтаж подземных газопроводов ГРУ №№ 339 (ул. Влад. шоссе, 67,69, ул. Стаханова, 18, ул. Крылова, 41), 330 (ул. Воровского,149), 507 (ул. Промышленная, 5а, 5б, 5в) | - Размещение аукциона на выполнение работ по демонтажу ГРУ - Исполнение контракта | 25.07.2019-01.10.2019 01.10.2019-25.12.2019 | 01.10.2019 | 26.08.2019 и 05.09.2019 размещение аукциона на выполнение работ по демонтажу ГРУ. Аукцион не состоялся, в виду отсутствия участников. Мероприятие перенесено на 2020 год. |  |  |

| Раздел II. Финансовое обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации Программы, тыс. руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации Программы, тыс. руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования Программы на текущий год, тыс. руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс. руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед. / тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 1 479 901,500 | 1 147 668,583 | 77,5% | Всего | 232350,609 | 242043,181 | 104% | 18/242043,181 | 104% |
| средства местного бюджета | 40 541,571 | 27 672,869 | 68,2 % | средства местного бюджета | 975,678 | 975,678 | 0,0% | 0,000 | 100,0% |
| средства краевого бюджета | 108 454,230 | 0,00 | 0,0% | средства краевого бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| средства предприятия (учреждения) | 1 330 905,699 | 1 125 301,028 | 84,5% | средства предприятия (учреждения) | 232374,931 | 241067,503 | 103% | 18/ 241067,503 | 103% |

| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2019 году |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| - Постановление от 19.07.2019 г. № 1693-НПА «О внесении изменений в постановление от 03.07.2015 г. № 1673-НПА «Об утверждении МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УГО на 2015-2021 годы» - Постановление от 11.12.2019 г. № 2998-НПА «О внесении изменений в постановление от 03.07.2015 г. № 1673-НПА «Об утверждении МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УГО на 2015-2021 годы» | Внесены изменения с целью уточнения мероприятий Программы и объема финансовых средств, направляемых на их реализацию. Дополнено мероприятие 1.4 «Проектирование и строительство сети горячего водоснабжения к многоквартирным жилым домам по адресам: г. Уссурийск, ул. Куйбышева, 68, 74» Внесены изменения с целью уточнения мероприятий Программы и объема финансовых средств, направляемых на их реализацию. |