Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции

в Уссурийском городском округе на 2015-2017 годы» за 2015 год

|  |
| --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| № п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий муници-пальной програм-мы (подпрог-раммы) (прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации [<\*>](#Par31) | Ответ-ственный исполни-тель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполне-ния | Фактичес-кий срок исполне-ния | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма [<\*\*>](#Par32) | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия [<\*\*\*>](#Par33) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1.1 | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции, внесение актуальных изменений и дополнений в существующие муниципальные нормативные правовые акты в целях их приведения в соответствие действующему законодательству | Проведение мониторинга действующего законодательства в сфере противодействия коррупции | Е.Б. Курилко | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | В отчетном периоде мониторинг действующего законодательства на предмет соответствия ему МПА УГО осуществлялся на постоянной основе. |  |
|  | 1.2 |  | Разработка и организация согласования и утверждения проектов муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции с целью приведения в соответствие действующему законодательству правовой базы органов местного самоуправления Уссурийского городского округа | Е.Б. Курилко | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | За отчетный период в сфере противодействия коррупции утверждено (внесено изменений) 3 решения Думы УГО и 4 постановления администрации УГО. Кроме того, подготовлено 4 проекта решений Думы УГО, утверждение которых планируется в I квартале 2016 года. |  |
| 2. | 2.1 | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (проектов муниципальных правовых актов) органов местного самоуправления Уссурийского городского округа | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Уссурийского городского округа | М.В. Овчин-никова | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | Количество нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза – 543 (аппг – 305);Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах, а также сколько коррупциогенных факторов из них исключено – 74 (аппг – 48). Все выявленные коррупционные факторы исключены. |  |
|  | 2.2 |  | Организация и проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Уссурийского городского округа | М.В. Овчин-никова | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | Общее количество подготовленных проектов нормативных правовых актов – 112 (аппг – 104);Количество проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза – 112 (аппг – 104);Количество коррупциогенных факторов, выявленных в проектах нормативных правовых актов, а также сколько коррупциогенных факторов из них исключено – 103 (аппг – 147). Все выявленные коррупционные факторы исключены. |  |
| 3. |  | Организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Уссурийского городского округа представителями институтов гражданского общества и общественных организаций | Проводится в один этап | органы админист-рации | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | В отчетном периоде независимая антикоррупционная экспертиза МПА УГО не проводилась. | Отсутствие инициативы со стороны независимых экспертов |
| 4. |  | Ведение реестра муниципальных правовых актов администрации Уссурийского городского округа, в том числе в сфере противодействия коррупции | Проводится в один этап | Е.В. Лищиши-на | с 11 января 2015 года по31 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по31 декабря 2015 года | Реестр муниципальных правовых актов (далее -реестр МПА) ведется постоянно, управлением делами аппарата администрации Уссурийского городского округа ежедневно вносится информация об изданных муниципальных правовых актах в реестр. До 03 числа каждого месяца реестр МПА, принятых за истекший месяц, пре­доставляется в Уссурийскую городскую прокуратуру на бумажном и электронном носителях |  |
| 5. |  | Формирование и изготовление сборника муниципальных нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа, в том числе в сфере противодействия коррупции | Проводится в один этап | Е.В. Лищиши-на | ежемесячно | ежемесячно | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, формируется сборник нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа (далее - сборник). Сборник направляется в Администрацию ПК, в Уссу­рийскую городскую прокуратуру, Центральную городскую библиотеку и другие организации согласно распоряжению главы Уссурийского городскою округа от 04 апреля 2007 года № 91 (в ред. от 07 апреля 2009 года № 63). Всего в 2015 году сформировано 12 сборников. |  |
| 6. |  | Проведение анализа результатов конкурсов и аукционов по продаже объектов (в том числе земельных участков), находящихся в муниципальной собственности | Проводится в один этап | О.А. Чебот-кова;С.В. Иноземцев | с 11 января 2015года по 31 декабря 2015 года | с 11 января 2015года по 31 декабря 2015 года | Проведение аукционов по продаже муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 22 июля 2002 года № 549.За 2015 года подготовлены документы по приватизации 41 объекта, включенных в прогнозные планы (программы) приватизации на 2014 год, 2015 год, из них продано 24 объектов.17 аукционов не состоялись в связи с отсутствиемзарегистрированных заявок.Информационные сообщения о продаже муниципального имущества размещены бегущей строкой на канале «Телемикс-Новости», опубликованы на сайте администрации УГО, а также в печатном издании газеты «Коммунар». Сумма денежных средств, поступившая от реализации муниципального имущества, составила 40026,10 тыс. руб.Кроме того, В результате проведенного анализа аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности коррупциогенных факторов не выявлено. По состоянию на 22.12.2015. предоставлено земельных участков посредством аукционов:под строительство: ИЖС-99 з/у, 154621 кв.м.; Многоэтажных жилых домов - 9 з/у, 37272 кв.м.; нежилых объектов - 41 з/у, 1780447 кв.м. |  |
| 7. | 7.1 | Проведение проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) с целью выявления фактов аффилированности при совершении сделок по передаче имущества во владение и пользование, случаев распоряжения имуществом в обход конкурсных и аукционных процедур | Подготовка и утверждение графика проведения проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков. | О.А. Чебот-кова;С.В. Иноземцев | до 31 декабря 2015 года | 18 декабря 2014 года | График проверок по осуществлению контроля за соблюдением условий договоров аренды, безвозмездного пользования, утвержден распоряжением управления имущественных отношений администрации УГО от 18 декабря 2014 года № 929-р |  |
|  | 7.2 |  | Проведение плановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | О.А. Чебот-кова;С.В. Иноземцев | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | В соответствии с утвержденным графиком проверок за 12 месяцев 2015 года проведено 22 проверки. График за 2015 год размещен на сайте администрации УГО. По результатам проведенных проверок составлены акты, По выявленным нарушениям в адрес арендаторов (ссудополучателей) направляются письма о необходимости устранения допущенных нарушений и предоставлении документов В соответствии с утвержденным планом проверок по контролю за сохранностью и целевому использованию муниципального имущества проведены проверки 12 муниципальных организаций. По результатам проверок составлены акты, с указанием допущенных нарушений и требованием их устранения. В дальнейшем организациями предоставляется в управление информация о принятых мерах по устранению допущенных нарушений. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ вышеуказанного закона руководитель унитарного предприятия должен доводить до сведения собственника имущества унитарного предприятия информацию:о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах управления;об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.Кроме того, Специалистами управления градостроительства систематически проводятся проверки целевого использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. В результате проведенных мероприятий по муниципальному земельному контролю (нецелевое использование земельных участков) составлен 2 акт проверки соблюдения земельного законодательства, в бюджет поступило доходов в размере 100 тыс.руб.градостроительства разрабатывается план проверок соблюдения земельного законодательства, который утверждается начальником управления градостроительства, также план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который согласовывается в прокуратуре Уссурийского городского округа.В результате проведенных мероприятий по соблюдению земельного законодательства в бюджет городского округа поступило доходов в размере 76 тыс. руб. (42 акта).Управлением градостроительства регулярно размещается информация о проведении аукционов на продажу земельных участков и их результаты на: сайте «torgigov.ru»официальном сайте администрации Уссурийского городского округа; в газетах: «Новая», «Уссурийские новости». За 12 месяцев 2015 года опубликовано информации о проведении аукционов в количестве 187, о предоставлении земельных участков в количестве 140. Опубликовано информации об итогах проведенных аукционов в количестве 188. |  |
|  | 7.3 |  | Проведение внеплановых проверок целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) | О.А. Чебот-кова;С.В. Иноземцев | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | - | Внеплановые проверки целевого использования муниципального имущества переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление (в том числе земельных участков) в отчетном периоде не проводились | Отсутствие соответствующих оснований |
| 8. | 8.1 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с действующим законодательством. Ежегодный анализ и разработка предложений по улучшению работы | Подготовка и утверждение плана проведения проверок в рамках внутреннего муниципального финансового контроля | Л.В. Чаус | до 31 декабря2015 года | 15 декабря 2015 года  | План проведения контрольных мероприятий предусмотренных ч.8 ст.99 № 44-ФЗ, утвержден распоряжениями финансового управления администрации Уссурийского городского округа от 07 ноября 2014 года № 56, от 24 апреля 2015 года №32.(с изменениями от 07 июля 2015 года) |  |
|  | 8.2 |  | Проведение плановых проверок в рамках внутреннего муниципального финансового контроля | Л.В. Чаус | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 апреля 2014 года№ 1227 "Об утверждении порядка осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю". Контрольные осуществляются в соответствии с планом проведения контрольных мероприятий на 2015 год. утвержденным распоряжением финансового управления администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2014 года № 66 (с изменениями от 17 февраля 2015 года. 04 июня 2015 года, 24 июня 2015 года. 31 августа 2015 годв). План проведения контрольных мероприятий предусмотренных ч.8 ст.99 № 44-ФЗ, утвержден распоряжениями финансового управления администрации Уссурийского городского округа от 07 ноября 2014 года № 56, от 24 апреля 2015 года №32.(с изменениями от 07 июля 2015 года) |  |
|  | 8.3 |  | Проведение внеплановых проверок в рамках внутреннего муниципального финансового контроля | Л.В. Чаус | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | - | Внеплановые проверки в рамках внутреннего муниципального финансового контроля в отчетном периоде не проводились | Отсутствие соответствующих оснований |
| 9. | 9.1 | Осуществление муниципального земельного контроля в соответствии с действующим законодательством. Ежегодный анализ и разработка предложений по улучшению работы | Подготовка и утверждение плана проведения проверок в рамках муниципального земельного контроля | С.В. Иноземцев | до 31 декабря2015 года | до 31 декабря2015 года | Управлением градостроительства разработан план проверок соблюдения земельного законодательства, который утвержден начальником управления градостроительства, также план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который согласован в прокуратуре Уссурийского городского округа. |  |
|  | 9.2 |  | Проведение плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля | С.В. Иноземцев | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | В результате проведенных мероприятий по соблюдению земельного законодательства в бюджет городского округа поступило доходов в размере 76 тыс. руб. (42 акта). |  |
|  | 9.3 |  | Проведение внеплановых проверок в рамках муниципального земельного контроля | С.В. Иноземцев | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | - | Внеплановые проверки в рамках муниципального земельного контроля в отчетном периоде не проводились | Отсутствие соответствующих оснований |
| 10. | 10.1 |  | Проведение плановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля | Н.Л. Янкин | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (в соответ-ствии с утвержден-ным графиком) | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (в соответ-ствии с утвержден-ным графиком) | Управлением жилищной политики разработан и утвержден Постановлением администрации Уссурийского городского округа № 1271 -НПА от 28.05.2015 года «Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Уссурийского городского округа» с учетом сферы противодействия коррупции, с привлечением Уссурийской городской прокуратуры для проведения независимой экспертизы муниципального правового акта. В рамках указанного вида муниципального контроля в отчетном периоде проверки проводились в соответствии с утвержденным графиком |  |
|  | 10.2 |  | Проведение внеплановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля | Н.Л. Янкин | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (при наличии оснований) | - | Внеплановые проверки в рамках муниципального жилищного контроля в отчетном периоде не проводились | Отсутствие соответствующих оснований |
| 11. | 11.1 | Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях, анализ эффективности принимаемых мер по этим обращениям. Направление информации, содержащей признаки состава преступления в правоохранительные органы | Организация рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях | Е.Б. Курилко | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (при поступлении обращения) | - | В отчетном периоде обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях со стороны сотрудников администрации УГО не поступало. Информация, содержащая признаки состава преступления в правоохранительные органы не направлялась | Отсутствие обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупционных проявлениях |
| 12. | 12.1 | Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими. Проведение проверок достоверности и полноты указанных сведений, а также соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению | Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими. | Е.Б. Курилко | с 16 мая 2015 года по 17 июня 2015 года | с 16 мая 2015 года по 17 июня 2015 года | Отделом муниципальной службы и кадров (далее - отдел кадров) в указанный период проведен анализ достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими управлений градостроительства, закупок, жизнеобеспечения и жилищной политики. По результатам анализа подготовлена и направлена служебная записка главе администрации УГО с предложением провести служебную проверку в отношении 12 муниципальных служащих. |  |
|  | 12.2 |  | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими. | Е.Б. Курилко | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (при наличии оснований) | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (при наличии оснований) | По результатам анализа отделом кадров проведены проверки достоверности и полноты сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам установлено наличие нарушений в отношении 8 муниципальных служащих. |  |
|  | 12.3 |  | Рассмотрение фактов предоставления муниципальными служащими неполных (недостоверных) сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа (далее – Комиссия) | Е.Б. Курилко | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (при наличии оснований) | до сентября 2015 года | Факты предоставления муниципальными служащими неполных (недостоверных) сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера рассмотрены на заседаниях Комиссии. По результатам во всех случаях приняты меры, направленные на устранение нарушений. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. |  |
| 13. | 13 | Проведение в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения муниципального служащего в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений | Проводится в один этап | Е.Б. Курилко | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (при наличии оснований) | - | В отчетном периоде проверок фактов обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений не проводилось | Отсутствие соответствующих сведений (оснований) |
| 14. | 14.1 | Анализ информации о привлечении муниципальных служащих к ответственности, в том числе за нарушения антикоррупционного законодательства. Принятие мер по недопущению нарушений впредь. Доведение информации до сведения муниципальных служащих | Проведение анализа информации о привлечении муниципальных служащих к ответственности, в том числе за нарушения антикоррупционного законодательства. | Е.Б. Курилко | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (ежеквар-тально) | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (ежеквар-тально) | В отчетном периоде количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний комиссий – 46 (аппг – 27). Из них за нарушения требований:а) о достоверности и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – 36 (аппг – 18);б) об объективности и уважительности причин непредставления сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – 2 (аппг – 0);в) к служебному поведению – 7 (аппг – 7);г) об урегулировании конфликта интересов – 1 (аппг – 2). |  |
|  | 14.2 |  | Принятие мер по недопущению нарушений | руководите-ли органов администра-ции | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | апрель 2015 года | Организованы и проведены с муниципальными служащими тематические занятия. Еще раз разъяснены нормы законодательства о муниципальной службе и противодействия коррупции, а также степень ответственности за правонарушения в указанной сфере.  |  |
| 15. | - | Анализ обращений граждан и организаций с заявлениями и жалобами на коррупционные проявления в деятельности работников органов местного самоуправления | - | Н.В. Галевич | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | - | Анализ обращений граждан и организаций с заявлениями и жалобами на коррупционные проявления в деятельности работников органов местного самоуправления в отчетном периоде не проводился | Отсутствие обращений граждан и организаций |
| 16. | 16.1 | Мониторинг соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами, с ежегодным обобщением и анализом результатов. | Проведение мониторинга соблюдения процедур (сроков) предоставления муниципальных услуг, предусмотренных административными регламентами. | А.Е. Панчен-ко |  |  | Согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 04.06.2012 №1б71-1ША «Об утверждении методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории УГО» информационно - аналитическим управлением (далее - ИАУ) ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления муниципальных услуг на территории УГО. Для проведения ежеквартального мониторинга в 2015 году были выбраны массовые и востребованные муниципальные услуги управления градостроительства, управления жилищной политики для граждан и организаций. Сотрудниками ИАУ была разработана форма анкеты для проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг и направлена (из расчета 200 штук в квартал) в МФЦ в целях изучения показателя уровня удовлетворенности Уссурийского юродскою округа, качеством предоставления муниципальных услуг управлениями было организовано проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальных услуг. На официальном сайте администрации Уссурийского городского округа:- с 12 января 2015 года был организован социологический опрос граждан по качеству предоставления муниципальных услуг. Общее количество респондентов, принявших участие в социологическом опросе за 2015 год - 503 человека. |  |
|  | 16.2 |  | Проведение анализа результатов мониторинга, обобщение его результатов | А.Е. Панчен-ко |  |  | По предоставленным анкетам заявителей ИАУ был проведен анализ предоставленных анкет, помимо опроса был проведен анализ нормативно-правовой базы,регламентации муниципальных услуг, сведений, которые содержаться в информационной системе МФЦ, системе электронного документооборота (система управления муниципальными услугами) и подготовлен отчет по мониторингу качества предоставления муниципальных услуг с корректирующими и предупреждающими мероприятиями в виде «дорожной карты», направленными на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга за 2015 г. Вышеназванный отчет направлен в управление градостроительства, управление жилищной политики для руководства в работе, главе администрации УГО, заместителям главы администрации УГО для ознакомления. Так же данный отчет 29 декабря 2015 года будет размещен на официальном сайте администрации УГО  |  |
| 17. | 17 | Проведение анализа достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений | Проводится в один этап | Е.Б. Курилко | до 01.07.2015 | до 01.07.2015 | По результатам анализа достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений установлено предоставление недостоверных (неполных) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении44 руководителей муниципальных учреждений (в 2014 году нарушения установлены в отношении 47 руководителей муниципальных учреждений). Указанные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности |  |
| 18. | 18 | Проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов) по вопросам противодействия коррупции | Заключение договоров (контрактов) с организациями, на проведение мониторингов общественного мнения (социологических опросов) | О.А. Теслен-ко | - | - | В отчетном периоде данное мероприятие не проводилось | Проведение мониторинга общественного мнения (социологического опроса) по вопросам противодействия коррупции запланировано на 2016 год |
| 19. | 19 | Реализация норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Проводится постоянно в один этап | М.В. Сражевская |  |  | За 2015 год организовано и проведено: 140 аукционов в электронной форме, из них для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 62, запросов котировок -- 35, из них для субъектов малого предпринимательства социально ориентированных некоммерческих организаций - 7. С 21 октября 2015 года управление закупок наделено полномочиями на определение поставщиков(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков УГО (полномочиями уполномоченного органа). Во исполнение полномочий определенных постановлением администрации УГО от 21 октября 2015 года № 2799 организовано и проведено 3 - аукциона в электронной форме, из них для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 3,запросовкотировок1,предварительных отборов участников закупки (в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории УГО) - 25.Вся информация о закупках публикуется на официальном сайте РФ. Часть информации, а именно: информация о контрактной службе администрации УГО, план-график размещения заказов на 2015 год, план закупок товаров, работ, услуг на 2015 год и плановый период, сведения об осуществлении закупок для муниципальных нужд УГО (ежеквартально), правовые акты администрации УГО в сфере закупок, размещается на официальном сайте администрации УГО в разделе «Контрактная система». |  |
| 20. | 20.1 | Обеспечение представления муниципальными служащими сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также соблюдения ими запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением муниципальной службы. | Проведение обучающих мероприятий (семинаров) по предоставлению муниципальными служащими сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. Курилко | до 22 апреля 2015 года | 08.04.2015 и 15.04.2015 | Занятие с муниципальными служащими администрации по вопросам предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проведены 08.04.2015 и 15.04.2015 |  |
|  | 20.2 |  | Проведение консультаций с муниципальными служащими по предоставлению ими сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | Е.Б. Курилко | постоянно до 01.06.2015 года | постоянно до 01.06.2015 года | Консультации с муниципальными служащими по предоставлению ими сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера проводились постоянно до окончания срока предоставления указанных сведений |  |
|  | 20.3 |  | Размещение в СЭД «DIREKTUM» информации о сведениях о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законом сроки | Е.Б. Курилко | до 10 мая2016 года | до 10 мая2016 года | Информация о сведениях о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера в размещена в СЭД «DIREKTUM» в установленные законом сроки. |  |
| 21. | 21 | Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа и урегулированию конфликта интересов в администрации Уссурийского городского округа | Проводится в один этап | Е.Б. Курилко | в течение 2015 года (при наличии оснований) | в течение 2015 года (при наличии оснований) | Количество проведенных заседаний комиссий в отчетном периоде – 15 (аппг – 15). Количество служащих (граждан, ранее замещавших должности служащих), в отношении которых комиссиями рассмотрены материалы – 99 (аппг – 115). Количество выявленных комиссиями нарушений – 67 (аппг- 87). Количество служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам заседаний комиссий – 46 (аппг – 27). |  |
| 22. | 22.1 | Обеспечение представления руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Проведение обучающих мероприятий (семинаров) по предоставлению руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. | Е.Б. Курилко | до 22 апреля 2015 года | 22.04.2015 | Занятие с руководителями муниципальных учреждений по вопросам предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проведено 22.04.2015 |  |
|  | 22.2 |  | Проведение консультаций с руководителями муниципальных учреждений по предоставлению ими сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера. | Е.Б. Курил-ко; Н.Н. Честнейшина; Е.С. Ким | постоянно до 01.06.2015 года | постоянно до 01.06.2015 года | Консультации с руководителями муниципальных учреждений по предоставлению ими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проводились постоянно до окончания срока предоставления указанных сведений |  |
| 23. | 23. | Организация и проведение обучающих мероприятий с целью доведения муниципальным служащим (руководителям муниципальных учреждений положений действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, в том числе об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения | Проводится постоянно (в один этап) | Е.Б. Курилкоруководите-ли органов администра-ции | с 11 января 2016 года по 01 декабря 2016 года | 08.04.2015 и 15.04.2015 | Занятие с муниципальными служащими администрации по вопросам предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проведены 08.04.2015 и 15.04.2015 |  |
| 24. | 24.1 | Формирование и эффективное использование кадрового резерва, Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Проведение первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва (далее – кадровый резерв), результатом которого является формирование списка кандидатов, допущенных к участию во втором этапе (далее – список кандидатов). | Е.Б. Курилко | до 01 ноября 2015 года | 09.11.2015 года | Первый этап конкурса проведен. По результатам был сформирован список кандидатов, допущенных к участию во втором этапе  | Несоблюдение планового срока исполнения мероприятия на 7 дней допущено по причине, длительности подписания протокола конкурсной комиссии. Сроки выполнения последующих мероприятий скорректированы. Указанное обстоятельство не повлияло на итоговый результат мероприятия |
|  | 24.2 |  | Размещение информации (списка кандидатов) о результатах первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва в официальных средствах массовой информации | Е.Б. Курилко | 01 декабря 2015 года | 10.11.2015 года | Списки кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса были размещены на официальном сайте администрации УГО в плановый срок |  |
|  | 24.3 |  | Проведение второго этапа конкурса по формированию кадрового резерва (тестирование кандидатов). | Е.Б. Курилко | до 22 декабря 2015 года | 26.11.2015 года | Проведен второй этап конкурса, по результатам которого определены кандидаты для зачисления в кадровый резерв администрации УГО |  |
|  | 24.4 |  | Подготовка и утверждение распоряжения администрации уссурийского городского округа о включении кандидатов в кадровый резерв | Е.Б. Курилко | до 30 декабря 2015 года | 07.12.2015 года | Распоряжением администрации УГО от 07.12.2015 года утверждено распоряжение о включении кандидатов в кадровый резерв |  |
|  | 24.5 |  | Эффективное использование кадрового резерва. | Е.Б. Курилко | с 11 января 2015 года по 01 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 01 декабря 2015 года | в 2015 году из кадрового резерва на должности муниципальной службы назначено 21 человек |  |
|  | 24.6 |  | Размещение в официальных средствах массовой информации информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Е.Б. Курилко | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 09.01.2015 года по 31.12.2015 года | На официальном сайте администрации УГО размещается информация о результатах конкурсов постоянно |  |
|  | 24.7 |  | Организация и проведение заседаний конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Е.Б. Курилко | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 31 декабря 2015 года | В 2015 году по результатам конкурсов на должности муниципаль-ной службы назначено 13 человек |  |
| 25. | 25. | Организация предоставления муниципальных (государственных) услуг на базе МБУ УГО «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» | Проводится в один этап |  |  |  | МБУ УГО «МФЦ» действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и организовывает предоставление муниципальных услуг на основании «Соглашения о взаимодействии между муниципальным бюджетным учреждением Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» и администрацией Уссурийского городского округа» от 02 сентября 2015 года, заключенного на основании Соглашения от 30 декабря 2014 года № 15/мо о взаимодействии между краевым государственным автономным учреждением Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» и администрацией Уссурийского городского округа.Указанными Соглашениями о взаимодействии определен перечень муниципальных услуг, предоставление которых организовывается через МБУ УГО «МФЦ».Другим нормативным актом, регламентирующим взаимодействие МБУ УГО «МФЦ» и органов предоставляющих муниципальные услуги и устанавливающим перечень услуг, является Постановление администрации УГО от 21 февраля 2013 года № 517 (в ред. от 12 мая 2015 года № 1123) «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией УГО, а так же услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями УГО по принципу «одного окна».Указанными документами, определено 68 муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется через МБУ УГО «МФЦ».Между уполномоченным многофункциональным центром (КГАУ «МФЦ Приморского края» (далее \* УМФЦ») и МБУ УГО «МФЦ» заключен Договор от 18 июня 2014 года № 7 об организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Приморского края, которым определен список органов и организаций, предоставляющих услугипо принципу «одного окна», с установленным перечнем государственных и муниципальных услуг. |  |
| 26. | 26 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления нормативно-правовых, административных и организационных барьеров | Проводится в один этап | Е.А. Делиу | с 11 января 2015 года по 01 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 01 декабря 2015 года | В вопросах преодоления различного рода барьеров при ведении предпринимательской деятельности проведены следующие мероприятии : 1. Организовано проведение пяти заседаний Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации УГО. Одно заседание проведено с участием представителей государственных органов, деятельность которых влияет на развитие предпринимательства. Два заседания Совета проведены с присутствием Уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморского края М.А. Шемилиной.На заседаниях обсуждались вопросы, наиболее злободневные для веденияпредпринимательской деятельности.2. Организована встреча местного предпринимательского сообщества с Губернатором ПК 05 ноября 2015г. На встрече отмечена позитивная обстановка в УГО в вопросах взаимодействия бизнеса и власти. 3. Организовано проведение шести бесплатных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам, направленным на повышение эффективности бизнеса.4. Организовано проведение конференции предпринимателей УГО 03.12.2015 года. Тема конференции «Осуществление предпринимательской деятельности в условиях действия Федерального закона «О свободном порте Владивосток» была заявлена предпринимателями. На конференции присутствовало более 120 участников. В работе конференции принимали участие: Уполномоченный по защите прав предпринимателей ПК М.А. Шемилина, представители Инвестиционного Агентства ПК, Уссурийской таможни, Приморского краевого отделения «Опора России». В ходе работы конференции предприниматели задавали волнующие их вопросы, на которые давались ответы со стороны присутствующих на конференции представителей государственных и муниципальных органов власти.5. На официальном сайте администрации УГО в течение 2015 года размещалась информация для субъектов малого и среднего предпринимательства: объявления о проводимых в ПК и за его пределами различных мероприятиях, в том числе ярмарках, выставках, конкурсах.Кроме того, на главной странице официального сайта размещена ссылка о телефоне горячей линии для предпринимателей, по которому они могут позвонить в случае возникновения административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности. В течение 2015 года таких обращений не поступало. 6. В сентябре 2015 года в результате чрезвычайной ситуации на территории УГО, вызванной крупномасштабным наводнением, пострадали объекты и имущество субъектов малого и среднего предпринимательства.Администрацией УГО были даны письменные разъяснения о возможной компенсации ущерба субъектов малого и среднего предпринимательства, направлено обращение на имя Губернатора ПК о включении в государственную программу Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013-2017 годы» расходов бюджета Приморского края на субсидирование затрат субъектов предпринимательства УГО на восстановление деятельности. |  |
| 27. | 27.1 | Организация работы Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции. Заслушивание руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа, руководителей муниципальных организаций по вопросам организации работы по противодействию коррупции. | Разработка и утверждение плана работы Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции на 2015 год | Е.Б. Курилко | до 31 декабря 2015 года | до 31 декабря 2015 года | Распоряжением администрации УГО утвержден плана работы Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции на 2015 год |  |
|  | 27.2 |  | Организация и проведение заседаний Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции. | Е.Б. Курилко | с 11 января 2016 года по 01 декабря 2016 годав соответствии с графиком) | с 11 января 2016 года по 01 декабря 2016 годав соответствии с графиком) | В отчетном периоде проведено два заседания Совета |  |
|  | 27.3 |  | Контроль исполнения решений Совета при администрации Уссурийского городского округа по противодействию коррупции. | Е.Б. Курилко | с 11 января 2015 года по 01 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 01 декабря 2015 года | Контроль за выполнением решений Совета проводится отделом кадров в течение года (в соответствии со сроками, указанными в протоколах заседаний Совета) |  |
| 28. | 28. | Принятие кодекса этики и служебного поведения работников муниципальных организаций Уссурийского городского округа | - | руководите-ли муниц-х организаций | - | - | Реализация данного мероприятия в настоящее время утратила актуальность | Изменение действующего законодательства |
| 29. | 29. | Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию учащихся муниципальных образовательных | Проводится в один этап | Н.Н. Честнейшина | с 11 января 2015 года по 01 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 01 декабря 2015 года | Выполнено |  |
| 30. | 30. | Организация и проведение среди учащихся государственных учреждений среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа конкурса эссе по антикоррупционной тематике | Проводится в один этап | Н.А. Середа | до 10 декабря 2015 года | до 10 декабря 2015 года | В период с 19 октября по 13 ноября 2015 года в 9 учреждениях профессио­нального образования (ПГСХА, ДВФУ, ПримИЖТ, ВГУЭС, УАК, ДВТК, УМК, РЖДК, АТК) был проведен конкурс эссе антикоррупционной тематики. Общий охват участников составил 250 человек.В 2016 году планируется привлечь к участию 300 человек, в 2017 году - 350 человек. |  |
| 31. | 31.1 | Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков и сочинений по антикоррупционной тематике | Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов рисунков по антикоррупционной тематике | Н.Н. Честнейшина | до 10 декабря 2016 года | до 10 декабря 2016 года | Выполнено |  |
|  | 31.2 |  | Проведение среди учащихся муниципальных образовательных учреждений конкурсов сочинений по антикоррупционной тематике | Н.Н. Честнейшина | до 10 декабря 2016 года | до 10 декабря 2016 года | Выполнено |  |
| 32. | 32.1 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликование в средствах массовой информации материалов о государственной политике в сфере противодействия коррупции, деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций Уссурийского городского округа в указанной сфере, в том числе о реализации настоящей Программы | Формирование материалов (информации) о государственной политике в сфере противодействия коррупции, деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций Уссурийского городского округа в указанной сфере | Е.Б. Курилко | с 11 января 2015 года по 30 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 30 декабря 2015 года | Формирование материалов (информации) о государственной политике в сфере противодействия коррупции, деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций Уссурийского городского округа в указанной сфере осуществляется отделом кадров регулярно в течение отчетного периода |  |
|  | 32.2 |  | Направление материалов (информации) о государственной политике в сфере противодействия коррупции, деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций Уссурийского городского округа в указанной сфере для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликования в средствах массовой информации. | Е.Б. Курилко | с 11 января 2015 года по 30 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 30 декабря 2015 года | Выполняется регулярно в течение отчетного периода |  |
|  | 32.3 |  | Непосредственное размещение материалов (информации) о государственной политике в сфере противодействия коррупции, деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций Уссурийского городского округа в указанной сфере на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликование в средствах массовой информации | А.Е. Панчен-ко; О.А. Теслен-ко |  |  | В печатных и электронных средствах массовой информации УГО организовано информирование населения о реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Уссурийского городского округа на 2015-2017 годы» За отчётный период с мая по декабрь 2015 года в СМИ УГО было размещено 98 соответствующих материалов: газета «Коммунар»«Взятка мизерная, дело крупное» (02. 07. 2015), «Взятки подорожали» (25. 08. 2015), «В Приморье осужден несостоявшийся взяткодатель» (22.09.2015), «Порядки стали строже» (01. 10.2015), «Иностранец пытался купить приморского силовика» (23.10.2015), «Мы против коррупции!» (16. 11. 2015). Итого: 24 материала.газета «Уссурийские новости» Основная информация расположена в приложении в рубриках «Прокурор разъясняет» и «Об освещении деятельности прокуратуры». Например: «В Приморье за взятки осужден доцент кафедры сельскохозяйственной академии» (05. 06. 2015), «В Приморье к реальному лишению свободы осужден житель Псковской области за совершение преступления коррупционной направленности» (10. 07. 2015), «В Уссурийске окончено судебное слушание по делу» о преступлении коррупционной направленности (07. 08. 2015), «Взятка карается жестко» (01. 10. 2015), «Уссурийская таможня снижает коррупционные риски» (18. 11. 2015), «В Уссурийске суд рассмотрит дело о преступлении коррупционной направленности», (04. 12.2015). Итого: 18 материалов.газета «Новая»«Деньги - это лишнее» Попытка отблагодарить судебного пристава- исполнителя взяткой (18. 07. 2015), «Школьники против коррупции» (03. 09. 2015), «Попало» на 12 миллионов» Предприниматель предложил борцу с коррупцией 200 тысяч рублей (10. 09. 2015), «Опозорился на весь город» Пожарник-взяточник (15. 10. 2015), «Почти полмиллиона за тепличные условия» Возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного (19. 11.2015). Итого: 16 материалов.АУ «ТРИ «Телемикс» Уссурийского городского округа Вышло в эфир 14 видеосюжетов: «Образование. Введение ЕГЭ: коррупция появилась в другом месте», «Предприятия города борются с коррупцией», «Противодействие коррупции», «Антикоррупционная комиссия», «Итоговое совещание в Уссурийской таможне».Па официальном сайте администрации УГО по вопросу противодействие коррупции на территории УГО размещено 16 материалов. Электронное периодическое издание "Золото Уссурийска" также размещает различную информацию по коррупции («Уссурийск искореняет коррупцию», «В Уссурийске коррупция не выгодный бизнес»,«Международный день борьбы с коррупцией», «Таможня борется с коррупцией», «Сообщил о взятке - получил процент»). |  |
| 33. | 33.1 | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления Уссурийского городского округа информации о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих их супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах (расходах) муниципальных служащих), а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений их супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах руководителей учреждений) | Формирование информации о сведениях о доходах (расходах) муниципальных служащих и информации о сведениях о доходах руководителей учреждений. | Е.Б. Курилкоруководите-ли органов администра-ции | до 04 мая 2016 года | до 04 мая 2016 года | Информация о сведениях о доходах (расходах) муниципальных служащих и информации о сведениях о доходах руководителей учреждений сформирована кадровыми подразделениями администрации УГО в установленные законом сроки |  |
|  | 33.2 |  | Направление информации о сведениях о доходах (расходах) муниципальных служащих и информации о сведениях о доходах руководителей учрежденийдля размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликования в средствах массовой информации. | Е.Б. Курилкоруководите-ли органов администра-ции | до 04 мая 2016 года | до 04 мая 2016 года | Информация о сведениях о доходах (расходах) муниципальных служащих и информации о сведениях о доходах руководителей учреждений направлена кадровыми подразделениями администрации УГО для размещения на официальном сайте администрации УГО в установленные законом сроки |  |
|  | 33.3 |  | Непосредственное размещение информации о сведениях о доходах (расходах) муниципальных служащих и информации о сведениях о доходах руководителей учреждений на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликование в средствах массовой информации | А.Е. Панчен-ко | до 04 мая 2016 года | до 04 мая 2016 года | Информация о сведениях о доходах (расходах) муниципальных служащих и информации о сведениях о доходах руководителей учреждений размещена на официальном сайте администрации УГО в установленные законом сроки по утвержденной форме |  |
| 34. | 34.1 | Регулярное размещение на сайте администрации Уссурийского городского округа информации о предоставлении в аренду муниципального имущества, земельных участков, о проведении открытых конкурсов, аукционов, их итогах | Формирование информации о предоставлении в аренду муниципального имущества, земельных участков, о проведении открытых конкурсов, аукционов, их итогах. | О.А. Чебот-кова; С.В. Иноземцев; М.В. Сражевская | с 11 января 2015 года по 30 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 30 декабря 2015 года | Информация о предоставлении в аренду муниципального имущества, земельных участков, о проведении открытых конкурсов, аукционов, их итогах формируется соответствующими управлениями администрации УГО в установленные регламентами сроки |  |
|  | 34.2 |  | Направление информации о предоставлении в аренду муниципального имущества, земельных участков, о проведении открытых конкурсов, аукционов, их итогахдля размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликования в средствах массовой информации | О.А. Чебот-кова; С.В. Иноземцев; М.В. Сражевская | с 11 января 2015 года по 30 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 30 декабря 2015 года | Информация о предоставлении в аренду муниципального имущества, земельных участков, о проведении открытых конкурсов, аукционов, их итогах направляется для размещения в официальных источниках в установленные сроки |  |
|  | 34.3 |  | Непосредственное размещение информации о предоставлении в аренду муниципального имущества, земельных участков, о проведении открытых конкурсов, аукционов, их итогахна официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, опубликование в средствах массовой информации. | А.Е. Панчен-ко | с 11 января 2015 года по 30 декабря 2015 года | с 11 января 2015 года по 30 декабря 2015 года | Информация о предоставлении в аренду муниципального имущества, земельных участков, о проведении открытых конкурсов, аукционов, их итогах размещается в официальных источниках информации в установленные сроки |  |
| 35. | 35.1 | Размещение в зданиях органов местного самоуправления информационных стендов, содержащих информацию о деятельности данных органов, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Заключение договора с организацией, оказывающей соответствующую услугу, на изготовление информационных стендов, для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округав соответствии со статьей 16 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | В.И. Моло-шный | 2016 | - | Мероприятие в отчетном периоде не выполнялось | Мероприятие запланировано на 2016 год |
|  | 35.2 |  | Размещение и поддержание в актуальном состоянии информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Е.Б. Курилко | - | - | - | - |
| 36. | 36.1 | Организация издания социальной рекламной продукции (памятки, листовки буклеты, брошюры, рекламные щиты, рекламные пилоны)в сфере противодействия коррупции (в том числе о недопустимости коррупционных проявлениях в области миграционных отношений. Размещение ее в официальных средствах массовой информации, а также в муниципальных организациях. | Заключение договоров с организациями, оказывающими соответствующие услуги (изготовление памяток, листовок буклетов, брошюр, рекламных щитов, рекламных пилонов). | Е.Б. Курилко | 2016 | - | Мероприятие в отчетном периоде не выполнялось | Мероприятие запланировано на 2016 год |
|  | 36.2 |  | Организация размещения рекламной продукции в официальных средствах массовой информации, а также в муниципальных организациях. | Е.Б. КурилкоО.А. Теслен-ко; Е.В. Сонина | - | - | - |  |
| <\*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком;<\*\*> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;<\*\*\*> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |

|  |
| --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: | 520,00 | - | Всего: | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| федеральный | 0,00 | - | федеральный | 0,00 | - | 0,00 | - |
| краевой | 0,00 | - | краевой | 0,00 | - | 0,00 | - |
| местный | 520,00 | - | местный | 0,00 | - | 0,00 | - |
| внебюджет | 0,00 | - | внебюджет | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Изменений на отчетную дату не вносилось |  |
|  |  |
| Пояснительная запискаФинансирование настоящей программы начинается с 2016 года |