## Раздел 1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 - 2016 годы" за 2015 год
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответ-ственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 1. | Выполнение смет-обоснований стоимости проектно-сметных и подрядных работ, предпроектные, проектные и изыскательские работы, включая проведение экспертиз и согласований работ по ремонту и строительству объектов (элементов) благоустройства на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 80,0 тыс.руб.
факт - 80,0 тыс.руб.
2. |  | 1.1. Проект благоустройства парка им. Чумака | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 30.04.15г.- 06.05.15г. | 30.04.15г.- 06.05.15г. | Выполнено, договор №13 от 22.05.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 07.05.15г.- 08.05.15г. | 07.05.15г.- 08.05.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 22.05.15г. | 22.05.15г. | 30,0 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 22.05.15г.- 30.05.15г. | 22.05.15г.- 30.05.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 10.06.15г. | 10.06.15г.
3. |  | 1.2. Проект благоустройства бульваров по ул.Плеханова и ул.Суханова | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 13.07.15г.- 17.07.15г. | 13.07.15г.- 17.07.15г. | Выполнено, договор №21 от 11.08.15г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 20.07.15г.- 31.07.15г. | 20.07.15г.- 31.07.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 11.08.15г. | 11.08.15г. | 50,0 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 11.08.15г.- 15.08.15г. | 11.08.15г.- 17.08.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 17.08.15г. | 18.08.15г.
4. | 2. | Содержание объектов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 28348,20 тыс.руб.
факт - 26438,89 тыс.руб.
5. |  | 2.1. Содержание объектов озеленения и благоустройства на I квартал 2015 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Начальник управления жизнеобес-печения Литвиненко Л.Г. | 13.10.14г.- 28.10.14г. | 13.10.14г.- 28.10.14г. | Выполнено, контракт №0120300006514000238-0151796-01 от 22.12.2014г., | Судебный процесс по определению стоимости фактически выполненных работ. Контракт расторгнут по соглашению сторон, цена контракта снижена с 7177,99 тыс.руб. до 6743,48 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 29.10.14г.- 30.10.14г. | 29.10.14г.- 30.10.14г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 14.11.14г.- 22.12.14г. | 14.11.14г.- 22.12.14г. | 6743,48 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.01.15г.- 31.03.15г. | 01.01.15г.- 31.03.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 20.04.15г. | 31.12.15г.
6. |  | 2.2. Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 10.12.14г.- 28.12.14г. | 10.12.14г.- 28.12.14г. | Выполнено, контракт №0320300030315000002-0094142-01 от 27.02.2015г., | Контракт расторгнут по соглашению сторон, цена контракта снижена с 11197,96 тыс.руб. до 6548,16 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 29.12.14г.- 30.12.14г. | 29.12.14г.- 30.12.14г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 20.01.15г.- 27.02.15г. | 20.01.15г.- 27.02.15г. | 6548,16 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.04.15г.- 15.11.15г. | 01.04.15г.- 15.11.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 30.11.15г. | 16.11.15г.
7. |  | 2.3. Содержание объектов озеленения и благоустройства на II квартал 2015 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 19.01.15г.- 02.02.15г. | 19.01.15г.- 02.02.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000004-0094142-01 от 24.03.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 03.02.15г.- 04.02.15г. | 03.02.15г.- 04.02.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 16.02.15г.- 24.03.15г. | 16.02.15г.- 24.03.15г. | 2180,74 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.04.15г.- 30.06.15г. | 01.04.15г.- 30.06.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 20.07.15г. | 09.07.15г.
8. |  | 2.4. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 23.03.15г.-23.03.15г. | 23.03.15г.-23.03.15г. | Выполнено, договор №9 от 06.04.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 24.03.15г.- 25.03.15г. | 24.03.15г.- 25.03.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 06.04.15г. | 06.04.15г. | 70,10 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 06.04.15г.- 25.04.15г. | 06.04.15г.- 25.04.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 27.04.15г. | 27.04.15г.
9. |  | 2.5. Содержание объектов озеленения и благоустройства на III квартал 2015 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 13.04.15г.- 28.04.15г. | 13.04.15г.- 28.04.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000018-0094142-01 от 23.06.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 29.04.15г.- 30.04.15г. | 29.04.15г.- 30.04.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 15.05.15г.- 23.06.15г. | 15.05.15г.- 23.06.15г. | 4746,27 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.07.15г.- 30.09.15г. | 01.07.15г.- 30.09.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 20.10.15г. | 19.10.2015г.
10. |  | 2.6. Приобретение, доставка и установка уличных светильников взамен пришедших в негодность | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 17.04.15г.- 22.04.15г. | 17.04.15г.- 22.04.15г. | Выполнено, договор №12 от 06.05.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 23.04.15г.- 24.04.15г. | 23.04.15г.- 24.04.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 06.05.15г. | 06.05.15г. | 10,00 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 06.05.15г.- 30.05.15г. | 06.05.15г.- 12.05.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 10.06.15г. | 13.05.15г.
11. |  | 2.7. Покос травы на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также собственность на которые не разграничена | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 18.05.15г.- 27.05.15г. | 18.05.15г.- 27.05.15г. | Выполнено, договор №14 от 11.06.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 28.05.15г.- 29.05.15г. | 28.05.15г.- 29.05.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 11.06.15г. | 11.06.15г. | 98,00 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 11.06.15г.- 30.06.15г. | 11.06.15г.- 26.06.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 10.07.15г. | 27.06.15г.
12. |  | 2.8. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Служба единого заказчика-застройщика" Галицкий А.А. | 05.05.15г.- 13.05.15г. | 05.05.15г.- 13.05.15г. | Выполнено, договор №96 от 29.05.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 14.05.15г.- 15.05.15г. | 14.05.15г.- 15.05.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 29.05.15г. | 29.05.15г. | 91,78 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 29.05.15г.- 18.07.15г. | 29.05.15г.- 18.07.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 18.07.15г. | 18.07.15г.
13. |  | 2.9. Уход за посадками саженцев кедра, высаженными в парке им.Чумака | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 15.05.15г.-27.05.15г. | 15.05.15г.-27.05.15г. | Выполнено, договор №16 от 19.06.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 28.05.15г.- 29.05.15г. | 28.05.15г.- 29.05.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 19.06.15г. | 19.06.15г. | 82,58 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 19.06.15г.- 20.09.15г. | 19.06.15г.- 20.09.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 21.09.15г. | 21.09.15г.
14. |  | 2.10. Содержание объектов озеленения и благоустройства на IV квартал 2015 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 31.07.15г.- 05.08.15г. | 31.07.15г.- 05.08.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000022-0094142-01 от 17.09.2015г., | Контракт расторгнут по соглашению сторон в связи с систематическим невыполнением работ, цена контракта снижена с 2804,40 тыс.руб. до 785,88 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 06.08.15г.-07.08.15г. | 06.08.15г.-07.08.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 18.08.15г.- 25.09.15г. | 18.08.15г.- 17.09.15г. | 785,88 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.10.15г.- 31.12.15г. | 01.10.15г.- 23.12.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 20.01.15г. | 23.12.15г.
15. |  | 2.11. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 01.07.15г.- 03.07.15г. | 01.07.15г.- 03.07.15г. | Выполнено, договор №18 от 24.07.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 06.07.15г.- 14.07.15г. | 06.07.15г.- 14.07.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 24.07.15г. | 24.07.15г. | 43,20 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 29.07.15г.- 08.08.15г. | 29.07.15г.- 08.08.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 12.08.15г. | 12.08.15г.
16. |  | 2.12. Покос травы на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также собственность на которые не разграничена | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 01.07.15г.- 06.07.15г. | 01.07.15г.- 06.07.15г. | Выполнено, договор №19 от 24.07.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 06.07.15г.- 13.07.15г. | 06.07.15г.- 13.07.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 24.07.15г. | 24.07.15г. | 98,00 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 24.07.15г.- 06.08.15г. | 24.07.15г.- 06.08.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 07.08.15г. | 07.08.15г.
17. |  | 2.13. Покос травы на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также собственность на которые не разграничена | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 15.07.15г.- 20.07.15г. | 15.07.15г.- 20.07.15г. | Выполнено, договор №20 от 11.08.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 20.07.15г.- 31.07.15г. | 20.07.15г.- 31.07.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 11.08.15г. | 11.08.15г. | 98,00 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 11.08.15г.- 13.08.15г. | 11.08.15г.- 13.08.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 14.08.15г. | 14.08.15г.
18. |  | 2.14. Покос травы на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также собственность на которые не разграничена | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 06.07.15г.- 13.07.15г. | 06.07.15г.- 13.07.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000021-0094142-01 от 31.08.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 13.07.15г.- 23.07.15г. | 13.07.15г.- 23.07.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 03.08.15г.- 31.08.15г. | 03.08.15г.- 31.08.15г. | 243,50 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 31.08.15г.- 30.09.15г. | 31.08.15г.- 30.09.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 12.10.15г. | 12.10.15г.
19. |  | 2.15. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 15.06.15г.- 22.06.15г. | 15.06.15г.- 22.06.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000019-0094142-01 от от 05.08.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 22.06.15г.- 29.06.15г. | 22.06.15г.- 29.06.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 10.07.15г.- 05.08.15г. | 10.07.15г.- 05.08.15г. | 170,50 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 05.08.15г.- 01.11.15г. | 05.08.15г.- 16.10.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 16.11.15г. | 16.10.15г.
20. |  | 2.16. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 10.08.15г.- 17.08.15г. | 10.08.15г.- 17.08.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000026-0094142-01 от от 02.10.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 17.08.15г.- 31.08.15г. | 17.08.15г.- 31.08.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 11.09.15г.- 02.10.15г. | 11.09.15г.- 02.10.15г. | 180,00 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 02.10.15г.- 31.12.15г. | 02.10.15г.- 17.12.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 31.12.15г. | 17.12.15г.
21. |  | 2.17. Производство работ с зелеными насаждениями | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 07.09.15г.- 21.09.15г. | 07.09.15г.- 21.09.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000028-0094142-01 от 09.11.15г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 21.09.15г.- 01.10.15г. | 21.09.15г.- 01.10.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 12.10.15г.- 09.11.15г. | 12.10.15г.- 09.11.15г. | 1315,95 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 09.11.15г.- 31.12.15г. | 09.11.15г.- 31.12.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 23.12.15г. | 23.12.15г.
22. |  | 2.18. Содержание объектов озеленения и благоустройства на IV квартал 2015 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 25.09.15г.- 05.10.15г. | 25.09.15г.- 05.10.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000029-0094142-01 от 24.11.15г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 05.10.15г.- 15.10.15г. | 05.10.15г.- 15.10.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 26.10.15г.- 24.11.15г. | 26.10.15г.- 24.11.15г. | 1600,00 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 24.11.15г.- 31.12.15г. | 24.11.15г.- 31.12.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 31.12.15г. | 31.12.15г.
23. |  | 2.19. Переустановка лавочек и урн | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 07.09.15г.- 18.09.15г. | 07.09.15г.- 18.09.15г. | Выполнено, договор №24 от 13.10.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 21.09.15г.- 02.10.15г. | 21.09.15г.- 02.10.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 13.10.15г. | 13.10.15г. | 2,00 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 13.10.15г.- 05.11.15г. | 13.10.15г.- 05.11.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 05.11.15г. | 05.11.15г.
24. |  | 2.20. Установка урн | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 26.10.15г.- 30.10.15г. | 26.10.15г.- 30.10.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000031-0094142-01 от 14.12.15г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 02.11.15г.- 05.11.15г. | 02.11.15г.- 05.11.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 16.11.15г.- 14.12.15г. | 16.11.15г.- 14.12.15г. | 530,75 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 14.12.15г.- 28.12.15г. | 14.12.15г.- 28.12.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 29.12.15г. | 29.12.15г.
25. |  | 2.21. Установка светильников | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 02.11.15г.- 09.11.15г. | 02.11.15г.- 09.11.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000036-0094142-01 от 21.12.15г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 09.11.15г.- 16.11.15г. | 09.11.15г.- 16.11.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 27.11.15г.- 21.12.15г. | 27.11.15г.- 21.12.15г. | 400,00 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 21.12.15г.- 30.12.15г. | 21.12.15г.- 30.12.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 31.12.15г. | 31.12.15г.
26. |  | 2.22. Приобретение инвентаря | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 02.11.15г.- 09.11.15г. | 02.11.15г.- 09.11.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000037-0094142-01 от 21.12.15г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 09.11.15г.- 19.11.15г. | 09.11.15г.- 19.11.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 30.11.15г.- 21.12.15г. | 30.11.15г.- 21.12.15г. | 400,00 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 21.12.15г.- 28.12.15г. | 21.12.15г.- 28.12.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 31.12.15г. | 31.12.15г.
27. | 3. | Ремонт объектов и элементов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 201,08 тыс.руб.
факт - 201,08 тыс.руб.
28. |  | 3.1. Ремонт и покраска малых архитектурных форм (скамеек и урн) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 02.03.15г.- 04.03.15г. | 02.03.15г.- 04.03.15г. | Выполнено, договор №3 от 17.03.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 05.03.15г.- 06.03.15г. | 05.03.15г.- 06.03.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 17.03.15г. | 17.03.15г. | 99,10 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 17.03.15г.- 15.06.15г. | 17.03.15г.- 15.06.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 15.06.15г. | 15.06.15г.
29. |  | 3.2. Ремонт малой архитектурной формы (фигура «Тигр» на прилегающей территории МЦКД «Горизонт») | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 03.03.15г.- 04.03.15г. | 03.03.15г.- 04.03.15г. | Выполнено, договор №5 от 17.03.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 05.03.15г.- 06.03.15г. | 05.03.15г.- 06.03.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 17.03.15г. | 17.03.15г. | 2,63 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 17.03.15г.- 30.05.15г. | 17.03.15г.- 29.05.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 10.06.15г. | 29.05.15г.
30. |  | 3.3. Демонтаж фонтана у призывного пункта и благоустройство места его установки | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 16.03.15г. | 16.03.15г. | Выполнено, договор №8 от 01.04.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 20.03.15г. | 20.03.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 01.04.15г. | 01.04.15г. | 52,99 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.04.15г.- 30.08.15г. | 01.04.15г.- 21.05.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 10.09.15г. | 21.05.15г.
31. |  | 3.4. Демонтаж вертикальных фигур по ул. Агеева-Краснознаменная (3 шара) и ул. Ленина-Тимирязева (Ваза) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 03.03.15г.-04.03.15г. | 03.03.15г.-04.03.15г. | Выполнено, договор №4 от 17.03.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 05.03.15г.- 06.03.15г. | 05.03.15г.- 06.03.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 17.03.15г. | 17.03.15г. | 46,36 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 17.03.15г.- 30.06.15г. | 17.03.15г.- 01.06.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 10.07.15г. | 01.06.15г.
32. | 4. | Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 2574,02 тыс.руб.
факт - 2416,52 тыс.руб.
33. |  | 4.1. Демонтаж укрытия чаш фонтанного комплекса на центральной площади и монтаж после консервации фонтанов на зимний период | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 16.02.15г.-25.02.15г. | 16.02.15г.-25.02.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000006-0094142-01 от 05.04.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 25.02.15г.- 27.02.15г. | 25.02.15г.- 27.02.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 10.03.15г.- 05.04.15г. | 10.03.15г.- 05.04.15г. | 125,04 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 05.04.15г.- 30.10.15г. | 05.04.15г.- 30.10.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 10.11.15г. | 10.11.15г.
34. |  | 4.2. Содержание фонтанов | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 02.03.15г.- 13.03.15г. | 02.03.15г.- 13.03.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000007-0094142-01 от 23.04.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 16.03.15г.- 19.03.15г. | 16.03.15г.- 19.03.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 30.03.15г.- 23.04.15г. | 30.03.15г.- 23.04.15г. | 1748,98 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 23.04.15г.- 15.10.15г. | 23.04.15г.- 15.10.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.10.15г. | 23.10.15г.
35. |  | 4.3. Укрытие фонтана на прилегающей территории МЦКД "Горизонт" | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 19.10.15г.- 27.10.15г. | 19.10.15г.- 27.10.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000032-0094142-01 от 07.12.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 28.10.15г.- 30.10.15г. | 28.10.15г.- 30.10.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 12.11.15г.- 07.12.15г. | 12.11.15г.- 07.12.15г. | 542,50 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 07.12.15г.- 28.12.15г. | 07.12.15г.- 28.12.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 31.12.15г. | 31.12.15г.
36. | 5. | Ремонт фонтанов на территории Уссурийского городского округа | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 15.06.15г.- 30.06.15г. | 15.06.15г.- 30.06.15г. | план - 4975,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.07.15г.- 06.07.15г. | 01.07.15г.- 06.07.15г. | факт - 4975,00 тыс.руб.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 17.07.15г.-24.08.15г. | 17.07.15г.-24.08.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000020-0094142-01 от 24.08.2015г.,
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 24.08.15г.- 01.12.15г. | 24.08.15г.- 26.11.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 11.12.15г. | 26.11.15г.
37. | 6. | Организация просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа (двухмесячники, месячники, декадники, акции) |  |  |  |  | план - 296,04 тыс.руб.
факт - 296,04 тыс.руб.
38. |  | 6.1. Содержание территории центральной площади в новогодние праздники ("Ледового городка") | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Начальник управления жизнеобес-печения Литвиненко Л.Г. | 01.12.14г.-02.12.14г. | 01.12.14г.-02.12.14г. | Выполнено, договор №10 от 26.12.2014г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 03.12.14г.- 04.12.14г. | 03.12.14г.- 04.12.14г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 15.12.14г. | 26.12.14г. | 98,47 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 25.12.14г.- 30.01.15г. | 26.12.14г.- 30.01.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 10.02.15г. | 10.02.15г.
39. |  | 6.2. Уборка и вывоз мусора с территории центральной площади во время проведения праздничных мероприятий (5 праздников) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 04.03.15г.-05.03.15г. | 04.03.15г.-05.03.15г. | Выполнено, договор №6 от 17.03.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 05.03.15г.- 06.03.15г. | 05.03.15г.- 06.03.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 17.03.15г. | 17.03.15г. | 98,87 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 17.03.15г.- 30.09.15г. | 17.03.15г.- 14.09.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 15.10.15г. | 15.10.15г.
40. |  | 6.3. Сбор и вывоз мусора во время проведения общественных мероприятий | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 19.01.15г.- 20.01.15г. | 19.01.15г.- 20.01.15г. | Выполнено, договор №2 от 03.02.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 21.01.15г.- 22.01.15г. | 21.01.15г.- 22.01.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 03.02.15г. | 03.02.15г. | 98,70 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 03.02.15г.- 30.11.15г. | 03.02.15г.- 30.11.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 30.11.15г. | 30.11.15г.
41. | 7. | Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов для жилых домов с низкой степенью благоустройства Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 700,00 тыс.руб.
факт - 700,00 тыс.руб.
42. |  | 7.1. Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в жилых домах с низкой степенью благоустройства | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 01.04.15г.- 07.04.15г. | 01.04.15г.- 07.04.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000008-0094142-02 от 19.05.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 08.04.15г.- 09.04.15г. | 08.04.15г.- 09.04.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 20.04.15г.- 19.05.15г. | 20.04.15г.- 19.05.15г. | 311,69 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 19.05.15г.- 31.12.15г. | 19.05.15г.- 03.07.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 15.01.16г. | 07.07.16г.
43. |  | 7.2. Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в жилых домах с низкой степенью благоустройства | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 10.08.15г.- 14.08.15г. | 10.08.15г.- 14.08.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000025-0094142-04 от 23.09.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 17.08.15г.- 21.08.15г. | 17.08.15г.- 21.08.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 01.09.15г.- 23.09.15г. | 01.09.15г.- 23.09.15г. | 388,31 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 23.09.15г.- 31.12.15г. | 23.09.15г.- 29.12.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 31.12.15г. | 29.12.15г.
44. | 8. | Организация мероприятий по изготовлению и установке в местах общего пользования на территории Уссурийского городского округа емкостей для сбора отходов потребления
45. | 9, 10 | Организация и проведение весенне-осенних посадок на территории Уссурийского городского округа, в т.ч. приобретение посадочного материала и полив | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 15.01.15г.- 21.01.15г. | 15.01.15г.- 21.01.15г. | план - 410,38 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 22.01.15г.- 23.01.15г. | 22.01.15г.- 23.01.15г. | факт - 410,38 тыс.руб.
|  | Уход за посадками деревьев, высаженных при проведении ежегодных двухмесячников по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории Уссурийского городского округа | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 04.02.15г.- 13.03.15г. | 04.02.15г.- 13.03.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000003-0094142-02 от 13.03.2015г.,
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 01.04.15г.- 11.11.15г. | 01.04.15г.- 11.11.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 17.11.15г. | 17.11.15г.
46. | 11. | Приобретение и установка малых архитектурных форм
47. | 12. | Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 02.03.15г.- 03.03.15г. | 02.03.15г.- 03.03.15г. | план - 98,50 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 04.03.15г.- 06.03.15г. | 04.03.15г.- 06.03.15г. | факт - 98,50 тыс.руб.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 17.03.15г. | 17.03.15г. | Выполнено, договор №7 от 17.03.2015г.,
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 17.03.15г.- 17.07.15г. | 17.03.15г.- 17.07.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 17.07.15г. | 17.07.15г.
48. | 13. | Демонтаж пришедших в негодность, приобретение и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения |  |  |  |  | план - 1398,80 тыс.руб.
факт - 1398,80 тыс.руб.
49. |  | 13.1. Установка септика для сбора жидких бытовых отходов для жителей дома по ул. Топоркова, 124 | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 20.07.15г.- 28.07.15г. | 20.07.15г.- 28.07.15г. | Выполнено, договор №17 от 13.07.2015г., 98,80 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 29.07.15г.- 31.07.15г. | 29.07.15г.- 31.07.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 13.07.15г. | 13.07.15г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 13.07.15г.- 30.11.15г. | 13.07.15г.- 15.07.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 10.12.15г. | 15.07.15г.
50. |  | 13.2. Демонтаж пришедших в негодность и установка новых общественных уборных для жилых домов с низкой степенью благоустройства | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | Директор МКУ УГО "Управление благоуст-ройства" Фищук Т.Г. | 20.07.15г.- 28.07.15г. | 24.08.15г.- 31.08.15г. | Выполнено, контракт №0320300030315000027-0094142-01 от 16.10.2015г.,
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 29.07.15г.- 31.07.15г. | 01.09.15г.- 07.09.15г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 11.08.15г.- 20.09.15г. | 18.09.15г.- 16.10.15г. | 1300,00 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 20.09.15г.- 30.11.15г. | 16.10.15г.- 31.12.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении муниципального контракта |  | 10.12.15г. | 17.12.15г.

## Раздел 2
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Всего: | 193416.14 | 138653.58 | 71.69% | Всего: | 39082.01 | 37015.19 | 94.71% | 41 / | 94.71%
37015.19
федеральный | _ | _ | _ | федеральный | _ | _ | _ | _ | _
краевой | _ | _ | _ | краевой | _ | _ | _ | _ | _
местный | 193416.14 | 138653.58 | 71.69% | местный | 39082.01 | 37015.19 | 94.71% | 41 / | 94.71%
37015.19
внебюджет | _ | _ | _ | внебюджет | _ | _ | _ | _ | _

## Раздел 3
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2015 году
Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 08 мая 2015 года № 1120-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 декабря 2011 года № 3134-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 - 2016 годы" | В связи с наличием в программе мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту объектов благоустройства механизм реализации программы дополнен в части расширения обязанностей для МКУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика», как учреждения, обладающего полномочиями в осуществлении закупок товаров, работ и услуг для выполнения мероприятий программы в данных направлениях. В связи с уточнением в декабре 2014 года бюджета Уссурийского городского округа на 2014 год (Решение Думы Уссурийского городского округа от 23 декабря 2014 года № 75-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 20 декабря 2013 года № 824-НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов») приведено в соответствие с бюджетом ресурсное обеспечение программы (уменьшение финансирования на 2926,04 тыс.руб.). Снижение объема финансирования на 2014 год основных целевых показателей программы на 2014 год не изменило. Также финансирование мероприятий программы приведено в соответствие с утвержденным на 2015 год бюджетом Уссурийского городского округа.
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1672-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 декабря 2011 года № 3134-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 - 2016 годы" | Внесение изменений связано с необходимостью выделения дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 7220,00 тыс.руб. для реализации следующих мероприятий: 1. п.3 «Содержание объектов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа» – 4420,00 тыс. руб., т.к. объем финансирования по данному пункту составлял 27636,29 тыс.руб., общая сумма заключенных контрактов – 18556,99 тыс.руб., остаток средств – 3196,83 тыс.руб., а расчет показал, что на содержание объектов озеленения и благоустройства на IV квартал необходимо 7616,83 тыс.руб.; 2. п.6 «Ремонт фонтанов на территории Уссурийского городского округа» – 1500,00 тыс.руб. На ремонт фонтана у МЦКД «Горизонт» необходимо 5000,00 тыс.руб., для выполнения данного мероприятия 500 тыс.руб. перенесено с п.2, 3000 тыс.руб. – с п.4; 3. п.14 «Демонтаж пришедших в негодность, приобретение и установка некапитальных нестационарных сооружений» – 1300,00 тыс.руб. для установки 10 единиц общественных уборных, т.к. финансирование по данному пункту на 2015 год не было предусмотрено, однако во избежание неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение установить 10 единиц уборных (фактическая стоимость работ в 2014 году составила 1 833,20 тыс.руб. за 15 единиц, т.е. 122,213 тыс.руб. за 1 единицу).
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 декабря 2015 года № 3666-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 декабря 2011 года № 3134-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 - 2016 годы" | Изменения в программу внесены с целью уточнения объемов финансирования, а именно: 1. На 700 тыс.руб. увеличено финансирование п. 5 «Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа» для организации укрытия на зимний период фонтана на прилегающей территории к МЦКД «Горизонт» (за счет денежных средств, сэкономленных при проведении закупок по п. 3 «Содержание объектов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа»); 2. Общий объем финансирования программы на 2015 год снижен на 3014,79 тыс.руб. в связи с экономией, сложившейся в результате проведения закупок по п. 3 «Содержание объектов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа» (2909,29 тыс.руб.), п. 6 «Ремонт фонтанов на территории Уссурийского городского округа» (25,00 тыс.руб.), п. 10 «Организация и проведение весенне-осенних посадок на территории Уссурийского городского округа, в том числе приобретение посадочного материала и полив» (80,50 тыс.руб.). 3. Ресурсное обеспечение программы на 2016 год приведено в соответствие с проектом бюджета Уссурийского городского округа на 2016 год.