## Раздел 1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012-2016 годы" за I полугодие 2016 года
Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий
№ п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий Программы (Прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответ-ственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 1. | Выполнение смет-обоснований стоимости проектно-сметных и подрядных работ, предпроектные, проектные и изыскательские работы, включая проведение экспертиз и согласований работ по ремонту и строительству объектов (элементов) благоустройства на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 1000,00 тыс.руб.
факт - 0,00 тыс.руб.
2. |  | 1.1. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство скверов: - по ул. Плеханова (между улицами Ленина и Краснознаменная); - по ул. Суханова (между улицами Некрасова и Советская) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 01.02.16г.- 04.02.16г. |  |  | В план-график рамещения заказов внесены изменения: публикация извещения о проведении аукциона запланирована на июль 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 05.02.16г.- 15.02.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 26.02.16г.- 28.03.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 28.03.16г.-27.05.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 10.06.16г.
3. |  | 1.2. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство парка им. Чумака | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С. | 01.03.16г.- 04.03.16г. |  |  | В план-график рамещения заказов внесены изменения: публикация извещения о проведении аукциона запланирована на август 2016 года
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 07.03.16г.- 14.03.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 25.03.16г.- 25.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 25.04.16г.- 24.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 08.07.16г.
4. | 2. | Содержание объектов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа |  |  |  |  | план - 34 975,17 тыс.руб.
факт - 15 536,94 тыс.руб.
5. |  | 2.1. Содержание объектов озеленения и благоустройства на I квартал 2016 года | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2015 году | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 01.01.16г.- 31.03.16г. | 01.01.16г.- 31.03.16г. | Выполнено, контракт №0320300030315000033-0094142-03 от 30.12.15г.,
|  |  | 2. Отчет об исполнении контракта |  | 20.04.16г. | 20.04.16г. | 6 975,76 тыс.руб.
6. |  | 2.2. Содержание территории ледового городка | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2015 году | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 01.01.16г.-31.01.16г. | 01.01.16г.-31.01.16г. | Выполнено, контракт №0320300030315000034-0094142-01 от 08.12.15г.,
|  |  | 2. Отчет об исполнении контракта |  | 04.02.16г. | 04.02.16г. | 199,17 тыс.руб.
7. |  | 2.3. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2015 году | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 01.02.16г.- 15.12.16г. | 01.02.16г.- 30.06.16г. | В работе, контракт №0320300030315000035-0094142-01 от 21.12.15г. Цена контракта
|  |  | 2. Отчет об исполнении контракта |  | 25.12.16г. |  | 554,22 тыс.руб., оплачено 262,34 тыс.руб.
8. |  | 2.4. Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками | 1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С. | 11.01.16г.- 19.01.16г. | 11.01.16г.- 19.01.16г. | В работе, контракт №0320300030316000001-0094142-02 от 04.03.16г.
|  |  | 2. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 29.01.16г.- 27.02.16г. | 29.01.16г.- 04.03.16г. | Цена контракта 9996,17 тыс.руб., оплачено 1357,65 тыс.руб.
|  |  | 3. Контроль за исполнением контракта |  | 01.04.16г.- 15.11.16г. | 01.04.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 4. Отчет об исполнении контракта |  | 30.11.16г.
9. |  | 2.5. Содержание объектов озеленения и благоустройства на II квартал 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 11.01.16г.- 25.01.16г. | 11.01.16г.- 25.01.16г. | Выполнено, контракт №0320300030316000004-0094142-01 от 21.03.16г., 6 589,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 25.01.16г.- 12.02.16г. | 25.01.16г.- 12.02.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 25.02.16г.- 04.04.16г. | 16.02.16г.- 21.03.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.04.16г.- 30.06.16г. | 01.04.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 15.07.16г. | 05.07.16г.
10. |  | 2.6. Содержание объектов озеленения и благоустройства на III квартал 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 01.04.16г.- 18.04.16г. | 01.04.16г.- 18.04.16г. | В работе, контракт №0320300030316000014-0094142-01 от 27.06.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 18.04.16г.- 06.05.16г. | 18.04.16г.- 06.05.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 20.05.16г.- 28.06.16г. | 23.05.16г.- 27.06.16г. | Цена контракта 5 253,23 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.07.16г.- 30.09.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 17.10.16г.
11. |  | 2.7. Содержание объектов озеленения и благоустройства на IV квартал 2016 года | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 18.07.16г.- 28.07.16г.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 28.07.16г.- 10.08.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 22.08.16г.- 30.09.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 01.10.16г.- 31.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 15.01.17г.
12. |  | 2.8. Проведение иных работ на объектах благоустройства и озеленения (очистка центральной площади от снега, вывоз снега с центральной площади) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 04.07.16г.- 18.07.16г. | 01.12.15г.- 28.12.15г. | Выполнено, договор № 2 от 22.01.16г. (90,33 тыс.руб.), договор № 3 от 22.01.16г. (62,68 тыс.руб.)
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 18.07.16г.- 05.08.16г. | 28.12.15г.- 11.01.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 17.08.16г.- 19.09.16г. | 22.01.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 19.09.16г.- 15.12.16г. | 22.01.16г.- 25.01.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 25.12.16г. | 29.01.16г.
13. | 3. | Ремонт объектов и элементов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 08.02.16г.- 17.02.16г. | 08.02.16г.- 17.02.16г. | план - 94,53 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 18.02.16г.- 02.03.16г. | 18.02.16г.- 27.02.16г. | факт - 94,53 тыс.руб. Выполнено, контракт №0320300030316000007-0094142-01 от 05.04.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 14.03.16г.- 12.04.16г. | 11.03.16г.- 05.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 12.04.16г.- 14.10.16г. | 12.04.16г.- 25.04.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 31.10.16г. | 04.05.16г.
14. | 4. | Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | 18.01.16г.- 01.02.16г. | 18.01.16г.- 15.02.16г. | план - 2 835,74 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.02.16г.- 15.02.16г. | 15.02.16г.- 03.03.16г. | факт - 1 544,07 тыс.руб. В работе, контракт №0320300030316000009-0094142-01 от 11.04.16г. Цена контракта 2835,74 тыс.руб.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 26.02.16г.- 28.03.16г. | 15.03.16г.- 11.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением муниципального контракта |  | 15.04.16г.- 15.11.16г. | 15.04.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.11.16г.
15. | 6. | Организация просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа (двухмесячники, месячники, декадники, акции) |  |  |  |  | план - 362,29 тыс.руб.
факт - 362,19 тыс.руб.
16. |  | 6.1. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 11.01.16г.-15.01.16г. | 01.12.15г.-14.12.15г. | Выполнено, договор № 1 от 11.01.16г. 99,95 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 15.01.16г.- 22.01.16г. | 14.12.15г.- 28.12.15г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 25.01.16г. | 11.01.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 25.01.16г.- 10.12.16г. | 11.01.16г.- 06.05.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 25.12.16г. | 13.05.16г.
17. |  | 6.2. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 11.01.16г.- 25.01.16г. | 11.01.16г.- 18.01.16г. | Выполнено, контракт №0320300030316000003-0094142-01 от 09.03.16г. 162,34 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 25.01.16г.- 15.02.16г. | 18.01.16г.- 28.01.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 26.02.16г.- 28.03.16г. | 08.02.16г.- 09.03.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 28.03.16г.- 10.12.16г. | 09.03.16г.- 06.05.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 25.12.16г. | 13.05.16г.
17.1 |  | 6.3. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. |  | 01.03.16г.-23.03.16г. | Выполнено, договор № 5 от 19.04.16г. 99,90 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 23.03.16г.- 07.04.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  |  | 19.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  |  | 19.04.16г.- 05.05.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  |  | 12.05.16г.
18. | 8. | Организация мероприятий по изготовлению и установке в местах общего пользования на территории Уссурийского городского округа емкостей для сбора отходов потребления | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. | 25.01.16г.- 08.02.16г. | 25.01.16г.- 08.02.16г. | план - 614,41 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 08.02.16г.- 01.03.16г. | 08.02.16г.- 26.02.16г. | факт - 614,41 тыс.руб. Выполнено, контракт №0320300030316000006-0094142-01 от 08.04.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 14.03.16г.- 12.04.16г. | 11.03.16г.- 08.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 12.04.16г.- 10.12.16г. | 08.04.16г.- 25.04.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 25.12.16г. | 04.05.16г.
19. | 9. | Организация и проведение весенне-осенних посадок на территории Уссурийского городского округа, в т.ч. приобретение посадочного материала и полив | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главные специалисты отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., Смолиговец А.С. | 15.02.16г.- 29.02.16г. | 25.01.16г.- 15.02.16г. | план - 1 417,86 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.03.16г.- 10.03.16г. | 15.02.16г.- 04.03.16г. | факт - 976,95 тыс.руб.
20. | 10. | Уход за посадками деревьев, высаженных при проведении ежегодных двухмесячников по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории Уссурийского городского округа | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 21.03.16г.- 19.04.16г. | 21.03.16г.- 18.04.16г. | В работе, контракт №0320300030316000010-0094142-02 от 18.04.16г. Цена контракта 1417,86 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 19.04.16г.- 14.10.16г. | 18.04.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 31.10.16г.
21. | 12. | Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность |  |  |  |  | план - 9500,00 тыс.руб.
факт - 320,63 тыс.руб.
22. |  | 12.1. На территории города Уссурийска: |  |  |  |  | план - 9000,00 тыс.руб.
факт - 99,00 тыс.руб.
23. |  | 12.1.1. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоуст-ройства Рудых Т.Н. | 11.01.16г.- 29.01.16г. | 20.01.16г.- 25.02.16г. | В работе, контракт №0320300030316000011-0094142-01 от 25.04.16г. Цена контракта 1300,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.02.16г.- 15.02.16г. | 25.02.16г.- 15.03.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 26.02.16г.- 28.03.16г. | 30.03.16г.- 25.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 28.03.16г.- 16.12.16г. | 25.04.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
24. |  | 12.1.2. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность (выкашивание зеленых зон) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | начальник отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоуст-ройства Рудых Т.Н. | 11.01.16г.- 29.01.16г. | 20.01.16г.- 25.02.16г. | В работе, 27.06.16г. проведен аукцион по извещению №0320300030316000015. 11.07.16г. планируется заключение контракта на сумму 1347,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 01.02.16г.- 15.02.16г. | 25.02.16г.- 15.03.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 26.02.16г.- 28.03.16г. | 14.06.16г.- 27.06.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 28.03.16г.- 16.12.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
24.1 |  | 12.1.3. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность (уборка случайного мусора) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. |  | 01.03.16г.-10.03.16г. | Выполнено, договор № 4 от 04.04.16г. 99,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 10.03.16г.- 24.03.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  |  | 04.04.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  |  | 04.04.16г.- 01.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  |  | 06.06.16г.
24.2 |  | 12.1.4. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность (уборка случайного мусора) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист отдела благоуст-ройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н. |  | 11.04.16г.-18.04.16г. | В работе, договор № 6 от 17.05.16г. 99,88 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 18.04.16г.- 06.05.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  |  | 17.05.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  |  | 17.05.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  |  | 06.06.16г.
25. |  | 12.2. в сельских населенных пунктах: |  |  |  |  | план - 500,00 тыс.руб.
факт - 221,63 тыс.руб.
26. |  | 12.2.1. Приобретение бензина | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 01.03.16г.- 11.03.16г. | 01.03.16г.- 11.03.16г. | В работе, контракт №0120300006516000101-0149125-02 от 01.06.16г. Цена контракта 61,42 тыс.руб., оплачено 13,16 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 11.03.16г.- 31.03.16г. | 11.03.16г.- 31.03.16г.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 04.04.16г.- 05.05.16г. | 29.04.16г.- 01.06.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 05.05.16г.- 26.12.16г. | 01.06.16г.- 30.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г.
27. |  | 12.2.2. Приобретение бензопил | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 10.03.16г.- 18.03.16г. | 30.05.16г.- 01.06.16г. | Выполнено, договор №19/2016 от 27.06.16г. 97,93 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 18.03.16г.- 31.03.16г. | 01.06.16г.- 16.06.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 11.04.16г. | 27.06.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 11.04.16г.- 15.06.16г. | 27.06.16г.- 28.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.06.16г. | 30.06.16г.
28. |  | 12.2.3. Ремонт малых садово-парковой техники (травокосилки) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 10.03.16г.- 18.03.16г. | 01.04.16г.- 04.05.16г. | В работе, договор №18/2016 от 31.05.16г. Цена договора 30,40 тыс.руб., оплачено 6,53 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 18.03.16г.- 31.03.16г. | 04.05.16г.- 20.05.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 11.04.16г. | 31.05.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 11.04.16г.- 26.12.16г. | 31.05.16г.- 24.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.12.16г. | 28.06.16г.
29. |  | 12.2.4. Приобретение строительных материалов и инвентаря | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | 10.03.16г.- 18.03.16г. | 01.02.16г.- 15.02.16г. | Выполнено, договор № 413 от 17.03.16г. 60,23 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 18.03.16г.- 31.03.16г. | 15.02.16г.- 04.03.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  | 11.04.16г. | 17.03.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 11.04.16г.- 15.06.16г. | 17.03.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 30.06.16г. | 19.03.16г.
29.1 |  | 12.2.5. Приобретение строительных материалов и инвентаря | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. |  | 04.05.16г.- 10.05.16г. | Выполнено, договор №17/2016 от 31.05.16г. 43,79 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  | 10.05.16г.- 20.05.16г.
|  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) |  |  | 31.05.16г.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  |  | 31.05.16г.- 26.06.16г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  |  | 28.06.16г.
30. | 13. | Демонтаж пришедших в негодность, приобретение и установка некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту | ведущий специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И. | 14.03.16г.- 28.03.16г. | 20.07.15г.- 28.07.15г. | план - 1200,00 тыс.руб.
|  |  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |  | 28.03.16г.- 08.04.16г. | 29.07.15г.- 31.07.15г. | факт - 0,00 тыс.руб.
|  |  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем |  | 22.04.16г.-24.05.16г. | 11.05.16г.-06.06.16г. | В работе, контракт №0320300030316000013-0094142-01 от 06.06.16г. Цена контракта 954,70 тыс.руб.
|  |  | 4. Контроль за исполнением контракта |  | 24.05.16г.- 30.11.16г. | 06.06.15г.- 30.06.15г.
|  |  | 5. Отчет об исполнении контракта |  | 16.12.16г.
|  | ИТОГО по Программе: |  | план |  |  | 52 000,00 тыс.руб.
|  |  |  | факт |  |  | 19 449,73 тыс.руб.

## Раздел 2
Раздел II. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |  | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |  | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
Всего: | 193416.14 | 158103.3079 | 81.74% | Всего: | 52000 | 19449.728 | 37.4% | 25 / | 75.27%
39139.6277
федеральный | _ | _ | _ | федеральный | _ | _ | _ | _ | _
краевой | _ | _ | _ | краевой | _ | _ | _ | _ | _
местный | 193416.14 | 158103.3079 | 81.74% | местный | 52000 | 19449.728 | 37.4% | 25 / | 75.27%
39139.6277
внебюджет | _ | _ | _ | внебюджет | _ | _ | _ | _ | _

## Раздел 3
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2016 году
Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26.05.2016 № 1506-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 декабря 2011 года № 3134-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 - 2016 годы" | Изменения в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 декабря 2011 года № 3134-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского округа на 2012 – 2016 годы» (далее – Программа) внесены с целью уточнения объемов финансирования Программы по отдельным мероприятиям, а именно для увеличения в связи с возникшей необходимостью финансирования пункта 12 Программы «Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность» на сумму 5000,00 тыс. рублей путем переноса экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения закупок товаров (работ, услуг) в ходе реализации следующих пунктов Программы: - 4674,83 тыс. рублей – п. 2 «Содержание объектов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа»; - 5,47 тыс. рублей – п. 3 «Ремонт объектов и элементов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа»; - 164,26 тыс. рублей – п. 4 «Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа»; - 37,71 тыс. рублей – п. 6 «Организация просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа (двухмесячники, месячники, декадники, акции)»; - 35,59 тыс. рублей – п. 8 «Организация мероприятий по изготовлению и установке в местах общего пользования на территории Уссурийского городского округа емкостей для сбора отходов потребления»; - 82,14 тыс. рублей – п. 10 «Организация и проведение весенне-осенних посадок на территории Уссурийского городского округа, в том числе приобретение посадочного материала и полив». Таким образом, общий объем финансирования Программы не изменился. На достижение целевых показателей Программы вносимые изменения не повлияли.