## Лист 1
Оценка
эффективности реализации мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 - 2016 годы"
за 2015 год и за весь период реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | [11 empty] | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели)
|  |  | Ожидаемые значения показателей |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2012 год | откло-нение | 2013 год | откло-нение | 2014 год | откло-нение | 2015 год | откло-нение
Целевые индикаторы и показатели
1. | Увеличение количества объектов благоустройства (скверов, площадей, фонтанов и т.д.) | объек-тов | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | Отсутствует достаточное финансирование для создания 2 объектов благоустройства. Объем финансирования пункта 3 Программы "Ремонт, реконструкция и строительство объектов и элементов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа" на 2015 год составил 201,08 тыс.руб. (проведен ремонт малых архитектурных форм: урны, скамейки). В рамках пункта 5 Программы в 2015 году произведен ремонт 1 объекта - фонтана на территории МЦКД "Горизонт" (стоимость работ составила 4975,0 тыс.руб.).
2. | Обеспечение прироста зеленых насаждений (деревьев и кустарников) на 25% | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | -3.3 | 5.1 | 0.1 | 1 | -4 | 0.6 | -4.4 | Отсутствует достаточное финансирование для увеличения количества зеленых насаждений на 5% (16,6 га) по отношению к 2010 году (332 га). На 1 га производится посадка в среднем 1 тыс.ед. зеленых насаждений, т.е. для достижения данного показателя требуется посадка 16,6 тыс.ед. зеленых насаждений. В 2015 году произведена посадка и уход за посадками 375 ед. саженцев в рамках контракта, цена которого составила 410,38 тыс.руб. (1,1 тыс.руб./ед.). Таким образом для посадки 16,6 тыс. ед. зеленых насаждений необходимо финансирование в размере 18260 тыс.руб. Вывод - показатель требует корректировки.
3. | Увеличение площади клумб и цветников на 30% | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | -6 | 6 | 0 | 25.8 | 19.8 | 0 | -6 | Отсутствует достаточное финансирование для увеличения количества площади клумб и цветников на 6% (650,7 кв.м.) по отношению к 2010 году (10845 кв.м.). Для достижения данного показателя в 2015 году требовалась посадка и уход за цветниками общей площадью не менее 11495,7 кв.м. Исходя из цены контракта на выполнение данных работ в 2015 году, которая составила 6548,16 тыс.руб. за посадку и уход за цветниками на общей площади 6024,8 кв.м., стоимость данного вида работ за 1 кв.м. составила 1,1 тыс.руб. Таким образом для достижения данного показателя в 2015 году требовалось финансирование в размере ориентировочно 12645,3 тыс.руб. Вывод - показатель требует корректировки.
4. | Привлечение населения Уссурийского городского округа к процессу воспитания уважения к благоустройству и озеленению округа, в том числе проведению двухмесячников, месячников, декадников | % от общего числа жителей | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.1 | 2.1 | 4.8 | -0.2 | 5.5 | 0.5 | 5.1 | 0.1
Ожидаемые результаты
1. | Увеличение объектов благоустройства (скверов, площадей, фонтанов и т.д.) на 25% или с 24 числящихся на территории Уссурийского городкого округа на 1 января 2011 года до 30 объектов (к 2015г. - 20,8%) | % | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 8.32 | 0 | -4.17 | 0 | -4.17 | 4.2 | 0.03 | 4.2 | -4.12 | Эффективность в 2015 году 50,6%, за период реализации 40,4%
2. | Обеспечить прирост зеленых насаждений (деревьев и кустарников) на 25% (к 2015г. - 20%), | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | -3.3 | 5.1 | 0.1 | 1 | -4 | 0.6 | -4.4 | Эффективность в 2015 году 12%, за период реализации 42%
| увеличить площадь клумб и цветников на 30% по сравнению с 2010 годом (к 2015г. - 24%) | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | -6 | 6 | 0 | 25.8 | 19.8 | 0 | -6 | Эффективность в 2015 году 0%, за период реализации 132,5%
3. | Охватить не менее 25% жителей Уссурийского городского округа в процесс воспитания уважения к благоустройству и озеленению округа, в том числе в ходе проведения двухмесячников, месячников, декадников по благоустройству и озеленению территории округа (к 2015г. - 20%) | % от общего числа жителей | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.1 | 2.1 | 4.8 | -0.2 | 5.5 | 0.5 | 5.1 | 0.1 | Эффективность в 2015 году 102%, за период реализации 112,5%
4. | Обеспечить полную сохранность существующих объектов благоустройства и озеленения (2015г. - 32 ед., 100%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | Эффективность в 2015 году 100%, за период реализации 100%
Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год. Эффективность реализации Программы за отчетный 2015 год = (50,6 + 12 + 0 + 102 + 100) / 5 = 52,92%, то есть неэффективна. Однако с учетом освоения денежных средств в размере 94,7%, а также экономии денежных средств в сумме 2 066,82 тыс. рублей эффективность реализации Программы в отчетном 2015 году на уровне.
Предложения по дальнейшей реализации программы. Требуется корректировка целевых индикаторов и показателей №№ 2, 3.
Вывод за весь период реализации. Эффективность за весь период реализации Программы = (40,4 + 42 + 132,5 + 112,5 + 100) / 5 = 85,48, то есть на уровне. С учетом освоения денежных средств за весь период реализации программы 71,69% эффективность Программы также на уровне.