## январь
Отчёт об исполнении муниципальной программы " Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа 2014-2016 гг" на 01.02.2015 года
№ п/п | Мероприятия | План 2015 года | Финансирование | Кассовый расход |  |  | Срок исполнения мероприятия | % (фин-е/план 2015 г*100 | Отметка о выполнении мероприятия | остаток средств (руб.)(Пл-фин-е)
Источники финансирования (руб.)
|  |  |  | местный | внебюджетный | краевой
1. | Обеспечение жителей Уссурийского городского округа культурно-досуговыми услугами
6 |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | в течение года |  |  | 6000
1 | Организация общегородских массовых праздников (Новогодние праздники, Масленица, День защитника Отечества, день 8 марта, День победы, День работника культуры ,День защиты детей, День России, День памяти и скорби, День семьи, любви и верности, День города,День Уссурийского городского округа,День матери, День народного единства) | 7737000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно постоянно | 0 | Исполнение в течение 2015 года. | 7737000
2 | Организация проведения краевого ежегодного открытого фестиваля национальных культур "Хоровод дружбы" | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 400000
4 | Организация и проведение фестиваля "Самоцветы Приморья" | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 50000
5 | Организация и проведение конкурса " Уссурийские звездочки" | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | 0 | МАКДУ ЦКД "Искра" | 100000
6 | Организация и проаедение общегородского фестиваля-конкурса "Лучшая молодежь-лучшему городу" | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | март-апрель | 0 | МАУК МЦКД "Горизонт" | 100000
7 | Конкурс "Уссурийская душа" | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь-ноябрь | 0 | МАКДУ ЦКД "Искра" | 100000
| итого по п.1 | 8487000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8487000
2.Развитие местного традиционного художественного творчества
8 | Организация и проведение мастер-классов, выставок декоративно-прикладного творчества | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 100000
9 | Издание буклета " И мастерство, и вдохновение…." | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 100000
11
| итого по п.2 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3. | Грантовая поддержка в области культуры
4. | Поддержка молодых дарований ( выплата стипендий и премий Главы Уссурийского городского округа ), всего
10 | Конкурс социально значимых проектов в области культуры и искусства Уссурийского городского округа: а) разработка Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов в области культуры и искусства; б) предоставление субсидии | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | 0 | Управление культуры | 200000
11 | Предоставление грантов коллективам, имеющих звания "Народный", "Образцовый", "Заслуженный" | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | 0 | Управление культуры | 200000
| итого по п.3 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 400000
4. | Региональный, всеросийский, международный культурный обмен,проведение семинаров
14 | Участие в фествиалях и конкурсах международного и федерального уровня (проезд, проживание, оргвзнос) | 1313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно | 0 | В течение 2015 г. | 1313000
15 | Участие в мероприятиях регионального уровня(проезд, проживание, оргвзнос) | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно | 0 | В течение 2015 г. | 600000
16 | Международное и региональное сотрудничество, в том числе прием, размещение, питание делегаций | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно | 0 | В течение 2015 г. | 300000
17 | Организация,проведение,участие в обучающих семинарах и тренингах (проезд,проживание, питание,орг.взнос) | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно по отдельному плану | 0 | В течение 2015 г. | 300000
18 | Организация посещения Уссурийского городского округа участниками международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" (проживание, питание,ценные подарки) | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | 0 | В течение 2015 г. | 50000
#DIV/0!
| итого по п.4 | 2563000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2563000
5 | Организация библиотечного обслуживания населения
30 |  |  |  |  | 0 | 0 | в течение года |  |  | 0
19 | Пополнение книжного фонда МБУК ЦБС УГО, в том числе подписка на периодическое издания | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль-октябрь | 0 | МБУК "ЦБС" УГО: приобретение книг | 800000
20 | Оснащение сельских библиотек техническими средствами, компьтерным оборудованием | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | 0 | МБУК "ЦБС" УГО: приобретение персональных компьютеров | 500000
21 | Создание автоматизированных читательских мест ( с настройкой подключения по локальной сети выхода в Интернет и последующей оплатой за оказываемые услуги), программное обеспечение (филиалы №1,3,10,14,21,22,23,25,26) | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежемесячно | 0 | МБУК "ЦБС" УГО: оплата за услуги Интернет | 400000
22 | Обеспечение сохранности библиотечного фонда и внедрение автоматизированной системы обслуживания пользователей на базе программного обеспечения " MARK-SQL". | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | август, ноябрь | 0 | МБУК "ЦБС" УГО6 оплата за обслуживание программного обеспечения. | 100000
| итого по п. 5 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1800000
6 | Материально- техническое обеспечение деятельности мун.учреждений культуры и искусства
24 | Приобретение светотехнического,звукоусиливающего и иного специального оборудования для мун.культурно-досуговых учреждений. | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 1000000
25 | Оснащение музыкальными инструментами МБОУ ДОД "Детская школа искусств" УГО | 303100 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | 0 | МБОУ ДОД "ДШИ" УГО | 303100
26 | Приобретение театральных кресел | 3471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | август\ | 0 | МБУК "Театр УГО им. В.Ф. Комиссаржевской": 26.02.2015 г.-размещено извещение о аукционе, заключение контракта-март 2015 г., март-август 2015 г.-исполнение контракта. | 3471000
28 | Приобретение специализированной программы для создания электронного банка данных существующего музейного фонда | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | 0 | МБУК "Музей" УГО | 50000
29 | Создание электронного каталога краеведческих изданий, оцифровка краеведческих изданий | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | май, август | 0 | МБУК "ЦБС" УГО | 300000
31 | Оформлений экспозиций в выставочнызх залах МБУК "Музей" УГО (приобретение антивандальных витрин с подстветкой) | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | март | 0 | МБУК "Музей" УГО | 200000
40 | Приобретение проекционного оборудования для проведения лекториев в МУК "Музей" |  |  |  | 0 | 0 | в течение года | #DIV/0! |  | 0
| итого по п.6 | 5324100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5324100
7 | Капитальный ремонт,реконструкция,благоустройство учреждений культуры и искусства,обустройство массового отдыха
33 | Капитальный ремонт учреждений культуры (МБУК ЦКС УГО, МАУК "ДК "Дружба УГО, МБУК ЦБС УГО, МАУК МЦКД "Горизонт" УГО, МАУКДУ ЦКД " Искра" УГО, МБУК "Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской") | 2461340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 г. | 0 | В течение 2015 г. в соответствии с дорожными картами. | 2461340
36 | Реконструкция здания Дома культуры с. Новоникольск | 16965790 | 0 | 0 | 0 | 0 | до 31.10.2015г. | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 16965790
38 | Благоустройство мест массового отдыха населения (ремонт танцплощадки, туалета, установка лавочек, приобретение аттаркционов) | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль-июнь | 0 | МАУК "Городские парки" | 2100000
| итого по п.7 | 21527130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21527130
8 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа
39 | Расходы на финасовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по библиотечноум, информационному и справочно-бибилиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранениею библиотечных фондов | 44578370 | 1701111.65 | 1701111.65 | 0 | 0 |  | 3.816 | МБУК "ЦБС" УГО | 42877258.35
40 | Расходы на финасовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей | 43215330 | 2768949.23 | 2768949.23 | 0 | 0 |  | 6.4073 | МБОУ ДОД "ДШИ" УГО, МБОУ ДОД "ДХШ" УГО | 40446380.77
41 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по организации спектаклей | 37439270 | 3128935 | 3128935 | 0 | 0 |  | 8.3574 | МБУК "Театр УГО им. В.Ф. Комиссаржевской" | 34310335
42 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг | 5696100 | 349616.3 | 349616.3 | 0 | 0 |  | 6.1378 | МБУК "Музей" УГО | 5346483.7
43 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | 102818520 | 3753996.462 | 3753996.462 | 0 | 0 |  | 3.6511 | МАУК МЦКД "Горизонт" УГО, МАКДУ ЦКД "Искра" УГО, МАУК ДК "Дружба" | 99064523.538
44 | Расходы на финансовое обеспечение выполнени муниципального задания на оказание услуг по организации деятельности клубных формирований | 10743790 | 417110.718 | 417110.718 | 0 | 0 |  | 3.8823 | МАУК МЦКД "Горизонт" УГО, МАКДУ ЦКД "Искра" УГО, МАУК ДК "Дружба" | 10326679.282
45 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг в местах массового отдыха | 4839100 | 140961 | 140961 | 0 | 0 |  | 2.913 | МАУК "Городские парки" | 4698139
| итого по р. 8 | 249330480 | 12260680.36 | 12260680.36 | 0 | 0 |  | 4.9174 |  | 237069799.64
9 | Руководство и управление в сфере установленных полномочий управления культуры администрации Уссурийского городского округа
46 | Расходы на обеспечение выполнения функций управления культуры администрации Уссурийского городского округа | 6949250 | 743676 | 743676 | 0 | 0 |  | 10.7015 | Управление культуры | 6205574
| итого по р. 9 | 6949250 | 743676 | 743676 | 0 | 0 |  | 10.7015 |  | 6205574
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 296580960 | 13004356.36 | 13004356.36 | 0 | 0 | 0 | 4.3848 |  | 283576603.64
#DIV/0!
Начальник управления культуры | [8 empty] | Е. Н. Бронникова
Начальник финансово-экономического отдела | [8 empty] | М. Ю. Гольская
исп
Ю.С. Нестерова
33-58-57

## февраль
Отчёт об исполнении муниципальной программы " Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа 2014-2016 гг" на 01.03.2015 года
№ п/п | Мероприятия | План 2015 года | Финансирование | Кассовый расход |  |  | Срок исполнения мероприятия | % (фин-е/план 2015 г*100 | Отметка о выполнении мероприятия | остаток средств (руб.)(Пл-фин-е)
Источники финансирования (руб.)
|  |  |  | местный | внебюджетный | краевой
1. | Обеспечение жителей Уссурийского городского округа культурно-досуговыми услугами
6 |  | 6000 |  |  | 0 | 0 | в течение года |  |  | 6000
1 | Организация общегородских массовых праздников (Новогодние праздники, Масленица, День защитника Отечества, день 8 марта, День победы, День работника культуры, День защиты детей, День России, День памяти и скорби, День семьи, любви и верности, День города, День Уссурийского городского округа,День матери, День народного единства) | 7737000 | 1187127.54 | 851414.89 | 0 | 0 | ежегодно постоянно | 0 | МАУК ДК "Дружба" УГО: Масленица: 89 246,78 руб. (6 000-автовышка, 42 574 руб.-изготовление баннеров, кадушка деревянная- 1 928 руб., оракал красные и оранжевый-2 578,18 руб., пластик, шурупы, такань для пощива, ленты, призы, подарки, веревка 20 м, пенопласт); МАКДУ ЦКД "Искра" УГО: Масленица: 76 101 руб. (приобретение ткани на пошив, приобретение шерстяных ниток, приобретение ценных призов, изготовление баннеров на Зеленый остров, изготовление афиш); МБУК"ЦКС" УГО: Масленица: 32 330 руб.(приобретение ткани, сувенирной продукции, спортинвентаря); МАУК МЦКД "Горизонт" УГО: Масленица: 30 000 руб. (приобретение ткани, призов); МАУК "Городские парки": Масленица:334 302,04 руб. в том числе 4676,14-установка деревянных опор, 96133,23-электромонтажные работы, 28492,67 руб.-демонтаж временной линии эл.передач, 195 000 руб.-приобретение мобильного ограждения, 10 000 -доставка груза мобильного ограждения. МБУК "ЦБС" УГО: Масленица: 9 198 руб.( приобретение ткани, лент, резинки, реквизит, баннер), МБУК "Театр им. В.Ф. Комиссаржевской": День Победы: 99 365 руб.- расходы на премьеру спектакля, посвященному Дню Победы, МБУК "Музей" УГО:Масленица: 8 700 руб (5 000 руб.-призы, 2 500 руб.-пластиковые стулья, 1 200 руб.-пластиковая посуда); МБОУ ДОД "ДШИ": Масленица: 5 000 руб.-призы | 6549872.46
2 | Организация проведения краевого ежегодного открытого фестиваля национальных культур "Хоровод дружбы" | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 400000
4 | Организация и проведение фестиваля "Самоцветы Приморья" | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 50000
5 | Организация и проведение конкурса " Уссурийские звездочки" | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | 0 | МАКДУ ЦКД "Искра" | 100000
6 | Организация и проаедение общегородского фестиваля-конкурса "Лучшая молодежь-лучшему городу" | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | март-апрель | 0 | МАУК МЦКД "Горизонт" | 100000
7 | Конкурс "Уссурийская душа" | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь-ноябрь | 0 | МАКДУ ЦКД "Искра" | 100000
| итого по п.1 | 8487000 | 1187127.54 | 851414.89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7299872.46
2.Развитие местного традиционного художественного творчества
8 | Организация и проведение мастер-классов, выставок декоративно-прикладного творчества | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 100000
9 | Издание буклета " И мастерство, и вдохновение…." | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | август | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 100000
11
| итого по п.2 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3. | Грантовая поддержка в области культуры
4. | Поддержка молодых дарований ( выплата стипендий и премий Главы Уссурийского городского округа ), всего
10 | Конкурс социально значимых проектов в области культуры и искусства Уссурийского городского округа: а) разработка Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов в области культуры и искусства; б) предоставление субсидии | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | 0 | Управление культуры | 200000
11 | Предоставление грантов коллективам, имеющих звания "Народный", "Образцовый", "Заслуженный" | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | июнь | 0 | Управление культуры | 200000
| итого по п.3 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 400000
4. | Региональный, всеросийский, международный культурный обмен,проведение семинаров
14 | Участие в фествиалях и конкурсах международного и федерального уровня (проезд, проживание, оргвзнос) | 1313000 | 236708 | 236708 | 0 | 0 | ежегодно | 18.028 | МАУК ДК "Дружба": 236 708 руб.-4-ый международный фестиваль "Владденссити" г. Владивосток, 42-ой международный конкурс-фестиваль творческих коллективов "Единство России" и "Богатство России" г. Москва | 1076292
15 | Участие в мероприятиях регионального уровня(проезд, проживание, оргвзнос) | 600000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | ежегодно | 1 | МАУК ДК "Дружба": 6 000 руб.-конкурс "Тайна. Талант. Виктория" | 594000
16 | Международное и региональное сотрудничество, в том числе прием, размещение, питание делегаций | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно | 0 | В течение 2015 г. | 300000
17 | Организация,проведение,участие в обучающих семинарах и тренингах (проезд,проживание, питание,орг.взнос) | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно по отдельному плану | 0 | В течение 2015 г. | 300000
18 | Организация посещения Уссурийского городского округа участниками международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" (проживание, питание,ценные подарки) | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | сентябрь | 0 | В течение 2015 г. | 50000
#DIV/0!
| итого по п.4 | 2563000 | 242708 | 242708 | 0 | 0 |  | 9.4697 |  | 2320292
5 | Организация библиотечного обслуживания населения
30 |  |  |  |  | 0 | 0 | в течение года |  |  | 0
19 | Пополнение книжного фонда МБУК ЦБС УГО, в том числе подписка на периодическое издания | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль-октябрь | 0 | МБУК "ЦБС" УГО: приобретение книг | 800000
20 | Оснащение сельских библиотек техническими средствами, компьтерным оборудованием | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | 0 | МБУК "ЦБС" УГО: приобретение персональных компьютеров | 500000
21 | Создание автоматизированных читательских мест ( с настройкой подключения по локальной сети выхода в Интернет и последующей оплатой за оказываемые услуги), программное обеспечение (филиалы №1,3,10,14,21,22,23,25,26) | 400000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | ежемесячно | 16.5 | МБУК "ЦБС" УГО: оплата за услуги Интернет | 334000
22 | Обеспечение сохранности библиотечного фонда и внедрение автоматизированной системы обслуживания пользователей на базе программного обеспечения " MARK-SQL". | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | август, ноябрь | 0 | МБУК "ЦБС" УГО6 оплата за обслуживание программного обеспечения. | 100000
| итого по п. 5 | 1800000 | 66000 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6667 |  | 1734000
6 | Материально- техническое обеспечение деятельности мун.учреждений культуры и искусства
24 | Приобретение светотехнического,звукоусиливающего и иного специального оборудования для мун.культурно-досуговых учреждений. | 1000000 | 398500 | 398500 | 0 | 0 | июнь | 39.85 | МБУК "ЦКС" УГО: 398 500 руб.-приобретено и оплачено музыкальное акустическое оборудование ДК "Авангард". | 601500
25 | Оснащение музыкальными инструментами МБОУ ДОД "Детская школа искусств" УГО | 303100 | 0 | 0 | 0 | 0 | апрель | 0 | МБОУ ДОД "ДШИ" УГО | 303100
26 | Приобретение театральных кресел | 3471000 | 0 | 0 | 0 | 0 | август\ | 0 | МБУК "Театр УГО им. В.Ф. Комиссаржевской": 26.02.2015 г.-размещено извещение о аукционе, заключение контракта-март 2015 г., март-август 2015 г.-исполнение контракта. | 3471000
28 | Приобретение специализированной программы для создания электронного банка данных существующего музейного фонда | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | май | 0 | МБУК "Музей" УГО | 50000
29 | Создание электронного каталога краеведческих изданий, оцифровка краеведческих изданий | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | май, август | 0 | МБУК "ЦБС" УГО | 300000
31 | Оформлений экспозиций в выставочнызх залах МБУК "Музей" УГО (приобретение антивандальных витрин с подстветкой) | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | март | 0 | МБУК "Музей" УГО | 200000
40 | Приобретение проекционного оборудования для проведения лекториев в МУК "Музей" |  |  |  | 0 | 0 | в течение года | #DIV/0! |  | 0
| итого по п.6 | 5324100 | 398500 | 398500 | 0 | 0 |  | 7.4848 |  | 4925600
7 | Капитальный ремонт,реконструкция,благоустройство учреждений культуры и искусства,обустройство массового отдыха
33 | Капитальный ремонт учреждений культуры (МБУК ЦКС УГО, МАУК "ДК "Дружба УГО, МБУК ЦБС УГО, МАУК МЦКД "Горизонт" УГО, МАУКДУ ЦКД " Искра" УГО, МБУК "Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской") | 2461340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 г. | 0 | В течение 2015 г. в соответствии с дорожными картами. | 2461340
36 | Реконструкция здания Дома культуры с. Новоникольск | 16965790 | 179262 | 46300 | 0 | 0 | до 31.10.2015г. | 1.0566 | МБУК "ЦКС" УГО: 40 000 руб.-оплата экспертизы. | 16786528
38 | Благоустройство мест массового отдыха населения (ремонт танцплощадки, туалета, установка лавочек, приобретение аттаркционов) | 2100000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | февраль-июнь | 11.9048 | МАУК "Городские парки" | 1850000
| итого по п.7 | 21527130 | 429262 | 46300 | 0 | 0 | 0 | 1.9941 |  | 21097868
8 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа
39 | Расходы на финасовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по библиотечноум, информационному и справочно-бибилиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов | 44578370 | 9606744.95 | 5688289.2 | 0 | 0 |  | 21.5502 | МБУК "ЦБС" УГО | 34971625.05
40 | Расходы на финасовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей | 43215330 | 10114849.46 | 6402205.31 | 0 | 0 |  | 23.4057 | МБОУ ДОД "ДШИ" УГО, МБОУ ДОД "ДХШ" УГО | 33100480.54
41 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по организации спектаклей | 37439270 | 6626370.25 | 3915880.39 | 0 | 0 |  | 17.699 | МБУК "Театр УГО им. В.Ф. Комиссаржевской" | 30812899.75
42 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг | 5696100 | 1366750.3 | 958757.3 | 0 | 0 |  | 23.9945 | МБУК "Музей" УГО | 4329349.7
43 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | 102818520 | 20660586.41 | 12875261.75 | 0 | 0 |  | 20.0942 | МАУК МЦКД "Горизонт" УГО, МАКДУ ЦКД "Искра" УГО, МАУК ДК "Дружба" | 82157933.59
44 | Расходы на финансовое обеспечение выполнени муниципального задания на оказание услуг по организации деятельности клубных формирований | 10743790 | 1194157.77 | 1194157.77 | 0 | 0 |  | 11.1149 | МАУК МЦКД "Горизонт" УГО, МАКДУ ЦКД "Искра" УГО, МАУК ДК "Дружба" | #REF!
45 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг в местах массового отдыха | 4839100 | 674806.69 | 674807.69 | 0 | 0 |  | 13.9449 | МАУК "Городские парки" | 3644942.23
| итого по р. 8 | 249330480 | 50244265.83 | 31709359.41 | 0 | 0 |  | 20.1517 |  | 199086214.17
9 | Руководство и управление в сфере установленных полномочий управления культуры администрации Уссурийского городского округа
46 | Расходы на обеспечение выполнения функций управления культуры администрации Уссурийского городского округа | 6949250 | 1518113.51 | 1250151.32 | 0 | 0 |  | 21.8457 | Управление культуры | 5431136.49
| итого по р. 9 | 6949250 | 1518113.51 | 1250151.32 | 0 | 0 |  | 21.8457 |  | 5431136.49
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 296580960 | 54085976.88 | 34498433.62 | 0 | 0 | 0 | 18.2365 |  | 242494983.12
#DIV/0!
Начальник управления культуры | [8 empty] | Е. Н. Бронникова
Начальник финансово-экономического отдела | [8 empty] | М. Ю. Гольская
исп
Ю.С. Нестерова
33-58-57

## 25.03.2015
Отчёт об исполнении муниципальной программы " Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа 2014-2016 гг" на 25.03.2015 года
№ п/п | Мероприятия | План 2015 года | Финансирование | Кассовый расход | Срок исполнения мероприятия | % (фин-е/план 2015 г*100 | Отметка о выполнении мероприятия | Остаток средств (руб.) (План-фин-е) | Потребность в дополнительном финансировании
1. | Обеспечение жителей Уссурийского городского округа культурно-досуговыми услугами
6 |  | 6000 |  |  | в течение года |  |  | 6000
1 | Организация общегородских массовых праздников (Новогодние праздники, Масленица, День защитника Отечества, день 8 марта, День победы, День работника культуры, День защиты детей, День России, День памяти и скорби, День семьи, любви и верности, День города, День Уссурийского городского округа,День матери, День народного единства) | 7737000 | 1366748.91 | 1366748.91 | ежегодно постоянно | 0 | МАУК ДК "Дружба" УГО: Масленица: 89 246,78 руб. (6 000-автовышка, 42 574 руб.-изготовление баннеров, кадушка деревянная- 1 928 руб., оракал красные и оранжевый-2 578,18 руб., пластик, шурупы, такань для пощива, ленты, призы, подарки, веревка 20 м, пенопласт); День Победы: 74 459,57 руб.(ткань для костюмов, строительные материалы, баннеры для автомобилей, услуги художников и швеи). МАКДУ ЦКД "Искра" УГО: Масленица: 95 526 руб. (приобретение ткани на пошив, приобретение шерстяных ниток, приобретение ценных призов, изготовление баннеров на Зеленый остров, изготовление афиш), День защитника Отечества:40 000 руб.-оплата за предоставление звукового и светового оборудования, День Победы: 122 340 руб. (приобретение ткани, подарков).; МБУК"ЦКС" УГО: Масленица: 32 330 руб.(приобретение ткани, сувенирной продукции, спортинвентаря), День Победы: 36 300 руб. (георгиевские ленты, батарейкиЮ, подарочная продукция); МАУК МЦКД "Горизонт" УГО: Масленица: 30 000 руб. (приобретение ткани, призов); МАУК "Городские парки": Масленица:473 440,98 руб. в том числе 4676,14-установка деревянных опор, 96133,23-электромонтажные работы, 28492,67 руб.-демонтаж временной линии эл.передач, 195 000 руб.-приобретение мобильного ограждения, 10 000 -доставка груза мобильного ограждения, 10178,30 (аренда биотуалетов, 5895,55 -вывоз мусора, 8330 -установка бревна перекладины 70133,98- демонтаж малой архитектурной формы 44601,11 демонтаж ледяных блоков.) МБУК "ЦБС" УГО: Масленица: 9 198 руб.( приобретение ткани, лент, резинки, реквизит, баннер), МБУК "Театр им. В.Ф. Комиссаржевской": Масленица: 3 950 руб. (изготовление чучела Масленицы), День Победы: 99 365 руб.- расходы на премьеру спектакля, посвященному Дню Победы, МБУК "Музей" УГО:Масленица: 102 968,93 руб (5 000 руб.-призы, 2 500 руб.-пластиковые стулья, 1 200 руб.-пластиковая посуда, 60 000 руб.-экспозиция "Чайный дом", 416 руб.-рушники, 1 700 руб.-скатерть, 2 000 руб.-конлитерские изделия, 5 844,06 руб.-изготовление куклы,14 608,87 руб.-пошив костюма, 7 000 руб.-пошивочный материал, 2 700 руб.-разарботка макета.) День Победы: 115 500 руб.-изготовление печатной продукции; МБОУ ДОД "ДШИ": Масленица: 5 000 руб.-призы | 6370251.09 | Увеличение финансирования на празднование Дня Победы на сумму 4 000 000 руб.
2 | Организация проведения краевого ежегодного открытого фестиваля национальных культур "Хоровод дружбы" | 400000 | 0 | 0 | сентябрь | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 400000
4 | Организация и проведение фестиваля "Самоцветы Приморья" | 50000 | 0 | 0 | октябрь | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 50000
5 | Организация и проведение конкурса " Уссурийские звездочки" | 100000 | 0 | 0 | апрель | 0 | МАКДУ ЦКД "Искра": Разработано и подписано Положение.Дата проведения 10-12 апреля 2015 г. Заключены договора на приобретение фоторамок, кубков. | 100000
6 | Организация и проаедение общегородского фестиваля-конкурса "Лучшая молодежь-лучшему городу" | 100000 | 0 | 0 | апрель | 0 | МАУК МЦКД "Горизонт". Дата проведения: 22-25 апреля 2015 г. | 100000
7 | Конкурс "Уссурийская душа" | 100000 | 0 | 0 | октябрь | 0 | МАКДУ ЦКД "Искра" | 100000
| итого по п.1 | 8487000 | 1366748.91 | 1366748.91 |  | 0 |  | 7120251.09
2.Развитие местного традиционного художественного творчества
8 | Организация и проведение мастер-классов, выставок декоративно-прикладного творчества | 100000 | 0 | 0 | сентябрь | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 100000
9 | Издание буклета " И мастерство, и вдохновение…." | 100000 | 0 | 0 | август | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 100000
11
| итого по п.2 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3. | Грантовая поддержка в области культуры
4. | Поддержка молодых дарований ( выплата стипендий и премий Главы Уссурийского городского округа ), всего
10 | Конкурс социально значимых проектов в области культуры и искусства Уссурийского городского округа: а) разработка Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов в области культуры и искусства; б) предоставление субсидии | 200000 | 0 | 0 | май | 0 | Управление культуры | 200000
11 | Предоставление грантов коллективам, имеющих звания "Народный", "Образцовый", "Заслуженный" | 200000 | 0 | 0 | июнь | 0 | Управление культуры | 200000
| итого по п.3 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 400000
4. | Региональный, всеросийский, международный культурный обмен,проведение семинаров
14 | Участие в фествиалях и конкурсах международного и федерального уровня (проезд, проживание, оргвзнос) | 1313000 | 259008 | 259008 | ежегодно | 19.7264 | МАУК ДК "Дружба": 236 708 руб.-4-ый международный фестиваль "Владденссити" г. Владивосток, 42-ой международный конкурс-фестиваль творческих коллективов "Единство России" и "Богатство России" г. Москва | 1053992
15 | Участие в мероприятиях регионального уровня(проезд, проживание, оргвзнос) | 600000 | 41800 | 41800 | ежегодно | 6.9667 | МАУК ДК "Дружба": 6 000 руб.- оргвзнос конкурс "Тайна. Талант. Виктория", 17000 -оргвзнос ХII фестиваль десткого и молодежного творчества "Folk City Festival". МБОУ ДОД "ДШИ" УГО: 18 800 руб.-оргвзнос конкурс "Танцевальный прибой" | 558200
16 | Международное и региональное сотрудничество, в том числе прием, размещение, питание делегаций | 300000 | 0 | 0 | ежегодно | 0 | В течение 2015 г. | 300000
17 | Организация,проведение,участие в обучающих семинарах и тренингах (проезд,проживание, питание,орг.взнос) | 300000 | 0 | 0 | ежегодно по отдельному плану | 0 | В течение 2015 г. | 300000
18 | Организация посещения Уссурийского городского округа участниками международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" (проживание, питание,ценные подарки) | 50000 | 0 | 0 | сентябрь | 0 | В течение 2015 г. | 50000
#DIV/0!
| итого по п.4 | 2563000 | 300808 | 300808 |  | 11.7366 |  | 2262192
5 | Организация библиотечного обслуживания населения
30 |  |  |  |  | в течение года |  |  | 0
19 | Пополнение книжного фонда МБУК ЦБС УГО, в том числе подписка на периодическое издания | 800000 | 0 | 0 | февраль-октябрь | 0 | МБУК "ЦБС" УГО: размещено 3 извещения на сумму 114 100 руб., отправлена заявка на книги на сумму 286 000 руб. | 800000 | Обновление фондов на сумму 200 000 руб.
20 | Оснащение сельских библиотек техническими средствами, компьтерным оборудованием | 500000 | 0 | 0 | май | 0 | МБУК "ЦБС" УГО: приобретение персональных компьютеров. Разрабатывается техническое задание на приобретение 4 персональных компьютеров. Извещение о проведении аукциона будет размещено до 31.03.2015 г. Копьютеры будут установлены в филиалах библ. №26 (с. Пуциловка), №25 (с. Раковка), №23 (с. Каменушка). | 500000
21 | Создание автоматизированных читательских мест ( с настройкой подключения по локальной сети выхода в Интернет и последующей оплатой за оказываемые услуги), программное обеспечение (филиалы №1,3,10,14,21,22,23,25,26) | 400000 | 66000 | 0 | ежемесячно | 16.5 | МБУК "ЦБС" УГО: оплата за услуги Интернет. Заключен договор с ООО "Ростелеком" (оплата помесячно). | 334000
22 | Обеспечение сохранности библиотечного фонда и внедрение автоматизированной системы обслуживания пользователей на базе программного обеспечения " MARK-SQL". | 100000 | 0 | 0 | август, ноябрь | 0 | МБУК "ЦБС" УГО: оплата за обслуживание программного обеспечения. | 100000
| итого по п. 5 | 1800000 | 66000 | 0 |  | 3.6667 |  | 1734000
6 | Материально- техническое обеспечение деятельности мун.учреждений культуры и искусства
24 | Приобретение светотехнического,звукоусиливающего и иного специального оборудования для мун.культурно-досуговых учреждений. | 1000000 | 880300 | 880300 | июнь | 88.03 | МБУК "ЦКС" УГО: 398 500 руб.-приобретено и оплачено музыкальное акустическое оборудование ДК "Авангард", 283 800 руб -приобретение светотехнического и иного спец. оборудования ДК "Нива", пос. Тимирязевский; 19 800 руб.-приобретение оборудования ДК с. Борисовка; 25 690 руб.-приобретение оборудования ДК "Родина". (заключены договора с ООО №Компания Джаз"). Остаток средств-приобретение микрофонов (апрель 2015 г.). | 119700
25 | Оснащение музыкальными инструментами МБОУ ДОД "Детская школа искусств" УГО | 303100 | 0 | 0 | апрель | 0 | МБОУ ДОД "ДШИ" УГО: Заключен контракт № 5 от 27.02.2015 с ООО "Мастерская Валерия Гребенникова" на поставку народных инструментов (4 балалайки). Ожидаемый срок поставки- 31.03.2015г. | 303100
26 | Приобретение театральных кресел | 3471000 | 0 | 0 | август | 0 | МБУК "Театр УГО им. В.Ф. Комиссаржевской": 13.03.15 г.-размещено извещение о аукционе, 16.04.2015 г.-дата проведения аукциона; заключение контракта-май 2015 г., 12 мая 2015 г.-начало работ.
28 | Приобретение специализированной программы для создания электронного банка данных существующего музейного фонда | 50000 | 0 | 0 | май | 0 | МБУК "Музей" УГО | 50000
29 | Создание электронного каталога краеведческих изданий, оцифровка краеведческих изданий | 300000 | 0 | 0 | май, август | 0 | МБУК "ЦБС" УГО | 300000
31 | Оформлений экспозиций в выставочнызх залах МБУК "Музей" УГО (приобретение антивандальных витрин с подстветкой) | 200000 | 0 | 0 | апрель, июль, август | 0 | МБУК "Музей" УГО | 200000
40 | Приобретение проекционного оборудования для проведения лекториев в МУК "Музей" |  |  |  | в течение года | #DIV/0! |  | 0
| итого по п.6 | 5324100 | 880300 | 880300 |  | 16.5342 |  | 4443800
7 | Капитальный ремонт,реконструкция,благоустройство учреждений культуры и искусства,обустройство массового отдыха
33 | Капитальный ремонт учреждений культуры (МБУК ЦКС УГО, МАУК "ДК "Дружба УГО, МБУК ЦБС УГО, МАУК МЦКД "Горизонт" УГО, МАУКДУ ЦКД " Искра" УГО, МБУК "Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской") | 2461340 | 250000 | 250000 | 2015 г. | 10.1571 | В течение 2015 г. в соответствии с дорожными картами. МАУК ДК "Дружба" УГО: 250 000 руб.-кап. ремонт мест общего пользования (туалеты). МБУК "ЦКС" УГО: Изготовление проектно-сметной документации на кап. ремонт ДК с. Воздвиженка:134 440 руб.-02.03.15 г. проведен аукцион, дата заключения контракта-до30.03.2015 г., дата исполнения контракта-апрель 2015 г.; Кап. ремонт ДК с. Воздвиженка 441 064,87 руб.-аукцион проведен 05.03.2015 г., дата заключения контракта 25.03.2015 г., дата исполнения контракта-июнь 2015 г. (ООО "Примстройлюкс"); Кап. ремонт наружных систем водопровода ДК с. Воздвиженка: 170 495 руб.-аукцион признан несостоявщимся. Повторное размещение аукциона 01.04.2015 г., дата заключения контракта до 11.05.2015 г., дата исполнения контракта-июль 2015 г.; Кап. ремонт канализации и водопровода ДК с. Воздвиженка:запланированная сумма 300 000 руб.; Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения ДК с. Воздвиженка: 236 236,19 руб.-заключен договор №624 от 03.03.2015 г. с МУП "Уссурийск-Водоканал"; Проектно-сметная документация на строительство клуба с. Линевичи: 859 381 руб.-01.04.2015 г. размещение извещения о проведении аукциона; Проведение инженерно-геологических изысканий на строительство клуба с. Линевичи: 55 982 руб.(документы подготовлены); Проектно-сметная документация на кап. ремонт зрительного и спортивного зала ДК с. Корсаковка-394 333 руб.-20.04.2015 г.-размещение извещения о проведении аукциона; Проектно-сметная документация на кап. ремонт системы отопления ДК с. Алексее-Никольское-98 416 руб.(освоение средств до 15.04.2015г., заключен договор с ООО "Монарх-дизайн"). МАУК МЦКД "Горизонт": кап. ремонт цоколя, 10 000 руб.-заказана проектно-сметная документация, оплата в апреле 2015 г. | 2211340
36 | Реконструкция здания Дома культуры с. Новоникольск | 16965790 | 358524 | 358524 | до 31.10.2015г. | 2.1132 | МБУК "ЦКС" УГО: 40 000 руб.-оплата экспертизы; 99 442 руб.-корректировка проектоно-сметной документации (ЗАО "Дальводпроект"); 39 820 руб.-топография фундамента (ЗАО "Дальводпроект"). Размещено извещение на проведение аукциона 13.03.2015 г., начальная макс. цена контракта-14 363 590 руб. Дата проведения аукциона-06.04.2015 г., дата заключения контракта-до 30.04.2015 г., срок исполнения контракта-31.10.2015 г. | 16607266
38 | Благоустройство мест массового отдыха населения (ремонт танцплощадки, туалета, установка лавочек, приобретение аттракционов) | 2100000 | 0 | 0 | март-июнь | 0 | МАУК "Городские парки": Благоустройство детской площадки в городском парке (Володарского, 33): планируется выполнение работ по устройству покрытия "Мастерфайб" (март 2015 г. -начата топографическая съемка), обрезка деревьев (март 2015 г.-работы выполнены, оплата работ в апреле 2015 г.), заказан проект детской площадки, планируется приобретение мягких дестких модулей. | 2100000
| итого по п.7 | 21527130 | 608524 | 608524 |  | 2.8268 |  | 20918606
8 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа
39 | Расходы на финасовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по библиотечноум, информационному и справочно-бибилиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов | 44578370 | 9606744.95 | 5688289.2 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 21.5502 | МБУК "ЦБС" УГО | 34971625.05 | Подписка на периодические и справочные издания для читательских залов (нет трансфертов и недостаточная сумма по программе) на сумму 1 290 000 руб.
40 | Расходы на финасовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей | 43215330 | 10114849.46 | 6402205.31 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 23.4057 | МБОУ ДОД "ДШИ" УГО, МБОУ ДОД "ДХШ" УГО | 33100480.54 | МБОУ ДОД "ДШИ" УГО: арендная плата 265,1 кв. м. площадей обособленного подразделения п. Тимирязевский в сумме 496 900 руб. В связи с увеличением штатных единиц (9 человек) в новом учебном году возросла потребность на выплату заработной платы с начислениями в сумме 4 496 510 руб.
41 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по организации спектаклей | 37439270 | 6927742.25 | 3915880.39 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 18.5039 | МБУК "Театр УГО им. В.Ф. Комиссаржевской" | 30511527.75 | В связи с заменой в 2014 г. светового и звукового оборудования (100% износ) возросло потребление электроэнергии на 66,7 тыс. кВт или 406 100 руб.; Недостаточное финансирование на постановочные расходы на сумму 543 800 руб.
42 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг | 5696100 | 1366750.3 | 958757.3 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 23.9945 | МБУК "Музей" УГО | 4329349.7
43 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | 102818520 | 20660586.41 | 12875261.75 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 20.0942 | МАУК МЦКД "Горизонт" УГО, МАКДУ ЦКД "Искра" УГО, МАУК ДК "Дружба" | 82157933.59
44 | Расходы на финансовое обеспечение выполнени муниципального задания на оказание услуг по организации деятельности клубных формирований | 10743790 | 1194157.77 | 1194157.77 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 11.1149 | МАУК МЦКД "Горизонт" УГО, МАКДУ ЦКД "Искра" УГО, МАУК ДК "Дружба" | #REF!
45 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг в местах массового отдыха | 4839100 | 1224911.53 | 1191082.96 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 25.3128 | МАУК "Городские парки" | 3644942.23
| итого по р. 8 | 249330480 | 51095742.67 | 32225634.68 |  | 20.4932 |  | 198234737.33
9 | Руководство и управление в сфере установленных полномочий управления культуры администрации Уссурийского городского округа
46 | Расходы на обеспечение выполнения функций управления культуры администрации Уссурийского городского округа | 6949250 | 1618195.51 | 1526196.82 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 23.2859 | Управление культуры | 5331054.49
| итого по р. 9 | 6949250 | 1618195.51 | 1526196.82 |  | 23.2859 |  | 5331054.49
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 296580960 | 55936319.09 | 36908212.41 |  | 18.8604 |  | 240644640.91
#DIV/0!
Начальник управления культуры | [6 empty] | Е. Н. Бронникова
Начальник финансово-экономического отдела | [6 empty] | М. Ю. Гольская
Ю.С. Нестерова
33-58-57

## март
Отчёт об исполнении муниципальной программы " Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа 2014-2016 гг" на 01.04.2015 г.
№ п/п | Мероприятия | План 2015 года | Финансирование | Кассовый расход | Срок исполнения мероприятия | % (фин-е/план 2015 г*100 | Отметка о выполнении мероприятия | Остаток средств (руб.) (План-фин-е) | Потребность в дополнительном финансировании
1. | Обеспечение жителей Уссурийского городского округа культурно-досуговыми услугами
6 |  | 6000 |  |  | в течение года |  |  | 6000
1 | Организация общегородских массовых праздников (Новогодние праздники, Масленица, День защитника Отечества, день 8 марта, День победы, День работника культуры, День защиты детей, День России, День памяти и скорби, День семьи, любви и верности, День города, День Уссурийского городского округа,День матери, День народного единства) | 7737000 | 1366748.91 | 1366748.91 | ежегодно постоянно | 0 | МАУК ДК "Дружба" УГО: Масленица: 89 246,78 руб. (6 000-автовышка, 42 574 руб.-изготовление баннеров, кадушка деревянная- 1 928 руб., оракал красные и оранжевый-2 578,18 руб., пластик, шурупы, такань для пощива, ленты, призы, подарки, веревка 20 м, пенопласт); День Победы: 74 459,57 руб.(ткань для костюмов, строительные материалы, баннеры для автомобилей, услуги художников и швеи). МАКДУ ЦКД "Искра" УГО: Масленица: 95 526 руб. (приобретение ткани на пошив, приобретение шерстяных ниток, приобретение ценных призов, изготовление баннеров на Зеленый остров, изготовление афиш), День защитника Отечества:40 000 руб.-оплата за предоставление звукового и светового оборудования, День Победы: 122 340 руб. (приобретение ткани, подарков).; МБУК"ЦКС" УГО: Масленица: 32 330 руб.(приобретение ткани, сувенирной продукции, спортинвентаря), День Победы: 36 300 руб. (георгиевские ленты, батарейкиЮ, подарочная продукция); МАУК МЦКД "Горизонт" УГО: Масленица: 30 000 руб. (приобретение ткани, призов); МАУК "Городские парки": Масленица:473 440,98 руб. в том числе 4676,14-установка деревянных опор, 96133,23-электромонтажные работы, 28492,67 руб.-демонтаж временной линии эл.передач, 195 000 руб.-приобретение мобильного ограждения, 10 000 -доставка груза мобильного ограждения, 10178,30 (аренда биотуалетов, 5895,55 -вывоз мусора, 8330 -установка бревна перекладины 70133,98- демонтаж малой архитектурной формы, 44601,11- демонтаж ледяных блоков.) МБУК "ЦБС" УГО: Масленица: 9 198 руб.( приобретение ткани, лент, резинки, реквизит, баннер), МБУК "Театр им. В.Ф. Комиссаржевской": Масленица: 3 950 руб. (изготовление чучела Масленицы), День Победы: 99 365 руб.- расходы на премьеру спектакля, посвященному Дню Победы, МБУК "Музей" УГО:Масленица: 102 968,93 руб (5 000 руб.-призы, 2 500 руб.-пластиковые стулья, 1 200 руб.-пластиковая посуда, 60 000 руб.-экспозиция "Чайный дом", 416 руб.-рушники, 1 700 руб.-скатерть, 2 000 руб.-конлитерские изделия, 5 844,06 руб.-изготовление куклы,14 608,87 руб.-пошив костюма, 7 000 руб.-пошивочный материал, 2 700 руб.-разарботка макета.) День Победы: 115 500 руб.-изготовление печатной продукции; МБОУ ДОД "ДШИ": Масленица: 5 000 руб.-призы | 6370251.09 | Увеличение финансирования на празднование Дня Победы на сумму 4 000 000 руб.
2 | Организация проведения краевого ежегодного открытого фестиваля национальных культур "Хоровод дружбы" | 400000 | 0 | 0 | сентябрь | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 400000
4 | Организация и проведение фестиваля "Самоцветы Приморья" | 50000 | 0 | 0 | октябрь | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 50000
5 | Организация и проведение конкурса " Уссурийские звездочки" | 100000 | 0 | 0 | апрель | 0 | МАКДУ ЦКД "Искра": Разработано и подписано Положение.Дата проведения 10-12 апреля 2015 г. Заключены договора на приобретение фоторамок, кубков. | 100000
6 | Организация и проаедение общегородского фестиваля-конкурса "Лучшая молодежь-лучшему городу" | 100000 | 0 | 0 | апрель | 0 | МАУК МЦКД "Горизонт". Дата проведения: 22-25 апреля 2015 г. | 100000
7 | Конкурс "Уссурийская душа" | 100000 | 0 | 0 | октябрь | 0 | МАКДУ ЦКД "Искра" | 100000
| итого по п.1 | 8487000 | 1366748.91 | 1366748.91 |  | 0 |  | 7120251.09
2.Развитие местного традиционного художественного творчества
8 | Организация и проведение мастер-классов, выставок декоративно-прикладного творчества | 100000 | 0 | 0 | сентябрь | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 100000
9 | Издание буклета " И мастерство, и вдохновение…." | 100000 | 0 | 0 | август | 0 | МБУК "ЦКС" УГО | 100000
11
| итого по п.2 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3. | Грантовая поддержка в области культуры
4. | Поддержка молодых дарований ( выплата стипендий и премий Главы Уссурийского городского округа ), всего
10 | Конкурс социально значимых проектов в области культуры и искусства Уссурийского городского округа: а) разработка Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов в области культуры и искусства; б) предоставление субсидии | 200000 | 0 | 0 | май | 0 | Управление культуры | 200000
11 | Предоставление грантов коллективам, имеющих звания "Народный", "Образцовый", "Заслуженный" | 200000 | 0 | 0 | июнь | 0 | Управление культуры | 200000
| итого по п.3 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 400000
4. | Региональный, всеросийский, международный культурный обмен,проведение семинаров
14 | Участие в фествиалях и конкурсах международного и федерального уровня (проезд, проживание, оргвзнос) | 1313000 | 259008 | 259008 | ежегодно | 19.7264 | МАУК ДК "Дружба": 236 708 руб.-4-ый международный фестиваль "Владденссити" г. Владивосток, 42-ой международный конкурс-фестиваль творческих коллективов "Единство России" и "Богатство России" г. Москва | 1053992
15 | Участие в мероприятиях регионального уровня(проезд, проживание, оргвзнос) | 600000 | 41800 | 41800 | ежегодно | 6.9667 | МАУК ДК "Дружба": 6 000 руб.- оргвзнос конкурс "Тайна. Талант. Виктория", 17000 -оргвзнос ХII фестиваль десткого и молодежного творчества "Folk City Festival". МБОУ ДОД "ДШИ" УГО: 18 800 руб.-оргвзнос конкурс "Танцевальный прибой" | 558200
16 | Международное и региональное сотрудничество, в том числе прием, размещение, питание делегаций | 300000 | 0 | 0 | ежегодно | 0 | В течение 2015 г. | 300000
17 | Организация,проведение,участие в обучающих семинарах и тренингах (проезд,проживание, питание,орг.взнос) | 300000 | 0 | 0 | ежегодно по отдельному плану | 0 | В течение 2015 г. | 300000
18 | Организация посещения Уссурийского городского округа участниками международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" (проживание, питание,ценные подарки) | 50000 | 0 | 0 | сентябрь | 0 | В течение 2015 г. | 50000
#DIV/0!
| итого по п.4 | 2563000 | 300808 | 300808 |  | 11.7366 |  | 2262192
5 | Организация библиотечного обслуживания населения
30 |  |  |  |  | в течение года |  |  | 0
19 | Пополнение книжного фонда МБУК ЦБС УГО, в том числе подписка на периодическое издания | 800000 | 0 | 0 | февраль-октябрь | 0 | МБУК "ЦБС" УГО: размещено 3 извещения на сумму 114 100 руб., отправлена заявка на книги на сумму 286 000 руб. | 800000 | Обновление фондов на сумму 200 000 руб.
20 | Оснащение сельских библиотек техническими средствами, компьтерным оборудованием | 500000 | 0 | 0 | май | 0 | МБУК "ЦБС" УГО: приобретение персональных компьютеров. Разрабатывается техническое задание на приобретение 4 персональных компьютеров. Извещение о проведении аукциона будет размещено до 31.03.2015 г. Копьютеры будут установлены в филиалах библ. №26 (с. Пуциловка), №25 (с. Раковка), №23 (с. Каменушка). | 500000
21 | Создание автоматизированных читательских мест ( с настройкой подключения по локальной сети выхода в Интернет и последующей оплатой за оказываемые услуги), программное обеспечение (филиалы №1,3,10,14,21,22,23,25,26) | 400000 | 66000 | 0 | ежемесячно | 16.5 | МБУК "ЦБС" УГО: оплата за услуги Интернет. Заключен договор с ООО "Ростелеком" (оплата помесячно). | 334000
22 | Обеспечение сохранности библиотечного фонда и внедрение автоматизированной системы обслуживания пользователей на базе программного обеспечения " MARK-SQL". | 100000 | 0 | 0 | август, ноябрь | 0 | МБУК "ЦБС" УГО: оплата за обслуживание программного обеспечения. | 100000
| итого по п. 5 | 1800000 | 66000 | 0 |  | 3.6667 |  | 1734000
6 | Материально- техническое обеспечение деятельности мун.учреждений культуры и искусства
24 | Приобретение светотехнического,звукоусиливающего и иного специального оборудования для мун.культурно-досуговых учреждений. | 1000000 | 880300 | 880300 | июнь | 88.03 | МБУК "ЦКС" УГО: 398 500 руб.-приобретено и оплачено музыкальное акустическое оборудование ДК "Авангард", 283 800 руб -приобретение светотехнического и иного спец. оборудования ДК "Нива", пос. Тимирязевский; 19 800 руб.-приобретение оборудования ДК с. Борисовка; 25 690 руб.-приобретение оборудования ДК "Родина". (заключены договора с ООО №Компания Джаз"). Остаток средств-приобретение микрофонов (апрель 2015 г.). | 119700
25 | Оснащение музыкальными инструментами МБОУ ДОД "Детская школа искусств" УГО | 303100 | 0 | 0 | апрель | 0 | МБОУ ДОД "ДШИ" УГО: Заключен контракт № 5 от 27.02.2015 с ООО "Мастерская Валерия Гребенникова" на поставку народных инструментов (4 балалайки). Ожидаемый срок поставки- 31.03.2015г. | 303100
26 | Приобретение театральных кресел | 3471000 | 0 | 0 | август | 0 | МБУК "Театр УГО им. В.Ф. Комиссаржевской": 13.03.15 г.-размещено извещение о аукционе, 16.04.2015 г.-дата проведения аукциона; заключение контракта-май 2015 г., 12 мая 2015 г.-начало работ.
28 | Приобретение специализированной программы для создания электронного банка данных существующего музейного фонда | 50000 | 0 | 0 | май | 0 | МБУК "Музей" УГО | 50000
29 | Создание электронного каталога краеведческих изданий, оцифровка краеведческих изданий | 300000 | 0 | 0 | май, август | 0 | МБУК "ЦБС" УГО | 300000
31 | Оформлений экспозиций в выставочнызх залах МБУК "Музей" УГО (приобретение антивандальных витрин с подстветкой) | 200000 | 0 | 0 | апрель, июль, август | 0 | МБУК "Музей" УГО | 200000
40 | Приобретение проекционного оборудования для проведения лекториев в МУК "Музей" |  |  |  | в течение года | #DIV/0! |  | 0
| итого по п.6 | 5324100 | 880300 | 880300 |  | 16.5342 |  | 4443800
7 | Капитальный ремонт,реконструкция,благоустройство учреждений культуры и искусства,обустройство массового отдыха
33 | Капитальный ремонт учреждений культуры (МБУК ЦКС УГО, МАУК "ДК "Дружба УГО, МБУК ЦБС УГО, МАУК МЦКД "Горизонт" УГО, МАУКДУ ЦКД " Искра" УГО, МБУК "Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской") | 2461340 | 250000 | 250000 | 2015 г. | 10.1571 | В течение 2015 г. в соответствии с дорожными картами. МАУК ДК "Дружба" УГО: 250 000 руб.-кап. ремонт мест общего пользования (туалеты). МБУК "ЦКС" УГО: Изготовление проектно-сметной документации на кап. ремонт ДК с. Воздвиженка:134 440 руб.-02.03.15 г. проведен аукцион, дата исполнения контракта-апрель 2015 г.; Кап. ремонт (благоустройство) ДК с. Воздвиженка 441 064,87 руб.-аукцион проведен 05.03.2015 г., дата исполнения контракта-июнь 2015 г. (ООО "Примстройлюкс"); Кап. ремонт наружных систем водопровода ДК с. Воздвиженка: 170 495 руб.-аукцион признан несостоявщимся, повторный аукцион 16.04.2015 г., дата заключения контракта до 11.05.2015 г., дата исполнения контракта-июль 2015 г.; Кап. ремонт канализации и водопровода ДК с. Воздвиженка:запланированная сумма 300 000 руб.; Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения ДК с. Воздвиженка: 236 236,19 руб.-заключен договор №624 от 03.03.2015 г. с МУП "Уссурийск-Водоканал"; Проектно-сметная документация на строительство клуба с. Линевичи: 859 381 руб.-01.04.2015 г. размещение извещения о проведении аукциона, 20.04.15г.-проведение аукциона, заключение контракта-май 2015 г., срок исполнения-июль 2015 г.; Проведение инженерно-геологических изысканий на строительство клуба с. Линевичи: 55 982 руб.(документы подготовлены); Проектно-сметная документация на кап. ремонт зрительного и спортивного зала ДК с. Корсаковка-394 333 руб.-20.04.2015 г.-размещение извещения о проведении аукциона-20.04.2015 г.; Проектно-сметная документация на кап. ремонт системы отопления ДК с. Алексее-Никольское-98 416 руб.(освоение средств до 15.04.2015г., заключен договор с ООО "Монарх-дизайн"). МАУК МЦКД "Горизонт": кап. ремонт цоколя, 10 000 руб.-заказана проектно-сметная документация, оплата в апреле 2015 г. | 2211340
36 | Реконструкция здания Дома культуры с. Новоникольск | 13688000 | 179262 | 179262 | до 31.10.2015г. | 1.3096 | МБУК "ЦКС" УГО: 40 000 руб.-оплата экспертизы; 99 442 руб.-корректировка проектно-сметной документации (ЗАО "Дальводпроект"); 39 820 руб.-топография фундамента (ЗАО "Дальводпроект"). Размещено извещение на проведение аукциона 13.03.2015 г., начальная макс. цена контракта-14 363 590 руб. Дата проведения аукциона-06.04.2015 г., дата заключения контракта-до 30.04.2015 г., срок исполнения контракта-31.10.2015 г. | 13508738
38 | Благоустройство мест массового отдыха населения (ремонт танцплощадки, туалета, установка лавочек, приобретение аттракционов) | 2100000 | 0 | 0 | март-июнь | 0 | МАУК "Городские парки": Благоустройство детской площадки в городском парке (Володарского, 33): планируется выполнение работ по устройству покрытия "Мастерфайб" (март 2015 г. -начата топографическая съемка), обрезка деревьев (март 2015 г.-работы выполнены, оплата работ в апреле 2015 г.), заказан проект детской площадки, планируется приобретение мягких дестких модулей. | 2100000
| итого по п.7 | 18249340 | 429262 | 429262 |  | 2.3522 |  | 17820078
8 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа
39 | Расходы на финасовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по библиотечноум, информационному и справочно-бибилиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов | 44578370 | 9606744.95 | 5688289.2 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 21.5502 | МБУК "ЦБС" УГО | 34971625.05 | Подписка на периодические и справочные издания для читательских залов (нет трансфертов и недостаточная сумма по программе) на сумму 1 290 000 руб.
40 | Расходы на финасовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей | 43215330 | 10114849.46 | 10114849.46 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 23.4057 | МБОУ ДОД "ДШИ" УГО, МБОУ ДОД "ДХШ" УГО | 33100480.54 | МБОУ ДОД "ДШИ" УГО: арендная плата 265,1 кв. м. площадей обособленного подразделения п. Тимирязевский в сумме 496 900 руб. В связи с увеличением штатных единиц (9 человек) в новом учебном году возросла потребность на выплату заработной платы с начислениями в сумме 4 496 510 руб.
41 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по организации спектаклей | 37439270 | 6927742.25 | 6927742.25 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 18.5039 | МБУК "Театр УГО им. В.Ф. Комиссаржевской" | 30511527.75 | В связи с заменой в 2014 г. светового и звукового оборудования (100% износ) возросло потребление электроэнергии на 66,7 тыс. кВт или 406 100 руб.; Недостаточное финансирование на постановочные расходы на сумму 543 800 руб.
42 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг | 5696100 | 1366750.3 | 1366750.3 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 23.9945 | МБУК "Музей" УГО | 4329349.7
43 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий | 102818520 | 20660586.41 | 12875261.75 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 20.0942 | МАУК МЦКД "Горизонт" УГО, МАКДУ ЦКД "Искра" УГО, МАУК ДК "Дружба" | 82157933.59
44 | Расходы на финансовое обеспечение выполнени муниципального задания на оказание услуг по организации деятельности клубных формирований | 10743790 | 1861661.33 | 1854449.46 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 17.3278 | МАУК МЦКД "Горизонт" УГО, МАКДУ ЦКД "Искра" УГО, МАУК ДК "Дружба" | #REF!
45 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг в местах массового отдыха | 4839100 | 674806.69 | 674807.69 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 13.9449 | МАУК "Городские парки" | 2977438.67
| итого по р. 8 | 249330480 | 51213141.39 | 39502150.11 |  | 20.5403 |  | 198117338.61
9 | Руководство и управление в сфере установленных полномочий управления культуры администрации Уссурийского городского округа
46 | Расходы на обеспечение выполнения функций управления культуры администрации Уссурийского городского округа | 6949250 | 1624195.51 | 1612041.3 | Согласно графиков платежей на 2015 год. | 23.3722 | Управление культуры | 5325054.49
| итого по р. 9 | 6949250 | 1624195.51 | 1612041.3 |  | 23.3722 |  | 5325054.49
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 293303170 | 55880455.81 | 44091310.32 |  | 19.0521 |  | 237422714.19
#DIV/0!
Начальник управления культуры | [6 empty] | Е. Н. Бронникова
Начальник финансово-экономического отдела | [6 empty] | М. Ю. Гольская
Ю.С. Нестерова
33-58-57

## кистер
Отчёт об исполнении муниципальной программы " Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа 2014-2016 гг" на 01.07.2015 г.
№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения (размещения закупок) | Объем финансирования на 2015 год | в т.ч. по кварталам |  |  |  | Выполнено |  |  | Фактически освоена |  | Экономия бюджетных средств
|  |  |  | I | II | III | IV | (№ контракта, цена, с кем заключен) |  | Срок | т.р. | %
1. | Обеспечение жителей Уссурийского городского округа культурно-досуговыми услугами
6 |  |  | 6000 |  |  | в течение года |  |  |  | 6000
1 | Организация общегородских массовых праздников (Новогодние праздники, Масленица, День защитника Отечества, день 8 марта, День победы, День работника культуры, День защиты детей, День России, День памяти и скорби, День семьи, любви и верности, День города, День Уссурийского городского округа,День матери, День народного единства)
|  | ежегодно постоянно | 11737 | 1259 | 4985.69 | 2127.7 | 3364.61 | Поведены следующие мероприятия: Масленица, День защитника Отечества, день 8 марта, День победы, День работника культуры, День защиты детей. Договора с ед поставщиком. |  | февраль-июнь | 6244.63 | 100
2 | Организация проведения краевого ежегодного открытого фестиваля национальных культур "Хоровод дружбы" | сентябрь | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  | 0
4 | Организация и проведение фестиваля "Самоцветы Приморья" | октябрь | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0
5 | Организация и проведение конкурса " Уссурийские звездочки" | апрель | 100 |  | 100 |  |  | ИП Сероштанникова И.Е. - приобретение фоторамок на сумму 14400,00; Договор №153 от 23.03.2015; ИП Сыч Р.А. - приобретение кубков на сумму 39000,00 договор № РА-21 от 17.03.2015; ООО "Уссурвостокстрой" - приобретение подарков на сумму 46600,00 договор № б/н от 08.04.15 |  |  | 100 | 100
6 | Организация и проаедение общегородского фестиваля-конкурса "Лучшая молодежь-лучшему городу" | апрель | 100 |  | 100 |  |  | ООО "ДНС Приморье" лог.УС200000234 от 13.04.15 за подарки-42870,0р.ИП Кузьмина дог.ААА -14 от 18.03.15 за фоторамки -28130 руб. ООО ДОМПЛЮС дог.УТРЗООО-32/1 от 18.04.15 за кубки - 10500,0 руб. авнс.отчет 12 от 21.04.15 аренда машины конфетти -5500,0 руб. |  |  | 87 | 87 | 13
7 | Конкурс "Уссурийская душа" | октябрь | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0
| итого по п.1 |  | 12487 | 1259 | 5185.69 | 2527.7 | 3514.61 |  |  |  | 6431.63 | 99.7974
2.Развитие местного традиционного художественного творчества
8 | Организация и проведение мастер-классов, выставок декоративно-прикладного творчества | сентябрь | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0
9 | Издание буклета " И мастерство, и вдохновение…." | август | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0
11
| итого по п.2 |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |  |  | 0
0
3. | Грантовая поддержка в области культуры
10 | Конкурс социально значимых проектов в области культуры и искусства Уссурийского городского округа: а) разработка Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов в области культуры и искусства; б) предоставление субсидий |  | 200 |  |  | 200
11 | Предоставление грантов коллективам, имеющих звания "Народный", "Образцовый", "Заслуженный" |  | 200 |  |  | 200
| итого по п.3 |  | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |  |  |  | 0
4. | Региональный, всеросийский, международный культурный обмен,проведение семинаров | [9 empty] | 0
12 | Участие в фествиалях и конкурсах международного и федерального уровня (проезд, проживание, оргвзнос) | ежегодно | 1413 |  | 712.59 | 700.41 |  | Договора с ед поставщиком |  | февраль-декабрь | 712.59 | 100
13 | Участие в мероприятиях регионального уровня(проезд, проживание, оргвзнос) | ежегодно | 500 |  | 130.1 | 369.9 |  | Договора с ед поставщиком |  | февраль-декабрь | 130.1 | 100
14 | Международное и региональное сотрудничество, в том числе прием, размещение, питание делегаций | ежегодно | 300 |  |  | 300
15 | Организация,проведение,участие в обучающих семинарах и тренингах (проезд,проживание, питание,орг.взнос) | ежегодно | 300 |  | 8.625 | 291.37 |  | Договора с ед поставщиком |  |  | 8.63 | 100
16 | Организация посещения Уссурийского городского округа участниками международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" (проживание, питание,ценные подарки) | август-сентябрь | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | 0
#DIV/0!
| итого по п.4 |  | 2563 | 0 | 851.315 | 1711.68 |  |  | 521.2 |  | 851.32 | 100
5 | Организация библиотечного обслуживания населения
30
17 | Пополнение книжного фонда МБУК ЦБС УГО, в том числе подписка на периодическое издания | февраль-октябрь | 800 | 198 | 198 | 338 | 66 | Мун.конт.№4 от 10.03.15г.с ООО Торговый Дом "Феникс" пополн. книж. фон.; Мун.контр.№1 от 13.02.15г. С ООО "Издательство АСТ"пополн. книж. фон.; Контр.№2 от 20.02.15г, с ОАО "ОЛМА Медиа Групп"попол.книжн.фонда., Контр.№407/04 от 01.04.15г. с ООО "САМПИ" попол.книж.фонд., Контр.№6 от 02.04.15г. с ООО "Издательство"Эксмо"попол.книж.фонда., Контр.№2015/054/16 от 29.04.15г.с ФГБУ(Росс. Госуд.библ.), Под.лицо физ.лицу для приобр.)5кн.) у ИП Колегова И.В. |  | апрель-июнь | 447.638 | 113.0399
18 | Оснащение сельских библиотек техническими средствами, компьтерным оборудованием | май | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  | 0
19 | Создание автоматизированных читательских мест ( с настройкой подключения по локальной сети выхода в Интернет и последующей оплатой за оказываемые услуги), программное обеспечение (филиалы №1,3,10,14,21,22,23,25,26) | ежемесячно | 400 |  | 200 | 100 | 100 | Дог.№308842340 от 13.03.15г. Услуги за пользованием интернет |  | декабрь | 138.58 | 69.29
| итого по п. 5 |  | 1700 | 198 | 398 | 938 | 166 |  | 0 |  | 586.218 | 98.3587
6 | Материально- техническое обеспечение деятельности мун.учреждений культуры и искусства
20 | Приобретение светотехнического,звукоусиливающего и иного специального оборудования для мун.культурно-досуговых учреждений. | июнь | 1000 | 880.3 | 119.7 | 0 | 0 | Дог. № 5 от 27.02.2015 с ООО «Мастерская Валерия Гребенникова» дог.№5/2015от 02.02.15г. - 119,5 т.р. ООО "Компания Джаз №; дог.№5/2015 от 02.02.15г. - 271,35 т.р. ООО "Компания Джаз" договора №26/2015от16.03.15г. - 198,66 т.р. ИП Тутаев; дог.№26/2015от16.03.15г - 85,14 т.р. ИП Тутаев контракт.№23-03/2015от03.03.15г. - 59,4 т.р. ООО "Компания Джаз"; контракт.№23-03/2015от03.03.15г.- 138,6 т.р. ООО "Компания Джаз"№25/2015от12.03.15г-25,69 т.р.ООО "Компания Джаз" . |  | февраль-апрель | 1000 | 100
21 | Оснащение музыкальными инструментами МБОУ ДОД "Детская школа искусств" УГО | апрель | 800 | 303.1 |  | 496.9 | 0 | контракт № 5 от 27.02.2015 с ООО "Мастерская Валерия Гребенникова"на поставку народных инструментов - 303100 руб. Инструменты поставлены 24.03.2015г. и приняты приёмочной комиссией, оплата произведена. |  | март | 303.1 | 100
22 | Приобретение театральных кресел | август | 3071 | 0 | 1068.41 | 2002.59 | 0 | МК № 0320300021815000002-0105055 от 12 мая 2015 г.-начало работ. Оплачено:30%- 812214(кресла в зал); 256200- кресла в дир.ложу. |  | июль | 1068.414 | 100.0004 | 57.4
23 | Приобретение специализированной программы для создания электронного банка данных существующего музейного фонда | май | 50 | 0 |  | 50 | 0 |  |  |  | 0
24 | Создание электронного каталога краеведческих изданий, оцифровка краеведческих изданий | май, август | 400 | 0 |  | 400 | 0 |  |  |  | 0
25 | Оформлений экспозиций в выставочнызх залах МБУК "Музей" УГО (приобретение антивандальных витрин с подстветкой) | апрель, июль, август | 200 | 0 | 41 | 159 | 0 |  |  |  | 41 | 100
40 | Приобретение проекционного оборудования для проведения лекториев в МУК "Музей" |  |  |  |  | в течение года | #DIV/0!
| итого по п.6 |  | 5521 | 1183.4 | 1229.11 | 3108.49 | 0 |  |  |  | 2412.514 | 100.0002
7 | Капитальный ремонт,реконструкция,благоустройство учреждений культуры и искусства,обустройство массового отдыха | [6 empty] | дог №0320300017715000008-0093220-01 от 19,03,15 г. ООО Стройпроектсервис - 134,44 т.р.дог №0320300017715000009-0093220-01 от 25,03,15 г. - 441,06 т.р. ООО "Примстройлюкс"дог.№1/15-17 от 10.03.15 - 55,98 т.р. ОАО "Дальвостокагропромпроект"дог. №624 от 03,03,15 г. - 236,24 т.р. МУП "Уссурийск-Водоканал"дог. №14-15 от 17,03,15 г. - 98,416 т.р. ООО "Монарх-Дизайн" |  | апрель-ноябрь
6 | Капитальный ремонт, реконструкция, благоустройство учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха
26 | Капитальный ремонт учреждений культуры (МБУК ЦКС УГО, МАУК "ДК "Дружба УГО, МБУК ЦБС УГО, МАУК МЦКД "Горизонт" УГО, МАУКДУ ЦКД " Искра" УГО, МБУК "Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской") |  | 5000.04 | 250 | 1847 | 2666.8 | 236.24 | МАУК МЦКД "Горизонт" УГО ИП Прищепа Ю.Н. дог.2 от 19.05.15 на сумму 300.00 тыс.рублей, МАУК "ДК"Дружба" УГО договор № 2 от 03.03.15 на сумму 500,0 т.р. ИП Пинчук В.В. , дог №0320300017715000008-0093220-01 от 19,03,15 г. ООО Стройпроектсервис - 134,44 т.р.;дог №0320300017715000009-0093220-01 от 25,03,15 г. - 441,06 т.р. ООО "Примстройлюкс"; ИП Кан А.В Договор №40/2015 от 23.04.2015г.; дог. №624 от 03,03,15 г. - 236,24 т.р. МУП "Уссурийск-Водоканал"; ООО "Бельведер" Контракт №032030001771500013-0093220-01 от 06.05.2015г. ; ООО "Бюро Технической Документации" Контракт №0320300017715000015-0093220-02 от 22.05.2015г.; дог. №14-15 от 17,03,15 г. - 98,416 т.р. ООО "Монарх-Дизайн"; Договор №1 КР-2015 от 31.03.2015 г.ООО "Рома", Договор № 7 от 15.05.2015 на 400.00 тыс.рублей |  | март-июнь | 2097.56 | 100.0267 | 1196.3
27 | Реконструкция здания Дома культуры с. Новоникольск |  | 14987.09 | 179.26 |  |  | 14807.83 | дог.№198/10-Уот24.12.14. - 40 т.р. ООО "Приморский экспертно-правовой центр", дог.№02-15АС от19.01.15г. - 99,442 т.р. ЗАО "Дальводпроект", дог.№01-15ТПот19.01.15г - 39,820 т.р. ЗАО "Дальводпроект" |  | март-май | 179.262 | 100.0011
28 | Благоустройство мест массового отдыха населения (ремонт танцплощадки, туалета, установка лавочек, приобретение аттракционов) |  | 2100 |  | 470 | 1630 |  | Ип Котова О.А. Дог.№28 от 31.12.13г., ООО "Уссурийский кадастр"Дог.№ Г14-15 от 19.03.15г., МКП БОСС УГО Дог.б/н от 12.02.15г., ОАО "Дальвостокагропром проект" Дог.№ 1/15/31 от 28.03.15г. |  |  | 466.14 | 99.1787
| итого по п.7 |  | 22087.13 | 429.26 | 2317 | 4296.8 | 15044.07 |  |  |  | 2742.962 | 99.8799
8 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа
39 | Расходы на финасовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по библиотечноум, информационному и справочно-бибилиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов |  | 45708.37 | 9606 | 13024 | 12514 | 10564.37 |  |  |  | 22252.021 | 98.3297
40 | Расходы на финасовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей |  | 47711.84 | 10099.359 | 17570.028 | 6565.857 | 8491.69 |  |  |  | 26159.785 | 94.5441
41 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по организации спектаклей |  | 38369.17 | 6990.4 | 11578.22 | 9345.87 | 9524.78 |  |  |  | 15079.273 | 81.2084
42 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг |  | 5696.1 | 1397.98 | 1347.86 | 1310.23 | 1640.03 |  |  |  | 2761.604 | 100.5741
43 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий |  | 102818.52 | 19821.71 | 36331.21 | 19000 | 27665.6 |  |  |  | 44957.391 | 80.0624
44 | Расходы на финансовое обеспечение выполнени муниципального задания на оказание услуг по организации деятельности клубных формирований |  | 10743.79 | 1854.45 | 3685.94 | 2601.69 | 2601.71 |  |  |  | 3321.381 | 59.9485
45 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг в местах массового отдыха |  | 4839.1 | 1413.46 | 1202 | 1639 | 1034.82 |  |  |  | 2561.945 | 97.9539
| итого по р. 8 |  | 255886.89 | 51183.359 | 84739.258 | 52976.647 | 61523 |  |  |  | 117093.4
9 | Руководство и управление в сфере установленных полномочий управления культуры администрации Уссурийского городского округа
46 | Расходы на обеспечение выполнения функций управления культуры администрации Уссурийского городского округа |  | 6949.25 | 1912.75 | 1724.58 | 1590.78 | 1721.14 |  |  |  | 3636.73 | 100
| итого по р. 9 |  | 6949.25 | 1912.75 | 1724.58 | 1590.78 | 27.5246 |  |  |  | 3636.73 | 100
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 307794.27 | 56165.769 | 96444.953 | 67750.097 | 80275.2046 |  |  |  | 133754.774 | 87.6444 | 1266.7
#DIV/0!