Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы» за 2015 год

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий муници-пальной програм- мы (подпрог-раммы) (прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации <*> | Ответ- ственный исполни-тель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполне-ния | Фактичес-кий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприя-тия на отчетную дату, сумма <**> | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | Формирование и эффективное использование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Проведение первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва, результатом которого является формирование списка кандидатов, допущенных к участию во втором этапе (далее – список кандидатов) | Т.Л. Чудная, | до 01.11.2015 года | 09.11.2015 года | выполнено | Несоблюдение планового срока исполнения мероприятия на 7 дней допущено по причине, длительности подписания протокола конкурсной комиссии. Сроки выполнения последующих мероприятий скорректированы. Указанное обстоятельство не повлияло на итоговый результат мероприятия. |
|  |  |  | Размещение информации (списка кандидатов) о результатах первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва в официальных средствах массовой информации | Т.Л. Чудная, | до 01.12.2015 года | 10.11.2015 года | выполнено |  |
|  |  |  | Проведение второго этапа конкурса по формированию кадрового резерва (тестирование кандидатов) | Т.Л. Чудная, | до 22.12.2015 года | 26.11.2015 года | выполнено |  |
|  |  |  | Подготовка и утверждение распоряжения администрации уссурийского городского округа о включении кандидатов в кадровый резерв | Т.Л. Чудная, | до 29.12.2015 года | 07.12.2015 года | выполнено |  |
|  |  |  | Эффективное использование кадрового резерва (назначение не менее 8 человек из числа зачисленных в кадровый резерв на должности муниципальной службы по результатам 2015 года) | Е.Б. Курилко | с 09.01.2015 года по 31.12.2015 года | с 09.01.2015 года по 31.12.2015 года | в 2015 году из кадрового резерва на должности муниципальной службы назначено 21 человек |  |
| 2 | 2 | Проведение конкурсных процедур для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Размещение в официальных средствах массовой информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы и о конкурсах на зачисление в кадровый резерв | Е.В. Каюмова | с 09.01.2015 года по 31.12.2015 года | с 09.01.2015 года по 31.12.2015 года | выполнено |  |
|  |  |  | Организация и проведение заседаний конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Е.В. Каюмова | с 09.01.2015 года по 31.12.2015 года | с 09.01.2015 года по 31.12.2015 года | в 2015 году по результатам конкурсов на должности муниципаль-ной службы назначено 13 человек |  |
| 3 | 3 | Краткосрочное повышение квалификации муниципальных служащих | Заключение договоров с учреждениями образования на проведение повышения квалификации муниципальных служащих | Е.Б. Курилко | с 09.01.2015 года по 31.01.2015 года | с 09.01.2015 года по 31.01.2015 года | выполнено |  |
|  |  |  | Организация процесса обучения муниципальных служащих | Е.Б. Курилко | с 09.01.2015 года по 31.01.2015 года | с 09.01.2015 года по 31.01.2015 года | в 2015 году повышение квалификации прошло 27 муниципальных служащих |  |
| 4 | 4 | Аттестация муниципальных служащих | Подготовка и утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих | Е.В. Каюмова | до 01.06.2015 года | 10.04.2015 года | выполнено |  |
|  |  |  | Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии в соответствии с утвержденным графиком | Е.В. Каюмова | с 01.06.2015 года по 26.12.2015 года | с 01.06.2015 года по 26.12.2015 года | в 2015 году аттестовано 55 муници-пальных служащих |  |
| 5 | 5 | Диспансеризация муниципальных служащих | Подготовка пакета документов для организации электронного аукциона на проведение диспансеризации муниципальных служащих | Е.Б. Курилко | с 01.07.2015 года по 01.08.2015 года | 10.07.2015 год | выполнено |  |
|  |  |  | Подготовка списков муниципальных служащих, направляемых для прохождения диспансеризации | Т.Л. Чудная | с 01.07.2015 года по 01.08.2015 года | 10.07.20 | выполнено |  |
|  |  |  | Осуществление закупки для нужд администрации Уссурийского городского округа (проведение диспансеризации муниципальных служащих) | М.В. Сражев-ская | с 03.08.2015 года по 01.09.2015 года | 01.09.2015 год | выполнено |  |
|  |  |  | Организация прохождения диспансеризации муниципальными служащими | Е.Б. Курилко | до 10.10.2015 года | 23.10.2015 года | в 2015 году диспансеризацию прошли 221 муницпаль-нйх служащий | Несоблюдение планового срока исполнения мероприятия на 7 дней допущено по причине отсутствия на работе отдельных муниципальных служащих (внеплановые отпуска, ввиду временной нетрудоспособности). Указанное обстоятельство не повлияло на итоговый результат мероприятия. |
| 7 | 7 | Информирование населения о деятельности администрации Уссурийского городского округа по вопросам прохождения муниципальной службы | Размещение информации о деятельности администрации Уссурийского городского округа по вопросам прохождения муниципальной службы на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Е.Б. Курилко | с 09.01.2015 года по 31.12.2015 года | с 09.01.2015 года по 31.12.2015 года | выполнено |  |
| <*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком; <**> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации; <***> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |

| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: | 3265,46 | 63,07 | Всего: | 1661,95 | 100 | 0,00 | 100 |
| федеральный | 0,00 | - | федеральный | 0,00 | - | 0,00 | - |
| краевой | 0,00 | - | краевой | 0,00 | - | 0,00 | - |
| местный | 3265,46 | 63,07 | местный | 1661,95 | 100 | 0,00 | 100 |
| внебюджет | 0,00 | - | внебюджет | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 ноября 2014 года № 4457-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2013 года № 3931-НПА «Об утверждении муниципальной целевой программы «развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы» | в рамках данной программы скорректированы бюджетные ассигнования в целях уточнения расходов, необходимых для реализации запланированных мероприятий |
| постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 октября 2015 года № 2803-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2013 года № 3931-НПА «Об утверждении муниципальной программы «развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы» | в рамках данной программы скорректированы бюджетные ассигнования в целях уточнения расходов, необходимых для реализации запланированных мероприятий |