Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы» за 2016 год

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных меро-приятий муници-пальной програм- мы (подпрог-раммы) (прило-жение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации <*> | Ответ- ственный исполни-тель (Ф.И.О.) | Плано-вый срок исполне-ния | Факти-ческий срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <**> | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1.1 | Формирование и эффективное использование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Проведение первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва, результатом которого является формирование списка кандидатов, допущенных к участию во втором этапе (далее – список кандидатов) | Т.Л. Чудная, | до 01.01.16 | до 01.01.16 | Протоколом № 1 заседания конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации Уссурийского городского округа от 17 ноября 2016 года утвержден список кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса | - |
|  | 1.2 |  | Размещение информации (списка кандидатов) о результатах первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва в официальных средствах массовой информации | Т.Л. Чудная, | до 01.12.2016 года | до 01.12.2016 года | Информация (список кандидатов) о результатах первого этапа конкурса по формированию кадрового резерва размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа (письмо А.Е. Панченко от 22 ноября 2016 года № 07-56/1215) | - |
|  | 1.3 |  | Проведение второго этапа конкурса по формированию кадрового резерва (тестирование кандидатов) | Т.Л. Чудная, | до 22.12.2016 года | до 22.12.2016 года | Протоколом № 2 заседания конкурсной комиссии по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации Уссурийского городского округа от 12 декабря 2016 года, на основании результатов тестирования определен список кандидатов, принявших участие во втором этапе конкурса и набравших более 80 баллов. | - |
|  | 1.4 |  | Подготовка и утверждение распоряжения администрации уссурийского городского округа о включении кандидатов в кадровый резерв | Т.Л. Чудная, | до 30.12.2016 года | до 30.12.2016 года | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 28 декабря 2016 года № 1128-л «О кадровом резерве администрации Уссурийского городского округа» утвержден список граждан, зачисленных в кадровый резерв администрации Уссурийского городского округа (51 человек) | - |
|  | 1.5 |  | Эффективное использование кадрового резерва (назначение не менее 8 человек из числа зачисленных в кадровый резерв на должности муниципальной службы по результатам 2015 года) | Е.Б. Курилко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | В отчетном периоде на должности муниципальной службы из кадрового резерва назначено 33 человека (за аналогичный период прошлого года 21 человек) Эффективность использования кадрового резерва в 2016 году в сравнении с 2015 годом возросла в 1,6 раза | - |
| 2 | 2.1 | Проведение конкурсных процедур для замещения вакантных должностей муниципальной службы | Размещение в официальных средствах массовой информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы и о конкурсах на зачисление в кадровый резерв | Е.В. Каюмова | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | Вся информация о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы размещалась на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, а также в официальном печатном издании не позднее, чем за 21 день до проведения конкурсов. Информация о результатах конкурсов размещалась в указанных официальных источниках не позднее 10 дней после проведения конкурсов. | - |
|  | 2.2 |  | Организация и проведение заседаний конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Е.В. Каюмова | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | По результатам конкурсов за отчетный период на должности муниципальной службы принято: - высшая группа должностей – 2чел (АППГ – 3 чел); - главная группа должностей – 3 чел (АППГ – 5 чел); - ведущая группа должностей – 11 чел. (АППГ – 4 чел); - старшая группа должностей – 1чел. (АППГ – 1 чел). | - |
| 3 | 3.1 | Проведение аттестации муниципальных служащих | Подготовка и утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих | Е.В. Каюмова | с 04.04.16 по 31.12.16 | с 04.04.16 по 31.12.16 | График проведения аттестации муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округ на 2016 год утвержден распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 09 июня 2016 года № 436-л | - |
|  | 3.2 |  | Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии в соответствии с утвержденным графиком | Е.В. Каюмова | с 04.04.16 по 31.12.16 | с 04.04.16 по 31.12.16 | В соответствии с графиком, в отчетном периоде аттестацию прошли 45 муниципальных служащих (АППГ – 55 муниципальных служащих). | - |
| 4 | 4 | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросу представления ими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера | мероприятие проводится в один этап | Е.Б. Курилко | до 24.04.2016 | до 24.04.2016 | График проведения обучения муниципальных служащих по вопросам предоставления сведений о доходах (расходах) утвержден распоряжением администрации УГО от 25.02.2016 года № 126-л. В соответствии с графиком занятия проведены 10.03.2016; 11.03.2016; 17.03.2016 18.03.2016 | - |
| 5 | 5.1 | Краткосрочное повышение квалификации муниципальных служащих | Заключение договоров с учреждениями образования на проведение повышения квалификации муниципальных служащих | Е.Б. Курилко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | В отчетном периоде заключены 12 договоров на оказание услуг по переподготовке и повышению квалификации на общую сумму 280 047,00 руб. | - |
|  | 5.2 |  | Организация процесса обучения муниципальных служащих | Е.Б. Курилко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | В отчетном периоде курсы переподготовки и повышения квалификации прошли 35 муниципальных служащих | - |
| 6 | 6.1 | Диспансеризация муниципальных служащих | Подготовка пакета документов для организации электронного аукциона на проведение диспансеризации муниципальных служащих | Е.Б. Курилко | с 01.07.2016 01.08.2016 | с 01.07.2016 01.08.2016 | Заключен контракт на проведение диспансеризации 260 муниципальных служащих администрации УГО с ООО «Многопрофильная поликлиника МедФарм» на сумму 993 253,45 руб. | - |
|  | 6.2 |  | Подготовка списков муниципальных служащих, направляемых для прохождения диспансеризации | Т.Л. Чудная | с 08.08.2016 01.09.2016 | с 08.08.2016 01.09.2016 | Списки муниципальных служащих своевременно подготовлены и переданы в мед учреждение | - |
|  | 6.3 |  | Осуществление закупки для нужд администрации Уссурийского городского округа (проведение диспансеризации муниципальных служащих) | М.В. Сражев-ская | с 03.08.2016 по 01.09.2016 | с 03.08.2016 по 01.09.2016 | Контракт от 10.10.2016 № 0120300006516000189-0151796-01 | - |
|  | 6.4 |  | Организация прохождения диспансеризации муниципальными служащими | Е.Б. Курилко | до 10.10.2016 года | до 10.10.2016 года | В соответствии с контрактом диспансеризацию прошли 260 муниципальных служащих | - |
| 7 | 7.1 | Организация подписки на периодические издания | Формирование перечня периодических изданий на основании заявок из отраслевых (функциональных) органов администрации Уссурийского городского округа | О.О. Солон-никова | с 25.01.2016 по 13.02.2016 | с 25.01.2016 по 13.02.2016 | Перечень сформирован | - |
|  | 7.2 |  | Подготовка, согласование и заключение договоров на оказание услуг на подписку на периодические издания | О.О. Солон-никова | до 30 12 2016 | до 30 12 2016 | По состоянию на отчетную дату в рамках заключенных договоров на оказание услуг на подписку на периодические издания освоено 228 909,13 руб. | - |
| 8 | 8 | Мониторинг кадрового состава муниципальных служащих администрации Уссурийского городского округа | мероприятие проводится в один этап | Т.Л. Чудная | до 30 12 2016 | до 30 12 2016 | По результатам проведенного мониторинга кадрового состава (в сравнении аналогичными показателями 2014-2015 годов) установлено, что штатная численность администрации Уссурийского городского округа составляет 354 единицы (в 2015 году – 341 единица). В настоящее время в администрации Уссурийского городского округа: до 30 лет – 18,7 % сотрудников (в 2015 году – 21,2 % сотрудников); от 30 до 39 лет – 28,5 % сотрудников (в 2015 году – 32,1% сотрудников); от 40 до 49 лет – 27,4 % сотрудников (в 2015 году – 25,2% сотрудников); от 50 до 65 лет – 25,4 % сотрудников (в 2015 году – 21,5% сотрудников). Все муниципальные служащие администрации Уссурийского городского округа имеют высшее профессиональное образование. . В 2016 году аттестацию прошли 45 муниципальных служащих (в 2015 году – 55 муниципальных служащих): - высшая группа должностей – 7 человек (в 2015 году – 5 человек); - главная группа должностей – 16 человек (в 2015 году – 15 человек); - ведущая группа должностей – 20 человек (в 2015 году – 32 человека); - старшая группа должностей – 2 человека (в 2015 году – 3 человека); По результатам заседаний аттестационной комиссии, проведенных в отчетном периоде 1 муниципальный служащий признан не соответствующим замещаемой должности. Комиссия ходатайствовала о постановке в кадровый резерв 3 муниципальных служащих. | - |
| 9 | 9.1 | Размещение в официальных средствах массовой информации информации о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы и о конкурсах на зачисление в кадровый резерв администрации Уссурийского городского округа | Подготовка информации о проведении конкурсных процедур | Е.В. Каюмова | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | В отчетном периоде подготовлена информация о 32 конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы (АППГ – 27) | - |
|  | 9.2 |  | Организация размещения информации о проведении конкурсных процедур на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панчен-ко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | Информация о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы размещается в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Администрация УГО», «Муниципальная служба», «Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы», а также в Федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров». В отчетном периоде размещена информация о 32 конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | - |
|  | 9.3 |  | Организация размещения информации о проведении конкурсных процедур в официальном печатном издании администрации Уссурийского городского округа | О.А. Теслен-ко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | Информация о конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы размещается в официальном печатном издании – газете «Уссурийские новости». Информация о потребности органов администрации УГО в специалистах размещается на телеканале «Телемикс» (бегущей строкой). | - |
| 10 | 10.1 | Размещение в официальных средствах массовой информации сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими | Подготовка сводной информации о сведениях о доходах (расходах), представленных муниципальными служащими за 2015 год | Е.В. Каюмо-ва | с 04.05.2016 по 07.05.2016 | с 04.05.2016 по 07.05.2016 | Требуемая информация в установленный срок подготовлена кадровыми службами органов администрации Уссурийского городского округа | - |
|  | 10.2 |  | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа сводной информации о доходах (расходах), представленных муниципальными служащими за 2015 год | А.Е. Панчен-ко | до 13.05.2016 | до 13.05.2016 | В соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 30 сентября 2013 года № 790-НПА информация о сведениях о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в 2016 году (за 2015 год) размещена на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в разделе «Об округе», «Вместе против коррупции», «Сведения о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих» | - |
| 11 | 11.1 | Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа правовых актов по вопросам прохождения муниципальной службы | Подготовка перечня правовых актов для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | Е.Б. Курилко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | Отделом муниципальной службы и кадров подготовлен перечень правовых актов по вопросам противодействия коррупции и прохождения муниципальной службы для размещения на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа. Указанный перечень представлен в информационно-аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа | - |
|  | 11.2 |  | Организация размещения правовых актов на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | А.Е. Панчен-ко | с 11.01.16 по 31.12.16 | с 11.01.16 по 31.12.16 | В отчетном периоде на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа размещено: а) постановление администрации Уссурийского городского округа от 13 сентября 2016 года № 2779-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2017-2019 годы»; б) постановление администрации Уссурийского городского округа от 14 ноября 2016 года № 3484-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Уссурийском городском округе» на 2017-2019 годы | - |
| <*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком; <**> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации; <***> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. |

| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 5177,54 | 4767,67 | 92,08 | Всего: 1912,08 | 1502,21 | 78,56 | 0,00 | 92,08 |
| федеральный | 0,00 | - | федеральный | 0,00 | - | 0,00 | - |
| краевой | 0,00 | - | краевой | 0,00 | - | 0,00 | - |
| местный: 5177,54 | 4767,67 | 92,08 | местный: 1912,08 | 1502,21 | 78,56 | 0,00 | 92,08 |
| внебюджет | 0,00 | - | внебюджет | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 ноября 2014 года № 4457-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2013 года № 3931-НПА «Об утверждении муниципальной целевой программы «развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы» | в рамках данной программы скорректированы бюджетные ассигнования в целях уточнения расходов, необходимых для реализации запланированных мероприятий |
| постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 октября 2015 года № 2803-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2013 года № 3931-НПА «Об утверждении муниципальной программы «развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа на 2014-2016 годы» | в рамках данной программы скорректированы бюджетные ассигнования в целях уточнения расходов, необходимых для реализации запланированных мероприятий |
| Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 13 сентября 2016 года № 2779-НПА утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского округа» на 2017-2019 годы |  |
| Пояснительная записка Общая экономия средств, выделенных на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы составила 409,87 тыс. руб. Указанная экономия образовалась по результатам работы в 2016 году по следующим причинам: а) в рамках реализации мероприятия по краткосрочному повышению квалификации муниципальных служащих (19 953,00 тыс. руб.), ввиду того, что из 35 муниципальных служащих (соответствующий показатель по муниципальной программе составляет 25 человек), прошедших повышение квалификации 14 были обучены заочно с применением дистанционных образовательных технологий, стоимость которых значительно меньше, чем в случае проведения обучения по очным программам; б) в рамках реализации мероприятия по проведению диспансеризации муниципальных служащих (364 146,55 тыс. руб.) ввиду проведения конкурсной процедуры; в) в рамках организации подписки на периодические издания (25 770,87 тыс. руб.) ввиду того, что на отдельные печатные издания подписка не осуществлялась по причине отсутствия таковых у поставщика (ФГУП «Почта России») |