Приложение № 8

Отчет об исполнения плана-графика реализации мероприятий

муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе»  на 2013-2015 годы за 2015 год

| Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ф.И.О. ответствен-ного исполнителя | Плановый срок исполнения мероприя-тия | Фактичес- кий срок испол-нения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| I. Анализ развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа |
| 1. | Проведение мониторинга оценки населением деятельности администрации Уссурийского городского округа в сфере физической культуры и спорта (далее – мониторинг) (Пункт 1 Раздела I приложения к муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-2015 годы» (далее – Перечень) | 1. Подготовка сметы расходов на проведение мониторинга, договоров на оплату услуг по организации и проведению мониторинга. 2. Контроль проведения мониторинга. 3. Аналитический отчет по данным мониторинга. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 24.11.2015г. 25.12.2015г. 30.12.2015г. |  | 0,00 | В связи с отсутствием коммерческих предложений на оказание данного вида услуг, мероприятие не было выполнено. |
| 2. | Проведение мониторинга и анализа состояния развития физической культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа (далее – УГО) (Пункт 2 Раздела I Перечня) | 1. Информирование юридических лиц, включая общественные организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осущест-вляющие деятельность по физической культуре и спорту о предоставлении формы федерального статистического наблюде-ния «Сведения о физии-ческой культуре и спорте». 2. Проведение сове-щания с юридическими лицами, включая общественные организа-ции, независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-ности, осуществляющие деятельность по физии-ческой культуре и спорту по заполнению форм федерального статис-тического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», № 5 ФК «Све-дения по организациям, осуществляющим спор-тивную подготовку». 3. Сбор и обработка информации (формы № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК), предоставленная юриди-ческими лицами, включая общественные организа-ции, независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-ственности, осуществляя-ющие деятельность по физической культуре и спорту 4. Подготовка свод-ной информации о сос-тоянии развития физии-ческой культуры и спорта УГО за 2014 г. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 05.12.2014г. 09.12.2014-г. 12.01.2015г. 15.01.2015г. | 05.12.2014г. 09.12.2014-г. 12.01.2015г. 15.01.2015г. | выполнено выполнено Выполнено В департамент физической культуры и спорта Приморского края направлены сводные формы статистической отчетности № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК |  |
| II. Правовое обеспечение деятельности, направленной на развитие физической культуры и массового спорта на территории УГО |
| 3. | Формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий УГО, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях (Пункт 3 Раздела II Перечня) | 1. Прием заявок от физкультурно-спортивных организаций о включении спортивных мероприятий в календарный план официальных физкуль-турных мероприятий и спортивных мероприятий УГО на 2015 год. 2. Подготовка про-екта постановления администрации УГО «Об утверждении календар-ного плана официальных физкультурных меропри-ятий и спортивных мероприятий УГО на 2015 год». 3. Прохождение сог-ласования проекта постановления админис-трации УГО «Об утверж-дении календарного плана официальных физкуль-турных и спортивных мероприятий УГО на 2016 год» в структурных подразделениях админис-трации УГО. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 25.11.2014г. 05.12.2014г. 16.01.2014г. | 25.11.2014г. 05.12.2014г. 16.01.2014г. | выполнено выполнено Постановление администрации УГО от 16.01.2015г. № 62 «Об утверждении календарного плана офици-альных физ-культурных мероприятий и спортивных мероприятий УГО на 2015 год» |  |
| 4. | Подготовка и принятие Порядка предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием в официальных спортивных соревнованиях (Пункт 4 Раздела II Перечня) | 1. Внесение изме-нения в постановление администрации УГО от 02 апреля 2014 года № 1210-НПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкуль-турных и спортивных мероприятий УГО и участием спортивных сборных команд УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2014 – 2015 годах» в части состава комиссии, суммы субсидии и сроков подачи документов. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 26.03.2015г. | 26.03.2015г. | Постановление администрации УГО от 27.03.2015г. № 850-НПА «О внесении изме-нений в поста-новление адми-нистрации УГО от 02 апреля 2014 года № 1210-НПА «Об утверждении Порядка пре-доставления субсидий физ-культурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связан-ных с организа-цией проведе-ния официаль-ных муници-пальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участи-ем спортивных сборных команд УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2014 – 2015 годах». |  |
| 5. | Подготовка и принятие Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2013-2015 годах (Пункт 5 Раздела II Перечня) | 1. Внесение изме-нения в постановление администрации УГО от 25 марта 2014 года № 1007-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2014-2015 годах» в части состава комиссии. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 27.02.2015г. | 27.02.2015г. | Постановление администрации УГО от 27.02.2015г. № 627-НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 25 марта 2014 года № 1007-НПА «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2014-2015 годах». |  |
| 6. | Подготовка и принятие Положения о порядке предоставления субсидии (гранта) на реализацию социально-значимых проектов «Спорт в сельской территории» (Пункт 6 Раздела II Перечня) | 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении Порядка предоставления субсидии (гранта) на реализацию социально-значимых проектов «Спорт в сельской территории». | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 01.12.2015г. |  |  | В связи с отсутствием финансирования мероприятие исключено из программных мероприятий. |
| III. Осуществление комплекса мер по популяризации физической культуры и массового спорта среди населения, формирование здорового образа жизни |
| 7. | Освещение спортивных мероприятий в телевизионной программе «Неделя спорта» (Пункт 7 Раздела III Перечня) | 1. Подготовка плана работ управления сов-местно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения. 2. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по освещению вопросов физической культуры и спорта. 3. Контроль исполнения. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. | 04.03.2015г. 01.05.2015г. 01.06.2015г. еженедельно | 04.03.2015г. 01.05.2015г. 01.06.2015г. еженедельно | Мероприятие проведено в указанные сроки (выпущено 29 программ), оплата в размере 550 тыс. рублей произведена. |  |
| 8. | Формирование банка спортивных достижений УГО (Пункт 8 Раздела III Перечня) | 1. Сбор и обработка информации от руково-дителей физкультурно-спортивных организаций о достижениях спортсменов на официальных спортив-ных мероприятиях. 2. Формирование банка спортивных достижений УГО. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 10 число каждого месяца 15 число каждого месяца | 10 число каждого месяца 15 число каждого месяца | За 2015 год в банке данных спортивных достижений УГО – 2162 победителя и призера краевых, даль-невосточных, всероссийс- ких и междуна-родных сорев-нований. |  |
| 9. | Изготовление социальной рекламы о достижениях спортсменов УГО (Пункт 11 Раздела III Перечня) | 1. Взаимодействие с руководителями физкуль-турно-спортивных органи-заций по вопросу определения спортсменов, достойных для размеще-ния их фотографий на рекламных банерах. 2. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по изготовлению социальной рекламы о достижениях спортсменов УГО. 3. Согласование макетов банеров социальной рекламы о достижениях уссурийских спортсменов. 4. Контроль изготовления и размещения банеров социальной рекламы о достижениях уссурийских спортсменов. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 10.08.2015г. 21.08.2015г. 18.08.2015г. 07.09.2015г. | 15.06.2015г. 27.06.2015г. 30.09.2015г. | Мероприятие выполнено, на 584 футболки нанесен логотип турнира по футболу среди дворовых команд, на стадионе «Городской» размещены 2 баннера о достижениях спортсменов федерации ушу и кудо за 2015 год. Произведена оплата в сумме 65тыс. рублей. |  |
| 10. | Изготовление рекламных афиш и буклетов о физкультурных и спортивных мероприятиях УГО (Пункт 13 Раздела III Перечня) | 1. Взаимодействие с руководителями физ-культурно-спортивных организаций по вопросу определения физкуль-турных и спортивных мероприятий на которые необходимо изготовить афиши и буклеты. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по изготовлению реклам-ных афиш и буклетов. 3. Согласование макетов рекламных афиш и буклетов. 4. Контроль изготовления и распространения рекламных афиш и буклетов. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 01.04.2015г. 05.05.2015г. 12.05.2015г. 22.05.2015г. | 01.04.2015г. 05.05.2015г. 12.05.2015г. 22.05.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 14,4 тыс. рублей произведена. |  |
| IV. Организация проведения официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий УГО |
| 11. | Организация проведения утренней общегородской зарядки (Пункт 14 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения утренней общегородской зарядки. 2. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в утренней общегородской зарядке. 3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в утренней общегородской зарядке. 4. Контроль проведения утренней общегородской зарядки. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 23.04.2015г. 28.04.2015г. 08.06.2015г. 08.09.2015г. 29.09.2015г. 28.04.2015г. 08.06.2015г. 08.09.2015г. 29.09.2015г. 07.05.2015г. 16.06.2015г. 15.09.2015г. 06.10.2015г. | 23.04.2015г. 28.04.2015г. 08.06.2015г. 08.09.2015г. 28.04.2015г. 08.06.2015г. 08.09.2015г. 07.05.2015г. 16.06.2015г. 13.09.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки. Проведено 4 зарядки, оплата в размере 23,0 тыс. рублей произведена. |  |
| 12. | Спартакиада предприятий, организаций и учреждений УГО (Пункт 15 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спарта-киады предприятий, организаций и учреж-дений УГО. 2. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по организации проведения Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО. 3. Взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу участия в Спартакиаде. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения Спартакиады предприятий, организаций и учреждений УГО. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 02.03.2015г. 24.04.2015г. 31.03.2015г. 30.03.2015г. 16.05.2015г. | 02.03.2015г. 24.04.2015г. 31.03.2015г. 30.03.2015г. 16.05.2015г | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 84,9 тыс. рублей произведена. |  |
| 13. | Соревнования, посвященные празднованию Дня Приморского футбола (Пункт 16 Раздела IV Перечня) | 1. Взаимодействие с общественной организацией «Федерация футбола УГО» по вопросу подготовки и проведения мероприятия. 2. Утверждение плана проведения мероприятия на территории УГО. 3. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 06.09.2015г. 07.09.2015г. 26.09.2015г. | 06.09.2015г. 07.09.2015г. 26.09.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки. |  |
| 14. | Летние Уссурийские игры, посвященные Дню физкультурника (Пункт 17 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Летних уссурийских игр, посвященных Дню физкультурника. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 4. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 20.05.2015г. 20.06.2015г. 30.07.2015г. 09.08.2015г. | 20.05.2015г. 20.06.2015г. 30.07.2015г. 09.08.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 28,2 тыс. рублей произведена. |  |
| 15. | Велогонка школьников, посвященная Дню рождения города Уссурийска (Пункт 18 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Велогонки школьников, посвященной Дню рождения города Уссурийска. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации прове-дения мероприятия. 3. Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросу участия детей и подростков в велогонке школьников. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в спортивном мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 27.08.2015г. 10.09.2015г. 15.09.2015г. 15.09.2015г. 19.09.2015г. | 27.08.2015г. 12.09.2015г. 12.09.2015г. 15.09.2015г. 19.09.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 27,8 тыс. рублей произведена. |  |
| 16. | Единый Олимпийский День (Пункт 19 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Единого Олимпийского Дня. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации прове-дения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предпри-ятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 19.05.20115г. 10.06.2014г. 17.06.2015г. 20.06.2015г. 27.06.2015г. | 19.05.20115г. 10.06.2014г. 17.06.2015г. 20.06.2015г. 27.06.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 34,5 тыс. рублей произведена. |  |
| 17. | Участие во Всероссийской акции «Кросс нации» (Пункт 20 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всероссийской акции «Кросс нации». 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предпри-ятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 18.08.2015г. 10.09.2015г. 18.09.2015г. 24.09.2015г. 24.09.2015г. | 18.08.2015г. 10.09.2015г. 18.09.2015г. 24.09.2015г. 24.09.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 19,7 тыс. рублей произведена. |  |
| 18. | Фестиваль спорта (Пункт 21 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Фестиваля спорта. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с физкультурно-спортив-ными организациями по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 18.08.2015г. 10.09.2015г. 18.09.2015г. 24.09.2015г. 26.09.2015г. | 18.08.2015г. 10.09.2015г. 18.09.2015г. 24.09.2015г. 26.09.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 60,0 тыс. рублей произведена. |  |
| 19. | Участие во Всероссийской акции «Лыжня России» (Пункт 22 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Всерос-сийской акции «Лыжня России». 2. Подготовка и согласование сметы и договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями предпри-ятий, организаций и учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей города к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 12.01.2015г. 27.01.2015г. 01.02.2015г. 06.02.2015г. 06.02.2015г. | 12.01.2015г. 27.01.2015г. 01.02.2015г. 06.02.2015г. 06.02.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 10,6 тыс. рублей произведена. |  |
| 20. | Спартакиада сельских территорий УГО (Пункт 23 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартаки-ады сельских территорий УГО. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения Спартакиады. 3. Взаимодействие с начальниками отделов по работе с территориями по вопросу участия в Спартакиаде. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу привлечения жителей округа к участию в мероприятии. 5. Контроль проведения Спартакиады. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 04.08.2015г. 01.10.2015г. 11.10.2015г. 08.10.2015г. 17.10.2015г. | 04.08.2015г. 01.10.2015г. 05.10.2015г. 08.10.2015г. 11.10.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 51,28 тыс. рублей произведена. |  |
| 21. | Спартакиада учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионально-го образования (Пункт 24 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Спартаки-ады учащихся и студентов учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведе-ния мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями образова-тельных учреждений по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Контроль проведения мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 19.01.2015г. 20.02.2015г. 10.10.2015г. 21.01.2015г. 11.03.2015г. 09.04.2015г. 20.04.2015г. 13.05.2015г. 25.09.2015г. 14.10.2015г. 18.11.2015г. 11.03.2015г. 09.04.2015г. 20.04.2015г. 13.05.2015г. 25.09.2015г. 14.10.2015г. 18.11.2015г. | 19.01.2015г. 20.02.2015г. 10.10.2015г. 21.01.2015г. 11.03.2015г. 09.04.2015г. 20.04.2015г. 13.05.2015г. 25.09.2015г. 14.10.2015г. 18.11.2015г. 11.03.2015г. 09.04.2015г. 20.04.2015г. 13.05.2015г. 25.09.2015г. 14.10.2015г. 18.11.2015г. | Мероприятие проведено частично в указанные сроки, оплата в размере 32,42 тыс. рублей произведена. |  |
| 22. | Приобретение и изготовление спортивной наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы и грамоты) для физкультурных и спортивных соревнований по видам спорта (Пункт 25 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и согласование договоров по приобретению и изготовлению спортивной наградной атрибутики. 2. Контроль поставки спортивной наградной атрибутики. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 20.01.2015г. 31.03.2015г. 30.06.2015г., 01.10.2015г. 22.01.2015г. 03.04.2015г., 03.07.2015г., 05.10.2015г. | 20.01.2015г. 31.03.2015г. 30.06.2015г., 15.09.2015г. 22.01.2015г. 03.04.2015г., 03.07.2015г., 21.09.2015г. | Мероприятие проведено частично в указанные сроки, оплата в размере 843,77 тыс. рублей произведена. |  |
| 23. | Организация проведения спортивных соревнований УГО по видам спорта (Пункт 26 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и согласование Положений о проведении спортивных соревнований УГО по видам спорта. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Контроль проведения мероприятия. | главные специалисты 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С., Серикова М.В. | 19.01.2015г. 25.01.2015г. 14.09.2015г. 08.02.2015г. 04.10.2015г. | 19.01.2015г. 25.01.2015г. 08.02.2015г. | Мероприятие проведено частично в указанные сроки, оплата в размере 25,2 тыс. рублей произведена. | Экономия составила 0,9 тыс.руб |
| 24. | Организация проведения спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. (Пункт 27 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 2. Подготовка и согласование сметы и договоров на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями обществ инвалидов по вопросу участия в мероприятии. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Контроль проведения мероприятия. | главные специалисты 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С., Серикова М.В. | 02.11.2015г. 20.11.2015г. 30.11.2015г. 03.12.2015г. 03.12.2015г. | 02.11.2015г. 20.11.2015г. 30.11.2015г. 03.12.2015г. 03.12.2015г. | Мероприятие проведено частично в указанные сроки, оплата в размере 51,20 тыс. рублей произведена. |  |
| 25. | Конкурс на лучшую организацию физкультурно-массовой работы по месту жительства (далее – Конкурс). (Пункт 28 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка Положения о проведении Конкурса. 2. Прохождение процедуры согласования проекта постановления администрации УГО «О проведении Конкурса на организацию физкультурно-массовой работы» в структурных подразделениях администрации УГО. 3. Информирование руководителей организаций, предприятий и учреждений о проведении Конкурса. 4. Сбор и обработка информации, предостав-ленной руководителями организаций, предприятий и учреждений об участии в Конкурсе. 5. Подготовка и проведение комиссии по подведению итогов Конкурса. Оформление итогового протокола. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | 06.07.2015г. 03.08.2015г. 12.08.2015г. 30.10.2015г. 10.11.2015г. | 06.07.2015г. 03.08.2015г. 12.08.2015г. 30.10.2015г. 10.11.2015г. | выполнено |  |
| V. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры |
| 26. | Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (предоставление фикультурно-спортивных услуг населению Уссурийского городского округа, проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа, организация занятий по плаванию и катанию на коньках), Муниципальному автономному учреждению «Ледовая арена» (далее – МАУ СОК «Ледовая арена»); (Пункт 29 Раздела V Перечня) Муниципальному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» (далее - МАУ ПБ «Чайка») (Пункт 29 Раздела V Перечня) | 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества МАУ СОК «Ледовая арена» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы. 2. Прохождение процедуры согласования проекта постановления администрации УГО «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества МАУ СОК «Ледовая арена» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» в структурных подразде-лениях администрации УГО. 3. Подготовка проекта постановления админист-рации УГО «Об утвержде-нии муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ СОК «Ледовая арена» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» 4. Прохождение процедуры согласования проекта постановления администрации УГО «Об утверждении муниципаль-ного задания на оказание муниципальных услуг МАУ СОК «Ледовая арена» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы». 5. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение норма-тивных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муни-ципальным заданием муниципальных услуг. 6. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерс-кого учета и отчетности администрации УГО. 7. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена» 1. Подготовка проекта постановления администрации УГО «Об утверждении норматив-ных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества МАУ ПБ «Чайка» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы. 2. Прохождение процедуры согласования проекта постановления администрации УГО «Об утверждении норматив-ных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества МАУ ПБ «Чайка» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» в структурных подразделе-ниях администрации УГО. 3. Подготовка проекта постановления админист-рации УГО «Об утвержде-нии муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ ПБ «Чайка» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» 4. Прохождение процедуры согласования проекта постановления администрации УГО «Об утверждении муниципаль-ного задания на оказание муниципальных услуг МАУ ПБ «Чайка» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы». 5. Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение норматив-ных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муници-пальным заданием муни-ципальных услуг. 6. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерс-кого учета и отчетности администрации УГО. 7. Перечисление средств субсидии МАУ ПБ «Чайка». | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 17.10.2014г. 18.11.2014г. 28.11.2014г. 21.01.2015г. 26.01.2015г. до 23 числа ежемесячно ежемесячно в соответст-вии с гра-фиком, утвержден-ным в Соглашении 20.01.2015г. 23.03.2015г. 25.03.2015г. 25.04.2015г. 27.04.2015г. до 23 числа ежемесячно ежемесячно в соответст-вии с графиком, утвержден-ным в Соглашении | 17.10.2014г. 18.11.2014г. 28.11.2014г. 21.01.2015г. . . 26.01.2015г. до 23 числа ежемесячно ежемесячно в соответствии с графиком, утвержден-ным в Соглашении 20.01.2015г. 23.03.2015г. 25.03.2015г. 25.04.2015г. 27.04.2015г. до 23 числа ежемесячно ежемесячно в соответствии с графиком, утвержден-ным в Соглашении | Постановление администрации УГО от 21.01.2015г. № 128 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ СОК «Ледовая арена» УГО на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы и признании утра-тившим силу постановления администрации УГО от 27.02.2014г. № 650 «Об утверж-дении муници-пального зада-ния на оказание муниципальных услуг МАУ СОК «Ледовая арена» УГО на 2014год и плановый период 2015-2016 годы». Согласно графика МАУ СОК «Ледовая арена» выплачено 22239,68 тыс. руб. субсидии. Постановление администрации УГО от 17.04.2015г. № 1003 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ ПБ «Чайка» УГО на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы и признании утра-тившим силу постановления администрации УГО от 26.02.2014г. № 647 «Об утверж-дении муници-пального зада-ния на оказание муниципальных услуг МАУ ПБ «Чайка» УГО на 2014год и плановый период 2015-2016 годы». Согласно графика МАУ ПБ «Чайка» выплачено 3643,22 тыс. руб. субсидии. |  |
| 27. | Субсидия МАУ СОК «Ледовая арена» на иные цели (установка пожарной сигнализации в гостинице «Спортивная» и видеонаблюдения в спортивном комплексе «Стадион «Локомотив», стадион «Городской») (Пункт 2911 Раздела V Перечня) | 1. Подготовка проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели. 2. Прохождение процедуры согласования проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели в нормативно-правовом управлении. 3. Подписание Соглашения сторонами. 4. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерс-кого учета и отчетности администрации УГО. 5. Перечисление средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена». | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е | 18.03.2015г. 07.04.2015г. 09.04.2015г. 23.03.2015г. в соответст-вии со сроками, указанными в Соглаше-нии | 18.03.2015г. 07.04.2015г. 09.04.2015г. 23.03.2015г. в соответст-вии со сроками, указанными в Соглашении | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 524,057 тыс. рублей произведена. | Экономия составила 3,943 тыс. руб. |
| 28. | Конкурс на получение субсидии на реализацию социально- значимых проектов «Спортивный дворик» (далее – Конкурс) (Пункт 30 Раздела V Перечня) | 1. Информирование населения о проведении Конкурса и условиях участия в нем. 2. Прием заявок на участие в Конкурсе. 3. Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса. 4. Проведение заседания экспертной комиссии. 5. Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утверждении списков победителей Конкурса. 6. Подготовка и согласование в норма-тивно-правовом управ-лении Соглашений о предоставлении субсидий победителю и призерам Конкурса. 7. Подписание соглашений сторонами. 8. Формирование заявки на финансирование в управление бухгалтерс-кого учета и отчетности администрации УГО. 9. Перечисление средств субсидии. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 20.03.2015г. 02.04.2015г. 09.04.2015г. 10.04.2015г. 24.04.2015г. 10.05.2015г. 15.05.2015г. 23.04.2015г. 15.05.2015г. | 20.03.2015г. 02.04.2015г. 09.04.2015г. 10.04.2015г. 24.04.2015г. 10.05.2015г. 15.05.2015г. 23.04.2015г. 15.05.2015г. | Распоряжение администрации УГО от 30.04.2015г. № 119 «Об утверждении списка получателей субсидии, победителей конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2015 году. Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 500 тыс. рублей произведена. |  |
| 29. | Установка плоскостных спортивных сооружений – универсальных спортивных площадок, с учетом выполнения работ по проектированию (Пункт 301 Раздела V Перечня) | 1. Заключение договоров на выполнение проектных работ. 2. Выполнение проектно-сметных работ 3. Проверка проектно-сметной документации заказчиком. 4. Подготовка технического задания на выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования. 5. Размещение аукциона и заключение договоров на выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования. 6. Выполнение работ по подготовке основания универсальных спортивных площадок и монтажу оборудования. | руководите-ли общеоб-разовательных учрежде-ний подряд-ные органи-зации управление образования и молодеж-ной полити-ки, подряд-ные органи-зации | 31.01.2015г. 15.03.2015г. 10.04.2015г. 03.05.2015г. 25.05.2015г. в соответст-вии со сроками, указанными в договорах | 31.01.2015г. 15.03.2015г. 10.04.2015г. 03.05.2015г. 25.05.2015г. в соответст-вии со сроками, указанными в договорах | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 57694,29 тыс. рублей произведена. |  |
| 30. | Подготовка и содержание хоккейных коробок для проведения физкультурно-массовых мероприятий в том числе: хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений; (Пункт 31 Раздела V Перечня) хоккейные коробки, расположенные на придомовой территории, в сельской местности. (Пункт 31 Раздела V Перечня) | 1. Внесение изме-нения в постановление администрации УГО от 19 июня 2014 года № 2248-НПА «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета УГО субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, свя-занных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий» в части сроков подачи докумен-тов. 2. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении муници-пальным образовательным учреждениям субсидий на иные цели. 3. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений в нормативно-правовом управлении. 4. Подписание Соглашений сторонами. 5. Перечисление средств субсидии муници-пальным образовательным учреждениям. 1. Внесение изменения в поста-новление администрации УГО от 19 июня 2014 года № 2248-НПА «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета УГО субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий в части сроков подачи документов». 2. Прием заявлений от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий. 3. Подготовка проектов Соглашений о предоставлении субсидии. 4. Прохождение процедуры согласования проектов Соглашений в нормативно-правовом управлении. 5. Осмотр хоккейных коробок. 6. Перечисление средств субсидии. | заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. начальник финансово-экономичес-кого отдела управления образования и молодеж-ной полити-ки Вялкова Н.А. заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Качан А.Г. начальник управления бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Полещук М.Е. | 20.03.2015г. 21.09.2015г. 20.10.2015г. 27.10.2015г. 10.11.2015г. 20.03.2015г. 10.10.2015г. 21.09.2015г. 20.10.2015г. 25.10.2015г. в соответствии со сроками, указанными в Соглашении | 20.03.2015г. 21.09.2015г. 20.10.2015г. 27.10.2015г. 10.11.2015г. 20.03.2015г. 10.10.2015г. 21.09.2015г. 20.10.2015г. 25.10.2015г. в соответствии со сроками, указанными в Соглашении | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 500,00 тыс. рублей произведена. |  |
| VI. Поддержка физкультурно-спортивных организаций, поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций |
| 31. | Субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортивных сборных команд УГО в официальных спортивных соревнованиях (Пункт 32 Раздела VI Перечня) | 1. Внесение измене-ния в постановление администрации УГО от 02 апреля 2014 года № 1210-НПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкуль-турных и спортивных мероприятий УГО и участием спортивных сборных команд УГО в официальных спортивных соревнованиях в части сроков подачи докумен-тов, изменения состава комиссии и сумм субсидии. 2. Прием и проверка документов, предоставленных физ-культурно-спортивными организациями для получения субсидии. 3. Подготовка инфор-мации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии. 4. Проведение засе-дания экспертной комиссии по распре-делению средств суб-сидий. Оформление итогового протокола. 5. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортив-ным организациям. Согласование проекта распоряжения в струк-турных подразделениях администрации УГО. 6. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физкуль-турно-спортивными орга-низациями о предоста-влении субсидий. 7. Подписание Соглашения сторонами. 8. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 27.03.2015г. 03.04.2015г. 06.04.2015г. 07.04.2015г. 22.04.2015г. 05.05.2015г. 08.05.2015г. в течение 3 рабочих дней с даты получения отчета о фактических затратах физкультур-но-спортивной организации | 27.03.2015г. 03.04.2015г. 06.04.2015г. 07.04.2015г. 22.04.2015г. 05.05.2015г. 08.05.2015г. в течение 3 рабочих дней с даты получения отчета о фактических затратах физкультур-но-спортивной организации | Постановление администрации УГО от 27.03.2015г. № 850-НПА «О внесении изме-нений в поста-новление адми-нистрации УГО от 02 апреля 2014 года № 1210-НПА «Об утверждении Порядка пре-доставления субсидий физ-культурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связан-ных с организа-цией проведе-ния официаль-ных муници-пальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортивных сборных команд УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2014 – 2015 годах. Распоряжение администрации УГО от 22.04.2015г. № 112 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии физкультурно-спортивным организациям, действующим на территории УГО в 2015 году». Мероприятие проведено частично в указанные сроки, оплата в размере 10886,37 тыс. рублей произведена. | Экономия составила 69,00 тыс. руб. в связи с отсутствием финансовых отчетов ФСО на возмещение затрат в рамках субсидии. |
| 32. | Субсидия спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях (Пункт 33 Раздела VI Перечня) | 1. Внесение измене-ния в постановление администрации УГО от 31 марта 2014 года № 1074-НПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развиваю-щим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкуль-турных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов УГО в официальных спортивных соревнова-ниях в 2014-2015 годах» в части сроков подачи документов, изменения состава комиссии и сумм субсидии. 2. Прием и проверка документов, предостав-ленных физкультурно-спортивными органи-зациями для получения субсидии. 3. Подготовка инфор-мации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии. 4. Проведение засе-дания экспертной комиссии по распре-делению средств суб-сидий. Оформление итогового протокола. 5. Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии физкультурно-спортив-ным организациям. Согласование проекта распоряжения в структурных подразделе-ниях администрации УГО. 6. Подготовка и согласование проектов Соглашений с физ-культурно-спортивными организациями о предос-тавлении субсидий. 7. Подписание Согла-шения сторонами. 8. Прием и проверка отчетов о фактических затратах физкультурно-спортивных организаций. Утверждение отчетов у начальника управления по делам молодежи, фи-зической культуре и спорту. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 27.03.2015г. 03.04.2015г. 06.04.2015г. 07.04.2015г. 22.04.2015г. 05.05.2015г. 08.05.2015г. в течение 3 рабочих дней с даты получения отчета о фактических затратах физкультур-но-спортивной организации | 27.03.2015г. 03.04.2015г. 06.04.2015г. 07.04.2015г. 22.04.2015г. 05.05.2015г. 08.05.2015г. в течение 3 рабочих дней с даты получения отчета о фактических затратах физкультур-но-спортивной организации | Постановление администрации УГО от 27.03.2015г. № 849-НПА «О внесении изменений в постановление администрации УГО от 31 марта 2014 года № 1074-НПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов УГО в официальных спортивных соревнованиях в 2014-2015 годах». Распоряжение администрации УГО от 22.04.2015г. № 113 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии спортивным федерациям, действующим на территории УГО в 2015 году». Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 2015,00 тыс. рублей произведена. |  |
| 33. | Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях (проезд, питание, проживание) (Пункт 34 Раздела VI Перечня) | 1. Формирование спортивной сборной команды Уссурийского городского округа. 2. Подготовка документов, необходимых для участия спортивной сборной команды УГО. 3. Подготовка проектов договоров на оказание услуг по организации проезда, питания и проживания спортсменов. 4. Согласование проектов договоров в нормативно-правовом управлении. 5. Подписание договоров сторонами. 6. Контроль участия спортивной сборной команды УГО в соревнованиях. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Серикова М.В. | не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения соревнова-ния не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения соревнова-ния в течение 2 рабочих дней в течение 12 рабочих дней в течение 2 рабочих дней, с даты согласова-ния в соответст-вии с Положением о соревно-вании | не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения соревнова-ния не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения соревнова-ния в течение 2 рабочих дней в течение 12 рабочих дней в течение 2 рабочих дней, с даты согласова-ния в соответст-вии с Положением о соревно-вании | Мероприятие проведено частично в указанные сроки, оплата в размере 190,60 тыс. рублей произведена. | Экономия – 56,74 тыс. руб. образовалась в связи с отменой краевых Спартакиад (Летняя Спартакиада Приморского края, фестиваль среди спортсменов инвалидов и Спартакиада среди ветеранов спорта). |
| 34. | Поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций (Пункт 35 Раздела VI Перечня) | 1. Информирование руководителей организаций и учреждений об условиях и порядке поощрения лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций. 2. Прием документов от организаций и учреждений на кандидатов на поощрение. 3. Проверка документов. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии. 4. Проведение заседания экспертной комиссии. 5. Подготовка итогового протокола и проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций». 6. Согласование проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций» в структурных подразделениях администрации УГО. 7. Перечисление денежного поощрения лучшим спортсменам, тренерам и руководителям физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 30.09.2015г. 10.11.2015г. 20.11.2015г. 24.11.2015г. 26.11.2015г. 15.12.2015г. 29.12.2015г. | 30.09.2015г. 10.11.2015г. 20.11.2015г. 24.11.2015г. 26.11.2015г. 15.12.2015г. 29.12.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 1308,04 тыс. рублей произведена. |  |
| 35. | Чествование лучших спортсменов и тренеров УГО «Олимпийский бал» (далее – Чествование) (Пункт 36 Раздела VI Перечня) | 1. Подготовка и согласование Положения о проведении Чествования. 2. Подготовка и согласование договора на оплату услуг по организации проведения мероприятия. 3. Взаимодействие с руководителями физкультурно-спортивных организаций по вопросу участия в Чествовании. 4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия. 5. Проведение мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Куц Е.С. | 13.11.2015г. 01.12.2015г. 15.12.2015г. 18.12.2015г. 18.12.2015г. | 13.11.2015г. 01.12.2015г. 15.12.2015г. 18.12.2015г. 18.12.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, оплата в размере 156,70 тыс. рублей произведена. |  |

| Раздел II. Финансовое обеспечение Программы |
| --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактическое освоение за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполне-ния, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 191138,35 | 190982,54 | 99,9 | Всего: 104429,85 | 104274,04 | 99,8 | - |  |
| федеральный | - | - | федеральный |  |  |  |  |
| краевой 490,0 | 332,50 | 67,8 | краевой |  |  |  |  |
| местный : 190648,35 | 190492,54 | 99,9 | местный 104429,85 | 104274,04 | 99,8 | - |  |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату |
| Наименование, дата нормативно-правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| 1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 08 апреля 2015 № 947-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-2015 годы». | В связи с уточнением КБК на проведение программных мероприятий в 2015 году. Приложение № 1 и уточнением расходов на проведение программных мероприятий в 2015 году. |
| 2. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 31августа 2015 № 2309-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-2015 годы». | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий в 2015 году. |
| 3. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 09 ноября 2015 № 2956-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-2015 годы». | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий в 2015 году. |
| 4. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 декабря 2015 № 3668-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 28 сентября 2012 года № 3407-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2013-2015 годы». | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий в 2015 году. |
| Пояснительная записка Программные мероприятия за 2015 год выполнены в полном объеме, за исключением мониторинга. Исполнение программы составило – 99,8%. |

Начальник управления по делам молодёжи,

физической культуре и спорту                                                                                                                                Н.А. Середа