Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории УГО на 2013 – 2015 годы» на 01.07.2015 года.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения (размещения закупки) | Объем финансирования на 2015 год, т.р. | В том числе по кварталам | Выполнено | Фактически освоено | Экономия бюджетных средств (т.р., статья использования) | Причины не исполнения планового срока и меры по исполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | (№ контракта, цена – т.р., с кем заключен) | Срок исполнения контракта | т.р. | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Формирование туристического кластера на территории УГО | апрель- октябрь | 200.00 |  | 10.00 | 190,00 |  | Договор с ООО «Степ-дизайн» № 79-15 ОИ от 10.04.15 на сумму 8,5 тыс.руб, Договор с ООО «Степ-дизайн» № 72-15 ОИ от 10.04.15 на сумму 1,5 тыс.руб, | май | 10,0 | 100,00 |  |  |
| 2 | Проведение общегородского конкурса туристических проектов учащихся школ УГО | октябрь | 75.00 |  |  |  | 75.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение семинаров, курсов повышения квалификации для специалистов отрасли туризма | в течение года | 150.00 |  |  | 75,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участие в конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития туризма | в течение года | 150.00 |  |  | 75,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Туристический слет «Сердце Приморья» | май | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале УГО | Июнь- август | 250.00 |  | 150,00 | 100,00 |  | Договор на простую закупку №38 на сумму 186075,00 с ООО «Характер». Договор на простую закупку № 39 на сумму 63789,00 с ООО «Характер» | Предоплата по договору № 38= 60% в сумме 111645,00 в июне. Предоплата по договору № 39 = 60% в сумме 38278,80 в июне. Полное освоение в августе. | 150,0 | 100,00 |  |  |
| 7 | Разработка и выпуск карты туристических объектов УГО | май | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участие в краевых, федеральных и международных выставках, конкурсах по продвижению туристического имиджа УГО | май, июнь, сентябрь, ноябрь | 180.00 |  | 26,00 | 94,00 | 60,00 | Договор № 43/2015 от 15.05.2015 на 13000 рублей, Договор № 43/2015 от 15.05.2015 на 13000 рублей | Май 2015 | 26,00 | 100,00 |  |  |
| 9 | Осуществление грантовой поддержки социально-значимых проектов в области событийного туризма (разработка Положения, организация и проведение конкурса по проведение субсидии) | апрель | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |  |  | 0 |  | В связи с внесением изменений в программу данное мероприятие будет освоено а 3 квартале |
| 10 | Проведение конкурса виртуальных экскурсий | май-октябрь | 50.00 |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение конкурса организаций и индивидуальных предпринимателей на лучшую сувенирную продукцию с символикой УГО | август | 75.00 |  |  | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1510,00 |  | 566,00 | 659,00 | 285,00 |  |  | 186,00 | 32.86 |  |  |