Приложение N 8

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Уссурийского городского округа и администрации Уссурийского городского округа на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14.11.2011 года № 2971-НПА (далее – Программа) за 6 месяцев 2016 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | |
| N п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование  мероприятия | Основные этапы реализации [<\*>](#P44) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма [<\*\*>](#P45) | Причина несоблю-дения планового срока и меры по исполнению мероприятия [<\*\*\*>](#P46) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 1. | Заключение договоров на оказание услуг (проведение специальной оценки условий труда) в муниципальных учреждениях, финансируемых из | 2016 | Главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Ситкин А.Н.; | 2016 | 2016 | Заключено договоров на проведение специальной оценке |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | муниципального бюджета и в администрации Уссурийского городского округа |  | ведущий специалист 1разряда отдела трудовых и социальных отношений  Иванов А.Г.;  главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений  Богатырева Н.Г.;  руководители муниципальных учреждений |  |  | рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях и администрации Уссурийского городского округа на сумму 1217,1 тыс. рублей |  |
| 2 | 2. | Заключение договоров на оказание услуг (обучение и проверка знаний) работников муниципальных учреждений и администрации Уссурийского городского округа по охране труда в специализированных обучающих центрах | 2016 | Главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Ситкин А.Н.; ведущий специалист 1разряда отдела трудовых и социальных отношений  Иванов А.Г.;  главный специалист 1 разряда отдела трудовых и | 2016 | 2016 | Заключен договор на проведение обучения по охране труда на сумму 80,0 тыс. рублей |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  | социальных отношений  Богатырева Н.Г. |  |  |  |  |
| 3 | 3. | Информационное обеспечение организации работы по охране труда, популяризация вопросов охраны труда | 2016 | Главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Ситкин А.Н.; ведущий специалист 1разряда отдела трудовых и социальных отношений  Иванов А.Г. | 2016 | 2016 | Заключен договор на оказание услуг к Всемирному дню охраны труда на изготовление и размещение двух баннеров на сумму 83,7 тыс. рублей |  |
| <\*> - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом-графиком;  <\*\*> - указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;  <\*\*\*> - заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы  (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета,  (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета,  (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 10838,2 | 1318,65 | | 12,1 | Всего: 2200,0 | 1318,65 | 59,9 | 12/1318,7 | 59,9 |
| федеральный |  | |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  | |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 10838,2 | 1318,65 | | 12,1 | местный: 2200,0 | 1318,65 | 59,9 | 12/1318,7 | 59,9 |
| внебюджет |  | |  | внебюджет |  |  |  |  |
| Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ | | | | | | | | |
| Наименование, дата нормативного правового акта | | Постановление администрации Уссурийского городского округа № 834-НПА от 29.03.2016 г. «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 18 декабря 2015 года № 3557-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Уссурийского городского округа и администрации Уссурийского городского округа на 2016-2020 годы». | | | | | | |
| Пояснительная записка | | | | | | | | |
| Мероприятия муниципальной Программы исполняются в соответствии с планом. | | | | | | | | |