Приложение

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа                              от 27 мая 2014 года   № 1864-НПА за 1 квартал 2015 года

Разработчик управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по которым имеется решение суда | Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости капитального ремонта, локального ресурсного сметного расчета | Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ УГО СЕЗЗ) А.А. Галицкий | 15 февраля 2015 года | 20 августа 2015 года | подготовлены документы по 76 объектам |  |
|  |  | Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту | Начальник отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа М.В. Сражевская | 21 марта 2015 года | 01 сентября 2015 года | размещено 46 эл.аукционов |  |
|  |  | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту | Начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Н.Л. Янкин | 01 апреля 2015 года | 20 сентября 2014 года | заключено 45 контрактов |  |
|  |  | Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование КС-2, КС-3, КС-11 | Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ УГО СЕЗЗ) А.А. Галицкий | 01 апреля 2015 года | 01 декабря 2015 года | осуществлен контроль по 24 объектам |  |
|  |  | Оплата выполненных работ | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук | 25 августа 2015 года | 30 декабря 2015 года | оплачено по 23 объектам |  |
| 3 | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда | Формирование единого списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади мун. жилищного фонда | Старший специалист 1 разряда отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа В.В. Сорокина | 01 июня 2015 года | 31 декабря 2015 года | единый список сформирован |  |
|  |  | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук | ежемесячно с 20 числа | ежемесячно до 25 числа | перечислены взносы за январь – апрель 2015 года |  |
| 4 | Софинансирование в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме | Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 08 февраля 2008 года № 131 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов на территории Уссурийского городского округа» | Ведущий специалист 1 разряда отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Е.В. Роменская | с 01 июля 2015 года | по 01 ноября 2015 года | Проверены документы по 5 объектам |  |
|  |  | Перечисление субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук | с 01 сентября 2015 года | по 01 декабря 2015 года | перечислены субсидии по 3-м объектам |  |
| 5 | Ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания | Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости капитального ремонта, локального ресурсного сметного расчета | Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ УГО СЕЗЗ) В.В. Ахтырский | с 15 февраля 2015 года | по 20 августа 2015 года | подготовлены документы по 3 объектам |  |
|  |  | Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания | Начальник отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа М.В. Сражевская | с 15 июня 2015 года | по 20 сентября 2015 года | Проведены эл.аукционы по 3 объектам |  |
|  |  | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания | Начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Н.Л. Янкин | с 01 апреля 2015 года | по 01 октября 2015 года | Заключено 3 контрактов |  |
|  |  | Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование КС-2, КС-3, КС-11 | Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ УГО СЕЗЗ) А.А. Галицкий | 01 апреля 2015 года | 01 декабря 2015 года | осуществлен контроль по 3 объектам |  |
|  |  | Оплата выполненных работ | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук | 05 мая 2015 года | 25 декабря 2014 года | оплачено по 3 объектам |  |
| 6 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | Организация проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Руководители товариществ собственников жилья, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющей организации | 01 июня 2015 года | 01 сентября 2015 года | произведены работы по 1 объекту, по 1 выполняются |  |
|  |  | Заключение договора с товариществами собственников жилья, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющей организацией на предоставление субсидий на возмещение затрат по проведению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Н.Л. Янкин | 01 июля 2015 года | 01 октября 2015 года | заключен 1 договор на предоставление субсидий |  |
|  |  | Перечисление субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук | 02 июля 2015 года | 01 ноября 2015 года | перечислены субсидии по 1 объекту |  |
| 7 | Финансирование мероприятий на работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт, выбором способа управления | Подготовка документации для размещения муниципального заказа | Начальник отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Л.В. Грабарчук | 15 февраля 2015 года | 01 июля 2015 года | обоснование начальной (максимальной) цены подготовлено, разработан проект муниципального контракта, направлен на согласование в НПУ |  |
|  |  | Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по подготовке документов на капитальный ремонт, выбор способа управления | Начальник отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа М.В. Сражевская | 02 марта 2015 года | 01 августа 2015 года | будет проведена по мере согласования проекта контракта |  |
|  |  | Оплата мероприятий на работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук | ежемесячно по графику | ежемесячно по графику | оплата в соответствии с графиком |  |
| 8 | Финансирование мероприятий на работы, связанные с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах | Подготовка документации для размещения муниципального заказа | Начальник отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Т.Н. Андреева | 15 февраля 2015 года | 01 марта 2015 года | документация подготовлена |  |
|  |  | Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах | Начальник отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации Уссурийского городского округа М.В. Сражевская | 02 марта 2015 года | 01 апреля 2015 года | эл.аукцион проведен |  |
|  |  | Оплата мероприятий на работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук | ежемесячно по графику | ежемесячно по графику | оплата производится ежемесячно |  |

| II. Финансовое обеспечение программы |
| --- |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (т.р.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (т.р.) | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год (т.р.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (т.р.) | Оценка исполнения на дату отчета %) | Заключено контрактов на отчетную дату (т.р.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 610716,41 | 176964,57 | 29% | Всего: 216374,50 | 29029,06 | 13% | 53247,80 | 25% |
| федеральный | 0,00 | 0,00 | федеральный |  |  |  |  |
| краевой 83486,12 | 0,00 | 0,00 | краевой 36504,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный 392251,54 | 130600,16 | 33% | местный 138561,55 | 23702,56 | 17% | 53247,80 | 25% |
| внебюджет 134978,75 | 46364,41 | 34% | внебюджет 41308,63 | 5326,50 | 13% | 0,00 | 0,00 |