Отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных

жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы

за 9 месяцев 2017 года

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |
| --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ф.И.О. ответственного исполнителя | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по которым имеется решение суда. | Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов. | Галицкий А.А. | с 09 января по 31 мая 2017 года | с 09 января по 30 сентября 2017 года | Подготовлены документы по 5 объектам. |  |
|  |  |  | Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту. | Сражевская М.В. | с 01 марта по 30 июня 2017 года | с 01 марта по 30 июля 2017 года | Проведены электронные аукционы на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту по адресам: ул. Попова, 35 (ХВС); ул. Ленинградская, 43А (крыльца); ул. Ленинградская, 31А (фасад); пр. Блюхера, 38б (ХВС); пр. Блюхера, 38б (ЦО). |  |
|  |  |  | Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов, а также заключено договоров на выполнение работ по капитальному ремонту. | Янкин Н.Л. | с 15 марта по 10 июля 2017 года | с 15 марта по 30 июля 2017 года | Заключены муниципальные по адресам: ул. Попова, 35 (ХВС); ул. Ленинградская, 43А (крыльца); ул. Ленинградская, 31А (фасад); пр. Блюхера, 38б (ХВС); пр. Блюхера, 38б (ЦО). |  |
|  |  |  | Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. | Галицкий А.А. | с 15 марта по 30 сентября 2017 года | с 15 марта по 30 сентября 2017 года | Осуществлялся строительный (технический) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов по адресам: ул. Попова, 35 (ХВС); ул. Ленинградская, 43А (крыльца); ул. Ленинградская, 31А (фасад); пр. Блюхера, 38б (ХВС); пр. Блюхера, 38б (ЦО). |  |
|  |  |  | Оплата выполненных работ. | Полещук М.Е. | с 01 мая по 31 октября 2017 года | с 01 мая по 30 сентября 2017 года | Произведена оплата выполненных работ на сумму 667,58 тыс. рублей, по следующим объектам: ул. Попова, 35 (ХВС); ул. Ленинградская, 43А (крыльца); пр. Блюхера, 38б (ХВС). |  |
| 2. | 2. | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда. | Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда. | Гренькова О.И. | с 09 января по 31 декабря 2017 года | с 09 января по 30 сентября 2017 года | Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда проводится ежемесячно совместно с управлением имущественных отношений. |  |
|  |  |  | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда. | Полещук М.Е. | с 25 января по 31 декабря 2017 года | с 25 января по 30 сентября 2017 года | Взносы перечисляются ежемесячно до 25 числа. На отчетную дату перечислено 6 282,35 тыс. рублей. |  |
| 3. | 3. | Софинансирование в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме. | Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 08 февраля 2008 года № 131«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов на территории Уссурийского городского округа». | Заспа Г.В. | с 09 января по 15 декабря 2017 года | с 09 января по 30 сентября 2017 года | Мероприятие носит заявительный характер, поэтому освоение бюджетных ассигнований, по итогам проведенной проверки предоставленных документов от УК, ТСЖ. |  |
|  |  |  | Перечисление субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме. | Полещук М.Е. | с 09 января по 25 декабря 2017 года | с 09 января по 25 декабря 2017 года | На отчетную дату перечислено 442,92 тыс. рублей. |  |
| 4. | 4. | Ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания. | Подготовка технического задания, обоснования начальной (максимальной) стоимости капитального ремонта, локального ресурсного сметного расчета. | Галицкий А.А. | с 09 января по 30 сентября 2017 года | с 09 января по 30 сентября 2017 года | Подготовлены документы по 5 жилым помещениям. |  |
|  |  |  | Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания. | Сражевская М.В. | с 01 апреля по 15 октября 2017 года | с 01 апреля по 30 августа 2017 года | Проведены электронные аукционы на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту жилых помещений по адресам: ул. Жуковского, 1, кв. 56; ул. Агеева, 33, кв. 3,4; ул. Горького, 79, кв. 18; ул. Гагарина, 14, кв. 11 |  |
|  |  |  | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания. | Янкин Н.Л. | с 15 апреля по 20 октября 2017 года | с 15 апреля по20 октября 2017 года | Заключены муниципальные по адресам: ул. Жуковского, 1, кв. 56; ул. Агеева, 33, кв. 3,4; ул. Горького, 79, кв. 18; ул. Гагарина, 14, кв. 11 |  |
|  |  |  | Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. | Галицкий А.А. | с 15 апреля по 30 ноября 2017 года | с 15 апреля по 30 ноября 2017 года | Осуществлялся строительный (технический) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями ремонтов жилых помещений по адресам: ул. Жуковского, 1, кв. 56; ул. Агеева, 33, кв. 3,4; ул. Горького, 79, кв. 18; ул. Гагарина, 14, кв. 11 |  |
|  |  |  | Оплата выполненных работ. | Полещук М.Е. | с 01 мая по 31 декабря 2017 года | с 01 мая по 31 декабря 2017 года | Произведена оплата выполненных работ на сумму 1 230,52 тыс. рублей, по следующим объектам: ул. Попова, 35 (ХВС); ул. Ленинградская, 43А (крыльца); пр. Блюхера, 38б (ХВС). |  |
| 5. | 5. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. | Организация проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Руководители товариществ собственников жилья, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющей организации | На 2017 год бюджетные средства не доведены. |  |  |  |
|  |  |  | Заключение договора с товариществами собственников жилья, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющей организацией на предоставление субсидий на возмещение затрат по проведению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Янкин Н.Л. |  |  |  |  |
|  |  |  | Перечисление субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | Полещук М.Е. |  |  |  |  |
| 6. | 6. | Финансирование мероприятий на работы, связанные с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах. | Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах. | Бутенко Л.В. | с 25 декабря 2016 года по 09 января 2017 года | 30 декабря 2016 года | Документация подготовлена. |  |
|  |  |  | Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах. | Сражевская М.В. | с 09 января по 20 января 2017 года | с 09 января по 20 января 2017 года | Проведена процедура по отбору подрядной организации в форме электронного аукциона. |  |
|  |  |  | Заключение муниципального контракта с победителем аукциона. | Янкин Н.Л. | с 20 января по 30 января 2017 года | 27 января 2017 года | Заключен контракт на сумму 4 600,00 тыс. руб. |  |
|  |  |  | Оплата мероприятий на работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт. | Полещук М.Е. | с 31 января по 31 декабря 2017 года | с 31 января по 31 декабря 2017 года | За отчетный период произведена оплата в сумме 3 231,49 тыс. рублей. |  |
| Раздел II. Финансовое обеспечение программы Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) Оценка исполнения, % Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) Оценка исполнения на дату отчета %) Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс. руб.) Оценка исполнения с учетом контрактов (%) Всего: 310208,18 309612,16 93,33% Всего: 18188,00 11854,87 65,18% 0,00 0,00% федеральный 0,00 0,00 0,00% федеральный 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% краевой 0,00 0,00 0,00% краевой 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% местный 288967,97 288,371,95 92,86% местный 18188,00 11854,87 65,18% 0,00 0,00% внебюджет 21240,21 21240,21 100% внебюджет 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату Наименование, дата нормативного правового акта Краткое содержание внесенных изменений Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 17 июля 2015 года № 1802 – НПА. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 07 декабря 2015 года № 3353 – НПА. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 30 декабря 2015 года № 3717 – НПА. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 06 июня 2016 года № 1635 – НПА. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 21 ноября 2016 года № 3529 – НПА. Постановление администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» от 12 сентября 2017 года № 2747 – НПА. В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований выделяемых на исполнение программных мероприятий. |