Приложение 8

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью

в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы

утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 28 ноября 2014 года № 4536-НПА, за 2015 год

| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| I. Формирование духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание молодежи |
| 1. | Гражданско-патриотическая акция «Наша Победа» (Пункт 1 Раздела I Приложения 1 «Перечня мероприятий муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы» (далее – Перечень) | 1. Подготовка Положения о проведении Гражданско-патрио-тической акции «Наша Победа». 2. Информирование руководителей учреждений профессионального образования о проведении Гражданско-патрио-тической акции «Наша Победа». 3. Прием заявок от учреждений профессионального образования на участие в Гражданско-патрио-тической акции «Наша Победа. 4. Контроль проведения Гражданско-патриотической акции «Наша Победа». 5. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Голикова М.А. | до 20.03.2015г. до 25.03.2015г. до 23.04.2015г. 07.05.2015г. 12.05.2015г. | 20.03.2015г. 25.03.2015г. 23.04.2015г. 07.05.2015г. 12.05.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договор в размере 30000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 2. | Военно-спортив-ная игра «Щит» для студентов учреждений профессионального образования (Пункт 2 Раздела I Перечня) | 1. Подготовка Положения о проведении Военно-спортивной игры «Щит» для студентов учреждений профессионального образования (далее – Военно-спортивная игра «Щит»). 2. Информирование руководителей учреждений о проведении Военно-спортивной игры «Щит». 3. Проведение рабочего совещания с руководителями команд-участниц Военно-спортивной игры «Щит». 4. Прием заявок на участие в Военно-спортивной игре «Щит». 5. Подготовка наградной атрибутики для участников, призеров и победителей Военно-спортивной игры «Щит». 6. Подготовка ведомостей участников Военно-спортивной игры «Щит» и протоколов жюри. 7. Контроль проведения Военно-спортивной игры «Щит». 8. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа об информировании населения о проведении Военно-спортивной игры «Щит» в средствах массовой информации. 9. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Голикова М.А. | до 23.03.2015г. до 25.03.2015г. 30.03.2015г. до 06.05.2015г. до 08.05.2015г. до 08.05.2015г. 14.05.2015г. до 15.05.2015г. 18.05.2015. | 23.03.2015г. 25.03.2015г. 30.03.2015г. 06.05.2015г. 08.05.2015г. 08.05.2015г. 14.05.2015г. 15.05.2015г. 18.05.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договор в размере 70000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 3. | Фестиваль военно-патриотической песни «Память» (Пункт 3 Раздела I Перечня) | 1. Подготовка Положения о проведении Фестиваля военно-патриотической песни «Память». 2. Информирование руководителей организаций, предприятий и учреждений, командиров войсковых частей о проведении Фестиваля военно-патриотической песни «Память». 3. Подготовка сметы расходов на проведение Фестиваля, договоров на оплату услуг организации и проведению фестиваля военно-патрио-тической песни «Память». 4. Подготовка предложений и согласование эскизов оформления сцены и афиш о Фестивале военно-патриотичес-кой песни «Память». 5. Подготовка предложений и согласование эскизов дипломов и памятных сувениров участникам, призерам и победителям Фестиваля военно-патриотичес-кой песни «Память». 6. Прием заявок на участие в Фестивале военно-патриотичес-кой песни «Память». 7. Организация проведения предварительного прослушивания и отбор исполнителей для участия в Фестивале военно-патриотической песни «Память». 8. Подготовка сценария проведения Фестиваля военно-патриотической песни «Память». 9. Проведение репетиции с ведущими Фестиваля военно-патриотической песни «Память». 10. Подготовка порядка выступлений участников Фестиваля военно-патриотической песни «Память», протоколов для жюри, ведомостей итогового протокола. 11. Проведение Фестиваля военно-патриотической песни «Память». 12. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросу информирования населения округа о проведении Фестиваля военно-патриотической песни «Память» в средствах массовой информации. 13. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Голикова М.А. | до 20.02.2015г. до 27.02.2015г. до 02.03.2015г. до 25.03.2015г. до 25.03.2015г. до 24.03.2015г. 28.03.2015г. до 10.04.2015г. 14.04.2015г. 03.04.2015г. 15.04.2015г. до 16.04.2015г. 17.04.2015г. | 20.02.2015г. 27.02.2015г. 02.03.2015г. 25.03.2015г. 25.03.2015г. 24.03.2015г. 28.03.2015г. 10.04.2015г. 14.04.2015г. 03.04.2015г. 15.04.2015г. 16.04.2015г. 17.04.2015г.. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договор в размере 80000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 4. | Праздничный концерт, посвященный Дню молодежи России (Пункт 4 Раздела I Перечня) | 1. Подготовка Положения о проведении Праздничного концерта, посвященного Дню молодежи России (далее – Праздничный концерт). 2. Подготовка сметы расходов на проведение праздничного концерта. 3. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по организации и проведению праздничного концерта. 4. Согласование эскиза афиш, концертных номеров, сценария концерта, технического сопровождения, конкурсной программы, ведущих и оформления сцены Праздничного концерта. 5. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросам информирования населения округа о проведении Праздничного концерта. 6. Контроль проведения Праздничного концерта, посвященного Дню молодежи России. 7. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Голикова М.А. | 18.05.2015г. 21.05.2015г. до 18.06.2015г. до 20.06.2015г. до 27.06.2015г. до 27.06.2015г. до 30.06.2015г. | 18.05.2015г. 21.05.2015г. 18.06.2015г. 20.06.2015г. 26.06.2015г. 26.06.2015г. 30.06.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключено пять договоров на общую сумму 400000 рублей 00 копеек, оплата произведена. | В связи с увеличением сроков прохождения процедуры согласования пакета документов на заключение муниципальных контрактов и невозможностью соблюдения сроков необходимых для проведения аукциона, установленных законодательством, управлением были заключены договора на оплату услуг по проведению праздничного концерта. |
| 5. | Молодежная акция учащихся и студентов «Уссурийск – территория здоровья!» (Пункт 5 Раздела I Перечня) | 1. Подготовка Положения о проведении Молодежной акции учащихся и студентов «Уссурийск – территория здоровья» (далее – Акция). 2. Подготовка договоров на оплату услуг по проведению Военно-патриотической сценарной игры. 3. Информирование руководителей образовательных учреждений о проведении Молодежной акции учащихся и студентов «Уссурийск – территория здоровья». 4. Прием от образовательных учреждений заявок на участие в Молодежной акции учащихся и студентов «Уссурийск – территория здоровья». 5. Подготовка дипломов об участии в Молодежной акции учащихся и студентов «Уссурийск – территория здоровья». 6. Проведения Молодежной акции учащихся и студентов «Уссурийск – территория здоровья». 8.Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа об информировании населения о проведении Молодежной акции учащихся и студентов «Уссурийск – территория здоровья» в средствах массовой информации. 9. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Голикова М.А. | до 28.09.2015г. до 05.10.2015г. до 20.10.2015г. до 20.10.2015г. до 20.10.2015г. 21.10.2015г. 28.10.2015г. до 29.10.2015г. до 29.10.2015г. | 21.09.2015г. 23.09.2015г. до 20.10.2015г. до 20.10.2015г. 19.10.2015г. 21.10.2015г. 28.10.2015г. до 29.10.2015г. 29.10.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключено два договора на общую сумму 120000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 6. | Организация работы Молодежного Совета Уссурийского городского округа. Содействие участию представителей Молодежного Совета в семинарах, конференциях и слетах, посвященных вопросам реализации молодежной политики (Пункт 6 Раздела I Перечня) | 1. Формирование проекта плана работы Молодежного Совета Уссурийского городского округа на 2015 год. 2. Обсуждение и согласование плана работы на заседании Молодежного Совета Уссурийского городского округа. 3. Организация работы Молодежного Совета Уссурийского городского округа в соответствии с планом работы на 2015год. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | до 30.01.2015г. до 13.02.2015г. до 30.12.2015г. | 30.01.2015г. 13.02.2015г. 30.12.2015г. | Сформирован и согласован план работы Молодежного Совета Уссурийского городского округа, проведено 10 рабочих встреч. |  |
| 7. | Военно-патриоти-ческие сценарные игры (Пункт 7 Раздела I Перечня) | 1. Подготовка Положения о проведении Военно-патриотической сценарной игры. 2. Информирование руководителей учреждений о проведении Военно-патриотической сценарной игры. 3. Подготовка договоров на оплату услуг по проведению Военно-патриотической сценарной игры. 4. Проведение рабочего совещания с руководителями команд-участниц Военно-патриотической сценарной игры. 5. Прием заявок на участие в Военно-патриотической сценарной игре. 6. Подготовка дипломов и наградной атрибутики для участников, призеров и победителей Военно-патриотической сценарной игры. 7. Подготовка ведомостей участников Военно-патриотической сценарной игры и протоколов жюри. 8. Контроль проведения Военно-патриотической сценарной игры. 9. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросу информирования населения о проведении Военно-патриотической сценарной игры в средствах массовой информации. 10. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Голикова М.А. | до 15.09.2015г. до 30.09.2015г. до 30.09.2015г. до 01.10.2015г. до 09.10.2015г. до 13.10.2015г. до 13.10.2015г. до 14.10.2015г. до 15.10.2015г. до 15.10.2015г. | 14.09.2015г. 23.09.2015г. 23.09.2015г. 30.09.2015г. до 09.10.2015г. до 13.10.2015г. до 13.10.2015г. 14.10.2015г. до 15.10.2015г. до 15.10.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договор в размере 40000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 8. | Семинар-тренинг «Семейные уроки» (подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без родителей к созданию благополучной семьи) (Пункт 10 Раздела I Перечня) | 1. Подготовка Положения о проведении Семинара-тренинга «Семейные уроки» (подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без родителей к созданию благополучной семьи) (далее – Семинар-тренинг «Семейные уроки»). 2. Информирование руководителей образовательных учреждений о проведении Семинара-тренинга «Семейные уроки». 3. Подготовка договоров на оплату услуг по проведению Семинара-тренинга «Семейные уроки». 4. Прием от образовательных учреждений заявок на участие в Семинаре-тренинге «Семейные уроки». 5. Формирование списка участников Семинара-тренинга «Семейные уроки». 6. Контроль проведения Семинара-тренинга «Семейные уроки». 7. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | 21.01.2015г. до 26.02.2015г. 22.01.2015г. 10.03.2015г. 13.03.2015г. 20.03.2015г. 26.03.2015г. | 21.01.2015г. 26.02.2015г. 22.01.2015г. 10.03.2015г. 13.03.2015г. 20.03.2015г. 26.03.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договор в размере 50000 рублей 00 копеек, оплата произведена.. |  |
| 9. | Фестиваль молодежных агитбригад «Мы выбираем здоровье!» (Пункт 11 Раздела I Перечня) | 1. Подготовка Положения о проведении Фестиваля молодежных агитбригад «Мы выбираем здоровье!». 2. Информирование руководителей образовательных учреждений о проведении Фестиваля молодежных агитбригад «Мы выбираем здоровье!». 3. Подготовка договоров на оплату услуг по проведению Фестиваля молодежных агитбригад «Мы выбираем здоровье!», расходов на приобретение наградной атрибутики участникам, призерами победителям Фестиваля. 4. Прием заявок на участие в Фестивале молодежных агитбригад «Мы выбираем здоровье!». Формирование списка участников и порядка проведения Фестиваля. 5. Подготовка сценария открытия, закрытия и программы проведения Фестиваля молодежных агитбригад Мы выбираем здоровье!». 6. Проведение Фестиваля молодежных агитбригад «Мы выбираем здоровье!». 7. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросу информирования населения о проведении Фестиваля молодежных агитбригад «Мы выбираем здоровье!». 8. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | 20.01.2015г. 02.03.2015г. 03.03.2015г. 13.03.2015г. 20.03.2015г. 31.03.2015г. 02.04.2015г. до 03.04.2015г. | 20.01.2015г. 02.03.2015г. 03.03.2015г. 13.03.2015г. 20.03.2015г. 31.03.2015г. 02.04.2015г. 03.04.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договор в размере 30000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 10. | Обучающий семинар-тренинг по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения (Пункт 12 Раздела I Перечня) | 1. Подготовка Положения о проведении Обучающего семинара-тренинга по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения (далее – Обучающий семинар-тренинг). 2. Информирование руководителей образовательных учреждений о проведении Обучающего семинара-тренинга. 3. Подготовка договоров на оплату услуг по проведению Обучающего семинара. 4. Прием от образовательных учреждений заявок на участие в Обучающем семинаре-тренинге. Формирование списка участников. 5. Контроль проведения Обучающего семинар-тренинга. 6. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросу информирования населения о проведении Обучающего семинар-тренинга. 7. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Голикова М.А. | 19.02.2015г. до 21.02.2015г. до 25.02.2015г. до 13.03.2015г. 27.03.2015г. до 27.03.2015г. 31.03.2015г. | 19.02.2015г. 20.02.2015г. 24.02.2015г. до 13.03.2015г. 27.03.2015г. 27.03.2015г. 31.03.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договор в размере 40000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 11. | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркотической направленности (Пункт 13 Раздела I Перечня) | 1. Согласование и подписание договора подряда на изготовление памятки антинаркотической направленности. 2. Согласование макета и изготовление памятки антинаркотической направленности. 3. Распространение памятки антинаркотической направленности в образовательных организациях и учреждениях Уссурийского городского округа. | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Бабенко О.А. | 09.02.2015г. до 03.03.2015г. до 30.06.2015г. | 09.02.2015г. 01.03.2015г. до 30.06.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договор в размере 30000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 12. | Военно-патриоти-ческая акция «День призывника» (Пункт 14 Раздела I Перечня) | 1. Разработка и утверждение Положения о проведении военно-патриотической акции «День Призывника». 2. Проведение заседания организационного комитета по подготовке и проведению военно-патриотической акции «День призывника». 3. Подготовка и проведение военно-патриотической акции «День призывника» (напутственные слова призывникам, презентация войсковых частей, концертные номера). | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Бабенко О.А. | до 05.02.2015г. 31.10.2015г. до 31.11.2015г. | 02.02.2015г. 31.10.2015г. 06.11.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключено четыре договора на общую сумму 22000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 13. | Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации пат-риотической работы с молодежью (Пункт 15 Раздела I Перечня) | 1. Разработка и утверждение Положения о проведении конкурса на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью. 2. Сбор заявок для участия в конкурсе, информационного материала, подведение итогов конкурса. 3. Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса. 3. Награждение победителей конкурса с вручением премий и цветов. | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Арсеньева Е.В. | до 11.03.2015г. до 12.06.2015г. 23.06.2015г. 09.07.2015г. | 11.03.2015г. 12.06.2015г. 23.06.2015г. 09.07.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договор на сумму 3000 рублей 00 копеек и выплачено 12 премий на общую сумму 52000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 14. | Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России (Пункт 16 Раздела I Перечня) | 1. Разработка и утверждение Положения о проведении мероприятий, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России. 2. Согласование и подписание договоров купли-продажи на приобретение цветов, ценных подарков. 3. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам и событиям в истории России, Приморского края, Дням воинской славы России (митингах, церемониях возложения цветов, мероприятиях, посвященных годовщине со дня образования силовых структур, профессиональным праздникам). | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Бабенко О.А., | 31.01.2015г. до 31.10.2015г. до 31.12.2015г. | 31.01.2015г. 31.10.2015г. 31.12.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключено четыре договора в размере 213680 рублей 00 копеек, оплата произведена. Экономия составила 2320 рублей 00 копеек. |  |
| 15. | Оказание содействия Центрам допризывной молодежи при общест-венных организациях (Пункт 17 Раздела I Перечня) | 1. Оказание содействия Центрам допризывной молодежи при общественных организациях. | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Бабенко О.А. | до 30.12.2015г. | до 30.12.2015г. | Оказание содействия Центрам допризывной молодежи при общественных организациях осуществлялась в течение 2015 года в рамках функциональной деятельности управления по связям с общественностью и силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа. |  |
| II. Вовлечение молодежи в социальную практику, содействие трудовой занятости и деловой активности молодежи |
| 16. | Содействие вре-менному трудоустройству подростков и молодежи в летний период (Пункт 19 Раздела II Перечня) | 1. Взаимодействие с подведомственными учреждениями по формированию временных рабочих мест для несовершеннолетних, желающих трудоустроиться в период каникул. 2. Информирование населения об условиях трудоустройства несовершеннолетних в летний период. 3. Формирование базы данных несовершеннолетних, желающих трудоустроиться в летний период. 4. Взаимодействие с КГКУ Центр занятости населения г.Уссурийска по вопросу постановки на учет несовершеннолетних, желающих трудоустроиться в летний период. 5. Взаимодействие с начальниками отделов кадров по вопросу оформления документов о трудоустройстве несовершеннолетних в летний период. 6. Контроль соблюдения учреждениями законодательства РФ, регулирующего вопросы трудоустройства несовершеннолетних. 7. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросу информирования населения об организации летней занятости несовершеннолетних. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | до 10.04.2015г. до 29.05.2015г. до 31.07.2015г. до 29.05.2015г. до 29.05.2015г. до 03.08.2015г. до 03.08.2015г. | 10.04.2015г. 29.05.2015г. 31.07.2015г. 29.05.2015г. 29.05.2015г. 03.08.2015г. 03.08.2015г. | В целях содействия временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в летний период была создана база данных желающих трудоустроиться (137 человек), всего по специальности «подсобный рабочий» в МАУ СОК «Ледовая арена» УГО и МАУ ПБ «Чайка» трудоустроено 81 человек. |  |
| 17. | Содействие в организации работы студенческих отрядов (Пункт 20 Раздела II Перечня) | 1. Взаимодействие с Приморским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» по вопросу формирования банка данных студентов, желающих трудоустроиться в студенческих отрядах, организации обучающих семинаров для участников студенческих отрядов. 2. Информирование образовательных учреждений о сроках и месте проведения обучающих семинаров для участников студенческих отрядов с Приморским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». 3. Проведение обучающих семинаров для участников студенческих отрядов. 4. Формирование банка данных студенческих отрядов, действующих на территории Уссурийского городского округа при учреждениях профессионального образования. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | до 29.05.2015г. до 10.03.2015г. 27.03.2015г. до 30.04.2015г. | 29.05.2015г. 10.03.2015г. 27.03.2015г. 30.04.2015г. | В летний период были заняты в студенческих отрядах ПГСХА, ДВФУ и ПримИЖТ 544 человек. |  |
| 18. | Мониторинг тру-доустройства выпускников учебных заведений (Пункт 21 Раздела II Перечня) | 1. Подготовка анкет и форм для проведения мониторинга трудоустройства выпускников учебных заведений. 2. Направление запросов на учреждения профессионального образования о трудоустройстве выпускников учебных заведений. 3. Обработка информации о трудоустройстве выпускников, предоставленной учреждениями профессионального образования, подготовка итоговой справки по результатам мониторинга трудоустройства выпускников учебных заведений в 2015году. 4. Предоставление итоговой справки мониторинга трудоустройства выпускников учебных заведений в 2015 году в управление экономического развития. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | 31.08.2015г. 02.09.2015г. 30.09.2015г. 02.10.2015г | 31.08.2015г. 02.09.2015г. до 30.09.2015г. 02.10.2015г. | По данным учреждений профессионального образования в летний период 2015 года было трудоустроено 1919 человек студентов и учащихся, в том числе: - 1065 человек трудоустроены на предприятиях Уссурийского городского округа; - 310 человек заняты в ремонтных бригадах; - 544 человек в летний период были заняты в студенческих отрядах ПГСХА, ДВФУ и ПримИЖТ. Самостоятельно трудоустроились на предприятия Уссурийского городского округа 223 человека. |  |
| 19. | Освещение вопросов молодежной политики в печатных СМИ и на телевидении (Пункт 22 Раздела II Перечня) | 1. Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области печати и телевидения. 2. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по освещению вопросов молодежной политики. 3. Контроль исполнения. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | 02.03.2015г. по плану по плану | 10.03.2015г. по плану по плану | Заключен один договор в размере 80000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 20. | Конкурс профессионального мастерства (среди учащихся и студентов учреждений профессиональ-ного образования, молодых специалистов) (Пункт 23 Раздела II Перечня) | 1. Подготовка положения о проведении Конкурса профессионального мастерства (среди учащихся и студентов учреждений профессионального образования) (далее – Конкурс профессионального мастерства). 2. Информирование руководителей образовательных учреждений о проведении Конкурса профессионального мастерства. 3. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по проведению Конкурса профессионального мастерства, расходов на приобретение наградной атрибутики участникам, призерами победителям конкурса. 4. Прием заявок на участие в Конкурсе профессионального мастерства. 5. Проведение Конкурса профессионального мастерства. 6. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросу информирования населения о проведении Конкурса профессионального мастерства. 7. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | до 01.10.2015г. до 13.11.2015г. до 01.12.2015г. до 04.12.2015г. до 11.12.2015г. до 11.12.2015г. до 12.12.2015г. | 21.09.2015г. до 13.11.2015г. 01.12.2015г. до 04.12.2015г. 09.12.2015г. до 10.12.2015г. 10.12.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договор в размере 50000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| III. Поддержка социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений, содействие развитию волонтерского движения |
| 21. | Слет волонтеров Уссурийского городского округа (Пункт 24 Раздела III Перечня) | 1. Подготовка положения о проведении совета волонтеров Уссурийского городского округа. 2. Информирование руководителей образовательных учреждений об участии студентов в слете волонтеров Уссурийского городского округа. 3. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по организации и проведению слета волонтеров Уссурийского городского округа. 4. Контроль проведения Выездного обучающего сбора для активной молодежи Уссурийского городского округа. 5. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. 6. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросу информирования населения об организации и проведении слета волонтеров Уссурийского городского округа. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | до 15.09.2015г. до 16.09.2015г. до 16.09.2015г. с 25.09.2015г. по 27.09.2015г. до 01.10.2015г. до 28.09.2015г. | 14.09.2015г. 16.09.2015г. 16.09.2015г. с 25.09.2015г. по 27.09.2015г. 01.10.2015г. до 28.09.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключено семь договоров на общую сумму 405000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 22. | Содействие добро-вольческой (волонтерской) деятельности молодежи, направленной на оказание помощи молодым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации (Пункт 27 Раздела III Перечня) | 1.Проведение рабочей встречи с волонтерами Уссурийского городского округа. 2. Подготовка списка участников акции. 3. Организация и проведение акции «Волонтерство – это круто». | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | 04.09.2015г. до 14.09.2015г. 26.09.2015г. | 04.09.2015г. до 14.09.2015г. 26.09.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договор в размере 25000 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 23. | Конкурс «Лучшее студенческое общежитие» (Пункт 28 Раздела III Перечня) | 1. Разработка Положения о проведении Конкурса «Лучшее студенческое общежитие». 2. Подготовка сметы расходов на проведение Конкурса «Лучшее студенческое общежитие». 3. Прием заявок учреждений профессионального образования на участие в Конкурсе «Лучшее студенческое общежитие». 4. Посещение студенческих общежитий учреждений профессионального образования экспертной комиссией. 5. Подготовка и заключение договоров на приобретение товаров для проведения церемонии награждения победителей Конкурса «Лучшее студенческое общежитие». 6. Написание сценария церемонии награждения Конкурса «Лучшее студенческое общежитие». 7. Подготовка дипломов и наградной атрибутики для участников, призеров и победителей Конкурса «Лучшее студенческое общежитие». 8. Проведение церемонии награждения Конкурса «Лучшее студенческое общежитие». 9. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа об информировании населения о проведении Конкурса «Лучшее студенческое общежитие». 10. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | 25.11.2015г. 26.11.2015г. до 15.12.2015г. 20.12.2015г. до 25.12.2015г. 28.12.2015г. 28.12.2015г. 30.12.2015г. до 31.12.2015г. 31.12.2015г. | 25.11.2015г. 26.11.2015г. до 15.12.2015г. 20.12.2015г. до 25.12.2015г. 28.12.2015г. 28.12.2015г. 30.12.2015г. до 31.12.2015г. 31.12.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключено два договора на общую сумму 50000рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 24. | Изготовление и размещение социальной молодежной рекламы (Пункт 29 Раздела III Перечня) | 1. Подготовка и согласование договоров на оплату услуг по Изготовлению и размещению социальной молодежной рекламы. 2. Контроль Изготовления и размещения социальной молодежной рекламы. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Голикова М.А. | до 25.07.2015г. август 2015г. | 25.07.2015г. август 2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договора на общую сумму 40000рублей 00 копеек, оплата произведена. Изготовлено 580 фотографий дворовых команд, участников Турнира по футболу среди дворовых команд УГО. |  |
| 25. | Конкурс социально-значимых проектов некоммер-ческих организаций, осуществляющих работу с молодежью (Пункт 30 Раздела III Перечня) | 1. Подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью». 2. Прохождение процедуры согласования проекта постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью» в структурных подразделениях администрации Уссурийского городского округа. 3. Размещение постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью» в средствах массовой информации. 4. Информирование руководителей некоммерческих организаций о сроках проведения Конкурса социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью, и условиях участия в Конкурсе. 5. Прием проектов и заявок на участие в Конкурсе социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью. 6. Проведение экспертизы проектов, предоставленных на Конкурс, в части соответствия условиям, установленным в Порядке предоставления субсидии на реализацию социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью, утвержденном постановлением администрации Уссурийского городского округа. 7. Подготовка документов для проведения заседания экспертной комиссии по предоставлению субсидии на реализацию социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью. 8. Проведение заседания экспертной комиссии по предоставлению субсидии на реализацию социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью. Оформление протокола заседания экспертной комиссии. 9. Подготовка проекта распоряжения администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка получателей субсидии на реализацию социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью в 2015 году». 10. Прохождение согласования проекта распоряжения администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка получателей субсидии на реализацию социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью в 2015 году» (далее – Распоряжение администрации Уссурийского городского округа) в структурных подразделениях администрации Уссурийского городского округа. 11. Подготовка и оформление соглашений о предоставлении субсидии на реализацию социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью в 2015 году. 12. Перечисление средств субсидии некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью в 2015 году. 13. Прием от некоммерческих организаций и проверка достоверности отчетов о расходовании средств субсидии. 14. Контроль реализации социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью, получивших субсидии на реализацию проекта в 2015 году. 15. Подготовка сводной информации об итогах реализации социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью, получивших субсидии на реализацию проекта в 2015 году. 16. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросу информирования населения о социально-значимых проектах некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью, получивших субсидии на реализацию проекта в 2015 году. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | до 20.01.2015г. до 10.04.2015г. до 13.04.2015г. до 15.04.2015г. 20.04.2015г. 20.04.2015г. 20.04.2015г. 21.04.2015г. до 23.04.2015г. до 30.04.2015г. в течение пяти рабочих дней с даты опубликования Распоряже-ния администрации Уссурийского городского округа в течении семи рабочих дней с дат подписания соглашения в течение одного месяца с даты окончания реализации проекта, но не позднее 27.11.2015г. по плану до 03.12.2015г. до 10.04.2015г. | 20.01.2015г. до 10.04.2015г. до 13.04.2015г. до 15.04.2015г. до 20.04.2015г. 20.04.2015г. 20.04.2015г. 21.04.2015г. до 23.04.2015г. 29.05.2015г. 01.06.2015г. 07.07.2015г. 13.08.2015г. 27.11.2015г. до 27.11.2015г. 03.12.2015г. до 10.04.2015г. | Субсидии четырем участникам конкурса выплачены в полном объеме, в общем размере 550000 тысяч рубелей 00 копеек. | В связи с увеличением сроков прохождения процедуры согласования пакета документов в нормативно-правовом управлении |
| 26. | Формирование банка предложений для волон-терской деятель-ности (Пункт 32 Раздела III Перечня) | 1. Прием заявок на привлечение (оказание помощи) волонтеров (добровольцев) к организации проведения акций, мероприятий и т.д. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | 12.01.2015г. | 31.03.2015г. | Банк предложений на 2015 год сформирован. |  |
| IV. Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи |
| 27. | Торжественная церемония чествования лауреатов премии администрации Уссурийского городского округа «Триумф» (Пункт 33 Раздела IV Перечня) | 1. Разработка положения о проведении Торжественной церемонии чествования лауреатов премии администрации Уссурийского городского округа «Триумф» (далее – Торжественная церемония «Триумф»). 2. Подготовка сметы расходов на проведение Торжественной церемонии «Триумф». 3. Подготовка и заключение договоров на приобретение товаров и исполнение услуг для проведения Торжественной церемонии «Триумф». 3. Написание сценария проведения Торжественной церемонии «Триумф». 4. Подготовка благодарственных писем лауреатам премии администрации Уссурийского городского округа, участникам Торжественной церемонии «Триумф». 5. Проведение репетиции Торжественной церемонии «Триумф». 6. Информирование руководителей образовательных учреждений о проведении Торжественной церемонии «Триумф». 7. Проведение Торжественной церемонии «Триумф». 8. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа об информировании населения округа о проведении Торжественной церемонии «Триумф». 9. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | до 26.10.2015г. до 01.11.2015г. до 20.11.2015г. 16.11.2015г. до 23.11.2015г. 23.11.2015г. до 23.11.2015г. до 26.11.2015г. 25.11.2015г. 27.11.2015г. | 26.10.2015г. 28.10.2015г. 17.11.2015г. 16.11.2015г. 23.11.2015г. 23.11.2015г. до 23.11.2015г. 25.11.2015г. 25.11.2015г. 26.11.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договора на общую сумму 80000рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 28. | Открытый фести-валь самодеятельных молодежных коллективов «Шаг вперед» (Пункт 34 Раздела IV Перечня) | 1. Разработка Положения о проведении Фестиваля самодеятельных молодежных коллективов «Шаг вперед» (далее – Фестиваль «Шаг вперед»). 2. Подготовка сметы расходов на проведение Фестиваля «Шаг вперед». 3. Информирование молодежных хореографических коллективов о проведении Фестиваля «Шаг вперед». 4. Прием заявок на участие в Фестивале «Шаг вперед». Формирование списка участников и программы Фестиваля. 5. Подготовка и заключение договоров на приобретение товаров и исполнение услуг для проведения Фестиваля «Шаг вперед». 6. Контроль проведения Мероприятия. 8. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа об информировании населения о проведении Фестиваля «Шаг вперед». 9. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | до 20.11.2015г. до 04.12.2015г. до 10.12.2015г. до 15.12.2015г. до 18.12.2015г. до 20.12.2015г. до 20.12.2015г. до 22.12.2015г. | 18.11.2015г. 02.12.2015г. до 10.12.2015г. до 15.12.2015г. 18.12.2015г. 18.12.2015г. 18.12.2015г. 21.12.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договора на общую сумму 99999 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 29. | Фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна» (Пункт 35 Раздела IV Перечня) | 1. Разработка Положения о проведении Фестиваля молодежного творчества «Студенческая весна» (далее – Фестиваль «Студенческая весна»). 2. Подготовка сметы расходов на проведение Фестиваля «Студенческая весна». 3. Прием заявок учреждений профессионального образования на участие в Фестивале «Студенческая весна». 4. Посещение концертных конкурсных программ образовательных учреждений, отбор творческих номеров для участия в гала-концерте Фестиваля «Студенческая весна». 5. Подготовка и заключение договоров на приобретение товаров и исполнение услуг для проведения Фестиваля «Студенческая весна». 6. Написание сценария гала-концерта Фестиваля «Студенческая весна». Формирование порядка выступления творческих коллективов на гала-концерте. 7. Подготовка дип-ломов и наградной атрибутики для участников, призеров и победителей Фестиваля «Студенческая весна». 8. Проведение гала-концерта Фестиваля «Студенческая весна». 9. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. 10. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа об информировании населения округа о проведении Фестиваля «Студенческая весна». | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Никитенко А.В. | до 16.01.2015г. 17.01.2015г. до 06.03.2015г. до 18.03.2015г. до 12.03.2015г. 20.03.2015г. 23.03.2015г. 26.03.2015г. 30.03.2015г. до 30.03.2015г. | 16.01.2015г. 16.01.2015г. до 06.03.2015г. до 18.03.2015г. до 12.03.2015г. 20.03.2015г. 23.03.2015г. 26.03.2015г. 30.03.2015г. до 27.03.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договора на общую сумму 99990 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 30. | Открытый фестиваль молодежного театрального творчества «Вдохновение» (Пункт 36 Раздела IV Перечня) | 1. Разработка Положения о проведении Открытого Фестиваля молодежного театрального творчества «Вдохновение» (далее – Фестиваль «Вдохновение»). 2. Информирование руководителей образовательных учреждений, театральных студий о проведении Фестиваля «Вдохновение». 3. Подготовка сметы расходов на проведение Фестиваля «Вдохновение». 4. Прием заявок учреждений профессионального образования на участие в Фестивале «Вдохновение». Формирование программы проведения Фестиваля «Вдохновение». 5. Подготовка эскизов афиш о проведении Фестиваля «Вдохновение». 6. Подготовка и заключение договоров на приобретение товаров и исполнение услуг для проведения Фестиваля «Вдохновение». 7. Написание сценария закрытия Фестиваля «Вдохновение». 8. Подготовка дипломов и наградной атрибутики для участников, призеров и победителей Фестиваля «Вдохновение». 9. Организация работы жюри Фестиваля «Вдохновение», подготовка бланков протоколов и итоговых ведомостей. 10. Проведение закрытия Фестиваля «Вдохновение». 11. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросу информирования населения округа о проведении Фестиваля «Вдохновение». 12. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Никитенко А.В. | 17.03.2015г. до 20.03.2015г. 28.03.2015г. 10.04.2015г. до 15.04.2015г. до 24.04.2015г. до 23.04.2015г. до 24.04.2015г. до 30.04.2015г. до 30.04.2015г. до 30.04.2015г. до 06.05.2015г. | 17.03.2015г. 20.03.2015г. 28.03.2015г. 10.04.2015г. 15.04.2015г. 24.04.2015г. 23.04.2015г. 24.04.2015г. 29.04.2015г. 29.04.2015г. до 30.04.2015г. 06.05.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договора на общую сумму 60000рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 31. | Поддержка движения КВН: организация игр КВН среди учреждений профессионального образования; участие сборной команды КВН в играх Приморской Лиги (Пункт 37 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка и заключение договоров на проведение игр КВН. 2. Контроль проведения игр КВН среди учреждений профессионального образования. 3. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросам информирования населения округа о проведении игр КВН среди учреждений профессионального образования. 4. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Голикова М.А. | до 27.12.2015г. до 30.12.2015г. до 30.12.2015г. до 31.12.2015г. | до 27.12.2015г. 12.12.2015г. 27.12.2015г. до 28.12.2015г. 31.12.2015г. | Проведено две игры КВН в указанные сроки, заключено четыре договора на общую сумму 250000рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 32. | Фестиваль молодежной уличной культуры (Пункт 39 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка Положения о проведении Фестиваля молодежной уличной культуры. 2. Подготовка сметы расходов на проведение Фестиваля молодежной уличной культуры. 3. Согласование программы проведения Фестиваля молодежной уличной культуры, ведущих, эскиза оформления сцены. 4. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросам информирования населения округа о проведении Фестиваля молодежной уличной культуры. 5. Контроль проведения Фестиваля молодежной уличной культуры. 6. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Голикова М.А. | до 22.08.2015г. до 15.08.2015г. до 14.09.2015г. до 27.09.2015г. 26.09.2015г. до 01.10.2015г. | 13.08.2015г. 13.08.2015г. 14.09.2015г. до 27.09.2015г. 26.09.2015г. 29.09.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договора на общую сумму 90000рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 34. | Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа (Пункт 40 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка запросов на образовательные учреждения об итогах участия школьников и студентов в городских, краевых, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях. 2. Обработка информации, предоставленной образовательными учреждениями. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | 16.02.2015г. 10.03.2015г. | 17.02.2015г. 13.03.2015г. | Банк данных талантливой молодежи за 2015 год сформирован. |  |
| 35. | Учреждение премии администрации Уссурийского городского округа для поддержки талантливой и одаренной молодежи (Пункт 41 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении Положения о присуждении и порядке выплаты премии администрации Уссурийского городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности в 2015 году». 2. Прохождение процедуры согласования проекта постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении Положения о присуждении и порядке выплаты премии администрации Уссурийского городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности в 2015 году» в структурных подразделениях администрации Уссурийского городского округа. 3. Размещение постановления администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении Положения о присуждении и порядке выплаты премии администрации Уссурийского городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности в 2015 году» в средствах массовой информации. 4. Информирование руководителей образовательных учреждений, общественных организаций, учреждений культуры о сроках приема документов кандидатов на присуждение премии администрации Уссурийского городского округа для поддержки талантливой и одаренной молодежи. 5. Прием и экспертиза документов на участие кандидатов на присуждение премии администрации Уссурийского городского округа для поддержки талантливой и одаренной молодежи. 6. Подготовка документов для проведения заседания экспертной комиссии по присуждению премии администрации Уссурийского городского округа для поддержки талантливой и одаренной молодежи. 7. Проведение заседания экспертной комиссии по присуждение премии администрации Уссурийского городского округа для поддержки талантливой и одаренной молодежи. Оформление протокола заседания экспертной комиссии. 8. Подготовка проекта распоряжения администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премии администрации Уссурийского городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности в 2015 году». 9. Прохождение согласования проекта распоряжения администрации Уссурийского городского округа «Об утверждении списка лауреатов премии администрации Уссурийского городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности в 2015 году» в структурных подразделениях администрации Уссурийского городского округа. 10. Перечисление премии лауреатам премии администрации Уссурийского городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности в 2015 году. 11. Взаимодействие с пресс-службой по вопросу освещения присуждения премии лауреатам премии администрации Уссурийского городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности в 2015 году. | старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | 03.07.2015г. до 25.09.2015г. до 30.09.2015г. 04.09.2015г. 05.10.2015г. 07.10.2015г. до 30.10.2015г. 30.10.2015г. до 24.11.2015г. до 30.11.2015г. до 30.11.2015г. | 03.07.2015г. 24.09.2015г. 24.09.2015г. 04.09.2015г. 05.10.2015г. 07.10.2015г. 30.10.2015г. 30.10.2015г. 23.11.2015г. 30.11.2015. 25.11.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, премия в размере 804580 рублей 00 копеек выплачена. Премию получили 70 лауреатов. |  |
| 36. | Новогодняя моло-дежная программа для молодежного актива Уссурийского городского округа (Пункт 42 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка Положения о проведении Новогодней молодежной программы для молодежного актива Уссурийского городского округа (далее – Новогодняя молодежная программа). 2. Подготовка сметы расходов на проведение Новогодней молодежной программы. 3. Подготовка и заключение договоров на выполнение услуг и приобретение товаров для проведения Новогодней молодежной программы. 4. Формирование списка участников Новогодней молодежной программы. 5. Согласование с исполнителем услуг сценария, ведущих, развлекательной программы, эскиза пригласительных и афиш. 6. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросам информирования населения округа о проведении Новогодней молодежной программы. 7. Контроль проведения Новогодней молодежной программы. 8. Подготовка отчетной документации о проведении мероприятия. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Голикова М.А. | 17.11.2015г. до 08.12.2015г. до 17.12.2015г. 04.12.2015г. 08.12.2015г. до 17.12.2015г. 17.12.2015г. 21.12.2015г. | 17.11.2015г. 08.12.2015г. 17.12.2015г. 04.12.2015г. 06.12.2015г. до 17.12.2015г. 17.12.2015г. 18.12.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договора на общую сумму 99900 рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| 37. | Обмен молодежными делегациями стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Пункт 43 Раздела IV Перечня) | 1. Подготовка положения о приеме молодежной делегации в рамках Обмена делегациями стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 2. Подготовка и заключение договоров на выполнение услуг по организации питания и проживания. 3. Прием делегации. Взаимодействие с пресс-службой администрации Уссурийского городского округа по вопросам информирования населения округа о мероприятии. | главный специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Голикова М.А. | до 01.06.2015г. до 01.07.2015г. до 15.07.2015г. | 01.06.2015г. до 01.07.2015г. до 15.07.2015г. | Мероприятие проведено в указанные сроки, заключен один договора на общую сумму 25000рублей 00 копеек, оплата произведена. |  |
| Раздел II. Финансовое обеспечение Программы |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактическое освоение за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 14144,20 | 3990,14 | 28,2 | Всего: 3994,00 | 3990,14 | 99,9 |  |  |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный 14144,20 |  |  | местный 3994,00 |  |  |  |  |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату |
| Наименование, дата нормативно-правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| 1. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 08 апреля 2015 № 948-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 28 ноября 2014 года № 4536-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы | В связи с уточнением КБК на проведение программных мероприятий в 2015 году. Приложение № 1 к Программе изложено в новой редакции. |
| 2. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 18 сентября 2015 № 2495-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 28 ноября 2014 года № 4536-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий в 2015 году. |
| 3. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2015 года № 3498-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 28 ноября 2014 года № 4536-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы» | В связи с уточнением расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году. |
| Пояснительная записка: Программные мероприятия за 2015 год выполнены в полном объеме. Исполнение программы составило – 99,9%. Экономия денежных средств 3,86 тыс. рублей. |

И.о. начальника управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту                                                                                                                                        А.Г. Качан

Голикова М.А., 31-54-84