МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы (далее – программа), утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 сентября 2012 года № 3038-НПА**

Отчетный период **1 квартал** **2020 года** (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Плановая | Фактичес-кая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) стандартного жилья |
| х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация инфор-мационно-разъяснитель-ной работы среди населения по освещению целей, задач программы и условий участия в ней молодых семей | Корниевская В.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) освещение в средствах массовой информации целей, задач и условий участия в Программе | Корниевская В.Г. | с 09.01.2020 по 31.12.2020 | 21.02. 2020 |  | инфор-мационные материалы в СМИ публиковались 1 раз |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация работы по признанию молодых семей, имеющих достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты | Корниевская В.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) прием документов от молодых семей через краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» для признания молодых семей, имеющими достаточные доходы, позволяющих получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | Корниевская В.Г. | с 04.02.2020 по 07.05.2020 | с 04.02.2020 по 31.03.2020 |  | принято 24 пакета документов |  |  |  |  |
|  | 2) подготовка проекта постановления администрации Уссурийского городского округа «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году | Корниевская В.Г. | в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточ-ные доходы, позволяю-щие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточ-ные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-щей размер предостав-ляемой социальной выплаты в планируе-мом году | в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления от молодой семьи о признании молодой семьи имеющей достаточ-ные доходы, позволяю-щие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточ-ные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-щей размер предостав-ляемой социальной выплаты в планируе-мом году |  | подготовлено 24 проекта постановления |  |  |  |  |
|  | 3) передача молодой семье через краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», постановления администрации Уссурийского городского округа «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году. | Корниевская В.Г. | в течение 2 рабочих дней с даты получения постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году | в течение 2 рабочих дней с даты получения постановления «О признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году», либо уведомления об отказе в признании молодой семье имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в планируемом году |  | передано через КГАУ ПК «МФЦ» 20 постановлений, 1 постанов-ление передано нарочно молодой семье, ввиду того что пакет документов был подан иным способом через информационно - телекоммуника-ционную сеть «Интернет»(эл. почта), 3 постановления находятся на согласовании в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации |  |  |  |  |
| 1.3 | Формирование списков молодых семей, участвующих в Программе, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Корниевская В.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) прием документов от молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2021 год | Корниевская В.Г. | с 19.02.2020 по 25.05.2020 | с 04.02.2020 по 31.03.2020 |  | Принято 10 пакетов документов |  |  |  |  |
|  | 2) формирование списка молодых семей – участников Программы на 2021 год. | Корниевская В.Г. | с 26.05.2020 по 27.05.2020  |  |  | формирование списка |  |  |  |  |
|  | 3) направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края. | Корниевская В.Г. | с 28.05.2020 по 29.05.2020 |  |  | направление сформирован-ного списка в департамент по делам молодежи Приморского края |  |  |  |  |
| 1.4 | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Корниевская В.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году о необходимости предоставления документов для получения свидетельства | Корниевская В.Г. | в течение5 рабочих дней после получения уведомле-ния о лимитах бюджетных обяза-тельств, предусмот-ренных на предостав-ление субсидий из бюджета Приморского края | 20.02.2020 |  | проведена рабочая встреча с претендентами на получение социальной выплаты по программев 2020 году |  |  |  |  |
|  | 2) выдача молодым семьям свидетельств | Корниевская В.Г. | в течение 1 месяца после получения уведом-ления о лимитах бюджетных ассигнова-ний из бюджета Приморского края | 19.03.2020 |  | выданосвидетельствв количестве11 шт.(Приказ департамента ПК от 05.12.2019 № 39П-98), 1свидетельство будет выдано после внесения изменений в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты |  |  |  |  |
| 1.5 | Перечисление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительст-ва) жилья | Корниевская В.Г.Миронова Т.А. |  |  |  | х | х | х | х | х |
|  | 1) на основании заявки банка, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам программы производится проверка на соответствие данным о выданных свидетельствах. | Корниевская В.Г.Миронова Т.А. | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-ление средств на банков-ский счет молодой семьи - участницы программы |  |  | план по предоставлению социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья на 2020 год: 18193,54 тыс. руб., из них: **местный бюджет**5000,00 тыс. руб.;**краевой, федеральный бюджеты**13193,54 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | 2) перечисление бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет | Миронова Т.А. | в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-ление средств на банковский счет молодой семьи - участницы программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | .... |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
|  | .... |
|  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |