МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019 - 2025 годы

Отчетный период: I квартал 2020 года (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: управление жилищной политики администрации Уссурийского городского округа

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы,  тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмот-рено муници-пальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2019 - 2025 годы | | | | | | | | | | |
| х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 1 | Формирование жилищного фонда для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование заявки на получение средств субсидий из бюджета Приморского края на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, и на строительство многоквартирных домов, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Т.Е. Теплякова | 15 марта | 13 марта |  | Письмо в Министерство градостроительства Приморского края о получении средств субсидий | х | х | х | х |
| 1.2 | Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Н.Л.Янкин | 25 декабря |  | 25 декабря | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Регистрация права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на приобретенные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах за счет средств субсидий из бюджета Приморского края, местного бюджета, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Т.Ю. Степанова | в течение одного месяца с момента приема-передачи жилого помещения |  |  | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Формирование перечня жилых помещений фонда социального использования, свободных от прав третьих  лиц, для предоставления на условиях социального найма гражданам, проживающим в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Т.Ю. Степанова | в течение 10 рабочих дней с момента  получения выписок из ЕГРН о зарегистри-рованном праве УГО на приобретенные объекты недвижимости |  |  | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2017 года, либо выплата выкупной цены собственникам жилых и не жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений | Н.Л.Янкин | в случае поступления на исполнение исполнительного документа, а так же в случае выделения дополнителных бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования |  |  | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Проведение экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | Т.Ю. Степанова | 25 декабря |  | 25 декабря | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организация расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Принятие решений об изъятии у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, и изъятии соответствующих земельных участков для муниципальных нужд | М.А. Стефаненко,  Т.Ю. Степанова | в течение двух месяцев с момента подписания собственником |  |  | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Определение выкупной цены изымаемых у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Т.Ю. Степанова | 25 декабря |  | 25 декабря | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Заключение договоров социального найма жилых помещений с гражданами, проживающими в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и под лежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Н.Л.Янкин | в течение 10 рабочих дней с даты постановления о включении жилого помещения в реестр муниципальной казны |  |  | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Подготовка проектов соглашений о предоставлении собственникам жилых помещений взамен изымаемых | Т.Ю. Степанова | 30 декабря |  | 30 декабря | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Заключение с собственниками изымаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, соглашений о предоставлении жилых помещений взамен изымаемых | Т.Ю. Степанова | 30 декабря |  | 30 декабря | х | х | х | х | х |
| 2.6 | Заключение соглашений о выплате выкупной цены собственникам жилых помещений взамен изымаемых | Т.Ю. Степанова | 30 декабря |  | 30 декабря | х | х | х | х | х |
|  | Выполнение сноса аварийных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Н.Л. Янкин,  Т.Ю. Степанова | 25 декабря |  | 25 декабря | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Контрольное событие |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | |
|  | отсутствуют | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | |
|  | отсутствуют | | | | | | | | | |

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.