**Информация об исполнении перечня мероприятий муниципальной программы**

**«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью**

**в Уссурийском городском округе» на 2015-2017 годы, во 2 квартале 2016 года**

| №  п/п | Мероприятие | 2015 | Информация об исполнении мероприятия | В том числе по кодам | Сроки проведения  меропр. | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формирование духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание молодежи | | | | | | |
| 1. | Гражданско-патриоти-ческая акция «Наша Победа»  КБК 001 0707 1800120 640 244 | - | - | - | - | - |
| 2. | Военно-спортивная игра «Щит» для студен-тов учреждений про-фессионального обра-зования  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 250,00 | 238,00 (95,2%) | 226 – 238,00 | Май 2016 года | На территории детско-оздоровительного лагеря «Надежда» 20-21 мая 2016 года была проведена военно-спортивная игра «Щит» среди студентов учреждений профессионального образования. В игре приняло участие 8 команд. По итогам соревнований I место заняла команда Дальневосточного технического колледжа; II место – команда Автомобильно-технического колледжа; III место – команда Уссурийского агропромышленного колледжа. Общий охват участников соревнований и гостей составил 110 человек. |
| 3. | Фестиваль военно-патриотической песни «Память»  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 85,00 | 80,75 (95%) | 226 – 80,75 | Апрель 2016 года | В целях формирования духовно-нравственных ценностей 27 апреля 2016 года на сцене МЦКД «Горизонт» проведен фестиваль военно-патриотической песни «Память» выступили 28 участников (отдельные исполнители, творческие коллективы из учреждений профессионального образования (филиал «ДВФУ» в г. Уссурийске, ПРИМиЖТ, УМК, Уссурийский филиал «ВГУЭС», «ДВТК») представители воинской части 16871, воинской части 19288 . воинской части 39255, воинской части 44980 и ученики МБОУ СОШ № 30, 32. Гран-при Фестиваля члены жюри заслужено присудили представителям воинской части 16871. Общий охват участников и зрителей Фестиваля военно-патриотической песни «Память» составил 500 человек. |
| 4. | Праздничный концерт, посвященный Дню молодежи России  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 430,00 | 429,997 (99,9%) | 226 – 429,997 | Июнь 2016 года | В рамках празднования Дня молодежи России 25 июня 2016 года на Центральной площади г. Уссурийска прошел праздничный концерт. Общий охват участников и зрителей 1000 чел. |
| 5. | Молодежная акция уча-щихся и студентов «Ус-сурийск – территория здоровья!»  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 70,00 | Молодежная акция запланирована к проведению в IV квартале 2016 года. | - | Октябрь 2016 года | Молодежная акция запланирована к проведению в 4 квартале 2016 года. |
| 6. | Организация работы Молодежного Совета УГО. Содействие учас-тию представителей Молодежного Совета в семинарах, конферен-циях и слетах, посвя-щенных вопросам реа-лизации молодежной политики | без финан-сирова- ния | Работа молодежного совета осуществляется в 2016 году, согласно намеченному плану работы. | - | В течение года | Работа молодежного совета осуществляется в 2016 году, согласно намеченному плану работы. |
| 7. | Военно-патриотические сценарные игры  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 45,00 | Военно-патриотическая сценарная игра запланирована к проведению в IV квартале 2016 года. | - | Октябрь 2016 года | Военно-спортивная игра запланирована к проведению в IV квартале 2016 года. |
| 8. | Конкурс среди учреждений профессионального образования на лучшую организацию военно-патриотической работы с молодежью  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 50,00 | Конкурс запланирован к проведению во IV квартале 2016 года. | - | Октябрь 2016 года | Конкурс запланирован к проведению в IV квартале 2016 года. |
| 9. | Фестиваль народных игр, посвященных Дню славянской культуры  КБК 001 0707 1800120 640 244 | - | - | - | - | - |
| 10. | Семинар-тренинг «Се-мейные уроки» (подго-товка детей-сирот и детей, оставшихся без родителей к созданию благополучной семьи)  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 55,00 | 52,25 (95%) | 226 – 52,25 | Апрель 2016 года | В целях формирования духовно-нравственных ценностей, с 25 по 29 апреля 2016 г. на базе КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж» прошел Семинар-тренинг «Семейные уроки» (подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без родителей к созданию благополучной семьи). Общий охват участников Семинара составил 20 человек. |
| 11. | Фестиваль молодежных агитбригад «Мы выбираем здоровье!»  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 30,00 | 28,50 (95%) | 226 – 28,50 | Апрель 2016 года | В фестивале молодежных агитбригад, который был проведен 07 апреля 2016 года в СК «Локомотив», приняли участие 5 команд учреждений профессионального образования (ДВФУ, ВГУЭС, УКТУ, АТК, сборная команда волонтеров УГО). Первое место заняла команда «Богатыри» Дальневосточного федерального университета, второе место команда «Пульс» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, третье место команда «ЗОЖики» Уссурийский колледж технологии и управления. Общий охват участников и зрителей – 150 человек. |
| 12. | Обучающий семинар-тренинг по профилак-тике наркомании, ток-сикомании, алкоголиз-ма и табакокурения  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 40,00 | Обучающий семинар-тренинг запланирован к проведению в IV квартале 2016 года. | - | Ноябрь 2016 года | Обучающий семинар-тренинг запланирован к проведению в IV квартале 2016 года. |
| 13. | Разработка, изготовле-ние и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркоти-ческой направленности  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 30,00 | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции запланированы к проведению в III квартале 2016 года. | - | Июль  2016 года | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции запланированы в III квартале 2016 года |
| 14. | Военно-патриотическая акция «День призывни-ка»  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 25,00 | Военно-патриотическая акция запланирована к проведению в IV квартале 2016 года. | - | Ноябрь  2016 года | Военно-патриотическая акция запланирована в IV квартале 2016 года |
| 15. | Смотр-конкурс на луч-шую ветеранскую орга-низацию УГО по орга-низации патриотичес-кой работы с молоде-жью  КБК 001 0707 1800120 640 244  КБК 001 0707 1800160 150 630 | 60,00 | Смотр-конкурс запланирован к проведению в III квартале 2016 года. | - | Июль  2016 года | Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию УГО запланирован к проведению в III квартале 2016 года |
| 16. | Мероприятия, посвя-щенные памятным да-там и событиям в исто-рии России, Приморс-кого края, Дням воинс-кой славы России  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 216,00 | 116,99 (54,0%) | 290 – 116,99 | В течение года | Мероприятия, посвященные памятным датам, проводятся согласно отдельному плану в течение 2016 года. |
| 17. | Оказание содействия Центрам допризывной молодежи при общественных организациях | без финан-сирова- ния | - | - | В течение года | Оказание содействия Центрам допризывной молодежи при общественных организациях осуществляется в течение года. |
| 18. | Социологическое исследование «Проблемы молодежи в современном обществе»  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 50,00 | 47,50 (95%) | 226 – 47,50 | Июнь  2016 года | Социологическое исследование «Проблемы молодежи в современном обществе» проведено с 01 по 30 июня 206 года в 11 учреждениях профессионального образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа. Общий охват участников 500 человек. |
| II. Вовлечение молодежи в социальную практику,  содействие трудовой занятости и деловой активности молодежи | | | | | | |
| 19. | Содействие временно-му трудоустройству подростков и молодежи в летний период | без финан-сирова- ния | - | - | Апрель- август 2016 года | В целях содействия трудовой занятости и деловой активности молодежи в июне 2016 года в подведомственных учреждениях создано 55 рабочих мест, в том числе трудоустроено:   * в МАУ СОК «Ледовая арена» УГО – 52 чел.; * в МАУ ПБ «Чайка» – 3 чел. По информации руководителей учреждений профессионального образования в ремонтных бригадах, студенческих отрядах, на предприятиях УГО в июне трудоустроено 88 человек. |
| 20. | Содействие в органи-зации работы студен-ческих отрядов | без финан-сирова- ния | - | - | Июнь-август  2016 года |  |
| 21. | Мониторинг трудоуст-ройства выпускников учебных заведений | без финан-сирова- ния | - | - | Ноябрь 2016 года | Мониторинг трудоустройства выпускников учебных заведений будет проведен в ноябре 2016 года. |
| 22. | Мероприятия по осве-щению деятельности органов местного само-управления в средствах массовой информации  КБК 001 0707 1800120 050 244 | 80,00 | - | - | В течение года | Освещение вопросов молодежной политики в печатных СМИ и на телевидении осуществляется в 2016 году согласно отдельному плану. |
| 23. | Конкурс профессио-нального мастерства (среди студентов уч-реждений профессио-нального образования, молодых специалистов)  КБК 001 0707 1800120 660 244 | - | - | - | - | - |
| III. Поддержка социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций  и объединений, содействие развитию волонтерского движения | | | | | | |
| 24. | Слет волонтеров Уссурийского городского округа  КБК 001 0707 1800120 650 244 | 700,00 | 700,00 (100%) | 226 – 688,490  340 – 11,510 | Февраль 2016 года | Слет волонтеров Уссурийского городского округа был проведен с 24 по 26 февраля 2016 года. Общий охват участников Слета составил 110 человек. |
| 25. | Интеллектуальные иг-ры для представителей молодежных организа-ций и объединений  КБК 001 0707 1800120 650 244 | - | - | - | - | - |
| 26. | Конкурс лидеров моло-дежных организаций «Лидер 21 века»  КБК 001 0707 1800120 650 244 | 55,20 | 52,440 (95%) | 226 – 52,440 | Май  2016 года | В целях поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений 19 мая 2016 года в МБОУ ДОД «Центр детского творчества» Уссурийского городского округа проведен Конкурс лидеров молодежных организаций «Лидер 21 века» в котором приняли участие 4 человека из учреждений профессионального образования. По итогам работы жюри первое место заняла Арутюнян Лусине (Приморская сельскохозяйственная академия), второе место присудили Гаврикову Александру (Уссурийский медицинский колледж), третье место заняла Петренко Мария (представительница работающей молодежи. |
| 27. | Содействие доброволь-ческой (волонтерской) деятельности молоде-жи, направленной на оказание помощи моло-дым людям, находя-щимся в трудной жизненной ситуации  КБК 001 0707 1800120 650 244 | - | - | - | - | - |
| 271. | Обучающие семинары для волонтеров Уссурийского городского округа КБК 001 0707 1800120 650 244 | 620,00 | 66,00 (10,6%) | 226 – 66,00 | Февраль 2016 года | В рамках второго Слета волонтеров Уссурийского городского округа для волонтеров были проведены семинары направленные на командообразование, социальное проектирование, семинар для лидеров волонтерских объединений. Общий охват участников 100 человек. |
| 28. | Конкурс «Лучшее студенческое общежитие»  КБК 001 0707 1800120 650 244 | - | - | - | - | - |
| 29. | Изготовление и разме-щение социальной молодежной рекламы  КБК 001 0707 1800120 650 244 | 45,00 | Изготовление и размещение социальной молодежной рекламы  Запланировано в III квартале 2016 года. | - | Июль 2016 года | Изготовление и размещение социальной молодежной рекламы запланировано в III квартале 2016 года. |
| 30. | Конкурс социально-зна-чимых проектов неком-мерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью  КБК 001 0707 1800160 140 630 | 600,00 | Конкурс социально-зна-чимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью  запланирован к проведению во II квартале 2016 года. | - | Апрель 2016 года | В целях поддержки социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений 29 апреля 2016 года проведен конкурс социально-значимых проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу с молодежью. По итогам работы экспертной комиссии:  - первое место заняла Приморская Региональная Организация Общероссийской Общественной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана», проект «Военно-патриотический семидневный поход «Голубые береты», присуждено 190 000 рублей;  - второе место присудили общественной организации «Федерация конькобежного спорта Уссурийского городского округа», проект «Отдыхаем с пользой», присуждено 170 000 рублей;  - третье место заняла общественная спортивная организация «Федерация дзюдо Уссурийского городского округа», проект «Профильный спортивно-оздоровительный лагерь «Спортландия», присуждено 140 000 рублей;  - четвертое место заняла местная общественная Организация «Федерация Восточного Боевого Единоборства Кудо» г. Уссурийска, проект «Кудо – реальнее только жизнь», присуждено 100 000 рублей. |
| 301. | Конкурс социально-значимых проектов среди волонтеров Уссурийского городского округа  КБК 001 0707 1800120 650 244 | 100,00 | 99,99 (99,9%) | 226 – 44,672  340 – 55,327 | Февраль 2016 года | Конкурс социально-значимых проектов среди волонтеров Уссурийского городского округа был проведен 26 февраля 2016 года, на конкурс было представлено 6 волонтерских проектов. По итогам заседания экспертной комиссии первое место занял проект «Волонтерство – это круто». |
| 31. | Торжественное мероприятие, посвященное чествованию организаций, учреждений и общественных деятелей, осуществляющих работу с молодежью  КБК 001 0707 1800120 650 244 | - | - | - | - | - |
| 32. | Формирование банка предложений для волонтерской деятельности | без финан-сирова- ния | Формирование банка предложе-ний осуществляется в течение года. | - | В течение года | Формирование банка предложений осуществляется в течение всего года. |
| IV. Создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи | | | | | | |
| 33. | Торжественная церемо-ния чествования лау-реатов премии адми-нистрации УГО «Триумф»  КБК 001 0707 1800120 660 244 | 80,00 | Торжественная церемония чествования лау-реатов премии администрации УГО «Триумф» запланирована к проведению в IV квартале 2016 года. | - | Ноябрь 2016 года | Торжественная церемония чествования лауреатов премии администрации УГО «Триумф» запланирована к проведению в IV квартале 2016 года. |
| 34. | Открытый фестиваль самодеятельных моло-дежных коллективов «Шаг вперед»  КБК 001 0707 1800120 660 244 | 80,00 | Открытый фестиваль самодеятельных молодежных коллективов «Шаг вперед» запланирован к проведению в IV квартале 2016 года. | - | Декабрь 2016 года | Открытый фестиваль самодеятельных молодежных коллективов «Шаг вперед» запланирован к проведению в IV квартале 2016 года. |
| 35. | Фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна»  КБК 001 0707 1800120 660 244 | 80,00 | 76,00 (95 %) | 226 – 76,00 | Март  2016 года | Традиционный городской фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна» был проведен 25 марта 2016 года на сцене МЦКД «Горизонт». Гала-концерт фестиваля состоял из 28-ти лучших хореографических, театральных и вокальных номеров. Участниками фестиваля в 2016 году стали более 100 студентов из ПГСХА, филиалов ДВФУ и ВГУЭС в г.Уссурийске, ПримИЖТ, ДВТК, УМК, ПККК. Гран-при фестиваля получила представительница филиала Дальневосточного федерального университета в г.Уссурийске – Петрова Анна. Охват зрителей фестиваля составил 500 человек. |
| 36. | Открытый фестиваль молодежного театрального творчества «Вдохновение»  КБК 001 0707 1800120 660 244 | 60,00 | 57,00 (95%) | 226 – 57,00 | Май 2016 года | В целях создания условий для творческого развития молодежи с 10 по 12 мая на сцене театра драмы им. В.Ф. Комиссаржевской проведен Открытый фестиваль молодежного театрального творчества «Вдохновение», в котором приняли участие 8 коллективов из 7 учреждений профессионального образования (ДВФУ, ПГСХА, ДВТК, ПККК, УМК, театральная студия «Маска» театра драмы им. В.Ф. Комиссаржевской). По итогам работы жюри Гран-при фестиваля присудили детской театральной студии «Маска» театра драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской, Лауреата фестиваля театральной студии «Пилигримы» Дальневосточного технического колледжа, Дипломанта I степени студенческому театру «Мистерия Буфф» Приморского краевого колледжа культуры;  Дипломанта II степени театральной студии «Перемена» Школы педагогики Дальневосточного федерального университета;  Дипломанта III степени театральной студии «Феникс» Уссурийского медицинского колледжа. Общий охват участников 80 человек. |
| 37. | Поддержка движения КВН: организация игр КВН среди учреждений профессионального образования; участие сборной команды КВН в играх Приморской Лиги  КБК 001 0707 1800120 660 244 | 225,00 | 72,00 (32 %) | 226 – 72,00 | В течение  года | Первая лига игр КВН состоялась 26 марта 2016 года в МЦКД «Горизонт». В игре приняли участие следующие команды «Шпона» (пос. Новый), «Токарь Пашкова» (Школа естественных наук ДВФУ,  г. Владивосток), «Твой стиль» (ВГУЭС, г. Владивосток), «Уссурийские тигры» (г. Уссурийск). Общий охват участников и зрителей 500 человек. |
| 38. | Школа КВН для уча-щихся и студентов  КБК 001 0707 1800120 660 244 | 265,00 | Организация и проведение Школы КВН для учащихся и студентов запланированы во II квартале 2016 года. | - | Май  2016 года | Организация и проведение Школы КВН для учащихся и студентов запланированы во II квартале 2016 года. |
| 39. | Фестиваль молодежной уличной культуры  КБК 001 0707 1800120 660 244 | 90,00 | Фестиваль молодежной уличной культуры запланирован к проведению в III квартале 2016 года. | - | Сентябрь 2016 года | Фестиваль молодежной уличной культуры запланирован к проведению в III квартале 2016 года. |
| 40. | Формирование банка данных талантливой молодежи Уссурийского городского округа | без финан-сирова- ния | Формирование банка данных осуществляется в течение 2016 года. | - | В течение года | Формирование банка данных осуществляется в течение 2016 года. |
| 41. | Учреждение премии администрации УГО для поддержки талантливой и одаренной молодежи  КБК 001 0707 1800120 990 350 | 806,00 | Учреждение премии администрации УГО для поддержки талантливой и одаренной молодежи будет осуществляться в IV квартале 2016 года. | - | Ноябрь – декабрь  2016 года | Учреждение премии администрации УГО для поддержки талантливой и одаренной молодежи будет осуществляться в IV квартале 2016 года. |
| 42. | Новогодняя молодеж-ная программа для мо-лодежного актива УГО  КБК 001 0707 1800120 660 244 | 100,00 | Новогодняя молодежная программа для молодежного актива УГО запланирована к проведению в IV квартале 2016 года. | - | Декабрь 2016 года | Новогодняя молодежная программа для молодежного актива УГО запланирована к проведению в IV квартале 2016 года. |
| 43. | Обмен молодежными делегациями стран Азиатско-Тихоокеанс-кого региона  КБК 001 0707 1800120 660 244 | 25,00 | Обмен молодежными делегациями стран Азиатско-Тихоокеанского региона | - | По согласо-ванию | Мероприятия по обмену делегациями будут проведены по необходимости. |