МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2022 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа

от 05 ноября 2015 года № 2935-НПА

Отчетный период: за I квартал 2020 года

Ответственный исполнитель: управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации

Уссурийского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный исполните-ль | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализа-ции мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Пла-новая | Факти-ческая | Ожи-даемая |
| Сводная бюдже-тная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмо-трено муниципа-льной програм-  мой, тыс. руб. | Кассо-  вое исполне-ние на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа (подпрограмма) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2022 годы» | | | | | | | | | | |
| Всего по муниципальной программе: | | | | | | | 2300,0 | 2300,0 | 0 |  |
| Задача № 1 «Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | | | | | | | 2240,0 | 2240,0 | 0 |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | январь | апрель |  | Предоставлена субсидия 12 социально ориентиро-ванным некоммерче-ским организациям Уссурийского городского округа (далее – СО НКО УГО) | 1500,0 | 1500,0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016-2022 годах (далее – Порядок) | Беркетова Т.Н. | январь | февраль |  | Постановлением администрации Уссурийского городского  округа от  12.02.2020  года № 313-НПА  внесены  изменения в  Порядок  предоставления  субсидий социально  ориентированным  некоммерческим  организациям в  2016-2022  годах |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Опубликование Порядка и прием заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидии | Беркетова Т.Н. | февра-ль | март |  | 12.02.2020 года опубликован  Порядок и принято 12 заявок и документов от СО НКО на предоставление субсидий |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Проведение заседания комиссии по определению получателей субсидий | Беркетова Т.Н. | март | март |  | Определены  12 получателей субсидий.  Протокол заседания комиссии  от 16.03.2020 года. |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Подготовка и  согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии | Беркетова Т.Н. | март | апрель |  | Распоряжением  администрации  Уссурийского городского округа  от 06.04.2020 года  № 139 утвержден  список  получателей  субсидий  СО НКО в 2020 году |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Заключение соглашений с получателями субсидий | Беркетова Т.Н. | март | апрель |  | Заключены соглашения с получателями субсидий |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Направление документов на перечисление субсидий | Беркетова Т.Н. | апрель | апрель |  | Направлены документы на перечисление субсидий  12 СО НКО в 2020 году |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Организация выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий | Беркетова Т.Н. | апрель | апрель |  | Перечислены денежные средства 12 СО НКО на общую сумму 1182,10 тыс. рублей победителям конкурса по предоставлению субсидий СО НКО в 2020 году | 1500,0 | 1500,0 | 0 |  |
| 1.2. | Проведение конкурсов социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа | Симонова Е.С. | январь | апрель |  | Предоставлена субсидия на реализацию социально значимых проектов  7 социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | 740,0 | 740,0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016-2022 годах (далее – Положение) | Симонова Е.С. | январь | январь |  | Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29.01.2020  № 213-НПА  Внесены изменения в Положение  «О предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям в 2016-2022 годах» |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Сбор заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа (далее – проекты) | Симонова Е.С. | февра-ль | февраль |  | Принято 7 заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Проведение презентации проектов и принятие решения экспертной комиссией по определению победителей конкурса проектов СО НКО | Симонова Е.С. | март | март |  | Определены получатели субсидий |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Подготовка и  согласование распоряжения об утверждении списка получателей субсидии на реализацию проектов СО НКО | Симонова Е.С. | март | март |  | Распоряжением администрации Уссурийского городского округа  от 20.03.2020 года  № 118 утвержден список получателей субсидии на реализацию проектов СО НКО в 2020 году |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Заключение соглашений с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО | Симонова Е.С. | апрель | апрель |  | Заключены соглашения с получателями субсидий на реализацию проектов СО НКО |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Направление документов на предоставление субсидий на реализацию проектов СО НКО | Симонова Е.С. | апрель | апрель |  | Направлены  документы на предоставление субсидий на реализацию проектов СО НКО |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Организация выплаты победителям конкурса по предоставлению субсидий | Симонова Е.С. | апрель | апрель |  | Перечислены денежные средства  победителям конкурса на реализацию проектов СО НКО | 740,0 | 740,0 | 0 |  |
| Задача № 2 «Расширение информационной и консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | 60,0 | 60,0 | 0 |  |
| 2. | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | | | | | | 60,0 | 60,0 | 0 |  |
| 2.1. | Популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Тесленко О.А. | август | ноябрь |  | Заключен  контракт (договор) на размещение информации в средствах массовой информации | 20,0 | 20,0 | 0 |  |
| 2.1.1. | Согласование и подписание договора на оказание информационных услуг | Тесленко О.А. | сентя-брь | октябрь |  | Исполнение контракта (договора) |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Направление документов на оплату | Тесленко О.А. | октябрь | ноябрь |  | Направлены документы на оплату |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Оплата договора | Тесленко О.А. | ноябрь | ноябрь |  | Перечисление денежных средств  с расчетного счета Заказчика | 20,0 | 20,0 | 0 |  |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций | Шевчук Л.Г. | август | ноябрь |  | Заключение контракта (договора) на проведение семинара для социально ориентированных некоммерческих организаций | 40,0 | 40,0 | 0 |  |
| 2.2.1. | Подготовка и согласование проекта договора на оказание услуг | Шевчук Л.Г. | август | август |  | Подготовлен и согласован проект контракта (договора) |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятия | Шевчук Л.Г. | октябрь | октябрь |  | Исполнение контракта (договора) |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Направление документов на оплату выполненных услуг по договору | Шевчук Л.Г. | ноябрь | ноябрь |  | Направлены документы на оплату |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Оплата договора | Шевчук Л.Г. | ноябрь | ноябрь |  | Перечисление  денежных средств | 40,0 | 40,0 | 0 |  |