Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества

в Уссурийском городском округе на 2013-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 октября 2012 года № 3826-НПА за первое полугодие 2016 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя тий программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия (*) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. | Реализация проекта «Открытый муниципалитет». | 1.Разработка перспективных планов по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления. 2.Проведение конкурсов социальных проектов для периодических печатных изданий. 3.Разработка технических заданий. 4.Запрос ценовой информации. 5.Обработка полученных ответов. 6.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 7. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 8. Обработка контракта. 9. Заключение контракта на исполнение услуг. 10. Приемка выполненных услуг. 11. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 12. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. начальник Управления по работе с территориями Халтурин А.В. | с 11.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |
| 2. | 1.1. | Организация и проведение пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации (далее - СМИ). | Выявление потребности в организации пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации, организация и проведение пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 11.01.2015 по 31.12.2015 |  | 06.04.2016 – пресс-конференция по празднованию 9 Мая 26.05.2016 – брифинг по футбольному турниру среди дворовых команд 07.07.2016 – брифинг по ул. Трудовой, 10 10.08.2016 – брифинг по праздничной программе, посвященной 150-летию Уссурийска |  |
| 3. | 1.2. | Разработка программного продукта для ведения мониторинга СМИ. |  | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. | в 2016 году не осуществляется |  |  |  |
| 4. | 1.3. | Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме. | Ежеквартальное обновление данных об электронных и печатных СМИ, распространяемых на территории Уссурийского городского округа. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | ежеквартально | ежеквартально | 15.04.2016, 15.07.2016 15.10.2016 |  |
| 5. | 1.4. | Организация социологических исследований и опросов общественного мнения. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации организациям. 3. Обработка полученных ответов (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 01.05.2016 по 30.06.2016 | с 29.06.2016 по 15.08.2016 | Заключен контракт № 11 от 29.06.2016 с ООО «Бизнес Прайм» на сумму 186 800 рублей |  |
| 6. | 1.5. | Организация и проведение анализа материалов, вышедших в СМИ о деятельности органов местного самоуправления, на предмет актуальности и достоверности. | 1. Ежедневный мониторинг печатных и электронных СМИ. 2. Еженедельная подготовка пресс-пакета для главы администрации Уссурийского городского округа. 3. Работа с редакторами и корреспондентами по опровержению недостоверных сведений. 4. Участие в судебных процессах по опровержению недостоверных сведений. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 11.01.2016 по 31.01.2016 |  | 1.Проводился ежедневный мониторинг печатных и электронных СМИ. 2. Еженедельно главе администрации Уссурийского городского округа готовился пресс-пакет 3. Опровержение недостоверных сведений не проводилось 4. В судебных процессах не участвовали |  |
| 7. | 1.6. | Организация и проведение конкурсов журналистского мастерства. Выделение грантов и премий победителям. |  | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 11.01.2016 по 30.01.2016 | с 11.01.2016 по 30.01.2016 | 15 января 2016 года проведен конкурс журналистского мастерства. Разработано и утверждено постановление № 3683 от 28.12.2015 г. «О конкурсе журналистского мастерства среди действующих на территории Уссурийского городского округа сотрудников газет, Интернет-сайтов, радио и телевидения, а также социально-активных граждан, информирующих население о событиях, происходящих в Уссурийском городском округе, в 2016 году». Оплачен договор с ИП ЛИ М.Ч. № 2 от 15.01.2016 на предоставление услуг по организации общественного питания на сумму 86 100,00 рублей Оплачен договор № 3 от 15.01.2016 с ООО «Канцелярская крыса» на приобретение сувенирной продукции на сумму 3124,80 рубля Оплачен договор № 5 от 15.01.2016 с МАУК «Дружба» на организацию торжественного приема на сумму 19 099,00 рублей Оплачен договор с ИП Корж Е.А. № 8 от 15.01.2016 на приобретение подарков на сумму 17435,78 рублей Выплачены премии журналистам на общую сумму 193 301,00 рубль |  |
| 8. | 1.7. | Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа через региональные и всероссийские средства массовой информации. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 01.04.2016 по 01.11.2016 |  | Оплачен договор №8 от 25.03.2016 г с ФГУП «ВГТРК» на сумму 96 854,40 рубля. Оплачен договор №9 от 25.03.2016 г с ФГУП «ВГТРК» на сумму 96 854,40 рубля Оплачен контракт № 14 от 13.07.2016 с ФГУП «ВГТРК» на сумму 200 000,00 рублей. Заключен контракт № 21 от 30.09.2016 г. с ФГУП «ВГТРК» на сумму 200 000,00 рублей. |  |
| 9. | 1.8. | Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа через СМИ Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 11.01.2016 по 31.12.2016 |  | Оплачен переходящий контракт № 23 от 21.12.2015 с МУП «ТК «Телемикс» на освещение деятельности органов МСУ на телеканале сумму 494 000,00 рублей Оплачен переходящий контракт № 20 от 03.12.2015 года с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации в печатном издании на сумму 409 500,00 рублей Оплачен договор № 6 от 25.02.2016 с МУП ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации на сумму 98 700,00 рублей Оплачен договор № 13 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации в печатном издании на сумму 63604,00 рублей Оплачен договор № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации в печатном издании на сумму 98 700,00 рублей Оплачен договор № 15 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации в печатном издании на сумму 98 700,00 рублей Оплачен договор № 19 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации в печатном издании на сумму 98 700,00 рублей Оплачен договор № 30 от 04.09.2016 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации в печатном издании на сумму 98 322,00 рубля Оплачен договор № 31 от 04.09.2016 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации в печатном издании на сумму 69 709,50 рубля Оплачен контракт № 1 от 09.03.2016 года с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации в печатном издании на сумму 409 500,00 рублей Оплачено 50% контракта № 2 от 23.03.2016 г с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение информации на ЛЕД-панели в размере 125 000,00 рублей Оплачен контракт № 3 от 23.03.2016 г с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение информации бегущей строкой на сумму 250 000,00 рублей Оплачен контракт № 4 от 23.03.2016 с ООО «Новая Пресса» на сумму 200 000,00 рублей Оплачен контракт № 6 от 27.04.2016 г. с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации в печатном издании на сумму 409 500,00 рублей Оплачен контракт № 7 от 27.04.2016 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение информации о деятельности МСУ на телеканале на сумму 494 700,00 рублей Оплачен контракт № 9 от 23.06.2016 г. с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации в печатном издании на сумму 409 500,00 рублей Оплачен контракт № 10 от 01.07.2016 с ОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на оказание услуг в печатном издании на сумму 200 000,00 рублей Оплачен контракт № 12 от 04.07.2016 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на сумму 420 000,00 рублей Оплачен контракт № 13 от 04.07.2016 с ООО «Новая» на оказание услуг в печатном издании на сумму 150 000,00 рублей Оплачен контракт № 15 от 13.07.2016 с ОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на оказание информационных услуг в печатном издании на сумму 150 000,00 рублей Заключен контракт № 18 от 24.08.2016 с МУП «ТК «Телемикс» УГО на размещение официальной информации в печатном издании на сумму 409 500,00 рублей Заключен контракт № 19 от 27.09.2016 с ООО «Новая» на оказание информационных услуг в печатном издании на 150 000,00 рублей |  |
| 19. | 1.9. | Организация и проведение фотосъемок мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Уссурийского городского округа. |  | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А |  |  | без финансирования |  |
| 20. | 1.10 | Организация и производство полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. начальник Управления по работе с территориями Халтурин А.В. | с 11.01.2016 по 31.12.2016 | с 11.01.2016 по 31.12.2016 | Оплачен договор с ИП Шевелев А.А. № 1 от 15.01.2016 г. на изготовление и передачу сувенирной продукции на сумму 3916,00 рублей Оплачен договор № 4 от 20.01.2016 с ИП Дмитриев на изготовление (приобретение) сувенирной продукции на сумму 7650,00 руб. Оплачен контракт № 5 от 04.04.2016 г. на изготовление отчета главы администрации на сумму 42 480,00 рублей Оплачен договор № 7 от 26.02.2016 г на изготовление и монтаж баннеров с ИП Митус М.М. на сумму 18 000,00 рублей Оплачен договор № 11 от 01.06.2016 на изготовление дополнительных экземпляров отчета главы с ООО «Информсервис» на сумму 9440,00 рублей. Оплачен договор № 10 на изготовление баннеров с ИП Пазычева Е.Е. на сумму 17600,00 рублей. Оплачен договор № 11 от 30.03.2016 на монтаж баннеров с ИП Митус М.М. на сумму 5500,00 рублей. Оплачен договор № 12 от 30.03.2016 г. с ИП Дмитриев Д.Н. на монтаж (демонтаж) баннеров на сумму 4000,00 рублей. Оплачен договор № 16 от 25.04.2016 с ИП Дмитриев Д.Н. на изготовление открыток к последнему звонку на сумму 10 46,00 рублей Оплачен договор № 17 от 25.04.2016 с ИП Дмитриев на изготовление открыток к 9 Мая на сумму 10 400,00 рублей Оплачен договор № 18 от 25.04.2016 с ИП Дмитриев на изготовление плакатов к 9 Мая на сумму 9150,00 рублей Оплачен договор № 21 от 22.04.2016 на изготовление баннеров с ИП Пазычева Е.Е. на сумму 19 210,00 рублей Оплачен договор № 24 от 23.06.2016 с ИП Дмитриев на изготовление открыток ко Дню любви, семьи и верности на сумму 5400,00 рублей. Оплачен договор № 28 от 15.08.2016 с ИП Дмитриев Д.Н. на изготовление (приобретение) печатной продукции (открытки для первоклассников) на сумму 22 125,00 рублей Оплачен договор № 29 от 25.08.2016 с ИП Митус М.М. на изготовление (приобретение) печатной продукции (баннер для пресс-волл) на сумму 14 500,00 рублей. |  |
| 25 | 1.11 | Организация и производство тематических фильмов о жизнедеятельности Уссурийского городского округа. |  | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | в 2016 году не исполняется |  |  |  |
| 26 | 1.12. | Поддержка, модернизация и продвижение официального сайта администрации Уссурийского городского округа. |  | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. | 4 квартал 2016 года |  |  |  |
| 27 | 1.13. | Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа посредством SMS связи. |  | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | в 2016 году не исполняется |  |  |  |
| 28 | 1.14. | Внедрение современных информационных систем при выполнении муниципальных функций и оказания муниципальных услуг. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. | с 12.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |
| 29 | 1.15 | Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для проведения запроса котировок, передача в управление муниципальных закупок. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. | с 12.01.2016 по 31.12.2016 | с 12.01.2016 по 31.12.2016 | Оплачен договор № 1-16 И/У от 31.12.2015 с ПАО Ростелеком об оказании услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на сумму 74000,34 рублей. Оплачен договор № 6-16 И/У от 31.03.2016 с ПАО Ростелеком об оказании услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на сумму 63 000,72 рубля. Заключен договор № 7-16 И/У от 30.06.2016 с ПАО «Ростелеком» об оказании услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на сумму 69 100,80 рублей. |  |
| 30 | 1.16. | Предоставление субсидий автономному учреждению АУ «ТРЦ Телемикс» Уссурийского городского округа на возмещение затрат, связанных с освещением деятельности администрации Уссурийского городского округа. |  | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | в 2016 году не осуществляется |  |  |  |
| 31 | 1.17. | Создание геопортала пространственных данных территории Уссурийского городского округа. |  | начальник информационно-аналитического управления Софиенко М.Ю. | в 2016 году не осуществляется |  |  |  |
| 32 | 1.18 | Обеспечение информационной безопасности информационных систем. |  | начальник информационно-аналитического управления Панченко А.Е. | с 12.01.2016по 31.12.2016 | с 12.01.2016по 31.12.2016 | без финансирования |  |
| 33 | 1.19. | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации. Предоставление субсидии победителям конкурса. | 1. Утверждение постановления о проведении конкурса. 2. Оповещение о проведении конкурса социально значимых проектов. 3. Проведение конкурса социально значимых проектов в соответствии с постановлением администрации УГО от 20.01.2015 № 124-НПА. 4. Опубликование результатов конкурса. 5. Заключение соглашений с Победителями. 6. Перечисление субсидии по 1 этапу. 7. Контроль за использованием субсидий, проверка отчетов, ежемесячно предоставляемых Победителями, передача копий отчетов в управление бухгалтерского учета и отчетности. 8. Перечисление субсидии по 2 этапу. | начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 11.01.2016по 30.11.2016 | с 11.01.2016по 15.09.2016 | Разработано и утверждено постановление № 268-НПА от 04.02.2016 г «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации в 2016 году». Проведен конкурс 16.02.2016 года. Выплачены субсидии на сумму 7 500 000,00 рублей |  |
| 34 | 1.20 | Издание книги к 150-летию Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. |  | с 11.01.2016 по 15.09.2016 | с 11.01.2016 по 01.10.2016 | Оплачен переходящий контракт № 21 от 20.11.2015 с ООО «Тихоокеанское издательство «Рубеж» на сумму 249 000,00 рублей Оплачен контракт № 8 от 19.05 2016 на изготовление макета книги с ООО Типография «А-Принт» на сумму 205 000,00 рублей. Оплачен договор № 25 от 25.06.2016 на оказание услуг по художественному редактированию текста с ООО «Тихоокеанское издательство «Рубеж» на 99 000,00 рублей Оплачен договор № 26 от 25.06.2016 на оказание услуг по литературному редактированию текста с ООО «Тихоокеанское издательство «Рубеж» на 99 000,00 рублей Оплачен договор № 27 от 25.06.2016 на оказание услуг по корректуре текста с ООО «Тихоокеанское издательство «Рубеж» на 99 000,00 рублей Оплачен контракт № 16 от 12.07.2016 с ООО «Тихоокеанское издательство «Рубеж» на выполнение работ по издательству книги, посвященной 150-летию Уссурийска, на сумму 494 000,00 рублей. Заключен контракт № 17 от 22.07.2016 с ООО «Тихоокеанское издательство «Рубеж» на выполнение работ по издательству дополнительного тиража книги, посвященной 150-летию Уссурийска, на сумму 494 000,00 рублей. |  |
| 35 | 2. | Реализация проекта: «Гражданские инициативы как источник информации в решении вопросов местного значения». |  | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 11.01.2016по 30.12.206 | с 11.01.2016 по 30.12.2016 |  |  |
| 36 | 2.1. | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.08.2016 по 30.09.2016 | с 15.01.2016по 30.09.2016 | Оплачен договор № 1 от 16.02.2016 с ИП Шинкаренко на приобретение эко-сумок на сумму 77805,00 рублей Оплачен договор № 2 от 17.02.2016 с ИП Сыч на приобретение канцелярских товаров на сумму 31 850,00 рублей Оплачен договор № 3 от 24.02.2016 с ИП Свиридова на приобретение блокнотов на сумму 14 000,00 рублей. Оплачен договор № 4 от 03.03.3016 с ИП Грицова на приобретение конфет в коробках на сумму 70 000,00 рублей Оплачен договор № 12 от 24.02.2016 с ИП Свиридова на приобретение блокнотов на сумму 21 000,00 рублей Оплачен договор № 13 от 04.07.2016 с ИП Грицова на приобретение конфет в коробках на сумму 70 000,00 рублей Оплачен договор № 14 от 12.08.2016 с ИП Сыч на приобретение пакетов, наклеек на сумму 34 325,00 рублей. Оплачен договор № 16 от 18.09.2016 с ИП Эм на приобретение сувенирной продукции (калькуляторы) на сумму 99 510 рублей Оплачен договор № 18 от 22.09.2016 с ИП Эм на приобретение сувенирной продукции (калькуляторы) на сумму 39 590 рублей |  |
| 37 | 2.2. | Проведение презентаций и творческих отчетов общественных объединений и органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. |  | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 12.09.2016 по 30.12.2016 | с 12.09.2016 по 30.12.2016 |  |  |
| 38 | 2.3. | Предоставление субсидии органам территориального общественного самоуправления на возмещение затрат, связанных с регистрацией, образованием юридического лица. | Разработка и утверждение нормативно-правового документа. 2. Предоставление субсидий. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.08.2016 по 25.12.2016 | с 01.09.2016 по 25.12.2016 |  |  |
| 39 | 2.4. | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального общественного самоуправления» (денежные выплаты). | 1. Подготовка и утверждение распоряжения администрации УГО. 2. Предоставление субсидии. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.09.2016 по 25.12.2016 | с 01.09.2016 по 25.12.2016 |  |  |
| 40 | 2.5. | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров - общественников) | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | 01.09.2016 по 30.10.2016 | 01.09.2016 по 30.10.2016 |  |  |
| 41 | 2.6. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с лидерами-общественниками при главе Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 12.01.2016 по 30.12.2015 | с 12.01.2016по 30.11.2016 |  |  |
| 42 | 2.7. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными жителями Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.02.2016 по 31.10.2016 | с 01.02.2016 по 31.10.2016 |  |  |
| 43. | 2.8. | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение услуг. 9. Приемка выполненных услуг. 10. Направление документов для оплаты выполненных услуг. 11. Оплата выполненных услуг. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.02.2016 по 30.09.2016 | с 01.02.2016 по 30.09.2016 | Оплачен договор № 10 от 26.05.2016 с ИП Набока на проведение праздничных мероприятий на сумму 96 000,00 рублей Оплачен договор № 11 от 15.06.2016 с ИП Набока на проведение праздничных мероприятий на сумму 96 000,00 рублей. Оплачен договор № 12 от 02.07.2016 с ИП Набока на проведение праздничных мероприятий на сумму 96 000,00 рублей. Оплачен договор № 15 от 22.08.2016 с ИП Набока на проведение праздничных мероприятий на сумму 96 000,00 рублей. Оплачен договор № 17 от 06.09.2016 с ИП Набока на проведение праздничных мероприятий на сумму 96 000,00 рублей. |  |
| 44 | 2.9 | Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.02.2015 по 31.06.2015 | с 01.02.2016 по 31.06.2016 | Оплачен договор № 06 от 12.05.2016 с ОО «Федерация дартс УГО» на проведение спортивных мероприятий на сумму 80 000,00 рублей. Оплачен договор № 04 от 25.05.2016 с ООО «Дом Плюс» на приобретение волейбольных мячей на сумму 81 000,00 рублей. Оплачен договор № 08 от 10.05.2016 с ИП Сыч на приобретение футболок с логотипом на сумму 39 000,00 рублей. |  |
| 45 | 2.10 | Проведение массовых спортивных соревнований между органами территориального общественного самоуправления (поощрительные призы и награды участникам). | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение. | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.02.2016 по 31.10.2016 | с 01.02.2016 по 31.10.2016 | Оплачен договор № 05 от 12.05.2016 с ОО «Федерация дартс УГО» на проведение спортивных мероприятий на сумму 80 000,00 рублей. Оплачен договор № 09 от 25.05.2016 с ООО «Дом Плюс» на приобретение сувенирных кубков на сумму 80 400,00 рублей. Оплачен договор № 07 от 10.05.2016 с ИП Сыч на приобретение футболок с логотипом на сумму 39 200,00 рублей. |  |
| 46 | 2.11. | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. | 1. Сбор заявок на участие в конкурсе 2. Проведение конкурса 3. Награждение победителей | начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 01.02.2016 по 31.10.2016 | с 01.02.2016 по 31.10.2016 |  |  |
| 47 | 2.12. | Организация и проведение мероприятий органов территориального общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания. 2.Запрос ценовой информации. 3. Обработка полученных ответов. 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для заключения контракта на исполнение услуг. 7. Обработка контракта. 8. Заключение контракта на исполнение. | начальник Управления по работе с территориями Халтурин А.В. | с 01.09.2016 по 30.11.2016 | с 01.09.2016по 30.11.2016 | Оплачен договор № ЖА 9-000114 от 10.08.2016 с ООО «ДНС Приморье» на приобретение двух телевизоров на сумму 82 798,00 рублей Оплачен договор № ЖА 9-000139 от 27.09.2016 с ООО «ДНС Приморье» на приобретение двух телевизоров на сумму 82 998,00 рублей |  |