Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа

от 31.03.2015 № 895-НПА

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы: «Об организации и проведении на территории Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 2013-2015 годах» (далее - Программа)

за 2015 года.

Утверждена постановлением администрации: Уссурийского городского округа от 31.10.2012 г. № 3784-НПА

Разработчик: отдел трудовых и социальных отношений.

|  |
| --- |
| Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий |
| №п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель(Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения[<\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%90%20%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%90.docx#Par506) | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия[<\*\*\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%5CDownloads%5C%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%90%20%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%93%D0%90.docx#Par509) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| I.  | пункт 1.Приложения № 1 | Создание условий для трудоустройства граждан, испытывающих  | 1. Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации  | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Лунёва В.А.. | 01 февраля 2015 года | 26 января 2015 года | исполнено в полном объёме | нет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  | трудности в поиске работы | Уссурийского городского округа информации о порядке организации общественных работ и условиях участия в этих работах |  |  |  |  |  |
| 2. Предоставление заявок на участие в проведении общественных работ в отдел трудовых и социальных01тношений | директор МКУ «Архив УГО» Лиходедова Н.С.; начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. | 01 декабря 2015 года | 14 января2015 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 3. Прием и регистрация заявок на участие в проведении общественных работ | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Лунёва В.А. | 01 декабря 2015 года | 14 января 2015 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 4. Разъяснение порядка проведения общественных работ организациям  | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Лунёва В.А. | 01 декабря2015 года | весь период до 01 декабря2015 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 5. Разработка формы срочного трудового договора | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Лунёва В.А. | 01 февраля 2015 года | 20 января 2015 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 6. Разработка и подписание договора о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Лунёва В.А. | в соответствии с постановлением  | 27 января 2015 года29 января 2015 года | исполнено в полном объёме | нет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  | администрации УГО от 16 декабря 2014 года № 4774 - НПА «Об организации общественных работ и определении видов и объемов общественных работ в 2015 году» в течение 7 дней с момента регистрации заявки |  |  |  |
| 7. Трудоустройство граждан, испытывающихтрудности в поиске работы | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Лунёва В.А. | 15 января 2015 года | весь период до 01 декабря 2015 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 8. Предоставление отчетов о выполнении программных мероприятий в отдел  | директор МКУ «Архив УГО» Лиходедова Н.С.; начальник отдела бухгалтерского учета,  | 31 декабря 2015 года | Отчеты предоставлены за весь период 2015 года | исполнено в полном объёме | нет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | трудовых и социальных отношений | главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. |  |  |  |  |
| II. | п. 2Перечня | Создание условий для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | 1. Размещение в средствах массовой информации объявления для работодателей о возможности создания временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул и в свободное от учебы время | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Лунёва В.А. | 01 мая 2015 года | 29 апреля 2015 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 2. Разработка памятки об особенностях регулирования труда работников возрасте от 14 до 18 лет | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Лунёва В.А. | 01 мая 2015 года | 28 апреля 2015 года | исполнено в полном объёме | нет |
| 3. Разработка формы срочного трудового договора возрасте от 14 до 18 лет, заключаемых между администрацией Уссурийского городского округа, Центром занятостии Учреждением | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Лунёва В.А. | 01 мая 2015 года | 28 апреля 2015 года | исполнено в полном объёме | нет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | 4. Предоставление заявок о потребности в работниках для замещения созданных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в отдел трудовых отношений | руководители муниципальных учреждений; начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н., старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | 01 сентября 2015 года | заявки предоставлены до 01 сентября 2015 | исполнено в полном объёме | нет |
|  |  |  | 5. Прием и регистрация заявок от учреждений о потребности в работниках для замещения созданных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Лунёва В.А. | 01 сентября 2015 года | заявки предоставлены до 01 сентября 2015 года | исполнено в полном объёме |  |
| 6. Разработка и подписание соглашения о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, заключаемых между  | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Лунёва В.А. | в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского  | 26 мая 2015 года, 29 мая 2015 года | исполнено в полном объёме | нет |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | администрацией Уссурийскогогородского округа, Центром занятости и Учреждением |  | округа от 04 мая2010 года № 513-НПА «Об утверждении порядка организации и финансирования временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Уссурийского городского округа» в течение 10 дней с момента регистрации заявки |  |  |  |
| 7. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | главный специалист 1 разряда отдела трудовых и социальных отношений Лунёва В.А. | 25 декабря 2015 года | выполнено с 01 июня по 30 октября 2015 года |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  | 8. Предоставление отчетов о выполнении программныхмероприятий | руководители муниципальных учреждений; начальникотдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н., старший специалист 1 разряда управления по делам молодежи, физической культуре и спорту Новокрещенных А.Г. | 31 декабря 2015 года | ежемесячные отчеты предоставлены за весь период трудоустройства с 01 июня 2015 года по 30 октября 2015 года |  |  |

|  |
| --- |
| Раздел II. Финансовое обеспечение программы |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс. рублей) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей) | Оценка исполнения с учетом контрактов |
| Всего: 22453,00 | 22365,61 | 99,6 | Всего:8068,0 | 7991,97 | 99 | 7991,97 | 99 |
| федеральный | 0 | - | федеральный | 0 | - | - | - |
| краевой  | 0 | - | краевой | 0 | - | - | - |
| местный 22453,00 | 22365,61 | 99,6 | местный 8068,0 | 7991,97 | 99 | 7991,97 | 99 |
| внебюджет  | - | - | внебюджет | - | - | - |  |

|  |
| --- |
| Раздел III. Информация о внесенных измененияхв муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату |
| Наименование, дата нормативного-правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа № 2963-НПА от 16.08.2013 года | Слова "Долгосрочная целевая" заменить словом "Муниципальная" |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа № 3582-НПА от 11.10.2013 года | Изменение объемов и источников финансирования, в разделе 5 «Цели и задачи Программы» слова «в летний период» исключить |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа № 5028-НПА от 30.12.2014 года | Изменение целевых индикаторов и показателей, изменение объемов и источников финансирования |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа № 3499-НПА от 15.12.2015 года | Изменение целевых индикаторов и показателей, изменение объемов и источников финансирования |

**Пояснительная записка**

Вывод: В рамках муниципальной программы Уссурийского городского округа «Об организации и проведении на территории Уссурийского городского округа общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2013 - 2015 годах», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31.10.2012 г. № 3784 (далее – Программа), совместно с управлением образования и молодежной политики, управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа при участии краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения г. Уссурийска» проводится работа по организации и финансированию общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы и временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период. Трудоустройство несовершеннолетних организовано в соответствии с порядком организации и финансирования временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Уссурийского городского округа, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 04 мая 2010 года № 513-НПА.

За 2015 год трудоустроено 1067 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Проведение оплачиваемых общественных работ организовано в сёлах Уссурийского городского округа, муниципальном учреждении «Архив Уссурийского городского округа», за 2015 год создано 166 рабочих мест.

Социально-экономический эффект Программы по временной занятости:

а) сохранение стабильной ситуации на рынке труда;

б) приобщение к труду несовершеннолетних граждан;

в) профилактика детской безнадзорности и правонарушений;

г) получение материальной поддержки;

д) социальная поддержка граждан, ищущих работу впервые;

е) мотивация к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы.