МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы

Отчетный период I квартал

Ответственный исполнитель начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Тесленко О.А.,

начальник управления по связям с общественностью и работе с силовыми структурами Сидорова Т.Д.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | Заключено контра  ктов на отчетную дату, тыс. руб. | |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | |
| Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение доступа населения Уссурийского городского округа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | 737,00 | 737,00 | | | 0 |  | |
| 1.1 | Организация социологических исследований и опросов общественного мнения | начальник отдела пресс-службы Тесленко O.A. (далее Тесленко O.A.) | 02.03.2020 10.09.2020 | 02.03.2020 10.09.2020 |  |  |  |  | | |  |  | |
| 1.1.1 | Разработка технического задания к договору о проведении социологического опроса | Тесленко O.A | 02.03.2020-06.03.2020  01.06.2020  11.06.2020 | 02.03.202006.03.2020 |  | Подготовлено техническое задание |  |  | | |  |  | |
| 1.1.2 | Сбор  коммерческих  предложений,  внесение  изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A | 10.03.2020-  13.03.2020  15.06.2020-  26.06.2020 | 10.03.2020-  13.03.2020 |  | Собрано 3 коммерческих предложения |  |  | | |  |  | |
| 1.1.3. | Заключение договора на выполнение работ | Тесленко O.A | 16.03.2020-20.03.2020  29.06.2020-03.07.2020 |  | 20.05.2020 | Заключение договора |  |  | | |  |  | |
| 1.1.4. | Контроль за  исполнением  договора | Тесленко O.A | 20.03.2020-06.05.2020  03.07.2020-17.08.2020 |  | 01.06.2020-15.07.2020 | Проверка исполнительных документов |  |  | | |  |  | |
| 1.1.5. | Отчет об исполнении договора | Тесленко O.A | 06.05.2020-13.05.2020  18.08.2020-24.08.2020 |  | 15.07.2020 | Утверждение  отчёта |  |  | | |  |  | |
| 1.1.6. | Оплата договора | Тесленко O.A | 13.05.2020-27.05.2020  25.08.2020-10.09.2020 |  | 01.08.2020 | Оплата выполненных услуг |  |  | | |  |  | |
| 1.2. | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Тесленко O.A | 08.01.2020-25.12.2020 | 08.01.2020  25.12.2020 | Размещение в газете (журнале) информации о деятельности органов местного самоуправления не менее 1 300 000 кв.см. |  | 3 300,00 | 3 300,00 | | |  |  | |
| 1.2.1. | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в  периодическом  печатном  издании | Тесленко O.A | 08.01.2020-17.01.2020 | 01.09.201908.09.2019  01.12.2019  10.12.2019  15.02.2020  20.02.2020 |  | Разработано  техническое  задание |  |  | | |  |  | |
| 1.2.2 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A | 20.01.2020-31.01.2020 | 09.09.201915.09.2019  10.12.2019 15.12.2019  21.02.2020  28.02.2020 |  | Обоснована  НМЦК |  |  | | |  |  | |
| 1.2.3. | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального  контракта с  победителем | Тесленко O.A | 04.02.2020-05.03.2020 | 27.09.2019  11.10.2019  25.12.2019  09.01.2020  03.03.2020  16.03.2020 |  | Проведен электронный аукцион  Заключен муниципальный контракт №120300006519000251 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Проведен электронный аукцион.  Заключен муниципальный контракт №0120300006519000298  с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000062 с ООО «Издательская компания «Золотой Рог» | 1 144,25  1500,00  161,11 |  | | |  |  | |
| 1.2.4. | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | 06.03.2020-30.11.2020 | 11.10.2019 -10.01.2020  09.01.2020 - 15.09.2020  16.03.2020-23.03.2020 |  | Проверка исполнительных документов |  |  | | |  |  | |
| 1.2.5. | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | 01.12.2020-04.12.2020 | 10.01.2020  23.03.2020 | 15.09.2020 | Предоставлен акт РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»  Предоставлен акт ООО «Издательская компания «Золотой Рог» |  |  | | |  |  | |
| 1.2.6. | Оплата контракта | Тесленко O.A. | 07.12.2020-25.12.2020 | 16.01.2020 | 15.10.2020 | Услуги оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» |  |  | | |  |  | |
|  | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Тесленко O.A. | 08.01.2020-18.12.2020 | 08.01.2020  18.12.2020 |  | Освещение деятельности на муниципальном и региональных телеканалах объемом не менее 1000 минут |  |  | | |  |  | |
| 1.3.1. | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг на телевидении | Тесленко O.A. | 08.01.2020-17.01.2020 | 08.01.2020  17.01.2020  10.01.2020  15.01.2020  03.03.2020  10.03.2020 |  | Техническое  задание  разработано |  |  | | |  |  | |
| 1.3.2. | 0боснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A. | 20.01.2020-31.01.2020 | 20.01.2020  25.01.2020  16.01.2020  25.01.2020  10.03.2020  13.03.2020 |  | НМЦК  обоснована |  |  | | |  |  | |
| 1.3.3. | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального контракта с  победителем | Тесленко O.A. | 03.02.2020-28.02.2020 | 05.02.2020  17.02.2020  19.02.2020  02.03.2020  30.03.2020 |  | Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГО  Проведен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРК  Проведен аукцион | 1 283,334  1 495,666 |  | | |  |  | |
| 1.3.4. | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | 03.03.2020-30.11.2020 | 17.02.2020  17.03.2020  19.02.2020  10.12.2020 |  | Проверка исполнения контракта |  |  | | |  |  | |
| 1.3.5. | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | 01.12.2020-03.12.2020 | 21.02.2020  28.02.2020  06.03.2020  17.03.2020 |  | Предоставлены акты выполненных работ МУП ТК «Телемикс» УГО |  |  | | |  |  | |
| 1.3.6. | Оплата контракта | Тесленко O.A. | 03.12.2020-18.12.2020 | 25.02.2020  03.03.2020  11.03.2020  19.03.2020 |  | Поэтапно оплачены услуги МУП ТК «Телемикс» УГО |  |  | | |  |  | |
| 1.4. | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Тесленко O.A. | 08.01.2020-20.12.2020 |  |  | Освещение деятельности органов местного самоуправления в сетевом издании сети Интернет, не менее 150 материалов |  |  | | |  |  | |
| 1.4.1. | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в сетевом издании сети Интернет | Тесленко O.A. | 08.01.2020-17.01.2020 | 01.12.2019  05.12.2019  08.01.2020  13.01.2020  15.03.2020  20.03.2020 |  | Техническое  задание  разработано |  |  | | |  |  | |
| 1.4.2. | Обоснование начальной  (максимальной)  цены контракта,  внесение  изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A. | 20.01.2020  31.01.2020 | 05.12.2019  10.12.2019  13.01.2020  25.01.2020  21.03.2020  24.03.2020 |  | НМЦК обоснована |  |  | | |  |  | |
| 1.4.3. | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального  контракта с  победителем | Тесленко O.A. | 03.02.2020  28.02.2020 | 25.12.2020  14.01.2020  28.02.2020  10.03.2020  26.03.2020 |  | Размещен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»  Размещен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000055 с ООО «ДВЦПИ»  Заключен договор оказания информационных услуг №2 с ИП Марковой Л.М. | 680,00  546,666  99,00 |  | | |  |  | |
| 1.4.4. | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | 03.03.2020-30.11.2020 | 14.01.2020  15.09.2020  10.03.2020  10.10.2020  24.02.2020  11.04.2020 |  |  |  |  | | |  |  | |
| 1.4.5. | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | 01.12.2020  03.12.2020 |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| 1.4.6. | Оплата контракта | Тесленко O.A. | 03.12.2020  18.12.2020 |  |  |  |  |  | | |  |  | |
| 1.5 | Производство и приобретение  полиграфической, сувенирной и рекламной  продукции о  жизнедеятельности Уссурийского  городского  округа | Тесленко O.A. | 08.01.2020  30.04.2020 |  |  | Производство не менее 2000 открыток, 150  конвертов, 60 ветровок |  |  | | |  |  | |
| 1.5.1. | Разработка  технического  задания к муниципальному контракту по изготовлению  (приобретению) полиграфической, сувенирной продукции | Тесленко O.A. | 08.01.2020  17.01.2020 | 15.01.2020  19.01.2020  15.02.2020  20.02.2020 |  | Техническое  задание  разработано |  |  | | |  |  | |
| 1.5.2 | Обоснование  начальной  (максимальной) цены контракта, внесение изменений в  план-график  размещения  заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание  услуг | Тесленко O.A. | 20.01.2020  31.01.2020 | 20.01.2020  25.01.2020  21.02.2020  25.02.2020 |  | НМЦК  обоснована |  |  | | |  |  | |
| 1.5.3 | Проведение  электронного  аукциона.  Заключение  муниципального контракта с  победителем | Тесленко O.A. | 03.02.2020  28.02.2020 | 05.02.2020  17.02.2020  27.02.2020 |  | Размещен аукцион  Заключен муниципальный контракт № 001203000065200000031 с ООО «Литера В»  Заключен договор № 1 с ИП М.М. Митус | 55,00  108,00 |  | | |  |  | |
| 1.5.4 | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | 02.03.2020  10.04.2020 | 17.02.2020  31.03.2020  27.02.2020  10.03.2020 |  |  |  |  | | |  |  | |
| 1.5.5 | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | 13.04.2020  16.04.2020 | 31.03.2020  10.03.2020 |  | Предоставлена товарная накладная ООО «Литера В»  Предоставлена товарная накладная по договору ИП М.М. Митус |  |  | | |  |  | |
| 1.5.6 | Оплата контракта | Тесленко O.A. | 17.04.202030.04.2020 | 11.03.2020 |  | Оплачен договор ИП М.М. Митус |  |  | | |  |  | |
| 1.6. | Предоставление субсидий на  реализацию  социально  значимых  проектов,  выполняемых в  сфере средств  массовой  информации | Тесленко O.A. | 17.01.2020  15.12.2020 |  |  | Реализация в  местных  средствах  массовой  информации  не менее 10  социально  значимых  проектов |  |  | | |  |  | |
| 1.6.1. | Размещение информации о проведении конкурса на  основании  постановления №  777-НПА от  13.03.2017 «Об  утверждении  Положения о  порядке  предоставления  субсидии на  реализацию  социально  значимых  проектов,  выполняемых в  сфере средств  массовой  информации» | Тесленко O.A. | 17.01.2020 | 17.01.2020 |  | В СМИ размещена информация о проведении конкурса на  основании  постановления №  777-НПА от  13.03.2017 «Об  утверждении  Положения о  порядке  предоставления  субсидии на  реализацию  социально  значимых  проектов,  выполняемых в  сфере средств  массовой  информации» |  |  | | |  |  | |
| 1.6.2 | Прием заявок от СМИ на участие в конкурсе | Тесленко O.A. | 20.01.2020  31.01.2020 | 20.01.2020  31.01.2020 |  | Принято 20 заявок от СМИ на участие в конкурсе |  |  | | |  |  | |
| 1.6.3. | Обработка заявок от СМИ, подготовка к конкурсу | Тесленко O.A. | 31.01.2020  11.02.2020 | 01.02.2020  10.02.2020 |  | Все принятые заявки обработаны и допущены к конкурсу |  |  | | |  |  | |
| 1.6.4 | Заседание  конкурсной  комиссии,  заключение  соглашений с  победителями | Тесленко O.A. | 11.02.2020  01.03.2020 | 11.02.2020 |  | Заключено 9 соглашений |  |  | | |  |  | |
| 1.6.5. | Исполнение  социально  значимых  проектов | Тесленко O.A. | 03.03.2020  15.12.2020 | 19.02.2020-15.12.2020 |  |  |  |  | | |  |  | |
| 1.6.6 | Прием отчетов по реализации социально значимых проектов | Тесленко O.A. | До 25 числа каждого месяца | До 25 числа каждого месяца |  |  |  |  | | |  |  | |
| 1.6.7. | Оплата  социально  значимых  проектов | Тесленко O.A. | В  течение 15 дней после предоставления отчета | В  течение 15 дней после предоставления отчета |  |  |  |  | | |  |  | |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие «Организация социологических исследований и опросов общественного мнения» будет выполнено позже планируемого срока, так как в связи с пандемией коронавируса невозможно осуществить социологический опрос путем поквартирного обхода, что является обязательным условием технического задания. | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | |
|  | Социологический опрос будет проведен после окончания ограничительных мер по коронавирусу | | | | | | | | | | | | |
|  | Реализация проекта «Гражданские инициативы как источник информации в решении вопросов местного значения» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориаль-ных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Симонова Е.С.  (далее - Симонова Е.С.) | январь-май | январь-март | январь-июнь | Проведено 2 обучающих семинара «Школа управдома» для председателей территориаль-ных общественных самоуправле-ний и товариществ собственников жилья | 150,0 | 150,0 | - | | | | 75,0 |
| 2.1.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора | Симонова Е.С. | январь | январь |  | Разработано техническое задание для подготовки проекта договора | x | x | x | | | | x |
| 2.1.2 | Сбор коммерческих предложений | Симонова Е.С. | январь | январь |  | Собраны коммерческие предложения | x | x | x | | | | x |
| 2.1.3 | Разработка проекта договора | Симонова Е.С. | февраль | февраль |  | Разработан проект договора | x | x | x | | | | x |
| 2.1.4 | Направление на согласование проекта договора в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Симонова Е.С. | март | февраль |  | Проект договора согласован в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | x | x | x | | | | x |
| 2.1.5 | Заключение договора | Симонова Е.С. | март | март |  | Заключен договор № 1 с ООО «Прима Медиа» на сумму 75,0 тыс. руб. | x | x | x | | | | x |
| 2.1.6 | Прием выполненных услуг | Симонова Е.С. | апрель |  |  | Событие запла-нирова-но на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.1.7 | Направление документов на оплату | Симонова Е.С. | май |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.2 | Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.) | март-декабрь | март |  | Проект муницпального контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | 55,0 | 55,0 | x | | | | 0,0 |
| 2.2.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | март | март |  | Разработано техническое задание | x | x | x | | | | x |
| 2.2.2 | Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. | март | март |  | Собраны коммерческие предложения | x | x | x | | | | x |
| 2.2.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | апрель |  |  | Событие запла-нирова-но на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.2.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Шевчук Л.Г. | апрель |  |  | Событие запла-нирова-но на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.2.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. | май |  |  | Cобытие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.2.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Шевчук Л.Г. | май |  |  | Cобытие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.2.7 | Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | ноябрь |  |  | Cобытие запла-нировано на IV квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.2.8 | Направление на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | декабрь |  |  | Cобытие запла-нировано на IV квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.3 | Поощрение активистов органов территориаль-ного общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря  2006 года  № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориаль-ного выплаты) общественного самоуправле-ния» (денежные выплаты) | главный специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н.  (далее – Беркетова Т.Н.) | сентябрь |  |  | Cобытие запла-нировано на III квартал | 450,0 | 450,0 |  | | | | 0,0 |
| 2.3.1 | Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориаль-ного общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат | Беркетова Т.Н. | сентябрь |  |  | Cобытие запланировано на III квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.3.2 | Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат | Беркетова Т.Н. | октябрь |  |  | Cобытие запла-нировано на VI квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.3.3 | Направление документов на предоставление денежных выплат | Беркетова Т.Н. | ноябрь |  |  | Cобытие запла-нировано на VI квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.4 | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориаль-ного общественного самоуправления (чествование лидеров – общественни-ков) | Беркетова Т.Н. | март-декабрь |  |  | Проект муниципально-го контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | 120,0 | 120,0 |  | | | | 0,0 |
| 2.4.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественни-ков) | Беркетова Т.Н. | март | март |  | Техническое задание разработано | x | x | x | | | | x |
| 2.4.2 | Сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. | март | март |  | Коммерческие предложения собраны | x | x | x | | | | x |
| 2.4.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | апрель |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.4.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Беркетова Т.Н. | май |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.4.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. | май |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.4.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. | июнь |  |  | - | x | x | x | | | | x |
| 2.4.7 | Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | ноябрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.4.8 | Направление на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | декабрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.5. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориаль-ного самоуправления с лидерами-общественни-ками при главе администрации Уссурийского городского округа | Шевчук Л.Г. | март-декабрь |  |  | Проект муниципально-го контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | 170,0 | 170,0 | х | | | | 0,0 |
| 2.5.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | март | март |  | Техническое задание разработано | x | x | x | | | | x |
| 2.5.2 | Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. | март | март |  | Коммерческие предложения собраны | x | x | x | | | | x |
| 2.5.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | апрель |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.5.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Шевчук Л.Г. | апрель |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.5.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. | май |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.5.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Шевчук Л.Г. | май |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.5.7 | Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | ноябрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.5.8 | Направление на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | декабрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.6. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориаль-ного общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа | Шевчук Л.Г. | март-декабрь |  |  | Проект муниципально-го контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | 60,0 | 60,0 | х | | | | 0,0 |
| 2.6.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | март | март |  | Техническое задание разработано | x | x | x | | | | x |
| 2.6.2 | Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. | март | март |  | Коммерческие предложения собраны | x | x | x | | | | x |
| 2.6.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. | апрель |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.6.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Шевчук Л.Г. | апрель |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.6.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. | май |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.6.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Шевчук Л.Г. | май |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.6.7 | Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | ноябрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.6.8 | Направление на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. | декабрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.7 | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориаль-ного общественного самоуправления Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | март-октябрь |  |  | Проект муниципально-го контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | 250,0 | 250,0 | х | | | | 0,0 |
| 2.7.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественни-ков) | Беркетова Т.Н. | март | март |  | Техническое задание разработано | x | x | x | | | | x |
| 2.7.2 | Сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. | март | март |  | Коммерческие предложения собраны | x | x | x | | | | x |
| 2.7.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | апрель |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.7.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Беркетова Т.Н. | май |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.7.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. | май |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.7.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. | июнь |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.7.7 | Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | сентябрь |  |  | Событие запла-нировано на III квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.7.8 | Направление на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | октябрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.8 | Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформирован-ных на базе органов ТОС Уссурийского городского округа | Симонова Е.С. | март-июнь |  |  | Проект муниципально-го контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | 200,0 | 200,0 | x | | | | 0,0 |
| 2.8.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Симонова Е.С. | март | март |  | Техническое задание разработано | x | x | x | | | | x |
| 2.8.2 | Сбор коммерческих предложений | Симонова Е.С. | март | март |  | Коммерческие предложения собраны | x | x | x | | | | x |
| 2.8.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Симонова Е.С. | апрель |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.8.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Симонова Е.С. | май |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.8.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Симонова Е.С. | май |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.8.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Симонова Е.С. | июнь |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.8.7 | Прием выполненных услуг | Симонова Е.С. | июнь |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.8.8 | Направление на оплату выполненных услуг | Симонова Е.С. | июнь |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.9. | Проведение массовых спортивных соревнований между органами ТОС (поощрительные призы и награды участникам) | Беркетова Т.Н. | март-июнь |  |  | Проект муниципально-го контракта на проведение мероприятия направлен на согласование в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | 200,0 | 200,0 | х | | | | 0,0 |
| 2.9.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | март | март |  | Техническое задание разработано | x | x | x | | | | x |
| 2.9.2 | Сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. | март | март |  | Коммерческие предложения собраны | x | x | x | | | | x |
| 2.9.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. | апрель |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.9.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации | Беркетова Т.Н. | май |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.9.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. | май |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.9.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. | июнь |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.9.7 | Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | июнь |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.9.8 | Направление на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. | июнь |  |  | Событие запла-нировано на II квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.10 | Проведение смотра-конкурса на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа | Шевчук Л.Г. | сен-тябрь-октябрь |  |  | Мероприятие запланировано на III квартал | 70,0 | 70,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2.10.1 | Направление информации для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса | Шевчук Л.Г. | сентябрь |  |  | Событие запла-нировано на III квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.10.2 | Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информацион-  ных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | Шевчук Л.Г. | сентябрь |  |  | Событие запла-нировано на III квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.10.3 | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информацион-ных- отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса | Шевчук Л.Г. | сентябрь |  |  | Событие запла-нировано на III квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.10.4 | Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей | Шевчук Л.Г. | октябрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.10.5 | Направление документов на перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса | Шевчук Л.Г. | октябрь |  |  | Событие запла-нировано на IV квартал | x | x | x | | | | x |
| 2.11 | Организация и проведение мероприятий органов ТОС  в селах Уссурийского городского округа | Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. (далее – Лиздунова В.Н.) |  |  |  | Событие запла-нировано на III -IV квартал |  |  |  | | | |  |
| 2.11.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора | Лиздунова В.Н. | сентябрь | сентябрь |  | Событие запла-нировано  на III квартал |  |  |  | | | |  |
| 2.11.2 | Сбор коммерческих предложений | Лиздунова В.Н. | сентябрь | сентябрь |  | Событие запла-нировано  на III квартал |  |  |  | | | |  |
| 2.11.3 | Разработка проекта договора | Лиздунова В.Н. | сентябрь | сентябрь |  | Событие запла-нировано  на III квартал |  |  |  | | | |  |
| 2.11.4 | Заключение договора | Лиздунова В.Н. | октябрь | октябрь |  | Событие запла-нировано  на IV квартал |  |  |  | | | |  |
| 2.11.5 | Прием поставленного Товара | Лиздунова В.Н. | октябрь | ноябрь |  | Событие запла-нировано  на IVквартал |  |  |  | | | |  |
| 2.11.6 | Направление документов на оплату | Лиздунова В.Н. | ноябрь | ноябрь |  | Событие запла-нировано  на IV квартал |  |  |  | | | |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): | | | | | | | | | | | | |
| 1. | В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории Уссурийского городского округа приостановлено проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья. Данное отклонение от сроков не оказывает существенного воздействия на реализацию муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы. | | | | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья запланировано на II квартал 2020 года. | | | | | | | | | | | | |