Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2013-2017 годы»

за 9 месяцев 2017 года

| РАЗДЕЛ I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА- ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ |
| --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятий | Основные этапы реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Формирование единой информационной базы данных о гражданах, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| 1 | 1 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением Уссурийского городского округа по вопросам участия в Программе | Организация выездных встреч с жителями аварийных домов по вопросам срока расселения граждан, сноса расселенных домов, установления местонахождения отсутствующих жильцов, уточнения занимаемой общей площади | Т.Е. Теплякова | с 11 января 2017 года- по 25 декабря 2017 года | с 11 января 2017 года- по 30 сентября 2017 года | выполнено |  |
| 2 | 2 | Формирование перечня многоквартир-ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в течение 2013-2017 годов | Сбор исходных данных для внесения изменений в отчет «Сведения о многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации» и направление уточненных сведений в департамент градостроительства Приморского края | Скиба О.В. | за 1 полугодие 01 июля 2017 года; за 2 полугодие 01 ноября 2017 года | 30 сентября 2017 года | выполнено |  |
| 3 | 3 | Формирование списков граждан, проживающих в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквар-тирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | 1.Сбор исходных данных о количестве граждан, проживающих в аварийных домах на момент расселения; 2.Внесение изменений в программу переселения в случае изменения состава семьи в договора социального найма; | Скиба О.В. | на 20 февраля 2017 года на 01 марта 2017 года | на 20 февраля 2017 года на 01 марта 2017 года | выполнено |  |
| 4 | 4 | Формирование списков собственников жилых помещений, расположенных в многоквар-тирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | 1.Сбор исходных данных о количестве граждан, проживающих в аварийных домах на момент расселения; 2.Внесение изменений в программу переселения в случае изменения состава семьи. | Скиба О.В. | на 20 февраля 2017 года на 01 марта 2017 года | на 20 февраля 2017 года на 01 марта 2017 года | выполнено |  |
| 5 | 5 | а) Проведение экспертизы проектно-изыскательной организацией для определения технического состояния несущих конструктивных элементов и процента физического износа многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, изготовление поквартирных карточек | Подготовка запросов в МКП «Партнер» | Скиба О.В. | с 11 января 2017 года- по 25 декабря 2017 года | с 11 января 2017 года- по 30 сентября 2017 года | выполнено |  |
| 6 | 5 | б) проведение работ по определению выкупной цены изымаемых у собственников жилых помещений, получение справок о количестве, площади жилых помещений на момент последней инвентаризации и регистрации права собственности объектов недвижимости | 1.Подготовка технического задания для проведения аукциона на заключение муниципального контракта по проведению оценки жилых помещений, подлежащих расселению граждан в четвертом этапе реализации программы (2016-2017 годы) | Дабижа Е.Г. | 01 апреля 2017 года- 01 мая 2017 года |  |  |  |
|  |  |  | 2.Размещение извещения о проведении аукциона на право заключения контракта на проведение оценки жилых помещений | Дабижа Е.Г. | 01 мая 2017 года- 01 июля 2017 года |  |  |  |
|  |  |  | 3.Заключение контракта с победителем аукциона | Чеботкова О.А. | 01 сентября 2017 года- 01 октября 2017 года |  |  |  |
|  |  |  | 4.Оплата выполненных работ | Ким О.А. | 01 ноября 2017 года- 15 декабря 2017 года |  |  |  |
| II. Формирование жилищного фонда для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| 7 | 1 | Формирование заявки на получение средств субсидий из бюджета Приморского края на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, и на строительство многоквартирных домов, для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Формирование заявки и направление ее в департамент градостроительства Приморского края | Теплякова Т.Е. | с 15 января 2017 года- по 25 января 2017 года | 17 января 2017 года | выполнено |  |
| 8 | 2 | а) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено для расселения граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Осуществление оплаты в размере 70 % от цены заключенных муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в многоквартирных аварийных домах, подлежащих расселению в четвертом этапе реализации программы (2016-2017 годы) | Полещук М.Е. | в течение 10 рабочих дней со дня получения от застройщика счета на оплату муниципального контракта (при наличии финансового обеспечения) |  | финансовые обязательст-ва были закрыты по 10 муници-пальным контрактам, на общую сумму 86668,04 тыс. руб |  |
| 9 | 3 | Регистрация права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на приобретенные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах, строительство которых не завершено и в строящихся многоквартирных домах за счет средств субсидий из бюджета Приморского края, местного бюджета, для расселения граждан, проживающих в помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | 1.Подготовка документов для регистрации права собственности Уссурийского городского округа и подача их в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю | Теплякова Т.Е. | 01 июля 2017 года |  | были сформи-рованы 105 пакетов документов |  |
|  |  |  | 2.Регистрация права собственности Уссурийского городского округа на 105 жилых помещений | Теплякова Т.Е. | 01 августа 2017 года -01сентября 2017 года |  | было зарегистрировано право на 105 жилых помещений |  |
| 10 | 4 | Формирование перечня жилых помещений фонда социального использования, свободных от прав третьих лиц, для предоставления на условиях социального найма гражданам, проживающим в жилых помещениях на усло-виях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | 1.Включение приобретенных жилых помещений в Реестр муниципального имущества на основании представленных свидетельств о государственной регистрации права | Василькова О.В. | в течение 10 рабочих дней с момента получения выписок из ЕГРН о зарегистри-рованном праве УГО на приобретенные объекты недвижимости |  | 105 жилых помещений были включены в Реестр муници-пального имущества |  |
|  |  |  | 2.Принятие жилых помещений к бухгалтерскому учету | Ким О.А | в течение 10 рабочих дней с даты включения приобретенных жилых помещений в Реестр муниципальной собственности |  | 105 помещений были приняты к бух. учету |  |
| III. Организация расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| 11 | 1 | Принятие решений об изъятии у собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и изъятие соответствующих земельных участков для муниципальных нужд | 1.Подготовка проектов постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, и их согласование | Ефимова С.В. | 11 января 2017 года- 25 декабря 2017 года | с 11 января 2017 года- по 30 сентября 2017 года | подготовлено 3 проекта постановле-ния |  |
|  |  |  | 2.Направление постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок по нему. | Ефимова С.В. | в течение в течение 14 рабочих дней с момента подачи заявления о регистрации постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений |  | зарегистри-ровано 4 постановле-ния |  |
| 12 | 3 | Заключение договоров социального найма жилых помещений с гражданами, проживающими в жилых помещениях на условиях договоров социального найма, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | 1.Подготовка проектов постановлений о предоставлении гражданину жилого помещения и их согласование | Скиба О.В. | 01 августа 2017 года- 01 сентября 2017 года |  | подготов-лены 64 постановле-ния |  |
|  |  |  | 2.Оформление договора социального найма на предоставленное жилое помещение и выдача его нанимателю. | Бутенко Л.В. | в течение 5 рабочих дней с даты принятия постановления о предоставлении жилого помещения |  | оформлено 64 договора социального найма |  |
| 13 | 4 | Подготовка проектов соглашений о предоставлении собственникам жилых помещений взамен изымаемых | 1.Направление постановлений об изъятии земельных участков и жилых помещений собственникам жилых помещений. 2.Направление соглашений о выкупе недвижимого имущества собственникам жилых помещений 3.Направление собственни-кам жилых помещений договоров мены о передаче собственникам взамен изымаемого жилого помещения с зачетом его стоимости. | Звездина Л.С. | 11 января 2017 год по 30 декабря 2017 года | с 11 января 2017 года- по 30 сентября 2017 года | Направлено 27 постановле-ний Направлено 34 соглашения Направлено 34 проекта договоров мены |  |
| 14 | 5 | Заключение с собственниками изымаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, договоров мены о предоставлении им жилых помещений взамен изымаемых. | 1. Регистрация в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю договоров мены с собственниками о предоставлении им жилых помещений, взамен изымаемых. | Василькова О.В. | 15 календарных дней с момента подачи договора мены на регистрацию |  | Зарегистри-рованы 6 договоров мены |  |
| 15 | 6 | Заключение соглашений о выплате выкупной цены собственникам жилых помещений взамен изымаемых | 1.Регистрация соглашений о выплате выкупной цены собственникам жилых помещений взамен изымаемых в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю | Штанченко А.Г. | 15 календарных дней с момента подачи соглашения на регистрацию | январь- сентябрь 2017 года | 3 соглашения |  |
|  |  |  | 2.Оплата выкупной цены собственнику за изымаемое жилое помещение. | Полещук М.Е. | в случае если с собственником жилого помещения достигнуто соглашение о выкупной цене за изымаемое жилое помещение, в течение 15 рабочих дней | январь- сентябрь 2017 года | Произведены выплаты по 3 соглашениям, общая сумма 5165345,0 руб |  |
| IV. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| 16 | 1 | Снос, расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | 1.Подготовка технического задания и запрос ценовой информации для определения начальной максимальной цены контракта на снос аварийных домов | Теплякова Т.Е. | 01 февраля 2017 года- 25 декабря 2017 года | 01 февраля 2017 года- 30 сентября 2017 года | подготовлено задание на снос 15 МКД |  |
|  |  |  | 2.Размещение извещения на проведение аукциона на право заключения контрактов на выполнение работ по сносу аварийных домов, расселенных домов в 2016,2017 годах. | Сражевская М.В. | 01 февраля 2017 года- 25 декабря 2017 года | 01 февраля 2017 года- 30 сентября 2017 года | размещены 4 извещения |  |
|  |  |  | 3.Заключение муниципальных контрактов с победителем аукциона | Янкин Н.Л. | по истечении 10 дней с момента подведения итогов аукциона | 01 февраля 2017 года- 30 сентября 2017 года | Заключены 3 муници-пальных контракта и 6 договоров на снос 14 МКД, общая сумма 1147927,85 руб |  |
|  |  |  | 4.Осуществление контроля за выполнением работ по сносу аварийных домов, приемка выполненных работ | Янкин Н.Л. | в течение всего срока исполнения контракта (договора) | 01 февраля 2017 года- 30 сентября 2017 года | выполнено |  |
|  |  |  | 5.Оплата обязательств Подрядчику, согласно актам приема-передачи выполненных работ | Полещук М.Е. | в течение 7 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату | 01 февраля 2017 года- 30 сентября 2017 года | Произведена оплата по обязатель-ствам, на сумму 1087926,85 руб |  |
|  |  |  | 6. Подготовка и проведение мероприятий по обследованию снесенных домов и изготовлению актов об отсутствии объектов недвижимости | Теплякова Т.Е. | 01 апреля 2017 года- 25 декабря 2017 года |  | Заключен и исполнен договор на производство работ по изготовлению актов об отсутствии объектов недвижи-мости, на сумму 12600,00 руб. |  |
|  |  |  | 7. Подача заявлений о снятие с кадастрового учета и прекращения права собственности на Уссурийского городского округа снесенные дома в Управлении Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю | Василькова О.В. | 01 февраля 2017 года - 25 декабря 2017 года | 01 февраля 2017 года- 30 марта 2017 года | подано 21 заявление |  |
|  | V. Отдельные мероприятия |
| 17 | 1 | Приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке жилья для граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01 января 2012 года, либо выплата выкупной цены собственникам жилых помещений взамен изымаемых, а также приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья в целях исполнения судебных решений | 1.Сбор данных для определения цены муниципального контракта по приобретению жилого помещения в целях исполнения судебных решений | Теплякова Т.Е. | в случае поступления в управление жилищной политики на исполнение исполни-тельного документа |  |  | На отчетную 2017 года исполни-тельных листов не поступало |
|  |  |  | 2.Размещение извещений о проведение аукционов на право заключения контрактов на приобретение жилых помещений | Сражевская М.В. | в течение 7 дней с момента поступления заявки на проведение аукциона |  |  |  |
|  |  |  | 3.Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов | Янкин Н.Л. | по истечении 10 дней с даты проведения аукциона |  |  |  |
|  |  |  | 4.Оплата обязательств по муниципальным контрактам, выплата выкупной цены собственникам | Полещук М.Е. | в течение 7 рабочих дней с момента получения акта выполненных работ и счета на оплату |  |  |  |
| II. Финансовое обеспечение программы |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета %) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 1850867,64 | 1233237,74 | 66,63 | Всего: 155885,61 | 141058,28 | 90,49 |  |  |
| Федеральный 900175,62 | 583020,83 | 64,77 | Федеральный 56001,46 | 56001,46 | 100,0 |  |  |
| краевой 284071,26 | 172891,13 | 60,86 | краевой 6516,15 | 6516,15 | 100,00 |  |  |
| Местный 666620,76 | 477325,78 | 71,60 | Местный 93368,0 | 78540,67 | 84,12 |  |  |
| внебюджет. 0,00 | 0,00 | 0,0 | внебюджет 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2017 года № 2033-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 ноября 2012 года № 3875-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе» на 2013-2017 годы» | В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в связи с перераспределением бюджетных ассигнований выделяемых на исполнение программных мероприятий |