## Титульный лист
И.о. начальника управления образования
и молодежной политики
Гончарова Е.Г.
_____________
(подпись)
2020-03-30
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.04.2020
Уссуриский городской округ
Образование
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | в отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено.
2. | Наличие отклонений
3. | Наличие критических отклонений
4. | Cведения не представлены
5. | Прогнозные сведения
… |  | …

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Цели: 1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 2.Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
Проект "Современная школа"
1. | Отсутствие отклонений | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | возрастающий | тыс. ед. | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.004 | 100% | Указано количество учреждений в которых обновлена материальная база (4 сельских школы).
2. | Отсутствие отклонений | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | возрастающий | чел. | 6842 | 6842 |  |  |  | 6842 | 100% | Школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, профильные классы общеобразовательных учреждений
3. | Отсутствие отклонений | Доля субъектов Российской федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, % | возрастающий | % | 22.8 |  |  |  | 22.8 | 40 | 57.25% | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, %
4. | Отсутствие отклонений | Количество обучающихся во вторую смену | убывающий | чел. | 7429 | 7429 |  |  |  | 7425 | 100% | Данные стат.отчета ОО-1
Проект 2 "Успех каждого ребенка"
6. | Отсутствие отклонений | Доля детей в возрасте о 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | возрастающий | % | 76 | 76 |  |  |  | 77 | 98.7% | Показатель расчитывается 1 раз в год и представляется 1 сентября на основании форм ФСН № 1-ДОП
7. | Отсутствие отклонений | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | возрастающий | тыс.чел. | 44.3 | 42.85 |  |  |  | 44.4 | 96.5% | Проведены онлайн- уроки: "Разбор полетов" 30.01.2019, "За кадром" 13.02.2020, "Зарядись" 27.02.2020, "Инженеры" 5.03.2020, "Авторы перемен" 19,03.2020. По результатам просмотра онлайн-уроков все школы заполняют отчеты в личных кабинетах ОО и предоставляют скрин-шоты отчетных форм.
8. | Отсутствие отклонений | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | возрастающий | чел. | 2100 |  |  |  |  | 2150 | 0% | проект "Билет в будущее" будет функционировать с сентября 2020 года
Проект 3 Поддержка семей, имеющих детей
9. | Отсутствие отклонений | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, единиц | возрастающий | Единиц | 2441 | 367 |  |  |  | 2450 | 14.98% | показатель сформирован с учетом данных по количеству услуг психолого-педагогической помощи родителям КГКУ "Центр содействия семейному устройству" г. Усурийска.
10. | Отсутствие отклонений | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | возрастающий | % | 90 | 100 |  |  |  | 90.5 | 110.5%
Проект 4 "Цифровая образовательная среда"
11. | Отсутствие отклонений | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, % | возрастающий | % | 0 |  |  |  |  | 2 | 0% | Периодическая аттестация в цифровой форме не проводится в связи с отсутствием нормативных документов, регламентирующих процедуру ее проведения.
12 | Отсутствие отклонений | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | возрастающий | % | 0 |  |  |  |  | 15 | 0% | платформа на федеральном уровне не запущена
13 | Отсутствие отклонений | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | возрастающий | % | 0 |  |  |  |  | 15 | 0% | платформа на федеральном уровне не запущена
14 | Отсутствие отклонений | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | возрастающий | % | 0 |  |  |  |  | 5 | 0% | платформа на федеральном уровне не запущена
Проект 5 "Учитель будущего"
15 | Отсутствие отклонений | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | возрастающий | % | 0 |  |  |  |  | 10 | 0% | На федеральном уровне система профессионального роста не запущена
16 | Отсутствие отклонений | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент | возрастающий | % | 0 |  |  |  |  | 1 | 0% | Центры по оценке квалификации на фереральном и региональном уровне не созданы
Проект 8 Социальная активность
17 | Отсутствие отклонений | Численность обучающихся,вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | возрастающий | % | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0.018 | 83.3% | Прооведено 154 мероприятия с привлечением подрастающего поколения и молодежи Уссурийского городского округа
18 | Отсутствие отклонений | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | возрастающий | % | 5 | 5.2 |  |  |  | 7 | 74.3% | Проведено 10 социально-значимых мероприятий с привлечением волонтеров Уссурийского городского округа
17 | Отсутствие отклонений | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | возрастающий | % | 18 | 15.25 |  |  |  | 21 | 72.62%
20 | Отсутствие отклонений | Доля студентов , вовлеченных в клубное студенческое движение | возрастающий | % | 20 | 21 |  |  |  | 25 | 84% | В учреждениях высшего и среднего проф.образования действуют 11 единиц студенчиских активов, в состав которых входят неофициальные клубные формирования.

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Национальный проект "Образование"
1 |  | проект "Учитель будущего"
1.1. | Отклонениний нет | Субвенции по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 5.504 | 5.504 | 21.06%
1.1.1. |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Отклонениний нет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 5.504 | 5.504 | 21.06%
1.1.3.1 | Отклонениний нет | бюджет субъекта Российской Федерации | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 5.504 | 5.504 | 21.06%
1.1.3.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. |  | внебюджетные источники |  | Х | Х | Х
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 5.504 | 5.504 | 21.0639
федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 5.504 | 5.504 | 21.0639
внебюджетные источники |  |  | 0 | Х | Х | Х

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 |  | Отсутствие отклонений | Национальный проект "Образование" | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Минашкина О.Н. | В работе. Отсутствие рисков.
1.1. |  | Отсутствие отклонений | Результат проекта № 1: "Снижение численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях". На 01.04.2019 составляет 7429 учащихся. "Доля субъектов Российской федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей", % - 22,8% | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Шашко Ю.С. | В работе. Отсутствие рисков.
1.2. |  | Отсутствие отклонений | Результат проекта № 2: Достижение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 76% | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончаренко Ю.В. | Отсутствие рисков.
1.2.1 |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия: привлечение детей в возрасте 5 до 18 лет к занятиям дополнительным образованием | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончаренко Ю.В. | Работа выполняется.
1.2.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контрольная точка : проведение мониторинга охвата детей дополнительным образованием | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончаренко Ю.В. | Отсутствие рисков.
1.3. |  | Отсутствие отклонений | Результат проекта № 2 Привлечение учащихся к участию в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. на 01.04.2020 составляет 42,85 тыс. чел. | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончаренко Ю.В. | Отсутствие рисков.
1.3.1 |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия: участие учащихся в открытых онлайн-уроках | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончаренко Ю.В. | Отсутствие рисков.
1.3.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контрольная точка : мониторинг участия в открытых онлайн-уроках (информация учреждений) | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончаренко Ю.В. | Отсутствие рисков.
1.4. |  | Отсутствие отклонений | Результат проекта № 3 оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Примакова С.В. | Отсутствие рисков.показатель сформирован с учетом данных по количеству услуг психолого-педагогической помощи родителям КГКУ "Центр содействия семейному устройству" г. Усурийска. Оказано - 367 услуг.
1.4.1 |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия: оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Примакова С.В. | Отсутствие рисков.
1.4.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контрольная точка : мониторинг оказания услуг консультационных пунктов | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Примакова С.В. | Отсутствие рисков.
1.5 |  | Отсутствие отклонений | Результат проекта 5 "Учитель будущего": увеличение численности педагогических работников, в том числе молодых специалистов. | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Шашко Ю.С. | Отсутствие рисков.
1.5.1 |  | Отсутствие отклонений | Мероприятие: единовременные и ежемесячные выплаты молодым специалистам, выплаты наставникам и выплаты компенсаций на санаторно-курортное лечение | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Шашко Ю.С. | Отсутствие рисков.
1.5.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контрольная точка : доля освоненных средств субвенции по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Шашко Ю.С. | Отсутствие рисков.
1.6 |  | Отсутствие отклонений | Результат проекта 8. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, высшего образования и среднего профессионального образования, млн. человек– 0,015 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.6.1. |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия На базе образовательных учреждений, учреждений высшего и среднего профессионального образования за 1 квартал 2020 года проведено 154 мероприятия с привлечением подрастающего поколения и молодежи Уссурийского городского округа. | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.6.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контрольная точка: предоставление информации начальнику управления по делам молодежи, физической культуре и спорту | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.7 |  | Отсутствие отклонений | Реезультат проекта 8 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % -5,2% | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.7.1 |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия Проведено 10 социально-значимых мероприятий с привлечением волонтеров | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.7.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контроль предоставление информации заместителю главы администрации по вопросам социальной сферы | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.8 |  | Отсутствие отклонений | Результат проект 8 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность-15,25 % | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.8.1 |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия:участие молодежи в творческой деятельности | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.8.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контроль:информация заместителю главы администрации по вопросам социальной сферы | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.9 |  | Отсутствие отклонений | Результат проект 8 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение,21 % | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.9.1 |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия:В учреждениях высшего и среднего проф.оюразлвания действуют 11 единиц студенчиских активов, в состав которых входят неофициальные клубные формирования. | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.9.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контроль: информация начальнику управления по делам молодежи, физической культуре и спорту | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий