## Титульный лист
Руководитель
проекта
Гончарова Е.Г.
_____________
(подпись)
2020-06-30
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.07.2020
Уссуриский городской округ
Образование
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | незначительные отклонения | незначительные отклонения | Отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | в отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым не выявлено.
2. | Наличие отклонений
3. | Наличие критических отклонений
4. | Cведения не представлены
5. | Прогнозные сведения
… |  | …

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Цели: 1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 2.Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
Проект "Современная школа"
1. | Отсутствие отклонений | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | возрастающий | тыс. ед. | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.004 | 100 | Указано количество учреждений в которых обновлена материальная база (4 сельских школы). Плановые значения были скорретированы с учетом фактического исполнения
2. | Отсутствие отклонений | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | возрастающий | чел. | 6842 | 6842 | 6842 |  |  | 6842 | 100% | Школы с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, профильные классы общеобразовательных учреждений Плановые значения были скорретированы с учетом фактического исполнения.
3. | Отсутствие отклонений | Доля субъектов Российской федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, % | возрастающий | % | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  |  | 40 | 57.25% | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, %
4. | Отсутствие отклонений | Количество обучающихся во вторую смену | убывающий | чел. | 7429 | 7429 | 7429 |  |  | 7425 | 100% | Данные стат.отчета ОО-1
Проект 2 "Успех каждого ребенка"
6. | Отсутствие отклонений | Доля детей в возрасте о 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | возрастающий | % | 76 | 76 | 76 |  |  | 77 | 98.7% | Показатель расчитывается 1 раз в год и представляется 1 сентября на основании форм ФСН № 1-ДОП
7. | Отсутствие отклонений | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | возрастающий | тыс.чел. | 44.3 | 42.85 | 20.37 |  |  | 44.4 | 188.3% | Проведены онлайн- уроки: "Разбор полетов" 30.01.2019, "За кадром" 13.02.2020, "Зарядись" 27.02.2020, "Инженеры" 5.03.2020, "Авторы перемен" 19,03.2020, Сделай громче 09.04.2020, Моя профессия" 23.04.2020. Всего за 1 полугодие 63,22 тыс. чел.По результатам просмотра онлайн-уроков все школы заполняют отчеты в личных кабинетах ОО и предоставляют скрин-шоты отчетных форм.
8. | Отсутствие отклонений | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | возрастающий | чел. | 2100 |  |  |  |  | 2100 | 0% | проект "Билет в будущее" будет функционировать с сентября 2020 года
Проект 3 Поддержка семей, имеющих детей
9. | Отсутствие отклонений | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, единиц | возрастающий | Единиц | 2441 | 367 | 851 |  |  | 2450 | 49.7% | показатель сформирован с учетом данных по количеству услуг психолого-педагогической помощи родителям КГКУ "Центр содействия семейному устройству" г. Усурийска.
10. | Отсутствие отклонений | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | возрастающий | % | 90 | 100 | 100 |  |  | 90.5 | 110.5%
Проект 4 "Цифровая образовательная среда"
11. | Отсутствие отклонений | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, % | возрастающий | % | 0 |  |  |  |  | 2 | 0% | Периодическая аттестация в цифровой форме не проводится в связи с отсутствием нормативных документов, регламентирующих процедуру ее проведения.
12 | Отсутствие отклонений | Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | возрастающий | % | 0 |  |  |  |  | 15 | 0% | платформа на федеральном уровне не запущена
13 | Отсутствие отклонений | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | возрастающий | % | 0 |  |  |  |  | 15 | 0% | платформа на федеральном уровне не запущена
14 | Отсутствие отклонений | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % | возрастающий | % | 0 |  |  |  |  | 5 | 0% | платформа на федеральном уровне не запущена
Проект 5 "Учитель будущего"
15 | Отсутствие отклонений | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | возрастающий | % | 0 |  |  |  |  | 10 | 0% | На федеральном уровне система профессионального роста не запущена
16 | Отсутствие отклонений | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент | возрастающий | % | 0 |  |  |  |  | 1 | 0% | Центры по оценке квалификации на фереральном и региональном уровне не созданы
Проект 8 Социальная активность
17 | Отсутствие отклонений | Численность обучающихся,вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | возрастающий | % | 0.015 | 0.015 | 0.016 |  |  | 0.018 | 88.89% | Прооведено 234 мероприятия с привлечением подрастающего поколения и молодежи Уссурийского городского округа
18 | Отсутствие отклонений | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | возрастающий | % | 5 | 5.2 | 6 |  |  | 7 | 85.7% | Проведено 24 социально-значимых мероприятий с привлечением волонтеров Уссурийского городского округа
17 | Отсутствие отклонений | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | возрастающий | % | 18 | 15.25 | 17 |  |  | 21 | 80.95%
20 | Отсутствие отклонений | Доля студентов , вовлеченных в клубное студенческое движение | возрастающий | % | 20 | 21 | 22 |  |  | 25 | 88% | В учреждениях высшего и среднего проф.оюразлвания действуют 11 единиц, в состав которых входят неофициальные клубные формирования.

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечение, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Национальный проект "Образование"
1 |  | проект "Учитель будущего"
1.1. | Отклонениний нет | Субвенции по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 11.91 | 11.91 | 45.58%
1.1.1. |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Отклонениний нет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 11.91 | 11.91 | 45.58%
1.1.3.1 | Отклонениний нет | бюджет субъекта Российской Федерации | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 11.91 | 11.91 | 45.58%
1.1.3.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. |  | внебюджетные источники |  | Х | Х | Х
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: |  |  | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 11.91 | 11.91 | 45.5798
федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 11.91 | 11.91 | 45.5798
внебюджетные источники |  |  | 0 | Х | Х | Х
ИНЫЕ РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1.1. | Отклонениний нет | Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальный общеобразовательных учреждений | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 5.367 | 5.367 | 20.31%
1.1.1. |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
1.1.3. | Отклонениний нет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 26.42 | 26.42 | 26.42 | 5.367 | 5.367 | 20.31%
1.1.3.1 | Отклонениний нет | бюджет субъекта Российской Федерации | 25.62 | 25.2 | 25.62 | 5.206 | 5.206 | 20.32%
1.1.3.2 | Отклонениний нет | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.161 | 0.161 | 20.38%
1.1.3.3 |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
2.1. | не значительные отклонения | Субсидии на строительство, реконструкцию и приобретение зданий: реконструкция здания МБОУ "Средняя школа № 6" г. Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала | 119.68 | 119.68 | 119.68 | 0 | 0 |  | В целях проведения работ по реконструкции СОШ № 6 г.Уссурийска дважды был произведен пересчет сметной стоимости, получено положительное заключение КГАУ «Примгосэкспертиза» по определению достоверности сметной стоимости работ по реконструкции объекта.23 января 2020 года был размещен аукцион на определение подрядной организации для выполнения работ по реконструкции объекта. Аукцион не состоялся. Единственная поданная заявка была отклонена в связи с несоответствием предоставленных документов требованиям. 16 марта 2020 года повторно в 2020 году размещен аукцион. Сбор заявок по 25 марта 2020 года. По состоянию на 25 марта 2020 года ни одной заявки не поступило.12.05.2020 исх. № 2077 направлено письмо в адрес Губернотора ПК на отзыв краевых средств, предусмотренных на реконструкцию. 12.05.2020 исх. № 2077 направлено письмо в адрес Губернотора ПК на отзыв краевых средств, предусмотренных на реконструкцию.
2.1.1. |  | федеральный бюджет
2.1.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
2.1.3. | не значительные отклонения | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 119.68 | 119.68 | 119.68 | 0 | 0
2.1.3.1 | не значительные отклонения | бюджет субъекта Российской Федерации | 118.72 | 118.72 | 118.72 | 0 | 0
2.1.3.2 | не значительные отклонения | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0
2.1.3.3 |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
3.1. | Отклонениний нет | Субсидии на капитальный ремонт оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0
3.1.1. |  | федеральный бюджет
3.1.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
3.1.3. | Отклонениний нет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0
3.1.3.1 | Отклонениний нет | бюджет субъекта Российской Федерации | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0
3.1.3.2 | Отклонениний нет | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0
3.1.3.3 |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
4.1. | Отклонениний нет | Субсидии на капитальный ремонт зданий и благоустроиство территорий муниципальных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 4.781 | 4.781 | 13.54%
4.1.1. |  | федеральный бюджет
4.1.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
4.1.3. | Отклонениний нет | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 4.781 | 4.781 | 13.54%
4.1.3.1 | Отклонениний нет | бюджет субъекта Российской Федерации | 34.25 | 34.25 | 34.25 | 4.621 | 4.621 | 13.49%
4.1.3.2 | Отклонениний нет | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.16 | 0.16 | 15.09%
4.1.3.3 |  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
5.1. | Отклонениний нет | Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 29" г. Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой спортивного зала | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 0.918 | 0.918 | 2.629% | 30.03.2020 проведен аукцион. 14.04.2020 заключен договор с ООО "Эстет" №0320300011720000002 на реконструкцию здания. Работы начаты. Срок окончания работ 30.11.2020 Поступил акт от 27.04.2020 № 29 на выполнение освидетельствования геодезической основы и разбивки осей на 0,015 млн. руб. и акт от 30.04.2020 № 00000021 строительного контроля при выполнении работ на 0,033 млн. руб., поступил акт от 29.05.2020 № 00000029 на 0,0665 млн. руб. по строительному контролю при выполнении работ .Поступил акт от 29.05.2020 № 1 на выполнение работ по реконструкции здания за май 2020 на 0,803 млн. руб. Оплата на 30.06 2020 г. составила 0,918 млн. руб.
5.1.1. |  | федеральный бюджет
5.1.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
5.1.3. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
5.1.3.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации
5.1.3.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
5.1.3.3 | Отклонениний нет | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 0.918 | 0.918 | 2.629%
6.1. | Отклонениний нет | Строительство школы на 1100 мест по ул. Чичерина, земельный участок 155 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 100% | 16.01.2019 заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по привязке типового проекта к местности и выполнение инженерных изысканий на 16,880 млн руб. с ООО "Мосгорпроет-Мастерская № 5" г. Владивосток. Срок выполнения 320 дней.27.12.2019 заключен договор № 490/19д359/19 с КГАУ "Примгосэкспертиза" на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. Исполнение контракта ожидается в 1 квартале 2020 года. Потребность средств на строительство школы на 2020 составляет 16,88 млн. руб. (оплата за выполнение работ по разработке ПСД).26.03.2020 в Министерство образования ПК направлены документы для включения в План социального развития центров экономического роста на 2021-2024 годы. По устной информации Министерства образования ПК заявка направлена в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.
6.1.1. |  | федеральный бюджет
6.1.2. |  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
6.1.3. |  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:
6.1.3.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации
6.1.3.2 |  | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
6.1.3.3 | Отклонениний нет | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 100%
Всего за счет всех источников, в том числе: |  |  | 235.49 | 235.49 | 235.49 | 27.946 | 27.946 | 11.87%
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  | 183.69 | 183.69 | 183.69 | 10.148 | 10.148 | 5.525%
внебюджетные источники
бюджет муниципального образования |  |  | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 17.798 | 17.798 | 34.36%

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 |  | незначительные отклонения | Национальный проект "Образование" | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончарова Е.Г. | В работе. Отсутствие рисков.
1.1. |  | Отсутствие отклонений | Результат проекта № 1: "Снижение численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях". На 01.07.2019 составляет 7429 учащихся. "Доля субъектов Российской федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей", % - 22,8% | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Шашко Ю.С. | В работе. Отсутствие рисков.
1.1.1. |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия:Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий. Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул.Чичерина, земельный участок № 155, в г.Уссурийске» | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Проценко С.А. | В работе. Отсутствие рисков.
1.1.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контрольная точка : «Получение положительного заключения ПСД и начало выполнения работ по строительству объекта» | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Проценко С.А. | 17 февраля 2020 года подписано положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости. 12 марта 2020 года состоялась приемка выполненных работ.13 марта 2020 года произведена оплата с ООО «Мосгорпроект-Мастерская № 5» за выполненные работы по проектированию.26.03.2020 в Министерство образования ПК направлены документы для включения в План социального развития центров экономического роста на 2021-2024 годы. По устной информации Министерства образования ПК заявка направлена в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.
1.1.2. |  | незначительные отклонения | Мероприятия:Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий. "Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6" г. Уссурийска Уссурийского городского округа в пристройкой учебного корпуса и спортивного зала" | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончарова Е.Г. | 23 января 2020 года был размещен аукцион на определение подрядной организации для выполнения работ по реконструкции объекта. Аукцион не состоялся. Единственная поданная заявка была отклонена в связи с несоответствием предоставленных документов требованиям. 16 марта 2020 года повторно в 2020 году размещен аукцион. Сбор заявок по 25 марта 2020 года. По состоянию на 25 марта 2020 года ни одной заявки не поступило.
1.1.2.1 |  | незначительные отклонения | Контрольная точка : «Реконструкция здания и введение реконструированного объекта в эксплуатацию» | 2020-12-31 | 2019-12-31 | Гончарова Е.Г. | 12.05.2020 исх. № 2077 направлено письмо в адрес Губернотора ПК на отзыв краевых средств, предусмотренных на реконструкцию.
1.1.3. |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия:Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий. «Реконструкция здания муниципального бюджетного общеобразова-тельного учреждения «Гимназия № 29 г.Уссурийска» Уссурийского городского округа с пристройкой спортивного зала» | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончарова Е.Г.
1.1.3.1 |  | Отсутствие отклонений | Контрольная точка : проведение реконструкции и введение реконструированного объекта в эксплуатацию | 2020-12-31 | 2019-12-31 | Гончарова Е.Г. | В работе. Отсутствие рисков.
1.1.4. |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия:Субсидии на капитальный ремонт зданий муниципальный общеобразовательных учреждений,оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований, на капитальный ремонт зданий и благоустроиство территорий муниципальных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончарова Е.Г. | Заключены контракты по общеобразовательным учреждениям., и ДОУ Работы по капитальному ремонту на условиях софинансирования проводятся
1.1.4.1 |  | Отсутствие отклонений | Контрольная точка :Капитальный ремонт зданий, благоустройство территории , разработка ПСД » | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончарова Е.Г. | В работе. Отсутствие рисков.
1.2. |  | Отсутствие отклонений | Результат проекта № 2: Достижение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием до 76% | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончаренко Ю.В. | Отсутствие рисков.
1.2.1 |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия: привлечение детей в возрасте 5 до 18 лет к занятиям дополнительным образолванием | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончаренко Ю.В. | Работа выполняется.
1.2.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контрольная точка : проведение мониторинга охвата детей дополнительным образованием | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончаренко Ю.В. | Отсутствие рисков.
1.3. |  | Отсутствие отклонений | Результат проекта № 2 Привлечение учащихся к участию в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. на 01.07.2020 составляет 63,22 тыс. чел. | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончаренко Ю.В. | Отсутствие рисков.
1.3.1 |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия: участие учащихся в открытых онлайн-уроках | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончаренко Ю.В. | Отсутствие рисков.
1.3.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контрольная точка : мониторинг участия в открытых онлайн-уроках (информация учреждений) | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Гончаренко Ю.В. | Отсутствие рисков.
1.4. |  | Отсутствие отклонений | Результат проекта № 3 оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, | 2020-12-31 | 2020-12-31 | специалист дошкольного образования | Отсутствие рисков.показатель сформирован с учетом данных по количеству услуг психолого-педагогической помощи родителям КГКУ "Центр содействия семейному устройству" г. Усурийска. Оказано - 367 услуг.
1.4.1 |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия: оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 2020-12-31 | 2020-12-31 | специалист дошкольного образования | Отсутствие рисков.
1.4.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контрольная точка : мониторинг оказания услуг консультационных пунктов | 2020-12-31 | 2020-12-31 | специалист дошкольного образования | Отсутствие рисков.
1,5. |  | Отсутствие отклонений | Результат проекта 8. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, высшего образования и среднего профессионального образования, млн. человек– 0,016 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.5.1. |  | Отсутствие отклонений | МероприятияНа базе образовательных учреждений, учреждений высшего и среднего профессионального образования за 1 полугодие 2020 года проведено 234 мероприятия с привлечением подрастающего поколения и молодежи Уссурийского городского округа. | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.5.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контроль:информация начальнику управления по делам молодежи, физической культуре и спорту | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.6 |  | Отсутствие отклонений | Реезультат проекта 8 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % -6% | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.6.1 |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия Проведено 24социально-значимых мероприятий с привлечением волонтеров | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.6.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контроль предоставление информации заместителю главы администрации по вопросам социальной сферы | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.7 |  | Отсутствие отклонений | Результат проект 8 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность-17 % | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.7.1 |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия:участие молодежи в творческой деятельности | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.7.1.1 |  | Отсутствие отклонений | Контроль:информация заместителю главы администрации по вопросам социальной сферы | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.80 |  | Отсутствие отклонений | Результат проект 8 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение,22 % | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.8.1 |  | Отсутствие отклонений | Мероприятия:В учреждениях высшего и среднего проф.оюразлвания действуют 11 единиц, в состав которых входят неофициальные клубные формирования. | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.
1.8.1. |  | Отсутствие отклонений | Контроль: информация начальнику управления по делам молодежи, физической культуре и спорту | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Пригородов П.М. | Отсутствие рисков.

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий