**Информация об исполнении перечня мероприятий муниципальной программы**

**«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью**

**в Уссурийском городском округе» на 2018-2022 годы, во II квартале 2020 года**

| №  п/п | Мероприятие | 2020 | Информация об исполнении мероприятия | В том числе по кодам | Сроки проведения  мероприя-тия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1  «Создание условий для формирования духовно-нравственных ценностей, патриотического воспитания  и творческого развития молодежи» | | | | | | |
| 1. Проведение мероприятий с молодежью:  1.1. Организация мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей  и патриотическому воспитанию молодежи | | | | | | |
| 1.1.2. | Военно-спортивная игра «Щит» для студен-тов учреждений про-фессионального обра-зования  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 230,00 | Военно-спортивная игра «Щит» для студентов учреждений про-фессионального образования планируется к проведению в III квартале 2020 года | - | Сентябрь  2020 года | Военно-спортивная игра «Щит» для студентов учреждений профессионального образования планируется к проведению  в III квартале 2020 года |
| 1.1.3. | Фестиваль военно-патриотической песни «Память»  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 90,00 | В соответствии с Постановлением Губернатора Приморского края «О мерах по предотвраще-нию распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), на основании пункта 1.1 «Отменить все массовые мероприятия (с числом участников более 50 человек), запретить все общественные, спортивно-массовые мероприятия» Решения оперативного штаба Приморского края по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-NCOV фестиваль военно-патриотической песни «Память» в 2020 году отменен. | - | - | - |
| 1.1.4. | Праздничный концерт, посвященный Дню молодежи России  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 400,00 | Перечисление бюджетных ассигнований в размере 400,00 руб., будет произведено в III квартале 2020 года. | - | Июнь  2020 года | С учетом ограничительных мер, связанных с пандемией, 27 июня 2020 года в МАУК «МЦКД «Горизонт» проведена трансляция праздничного концерта, посвященного Дню молодежи России в онлайн-формате. Видеотрансляция осуществлялась на информационном портале «Instagram» и видеохостинге канала «YouTube» |
| 1.1.5. | Студенческий туристический слет  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 200,00 | Студенческий туристический слет планируется к проведению в III квартале 2020 года | - | Сентябрь 2020 года | Студенческий туристический слет планируется к проведению в III квартале 2020 года |
| 1.1.7. | Семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции»  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 40,00 | Семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции» планируется к проведению в III квартале 2020 года | - | Сентябрь 2020 года | Семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции» планируется к проведению в III квартале 2020 года |
| 1.1.9. | Социологическое исследование «Проблемы молодежи в современном обществе»  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 50,00 | В соответствии с Постановлением Губернатора Приморского края «О мерах по предотвраще-нию распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), на основании пункта 1.1 «Отменить все массовые мероприятия (с числом участников более 50 человек), запретить все общественные, спортивно-массовые мероприятия» Решения оперативного штаба Приморского края по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-NCOV проведение социологичес-кого исследования «Проблемы молодежи в современном обществе» отменено. | - | - | - |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.1.** | **План на 2020 год – 1010,00**  **Фактическое исполнение – 00,00**  **Процент исполнения – 0%** | | | | |
| 1.2. Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни | | | | | | |
| 1.2.1. | Разработка, изготовле-ние и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркоти-ческой направленности  КБК 001 0707 1800120 120 244 | 19,80 | 17,82 (90%) | 224 – 17,82 | Июль  2020 года | Согласно муниципальному контракту с ООО «Типография «Африка» изготовлены памятки антинаркотической направленности двух видов:  1 вид – 3000 штук;  2 вид – 3000 штук, на общую сумму 17,82 руб., экономия бюджетных ассигнований по муниципальному контракту составила 1,98 руб.  Данные памятки социально-профилактического характера распространены среди жителей Уссурийского городского округа |
| 1.2.2. | Военно-патриотическая акция  «День призывника»  КБК 001 0707 1800120 120 244 | 11,00 | Военно-патриотическая акция «День призывника» планируется к проведению в IV квартале 2020 года | - | Ноябрь  2020 года | Военно-патриотическая акция «День призывника» планируется к проведению в IV квартале 2020 года |
| 1.2.3. | Смотр-конкурс на луч-шую ветеранскую орга-низацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью  КБК 001 0707 1800120 640 350 | 61,00 | Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью планируется к проведению в III, IV квартале 2020 года | - | Сентябрь-октябрь  2020 года | Смотр-конкурс на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью планируется к проведению в III, IV квартале 2020 года |
| 1.2.4. | Мероприятия, посвя-щенные памятным да-там и событиям в исто-рии России, Приморс-кого края, Дням воинс-кой славы России  КБК 001 0707 1800120 120 244 | 148,20 | 112,73 (76%) | 244 – 112,73 | В течение года | Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям в истории России, Приморс-кого края, Дням воинской славы России, проводятся согласно отдельному плану в течение 2020 года, в рамках которых, 06 марта 2020 года заключен муниципальный контракт на поставку срезанных цветов на общую сумму 23,00 руб., по состоянию на 30 июня 2020 года фактически оплачено 8,10 руб., приобретены многофункциональные устройства в количестве 14 единиц согласно муниципальному контракту с ООО «ДВ-КОМ» от 27 апреля 2020 года, на общую сумму – 104,63 руб. Многофункциональное устройство, в количестве 1 единицы – вручено в рамках проводимого мероприятия, посвященного памятной дате |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.2.** | **План на 2020 год – 240,00**  **Фактическое исполнение – 130,55**  **Процент исполнения – 54,40%** | | | | |
| 1.3. Организация мероприятий для интеллектуального и творческого развития молодежи | | | | | | |
| 1.3.1. | Торжественная церемо-ния чествования лау-реатов премии адми-нистрации Уссурийского городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности  КБК 001 0707 1800120 660 244 | 90,00 | Торжественная церемония чествования лау-реатов премии администрации Уссурийского городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности планируется к проведению в IV квартале 2020 года | - | Ноябрь 2020 года | Торжественная церемония чествования лауреатов премии администрации Уссурийского городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности планируется к проведению в IV квартале 2020 года |
| 1.3.3. | Фестиваль молодеж-ного творчества «Сту-денческая весна»  КБК 001 0707 1800120 660 244 | 145,00 | В соответствии с Постановлением Губернатора Приморского края «О мерах по предотвраще-нию распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), на основании пункта 1.1 «Отменить все массовые мероприятия (с числом участников более 50 человек), запретить все общественные, спортивно-массовые мероприятия» Решения оперативного штаба Приморского края по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-NCOV фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна» в 2020 году отменен. | - | - | - |
| 1.4. | Учреждение премии в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности  КБК 001 0707 18001800 50 350 | 930,00 | Учреждение премии в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности будет осуществляться в IV квартале 2020 года | - | Декабрь  2020 года | Учреждение премии в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности будет осуществляться в IV квартале 2020 года |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.3., 1.4.** | **План на 2020 год – 1165,00**  **Фактическое исполнение – 00,00**  **Процент исполнения – 0%** | | | | |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1** | **План на 2020 год – 2415,00**  **Фактическое исполнение – 130,55**  **Процент исполнения – 5,41%** | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2  «Поддержка социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений, содействие развитию волонтерского движения и содействие трудовой занятости» | | | | | | |
| 2. Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения:  2.1. Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | | | | | | |
| 2.1.1. | Слет волонтеров Уссурийского городского округа  КБК 001 0707 1800220 650 244 | 145,00 | Слет волонтеров Уссурийского городского округа планируется к проведению в III квартале 2020 года | - | Сентябрь 2020 года | Слет волонтеров Уссурийского городского округа планируется к проведению в III квартале 2020 года |
| 2.1.3 | Содействие доброволь-ческой (волонтерской) деятельности молоде-жи | без финан-сирова- ния | Содействие доброволь-ческой (волонтерской) деятельности молодежи осуществляется в течение 2020 года | - | В течение 2020 года | В целях содействия добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержки социально-значимых инициатив молодежных общественных организаций и объединений, в период с января по июнь 2020 года волонтеры Уссурийского городского округа приняли участие в 21 социально-значимом мероприятии добровольческой направленности, проводимом на территории Уссурийского городского округа |
| 2.1.4. | Формирование банка предложений для волонтерской деятельности | без финан-сирова- ния | Формирование банка предложе-ний для волонтерской деятельности осуществляется в течение 2020 года. | - | В течение 2020 года | Формирование банка предложений для волонтерской деятельности осуществляется в течение 2020 года |
| 2.2. | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  КБК 001 0707 1800220 130 622 | 600,00 | 42,03 (7,01 %) | 622 – 42,03 | Июнь-август  2020 года | В целях содействия трудовой занятости и вовлечения молодежи в социальную практику с 01 марта 2020 года ведется база данных желающих трудоустроиться в летний трудовой семестр в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза и МАУ ПБ «Чайка» Уссурийского городского округа по вакансии «подсобный рабочий», которая включает в себя 68 человек, в том числе несовершеннолетние граждане по направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (11 человек).  В июне 2020 года в МАУ ПБ «Чайка» трудоустроено 2 человека |
| 2.3. | Мероприятия по осве-щению в средствах массовой информации деятельности органов местного само-управления по вопросам организации работы с молодежью  КБК 001 1201 1800220050 242 | 60,30 | Перечисление бюджетных ассигнований согласно муниципаль-ному контракту будет осуществлено в III квартале 2020 года. | - | В течение 2020 года | В целях освещения вопросов молодежной политики на телевидении, 29 июня 2020 года в новостной ленте информационного портала МУП «ТК «Телемикс» УГО вышел 1 сюжет следующего наименования: «Праздничный концерт, посвященный Дню молодежи России». |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 2** | **План на 2020 год – 805,30**  **Фактическое исполнение – 42,03**  **Процент исполнения – 5,20%** | | | | |
|  | **Всего по исполнению программных мероприятий за 2020 год** | **3220,30** | - | **172,58 (5,36%)** | - | - |

Начальник управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту П.М. Пригородов

А.Г. Новокрещенных;

8(4234) 31-54-84