**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы», утвержденной постановлением администрации УГО от 27.11.2015г. № 3246-НПА,**

**за II квартал 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | По плану(тыс.руб.)  | По факту(тыс.руб.) | Информация об исполнении |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 1 Совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения** |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры и массового спорта: |  |
| 1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | 580,00 | 330,6 | Заключен муниципальный контракт №0120300006520000038 от 28 февраля 2020 года на сумму 580000,00 руб. |
| 1.3 поощрение лучших спортсменов,тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно- спортивных организаций | 1000,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2020г. |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее – УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях: |  |
| 2.1 организация, проведение мероприятий администрацией УГО и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях | 90,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2020г. |
| 2.2 субсидия муниципальному автономному учреждению спортивно-оздоровительному комплексу «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза на иные цели (организация, проведение мероприятий и участие спортивных сборных команд Уссурийского городского округа в спортивных мероприятиях) | 1785,26 | 994,00 | Заключено соглашение № 1 от 20 января 2020г. Проведены следующие мероприятия:- Всероссийская акция «Лыжня России» 08 февраля 2020г. (охват участников 150 чел.);- Спартакиада студентов учреждений профессионального образования (27 февраля 2020г. – плавание (охват участников: 13 девушек, 26 юношей), 11-12 марта 2020г. – настольный теннис (охват участников: 25 девушек, 28 юношей);- Фестиваль ВФСК ГТО 20-22 января 2020 г. (охват участников 110 человек);- Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале «Вперед ВФСК ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Приморского края 31 января – 03 февраля 2020 года в г. Владивосток (1 общекомандное место);- Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Приморского края 27-29 февраля 2020г. в г. Владивосток (4 общекомандное место);- Фестиваль ВФСК ГТО для IV-VI ступеней 17-19 марта 2020г. (охват участников 127 человек);- Приобретение наградной атрибутики: 66 комплектов кубков, 200 статуэток, 1248 медалей, 1000 грамот, 150 дипломов. |
| 2.3 субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 10810,00 | 5253,25 | Распоряжение администрации УГО от 10 апреля 2020 года № 145 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии физкультурно-спортивным организациям, действующим на территории УГО в 2020 году» (52 физкультурно-спортивных организаций). Заключено соглашений на выплату субсидии с 32 организациями. |
| 2.4 субсидия спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 2500,00 | 1339,75 | Распоряжение администрации УГО от 27 марта 2020 года № 125 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, действующим на территории УГО в 2020 году» (3 федерации и 1 клуб). Заключено 4 соглашения на выплату субсидии. |
| 2.5 мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | 700,42 | 0,00 | Трудоустроено 6 инструкторов, организующих работу с населением с 01.06.2020 г. |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 2 Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры** |
| 3. | 3.1 Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО) | 73320,09 | 35483,93 | Выплата субсидии осуществляется согласно утвержденного графика. |
| 4. | 4.1 Подготовка хоккейных коробок для проведения физкультурно-массовых мероприятий в том числе: |  |
| хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений | 540,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано в IV квартале 2020г. |
| хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности | 300,00 | 0,00 | Мероприятие запланировано во II – IV кварталах 2020г. |
|  | 4.2 Конкурс на получение субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик» | 25000,00 | 25000,00 | Распоряжение администрации УГО от 06 апреля 2020 года № 137 «Об утверждении списка получателей субсидии, победителей конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2020 году (определено 19 победителей). Заключено 19 соглашений о предоставлении субсидии. Введено в эксплуатацию 3 площадки. |
| 4.3 Материально-техническое оснащение | 8766,43 | 7103,76 | Заключено 2 соглашения с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на иные цели на ремонт стадиона «Патриот» и оснащение спортивного комплекса «Стадион «Локомотив» компьютерной техникой и мебелью на сумму 7103,76 рублей. |
| 4.6 Развитие спортивной инфраструктуры (создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, капитальный ремонт муниципального имущества) | 19843,92 | 0,00 | Мероприятие запланировано в III – IV кварталах 2020г. Аукционы проведены, подрядчики выявлены. СМР ведется согласно утвержденных дорожных карт. |
| 4.7 мероприятия по проведению экспертизы выполненных работ по установке малобюджетных плоскостных спортивных сооружений | 242,58 | 0,00 | Мероприятие запланировано в III – IV кварталах 2020г. |
|  | **ИТОГО** | 145478,70 | 75505,29 | Исполнение программы за 2 квартал 2020 года – 51,9 % |

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту П.М. Пригородов