2

Приложение № 7

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Уссурийского

городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского

 округа» на 2020-2024 годы

Отчетный период: 1 квартал 2020 года

 Ответственный исполнитель: начальник Управления по работе с территориями Медуницын Алексей Алексеевич

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городскогоокруга» на 2020-2024 годы |
| х | х | х | х | х | х | х | 122820,0 | 122820,0 | 2,808 | 2,808 |
| 1 | Проведение мероприятий по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли | Начальник отдела по работе с землями сельскохозяйственного назначения А.А. Демина | 01.08.-25.11.2020 г |  | 01.08.-25.11.2020 г |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1 | Услуги по размещению информационного материала КГБУ «Общественное телевидение Приморья» |  |  | 16.01.2020г. |  | Заключен договор № 13-ПГ от 16.01.2020г. на оказание услуг по размещению информационного материала |  |  | 2,808 | 2,808 |
| 1.2 | Разработка технического задания к муниципальному контракту |  | 01.08.-04.08.2020г. |  | 01.08.-04.08.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.3 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 04.08-05.09.2020г. |  | 04.08-05.09.2020г. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подготовка и согласование муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектов межевания земельных участков и постановки их на кадастровый учет |  | 28.08.2020г. |  | 02.09.2020г. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Заключение муниципального контракта |  | 05.09.2020г. |  | 14.10.2020г. |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ |  | 15.11.2020г. |  | 25.11.2020г. |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Оказание информационной и консультативной поддержки сельхозтоваропроизводителей | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Левадняя И.Н. |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1 | Проведение семинаров и индивидуальных консультаций по подготовке пакета документов по заключению соглашений с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Левадняя И.Н. | 10.01.-31.03.2020г. | 21.01.2020г. |  |  Заключено65 соглашений о  комплексном  участии в Государственной программеПриморского края «Развитие сельского хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2020 - 2027 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.2 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, глав личных подсобных хозяйств по подготовке документов для предоставления грантов из краевого бюджета фермерским хозяйствам на создание и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, грантов на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и гранта «агростартап» | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Левадняя И.Н. | На постоянной основе в течение календарного года | 24.01.30.01.07.02.19.02.26.02.12.03.17.03.20.03.2020г. |  | Проведено 8 индивидуальных консультаций глав личных подсобных хозяйств, начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3 | Организация обучающих семинаров при участии Центра компетенций Приморского края, направленных на повышение престижа сельскохозяйственной кооперации | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3.1 | Обучающий семинар о мерах поддержки К(Ф)Х | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | 06.02.2020г. | 06.02.2020г. |  | Оказано содействие в проведении и организации семинара Центра компетенций о мерах поддержки К(Ф)Х «Как создать потребительский сельскохозяйственный кооператив», «О правилах предоставления и распределения субсидий по грантам программы «Агростартап», «Об организации бухгалтерского учета в малых формах хозяйствования на селе» (охват участников – 44 чел.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3.2 | Круглый стол о мерах поддержки К(Ф)Х | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | 01.05.-31.05.2020г. |  | 06.05.-31.05.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3.3 | Круглый стол о мерах финансовой поддержки субъектов МСП | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | 01.09.-30.09.2020г. |  | 01.09.-30.09.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3.4 | Обучающий семинар о мерах поддержки К(Ф)Х1)Подготовка пакета документов, необходимого для осуществления запроса котировок2)Проведение процедуры запроса котировок (выявление участников и определение победителя)3)Заключение контракта с победителем 4)Контроль исполнения контракта, оплата по контракту | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | 01.10.2020г.01.08.2020г.21.08.2020г.12.09.2020г.25.09.2020г. |  | 30.10.2020г.20.08.2020г.02.09.2020г.19.09.2020г.30.10.2020г. |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0 |
| 2.4 | Проведение мониторинга развития сельскохозяйственных кооперативов (вид деятельности, техническая оснащенность, производственные показатели, финансовая устойчивость) | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | 15.04.2020г.15.07.2020г.15.10.2020г. |  | 30.04.2020г.31.07.2020г.30.10.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3 | Содействие в организации системы по сбыту сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение выставочно – ярмарочных мероприятий, в том числе специализированных сельскохозяйственных ярмарок | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Смирнов А.В. | 01.04.-30.11.2020г., декабрь 2020г. |  | 30.11.2020г., декабрь 2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1.1 | Организация и участие в сельскохозяйственной (продовольственной) ярмарке на центральной площади в г. Уссурийск | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Смирнов А.В. | 01.04.-2020г.-30.11.2020г, декабрь 2020г.. |  | 30.11.2020г., декабрь 2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1.2 | Организация и участие в ярмарке «Общегородская» на площади Борцов революции в г. Владивосток | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Смирнов А.В. | 22.02.--07.03.2020г | 22.02.--07.03.2020г. |  | Приняло участие 8 сельхозтоваропроизводителей УГО, в т.ч. 6 КФХ, 2 ЛПХ по реализации картофеля и плодоовощных товаров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1.3 | Организация и участие в праздничных мероприятиях, посвященным проводам русской зимы «Масленица широкая!» | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Смирнов А.В. | 24.02.-01.03.2020г. | 24.02.-01.03.2020г. |  | Организованы торговые ряды в местах проведения массовых праздничных мероприятиях, в которых приняло участие 20 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 15 участников по реализации меда и продукции пчеловодства, 5 участников по реализации картофеля и плодоовощных товаров. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.2 | Взаимодействие с собственниками зданий рынков и постоянно действующих ярмарок по вопросу выделения новых торговых мест для сельхозпроизводителей | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Левадняя И.Н. |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.2.1 | Организация рабочей встречи с представителями оптовой базы ООО «Дружба» | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Левадняя И.Н. | 01.05.2020г.-31.05.2020г |  | 01.05.2020г.-31.05.2020г |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.2.2 | Организация рабочей встречи с представителями ООО «Рынок» по вопросу о предоставлении торговых мест для торговли мясом на центральном рынке | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Левадняя И.Н. | 24.03.2020г.31.07.2020г.01.11.2020г. | 24.03.2020г. | 31.07.2020г.01.11.2020г. | Принято решение о выделении 40 торговых мест на ООО «Рынок» сельхозтоваропроизводителям на безвозмездной основе  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.3 | Привлечение сельскохозяйственных кооперативов к использованию сервисов Портала бизнес – навигатора Корпорации МСП в части возможности участия в государственных и муниципальных закупках | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | в течение года | в течение года | в течение года |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4 | Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство фермы Общество с ограниченной ответственностью Малое инновационное предприятие «Прогресс» | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. |  |  |  |  | 62000,0 | 62000,0 | 0,0 | 0 |
| 4.1.1 | Организация рабочей встречи с руководителем ООО МИП «Прогресс» по вопросу реализации инвестиционного проекта | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | 17.01.2020г | 17.01.2020г. |  | Организована и проведена рабочая встреча по оформлению земельных участков, на которой принято положительное решение Управлением градостроительства (№16-01/22/2128 от 18.02.2020г.) по исполнению протокола от 17 января 2020 года о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 25:18:400101:1 для эксплуатации и обслуживания зданий в целях строительства фермы  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4.1.2 | Мониторинг проведения проектно-изыскательских работ по строительству фермы по разработке проектно-сметной документации | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | Заключен договор № 157 от 02.12.2019г. с ООО «НТЦ Эко-проект» на выполнение работ по топографической съемке сельскохозяйственного объекта на сумму 120,0 тыс.руб.; заключено дополнительное соглашение № 1 от 21.01.2020г. к договору № 157 от 02.12.2019г. на выполнение работ по топографической съемке сельскохозяйственного объекта на сумму 160,0 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.2 | Строительство фермы по разведению коз индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Пахомова Е.В. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. |  |  |  |  | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 0 |
| 4.2.1 | Организация рабочей встречи с руководителем ИП ГК(Ф)Х Пахомова Е.В. по вопросу реализации инвестиционного проекта | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | 17.01.2020г. | 17.01.2020г. |  | Организована и проведена рабочая встреча по вопросу включения в бизнес-план программных мероприятий  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4.2.2 | Мониторинг реализации работ по строительству производственных и вспомогательных помещений, в том числе доильного молочного блока, козлятника для козлят, сеносоломохранилища,приобретения оборудования для доильного зала параллельного типа | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | Мониторинг не проводился в связи с тем, что к строительству не приступили. Министерством сельского хозяйства Приморского края не объявлен конкурсный отбор по постановлению Администрации Приморского края № 193-па от 20.05.2013г. «О предоставлении грантов», в связи с чем Грант на развитие семейной животноводческой фермы не получен. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4.3 | Строительство теплиц для проведения первичного семеноводства картофеля Общество с ограниченной ответственностью «Пуциловское» | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | 31.05.2020 |  | 31.05.2020г. |  | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0 |
| 4.3.1 | Организация рабочей встречи с руководителем ООО «Пуциловское» по вопросу реализации инвестиционного проекта | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | 17.01.2020г. | 17.01.2020г. |  | Организована и проведена рабочая встреча об оказании содействия в регистрации права собственности на объекты по оформлению земельных участков в собственность, на которой принято решение о рассмотрении вопроса совместно с начальником нормативно-правового управления (Овчинникова) об оценке рисков, вероятности подачи искового заявления в судебный процесс | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4.3.2 | Мониторинг реализации работ по строительству теплицы, приобретению стройматериалов, поливочного оборудования | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. |  |  |  | Строительство теплицы на этапе проектирования. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5 | Развитие туризма на территории сельских населенных пунктов | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Левадняя И.Н. |  |  |  |  | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0 |
| 5.1 | Реализация туристического проекта «Козья слобода» | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Левадняя И.Н. | 01.08-31.12.2020г. |  | 01.08-31.12.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5.1.1 | Подготовка инфраструктуры для приема туристов (благоустройство пешеходных зон, установка скамеек, организация освещения территории, обустройство открытой площадки для общения с животными, оборудование помещения для дегустации молочной продукции) |  | 01.06.-01.08.2020г. |  | 01.06.-01.08.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5.2 | Реализация туристического маршрута «Приморская буренка» | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Левадняя И.Н. | 01.10.2020г. |  | 01.10.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 5.2.1 | Организация экскурсий с учащимися 9-11 классов средних школ |  | 01.10.2020г. |  | 01.10.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6 | Содействие улучшению жилищных условий в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0 |
| 6.1 | Проведение консультирования о порядке и условиях предоставления социальных выплат на строительство (приобретения) жилья жителям сельских территорий | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | в течение года | 04.02.26.0212.03.2020г. |  | Проведено 3 индивидуальные консультации граждан о порядке и условиях предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.1.1 | Проведение индивидуальных консультаций по условиям и порядка социальных выплат |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.2 | Прием документов у граждан - претендентов на получение социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья на улучшение жилищных условий, составление списков претендентов. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. | 09.01.-01.09.2020г. | . | 09.01.-01.09.2020г | Заявления на получение социальной выплаты не поступали | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.2.1 | Прием заявлений о предоставлении субсидии у граждан |  | 09.01.-01.09.2020г. |  | 09.01.-01.09.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.2.2 | Проверка правильности оформления документов и достоверность содержащихся в них сведений, на получение социальной выплаты |  | 09.01.-01.09.2020г. |  | 09.01.-01.09.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.2.3 | Формирование списка граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий |  | 09.01.-01.09.2020г. |  | 09.01.-01.09.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.2.4 | Направление списка граждан в Министерство сельского хозяйства Приморского края |  | 09.01.-01.09.2020г. |  | 09.01.-01.09.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.2.5 | Уведомление Министерством сельского хозяйства о принятом решении для доведения до сведения граждан информации о включении их в сводный список |  | в течение 10 рабочих дней с момента утверждения сводных списков |  | в течение 10 рабочих дней с момента утверждения сводных списков |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Информирование сельских жителей о внедрении мероприятий госпрограммы о жилищныx (ипотечныx) кредитах (займах) по льготной процентной ставке | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Роменская Е.В. |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0 |
| 6.3.1 | Участие в заседании круглого стола на тему «Меры социальной поддержки педагогов в части обеспечения жильем молодых специалистов (молодых семей)» |  | 31.01.2020г. | 31.01.2020г. |  | Проинформированы педагоги о мерах социальной поддержки (охват участников-30 человек)  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.3.2 | Информирование сельских жителей по вопросам участия ипотечного кредитования «Дальневосточная ипотека» 2% |  | в течение года | 28.02.2020г. |  | Проинформировано 53 сельхозтовароизводителя, в т.ч. руководители сельскохозяйственных организаций и главы крестьянско-фермерских хозяйств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.3.3 | Разработка технического задания к муниципальному контракту по изготовлению полиграфической продукции (буклетов) |  | 06.04.-10.04.2020г. |  | 06.04-10.04.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.3.4 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. |  | 13.04.-17.04.2020г. |  | 13.04-17.04.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.3.5 | Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем запроса котировок |  | 20.04.-24.04.2020г. |  | 20.04-24.04.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.3.6 | Заключение муниципального контракта |  | 05.05.-08.05.2020г. |  | 05.05-08.05.2020г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 6.3.7 | Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата оказанных услуг. |  | 12.05.-01.06.2020г. |  | 12.05-01.06.2020г. |  | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0 |
| 6.3.8 | Передача полиграфической продукции (буклетов) в отделы по работе с территориями с целью информирования сельских жителей |  | 01.06.-10.06.2020г. |  | 01.06.-10.06.2020г. |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
| 4.2.2 | Мониторинг не проводился в связи с тем, что к строительству не приступили. Грант не получен по причине невнесения изменений в постановление Администрации Приморского края № 193-па от 20.05.2013г. «О предоставлении грантов». |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
| 3.1.1 | В связи с эпидемией короновирусной инфекции, введения режима самоизоляции с 30.03.2020 года, специализированные сельскохозяйственные ярмарки не планируются к проведению в ближайшее время до спада эпидемии и окончания карантинных мероприятий.  |