Приложение №8

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА УССУРИЙСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 - 2024 ГОДЫ »

на 01.09.2019 года

| Раздел I ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| --- |
| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия по исполнению задачи №1 «Обеспечение жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными культурно - досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере искусства, услугами в местах массового отдыха населения» |
| 1. | 1.1. | Организация и проведение общегородских мероприятий | Оплата работ по демонтажу Ледового городка 2019 (демонтаж елки, елочных украшений, зимней деревянной горки) Подготовка и проведение праздника Масленицы (составление смет, заключение договоров, приобретение материалов) Приобретение реквизита для проведения праздника День 8 Марта Разработка организационных планов, составление смет, проведение праздника День Победы Разработка организационных планов, составление смет, заключение договоров, приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров, организация репетиций, проведение праздника День защиты детей Разработка организационных планов проведения праздника, проведение репетиций, День России Разработка организационного плана праздника, составление смет, приобретение расходных материалов, заключение договоров, проведение репетиций, проведение праздника День семьи, любви и верности Разработка организационного плана праздника, составление смет , заключение договоров, приобретение расходных материалов, проведение репетиций праздника, проведение праздничных мероприятий День Уссурийского городского округа | И.о.директора МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.В.Шаган (Е.В.Шаган), Директор МБУК «Централизованная клубная система» Е.А. Вовк (Е.А. Вовк), Директор МБОУ ДО «Детская школа искусств» О.К.Дмитренко (О.К. Дмитренко), Директор МБУК « Театр драмы УГО имени В.Ф.Комиссаржевской» А.Б.Борисов (А.Б.Борисов), Директор МБУК «Уссурийский музей» Ю.В.Богданова (Ю.В. Богданова), Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О. З .Геладзе (О. З. Геладзе), Директор МАУК «Городские парки» Д.В.Миренков (Д.В.Миренков) Начальник отдела культурно- досуговой деятельности управления культуры администрации УГО О.В.Зимаева (О.В.Зимаева) | 31.01.2019 18.02.2019 28.01.2019 10.03.2019 26.02.2019 07.03.2019 29.03.2019 09.05.2019 13.05.2019 01.06.2019 31.05.2019 12.06.2019 14.06.2019 08.07.2019 01.08.2019 07.09.2019 |  | План на 2019 год – 14 257 780,00 рублей Фактическое исполнение –13 747 783,00 рублей Процент исполнения плана 2019 г. -96,42% МБУ ДО « ДШИ » УГО: план 100000,00 рублей Фактическое исполнение – 62 898,00 рублей День Победы: В рамках мероприятия оплачено изготовление баннера в количестве 2 штук на сумму 6000,00 рублей, доставка и монтаж конструкции на местности на сумму 7300,00 рублей, приобретение эмали ПФ двух цветов на сумму 377 рублей, приобретение пенопласта ПСБ-С размером 10*100*100 см в количестве 1 штуки, приобретение георгиевской ленточки в количестве 1 штуки на сумму 645,00 рублей, приобретение искусственных цветов в количестве 765 штук на сумму 4870,00 рублей, приобретение призов для проведение открытого военно-патриотического конкурса – фестиваля «Мир важней всего на свете!» 27 374,00 рублей День Уссурийского городского округа: заключен договор № 174 от 26.08.2019 года с ООО «ТО Тихий океан» на сумму 23000,00 рублей на монтаж и демонтаж шатра. Заключен договор №7 от 04.09.2019 года с ИП Семейкин В.А. на сумму 2900,00 рублей на транспортировку пианино. Заключен договор №312 от 02.09.2019 года с ИП Подгородецкий Е.С. на сумму 9624,00 рублей на приобретение канцелярских товаров. 35524,00 рублей МБУК « ЦКС » УГО: план 1600000,00 рублей, фактическое исполнение – 1 600 000,00 рублей Новый год: заключен договор № 1/19 от 09.01. 2019 года с ООО «Фотон» на демонтаж зимней деревянной горки на сумму 144833,00 рублей; заключен договор № 2/19 от 09.01.2019 года с ИП Погосов П.С. на демонтаж елки на центральной площади на сумму 147805,00 рублей; заключен договор № 3/19 от 09.01.2019 года с ИП Погосов П.С. на демонтаж елочных украшений на центральной площади на сумму 83565,00 руб.; заключен договор № 89/19 от 13.02.2019 года с ООО «Творческое объединение Тихий океан » на приобретение баннера « С Новым годом » размером 20*4 м. в количестве 2 штук по 34800,00 рублей баннера « 2019 Гороскоп » размером 3*4 м. в количестве 2 штук по 18696,00 рублей, баннера « 2019 » размером 8*4 м. в количестве 2 штук по 22970,00 рублей на сумму 195712,00 рублей 713 158,96 рублей Масленица: заключен договор № 95/19 от 14.02.2019 года с ИП Тесленко С.А. на приобретение авто наклейки на магнитной основе « Масленица » на сумму 7301,00 рублей; авансовый отчет Удовенко А.А. № 31 от 27.02.2019 года на приобретение аракала в количестве 1 шт. по 400,00 рублей, шпагата в количестве 1 шт. по 450,00 рублей, ткани габардин 5 м. по 300,00 рублей, призов на конкурсы: сгущенка «Рогачев» в количестве 2 шт. по 80 рублей; сгущенка в количестве 1 шт. по 45 рублей, конфет 0,73 кг. по 230,00 рублей, конфет 0,590 кг, по 203,00 рублей, баранок 300 гр. м/у 1 кг, по 61,00 рублей, десерта Банифати клубника 1,472 кг, по 338 рублей, десерта Ломтишки 0,120 кг, по 352,00 рублей на сумму 4341,74 рублей, авансовый отчет Мусаевой М.Г. № 33 от 27.02.2019 года на приобретение Фетра 2 м. по 400,00 рублей, ткани габардин 8 м. по 250,00 рублей на сумму 2800,00 рублей; авансовый отчет Бредневой Т.А. № 34 от 27.02.2019 года на приобретение перчаток п/э одноразовых в количестве 1 упаковки по 45 рублей, тарелок десертных одноразовых в количестве 10 упаковок по 162,72 рублей, фартуков одноразовых в количестве 1 упаковки по 213,57 рублей , нарукавников одноразовых в количестве 1 упаковки по 289,85 рублей, салфеток размером 24*24 в количестве 3упаковок по 50 рублей на сумму 2326,39 рублей; заключен договор № 103/19 от 27.02.2019 года с ИП Пак В.Н. на приобретение краски эмаль в количестве 4 штук по 200,00 рублей тарелок бумажных в количестве 200 штук по 1,00 рублю за штуку, гуаши желтой в количестве 3 штук по 150,00 рублей, скотча в количестве 1 штуки по 180,00 рублей, палочек деревянных в количестве 200 штук по 2,00 рубля за штуку, нити вязальной в количестве 3 штук по 200,00 рублей на сумму 2630,00 рублей. Заключен договор №103/19 от 27.02.2019 года с ИП Пак Василий Николаевич на приобретение краски эмаль в количестве 4 штук по 200 рублей; тарелок бумажных в количестве 200 штук по 1,00 рублю за штуку, гуаши жёлтой в количестве 3 штук по 150,00 рублей, скотча в количестве 1штуки по 180,00 рублей, палочек деревянных в количестве 200 штук по 2,00 рубля за штуку, нити вязальной в количестве 3штук по 200,00 рублей на сумму 2 630,00 рублей. Заключен договор №104/19 от 27.02.2019 года с ИП Пак Василий Николаевич на приобретение батареек пальчиковых «Трофи» в количестве 98 штук по 19,00 рублей, изоленты Aviora в красном, синем, чёрном и зелёном цветах размером 15мм*20м в количестве 4 штук по 50,00 рублей на сумму 2062,00 рублей. Заключен договор №105/19 от 28.02.2019 года с ООО «Скайлс» на приобретение блинов 35 кг по 150,00 рублей на сумму 5 250,00 рублей. Авансовый отчёт Загромова А.Ю № 37 от 01.03.2019 года на приобретение удлинителей 4 шт. по 309,00 рублей на сумму 1 236,00 рублей. Авансовый отчёт Раймхен Г.В № 35 от 01.03.2019 года на приобретение поролона размером 60мм 2000*1500 в количестве 1штуке по 2410,00 рублей, приобретение черенков деревянных д/лопат в количестве 2 штук по 90,00 рублей, краски эмаль- спрей черри в количестве 1штуки по 202,00 рубля , краски эмаль- спрей в количестве 2штук по 195,00 рублей на сумму 3 182,00 рублей. Авансовый отчёт Раймхен Г.В № 38 от 04.03.2019 года на приобретение призов на проведение конкурсов: батончики шоколадные ХИТ 45 гр. карамельно-молочные с арахисом в количестве 10 штук по 16,00 рублей за 1штуку, сушки челночок «Семейка Озби» в количестве 200 грам 48 рублей за 1штуку, конфеты Лёвушка в количестве 13штук по 12 рублей, ирис прима 55 гр в количестве 7 штук по 13,00 рублей за штуку, баранки сдобные 300 гр. в количестве 4штук по 68,00 рублей за штуку, карамель на палочке « Тот самый петушок » 15 гр в количестве 49 штук по 9,00 рублей за штуку, пряник тульский с начинкой варёная сгущёнка 140 гр. в количестве 1штуке по 37,00 рублей на сумму 1 205,00 рублей. Заключен договор №022-19/К от 22.02.2019 года с ИП Митус Маргарита Михайловна на приобретение Тантамарески размером 2х2м « Праздничное гуляние » на сумму 11 700,00 рублей. Заключен договор №433 от 27.02.2019 года с ИП Коус Алина Игоревна на приобретение фанеры ФК размером 12мм*1,22*2,44 в количестве 3штук по 1536,00 рублей, само реза по дереву размером 51*3,5 в количестве 3 упаковок по 80,00 рублей за упаковку, болта с шестигранной головкой Din размером 933 8*16 в количестве 10 штук по 2,00 рубля за штуку, гайки шестигранной Din 934 в количестве 10штук по 1,50 рубля за штуку на сумму 4 883,00 рублей. Авансовый отчёт Горшкова А.П № 42 от 05.03.2019 года на приобретение штанги с резьбой 70 м по 4,00 рубля за метр, троса стального 1мм в количестве 9 м по 10,00 рублей за метр, болта анкерного с кольцом в количестве 45 штук по 14,00 рублей за штуку, металлопластиковой трубы 116 п/м на 12,00 рублей на сумму 2 392,00 рублей. Заключен договор № 023-19/ОИ от 22.02.2019 года с ИП Митус Маргарина Михайловна на монтаж / демонтаж Тантамарески « Масленичное гуляние » на сумму 4 500,00 рублей. Авансовый отчёт Горшкова А.П. № 47 от 12.03.2019 года на приобретение строительных материалов для установки площадок на сумму 4 069,56 рублей. Авансовый отчёт Чариковой И.В. № 48 от 12.03.2019 года на приобретение аэрозольного грунта универсального белого 520 мл. в количестве 5 штук по 138,00 рублей за штуку, аэрозольной эмали в красном, жёлтом и салатовом цвете 520 мл. в количестве 3 штук по 138,00 рублей за штуку, аэрозольной эмали в цвете серебро 520 мл. в количестве 1 штуке по 179,00 рублей, фанеры размером 12 мм* 1525* стоимостью за 1лист 1240 рублей на общую сумму 2523,00 рублей. 62401,69 рублей День победы: Авансовый отчет №90 от 26.04.2019 года Кошелевой С.Ю. в рамках мероприятия оплачено приобретение ленты для укрепления цветов в количестве 10 упаковок по 50 рубле за 1 штуку, бязь белая шириной 1,5 м. в количестве 12 м. по 160,00 рублей, ситец однотонный в количестве 2 м. по 60,00 рублей за 1 м, заключен договор №178/19 от 25.04.2019 года с ИП Тарасова Е.А. на приобретение призов на конкурс декоративно – прикладного творчества «Цветы победы», подарочных сертификатов на сумму 9000,00 рублей, заключен договор №183/19 от 26.04.2019 года с ИП Коус А.И. на приобретение грунта – эмаль по ржавчине 3 в 1 красного цвета 0,9 л. по 377 рублей, кистей размером 50*12 в количестве 3 штук по 39 рублей за 1 штуку на сумму 1625,00 рублей, заключен договор №185/19 от 26.04.2019 года с ООО «Мир упаковки» на приобретение салфеток размером 24*24 1 сл. в количестве 400 штук бордового цвета, салфеток размером 24/24 1 сл. в количестве 400 штук красного цвета, салфеток размером 24*24 1сл. в количестве 400 штук оранжевого цвета, папирус в количестве 40 упаковок по 186,47 рублей на сумму 7458,80, заключен договор №184/19 от 26.04.2019 года с ИП Пак Василий Николаевич на приобретение цветного картона размером А4 в количестве 24л. 12 цветов на сумму 485,00 рублей. Авансовый отчёт № 92 от 29.04.2019 года Кошелевой С.Ю. на приобретение бинтов марлевых размером 5м х10см в количестве 22 штук по 18,00 рублей, бинтов марлевый размером 5м х10см в количестве 23 штук по 11,50 рублей на сумму 660,50 рублей. Авансовый отчёт № 93 от 29.04.2019 года Кошелевой С.Ю. на приобретение ленты атласной в количестве 30 упаковок по 35,00 рублей на сумму 1050,00 рублей. Авансовый отчёт № 94 от 30.04.2019 года Горшкова А.П. на приобретение искусственных цветов в количестве 190 штук по 25 рублей за 1 штуку, краски - аэрозоль чёрного цвета в количестве 5 штук по 113,05 рублей на сумму 5 315,25 рублей, заключен договор №187/19 от 29.04.2019 года с ИП Пак В.Н. на приобретение: фоторамки Staff А4 размером 21*30см в количестве 23штук по 93,00 рублей; плёнки для ламинирования А4 в количестве 100 шт. по 7,00 рублей на сумму 2 839,00 рублей, заключен договор № 188/19 от 29.04.2019 года с ИП Крылов М.С. на приобретение ткани для оформления выставки конкурсных работ «Цветы Победы», габардина в количестве 20м по 380 рублей, амузена в количестве 3,16 м по 430,00 рублей, шифона в количестве 4м по 260,00 рублей на сумму 9 998,80 рублей, заключен договор № 055 -19/ ОИ от 30.04.2019 года с ИП Митус М.М. на монтаж, демонтаж конструкции «Победа» на сумму 27 000,00 рублей, авансовый отчет №102 от 08.05.2019 года Анищенко С.И. на приобретение клейких двусторонних красных лент Премиум №20 в количестве 6 штук по 213,40 рублей за 1 штуку, Премиум №15 в количестве 10 штук по 160,05 рублей за 1 штуку на общую сумму 2880,90 рублей.70 853,25 рублей День Уссурийского городского округа: Заключен договор № №255/19 от 17.07.2019 года с ООО «Вилка м» на приобретение буклетов « И мастерство и вдохновение» в количестве 200 шт. по 340,00 рублей на сумму 68 000,00 рублей. Заключен договор №282/19 от 14.08.2019 года с ООО «Творческое объединение «Тихий океан» на изготовление реквизита «Бутафорские банки» в количестве 2штук по 45 000,00 рублей; «Сельскохозяйственный Арт-объект» на сумму 208 000,00 рублей. Заключен договор №313/19 от 27.08.2019 года с ИП Гопша Елена Евгеньевна на приобретение ткани 12 м. по 550,00 руб. на сумму 6 600,00 рублей. Авансовый отчёт 165 от 03.09.2019 года Удовенко А.А. приобретение акриловых красок в количестве 1шт на сумму 409,00рублей , 2штук по 350,00 рублей на сумму 1 109,00 рублей. Заключен договор № 328/19 от 03.09.2019года с ИП Капитоновым Денисом Валерьевичем на приобретение баннера « Уссурийский городской округ» на сумму 1 170,00 рублей. Заключен договор № 320/19 от 02.09.2019года с ИП Сарычевым Михаилом Викторовичем на термопечать на скатерть «Уссурийск мастеровой» в количестве 16 штук по 600,00 рублей за штуку на сумму 9 600,00 рублей. Заключен договор № 38 от 22.08.2019 с ИП Авсиевич Оксаной Викторовной на приобретение сувенирной продукции (плед в количестве 25штук, наборы 12 штук, пакеты 25 штук ) на сумму 77 530,00 рублей. Авансовый отчёт №165 от 03.09.2019 года Удовенко А.А. на приобретение джема «Махеев» в количестве 25 штук по 92,00рубля за штуку, соусника 30мл в количестве 6 упаковок (80штук) по 188,00руб лей на сумму 3332,10 рублей. Заключен договор № 301/19 от 20.08.19 года с ИП Набока Александром Григорьевичем на организацию и проведение фейерверков на сумму 350 000,00 рублей. Заключен договор №352/19 от 12.09.2019 года с ИП Клименко Павлом Андреевичем на услуги по организации и проведению светового и лазерного шоу на сумму 20 000,00 рублей. Заключен договор №349/19 от 11.09.2019 года с ООО «Позитив+» на приобретение удлинителя силового 30м в количестве 6 штук по 1300,00рублей за штуку на сумму 7 800,00 рублей. Авансовый отчёт №183 от 17.09.19 года Скороходовой И.С. на приобретение одноразовой посуды на сумму 445,00 рублей..753 586,10 рублей. МАУК «Городские парки» УГО: план 5 878 890,00 рублей, фактическое 5 450 000,00 рублей Новый год: заключен договор № 01/19 от 15.01.2019 года с ИП Понаморчук Д.В. на доставку ледяных блоков, на сумму 691200,00 рублей, заключен договор № 2/19 от 15.01.2019 года с ИП Понаморчук Д.В. на доставку ледяных блоков, на сумму 605400,00 рублей, заключен договор № 2 от 18.01.2019 года с «ТО Тихий океан» на монтаж ледяных фигур на сумму 35000,00 рублей, заключен договор № 1 от 14.01.2019 года с «ТО Тихий океан » на монтаж ледяных фигур на сумму 50000,00 рублей, заключен договор № 03/19 от 15.01.2019 года с ИП Понамарчук Д.В. на обработку ледяных блоков на сумму 354000,00 рублей, заключен договор № 1 от 14.01.2019 года с «ТО Тихий океан» на установку беседки для фото и демонтажных работ на сумму 289976,00 рублей, заключен договор № 01/19 от 30.01.2019 года ИП Погосов П.С. на демонтаж горки на сумму 72810,00 рублей, заключен договор № 2 от 14.01.2019 года с «ТО Тихий океан » на изготовление объектов на сумму 130121,00 рублей, заключен договор № 13/02 от 13.02.2019 года с «ТО Тихий океан » на праздничное оформление ледового городка на сумму 241006,00 рублей, заключен договор №01/02 от 01.02.2019 года с ООО «ТО Тихий океан» на уборку площади на сумму 86000,00 рублей, заключен договор .№01 01/02 от 01.02.2019 года с ООО «ТО Тихий океан » на демонтаж ледовой фигуры на сумму 56600,00 рублей. 2 612 113,00 рублей Масленица: Заключен договор №24/19 от 15.02.2019 года с ИП Кроль визуализация 3д модели на сумму 46000 рублей, заключен договор №016-19/ОИ от 13.02.2019 года с ИП Митус М.М на оплату баннера юбка на сцену на сумму11500,00 рублей, авансовый отчет №09 от 06.03.2019 года Борисова Л.М. на приобретение ткани и пошив платья на чучело на сумму 4000,00 рублей. 61 500,00 рублей День Победы: заключен договор №02 от 26.04.2019 года с ИП Набока А.Г. на приобретение пиротехники на сумму 100 000,00 рублей, заключен договор «№03 от 27.04.2019 года с ИП Набока А.Г. на приобретение пиротехники на сумму 100 000,00 рублей, заключен договор №01 от 25.04.2019 года с ИП Набока А.Г. на приобретение пиротехники на сумму 100 000,00 рублей, заключен договор №048-19/ОИ от10.04.2019 года на изготовление баннера на сумму 59200,00 рублей, заключен договор №3 от 07.05.2019 года с ИП Горбенко Р.А монтаж демонтаж трибун на сумму 80000,00 рублей, заключен договор №9 от 07.05.2019 года с ИП Набока А.Г. на организацию и проведение фейерверка на сумму 90 000,00 рублей, заключен договор №7 от 07.05.2019 года с ИП Набока А.Г. на организацию и проведение фейерверка на сумму 68 000,00 рублей, заключен договор №8 от 07.05.2019 года с ИП Набока А.Г. на организацию и проведение фейерверка на сумму 100 000,00 рублей, заключен договор №6 от 15.04.2019 года с ИП Дубровина М.Н. на приобретение декоративной ленты на сумму 78 990,00 рублей, заключен договор б/н от 06.05.2019 года с ИП Балковским М.А. на изготовление монтаж, демонтаж объемных конструкций, изготовление баннера, монтаж, демонтаж арок, изготовление макетов и каркаса на сумму 310 000,00 рублей, заключен договор №36 от 06.05.2019 года с ИП Ким Т.И. на организацию полевой кухни на сумму 90 922,00 рублей. 1 276 387,00 рублей День Уссурийского городского округа: заключен договор №111-19/ОИ от 13.08.2019 года с ИП Митус М.М. на приобретение баннера на сумму 83200,00 рублей, заключен договор №116-19/ОИ от 19.08.2019 года с ИП Митус М.М. на приобретение баннера на сумму 25500,00 рублей, заключен договор №83 от 07.08.2019 год с ИП Пак Р.А. на приобретение воздушного змея на сумму 80000,00 рублей, заключен договор №87 от 07.08.2019 года с ИП Пак Р.А. на приобретение вязанной нити на сумму 66395,00 рублей, заключен договор №436 от 26.07.2019 года с ИП Сероштаникова И.Е. на приобретение праздничных украшений на сумму 10000,00 рублей, заключен договор №37 от 07.08.2019 года с ИП Балковский М.А. на разработку концепции 153 годовщины празднования дня города Уссурийска на сумму 140000,00 рублей. Заключен договор №35 от 03.09.2019 года с ООО «Творческое объединение «Тихий океан» на оплату услуг по праздничному оформлению фотозоны на сумму 341 500,00 рублей. Заключен договор № 13555 от 04.09.2019 года с ИП Набока А.Г. на приобретение фестивальных шаров на сумму 235 000,00 рублей. Заключен договор №1 от 03.09.2019 года с ИП Чернов Д.А. на приобретение букетов для цветов на сумму 15000,00 рублей. Заключен договор №47 от 05.09.2019 года с ИП Пак Р.А. на оплату экспозиции «Бочки» на сумму 35600,00 рублей. Заключен договор №43 от 06.09.2019 года с ИП Пак Р.А. приобретение паллетов для сидений на сумму 26000,00 рублей. Заключен договор №б/н от 10.09.2019 года с ИП Слатов И.Ю. на оплату услуг по предоставлению концепции к 153 годовщине г. Уссурийска на сумму 150 000,00 рублей. Заключен договор №06/09/2019-1А от 06.09.2019 года с ИП Тищенко Л.В. оплата гостиничных услуг группе гостей на сумму 54 740,00 рублей. Заключен договор № 45 от 13.09.2019 года с ИП Балконский М.А. на аренду шатра на сумму 51 000,00 рублей. Заключен договор №09/09/2019 -1А от 17.09.2019 года с ИП Тищенко Л.В.оплата гостиничных услуг группе гостей на сумму 28000,00 рублей. Заключен № 36 от 09.09.2019 года с КГБУ ДО «ДШЦИ» оплата услуг по цирковому представлению на сумму 15 000,00 рублей. Заключен договор №13 от 13.09.2019 года с ИП Радченко А.Н. на оплату комплексных обедов, на сумму 13 000,00 рублей. 1500 000,00 рублей МАУК МЦКД «Горизонт»: план 6 253 890,00 рублей; Фактическое исполнение 6 278 890,00 рублей Новый год; заключен договор № 15 от 15.01.2019 года с ООО «ТО Тихий океан» (изготовление макетов мороженого) на сумму 398190,00 рублей; договор № 14 от 14.01.2019 года с ООО «ТО Тихий океан» (изготовление арт-объектов) на сумму 378630,00 рублей; договор № 16 от 16.01.2019 года с ООО «ТО Тихий океан» (доставка материалов) на сумму 126422 рублей; договор № 1 от 10.01.2019 года с ИП Балковский М.А. (доставка материалов) на сумму 10000,00 рублей; договор 04/19 от 18.01.2019 года с ИП Понамарчук Д.В. (доставка ледяных блоков) на сумму 396000,00 рублей; договор 06/19 от 22.01.2019 года с ИП Понамарчук Д.В. (обработка ледяных блоков) на сумму 370000,00 рублей; договор 05/19 от 21.01.2019 года с ИП Понамарчук Д.В. (доставка ледяных блоков) на сумму 396000,00 рублей, договор № 11 от 15.02.2019 года с ООО «Тихий океан» (праздничное оформление мероприятия) на сумму 239034,00 рублей; договор № 12 от 15.02.2019 года с ООО «Тихий океан» ( праздничное оформление мероприятия) на сумму 184940,00 рублей, договор № 07/19 от 18.01.2019 года с ИП Пономарчук на сумму 280000,00 рублей на оплату обработки ледяных блоков.2 779 216,00 рублей Масленица: заключен договор №ЖА9-000190 от 01.03.2019 года с ООО «ДНС Ритейл» на сумму 3769,00 рублей на оплату призов, авансовый отчет №16 от 20.03.2019 года Шейн на сумму 1870,00 рублей на оплату метел, договор №13/03 от 13.03.2019 года с ООО « Скайлс » на сумму 6750,00 рублей на оплату блинов, договор №05/19 от 01.03.2019 года с ИП Панюшкин на сумму 2600,00 рублей на оплату услуг автовышки, авансовый отчет№22 от 27.03.2019 года на сумму 5 250,00 рублей. Авансовый отчёт Загромова А.Ю № 37 от 01.03.2019 года на приобретение удлинителей 4 шт. по 309,00 рублей на сумму 1 236,00 рублей. года с Шейн на сумму 4011,00 рублей на оплату канцтоваров, договор №5 от 27.03.2019 года с ИП Дубровина на сумму 5800,00 рублей на приобретения фурнитуры, договор № 9/19 от 14.03.2019 года с ООО «Тихий океан» на изготовление двух фигур масленицы на сумму 38000,00 рублей, договор №10/19 от 14.03.2019 года с ООО «Тихий океан» на изготовление тантамарески « Конь» на сумму 60000,00 рублей, договор №11/19 от 14.03.2019 года с ООО «Тихий океан» на оплату услуг по оформлению мероприятия на сумму 11000,00 рублей. 139800,00 рублей День 8 марта: заключен договор № 005-19/ОИ от 16.01.2019 года с ИП Митус на изготовление 4 рамок на сумму 21600,00 рублей, авансовый отчет №25 от 01.04.2019 года на оплату костюма шеф- повара на сумму 2450,00 рублей. 24050,00 рублей День работника культуры: заключен договор № 39 от 22.03.2019 года с ИП Антоненко А.А. на проведение лазерного шоу на сумму 20000,00 рублей 20000,00 рублей День Победы: заключен договор № 005-19/ОИ от 16.01.2019 года с ИП Митус на изготовление 15 баннеров на сумму 24000,00 рублей, договор №37 от 25.04.2019 года с ИП Чеботько Е.Б. на приобретение досок в количестве 3 куб.м., договор №1050 от 23.04.2019 года с ИП Коус на приобретение фанеры в количестве 18 листов на сумму 18219 рублей, заключен договор №26 от 26.04. 2019 года с ИП Дмитриев В.Н. на техническое обслуживание мероприятия на сумму 342 320,00 рублей, заключен договор №29 от 29.04.2019 года с ИП Дмитриев на техническое обслуживание мероприятия на сумму 343 750,00 рублей, заключен договор № 25 от 25.04.2019 года с ИП Дмитриев В.Н. на техническое обслуживание мероприятия на сумму 155 145,00 рублей, заключен договор б/н от 26.04.2019 года с ИП Балковский М.А. на оплату услуг по организации мероприятия на сумму 35 900,00 рублей. III краевой военно - патриотический фестиваль развития культуры, технических, военно – прикладных и служебно – прикладных видов спорта ДОССАФ России «Найти себя»: заключен договор №27 от 27.06.2019 года с ООО «Тихий океан» на сумму 231 000,00 рублей на техническое обеспечение мероприятия, заключен договор №28 от 28.06.2019 года с ООО «Тихий океан» на сумму 169 000,00 рублей на техническое обеспечение мероприятия. 1 348 334,00 рублей. День Уссурийского городского округа: Заключен договор от 08.08.2019 года № 32/19 с ООО «ТО «Тихий океан» на оплату услуг по праздничному оформлению арт. объекта «аллея парящих зонтиков» на сумму 95700,00 рублей. Заключен договор от 09.08.2019 года № 33/19 с ООО «ТО «Тихий океан» на оплату услуг по праздничному оформлению мероприятия на сумму 396100,00 рублей. Заключен договор от 12.08.2019 года № 34/19 с ООО «ТО «Тихий океан» на оплату услуг по праздничному оформлению мероприятия на сумму 392900,00 рублей. Заключен договор от 07.08.2019 года № 31/19 с ООО «ТО «Тихий океан» на оплату услуг по праздничному оформлению сцены, оплата за выступление групп на сумму 261210,00 рублей. Заключен договор от 06.08.2019 года № 85 ИП Пак Раиса Аркадьевна на приобретение костюмов на сумму 72000,00 рублей. Заключен договор от 07.08.2019 года № 86 ИП Пак Раиса Аркадьевна на приобретение костюмов на сумму 72000,00 рублей. Заключен договор от 29.08.2019 б/н с АО «Приморское агентство авиа компаний» на оплату услуг по оформлению авиабилетов на сумму 264200,00 рублей Заключен договор №б/н от 29.08.2019 года с ИП Ким И.А. на приобретение реквизита на мастер класс на сумму 2394,00 рублей. Заключен договор № 16 от 03.09.19 года с ИП Дубровина М.Н. на приобретение ткани для ширмы на сумму 9230,00 рублей. Заключен договор №15 от 06.09.19 года с ИП Пак Р.А. на изготовление ширмы для кукольного театра на сумму 14870,00 рублей. Заключен договор №14 от 05.09.19 года с ИП Пак Р.А. на оплату услуг по доставке сцены, трансферт аэропорт - Уссурийск – аэропорт на сумму 13890,00 рублей. Заключен договор №459 от 10.09.19 года с ООО Мегатрейд на приобретение оргалита на сумму 4000,00 рублей. Заключен договор б/н от 04.09.19 года с ИП Ким И.А. на приобретение реквизита на мастер класс на сумму 1321,00 рублей. Авансовый отчет № 57 от 25.09.19 года Безняк Е.И. на приобретение реквизита на мастер класс на сумму 285,00руб.1967490,00рублей МБУК «ЦБС» УГО: план 100000,00 рублей; фактическое исполнение: 69 065,00 рублей Масленица: заключен договор № 62 от 25.02.2019 года с ИП Ченцов Д.Г. на приобретение канцелярских товаров на призы на сумму 3894,00 рублей, заключен договор № ДПРТ-000021 от 22.02.2019 года с ООО « Дом Плюс » на приобретение призов на сумму 4862,50 рублей, заключен договор № 81 от 22.02.2019 года с ИП Ченцов Д.Г. на приобретение бумаги на сумму 470,00 рублей, заключен договор № 16 от 26.02.2019 года с ИП Карпенко на изготовление рекламного баннера на сумму 560,00 рублей, заключен договор № 15 от 18.02.2019 года с ИП Карпенко на изготовление рекламного проекта «План праздничных мероприятий » на сумму 2000,00 рублей, заключен договор № 5 от 26.02.2019 года ИП Гопша Е.Е. на приобретение двунитки, синтепона и тесьмы на сумму 780,00 рублей, заключен договор №А-00060846 от 26.02.2019 года с ООО «ДНС Ритейл» на сумму 3733,00 рублей на оплату приобретения пленки и чернил, заключен договор №88 от 04.03.2019 года с ИП Чинцов на сумму 1020,50рублей на оплату канцелярских товаров, заключен договор №49 от 13.03.2019 года с ИП Кузьмина на сумму 340,00 рублей на оплату фотографий. 17660,00 рублей День Победы: заключен договор №33 от 25.04.2019 года с ИП Эм Т.Р. на сумму 1378,00 рублей на приобретение бумаги, бейджиков, заключен договор №34 от 25.04.2019 года с ИП Эм Т.Р. на сумму 1682,00 рублей на приобретение канцелярских товаров на призы, заключен договор №65 от 29.04.2019 с ИП Мандрика М.А. на сумму 2180,00 рублей на приобретение сети маскировочной,, заключен договор №А – 00138803 от 29..04.2019 года с ООО «ДНС Ритейла» на сумму 5920,00 рублей на приобретение фотобумаги, черных чернил, пленки для ламинирования, заключен договор №28 от 25.04.219 года на сумму 13350,00 рублей на изготовление афиш, указателя стойки, заключен договор №182 от 29.04.2019 года с ИП Ченцов Д.Г. на сумму 490,00 рублей на приобретение бумаги 25000,00 рублей День Уссурийского городского округа: Заключен договор № 53 от 04.09.2019 года с ИП Карпенко на оплату услуг по изготовлению стендов на сумму 10 000,00 рублей, заключен договор № 357 от 02.09.2019 года на приобретение канцтоваров на сумму 1750,00 рублей, заключен договор №Б-00272707 от 02.09.2019 года с ООО ДНС Ритейл на сумму3804,00 рублей на приобретение материалов для мастер класса, заключен договор №29 от 02.09.2019 года с ИП Гопша на приобретение материалов для мастер классов на сумму 2066,10 рублей, заключен договор №10 от 03.09.2019 года с ИП Игнатьев на приобретение материалов для мастер классов на сумму 256,00 рублей, заключен договор №1 от 06.09.2019 года с ИП Мартыненко на приобретение грима на сумму 6435,00 рублей, заключен договор № №56 от 04.09.2019 года с ИП Эм на приобретение призов на сумму 2093,90 рублей. 26405,00 рублей МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской » 100000,00 рублей, фактически исполнено- 96000,00 рублей Заключен договор № б/н от 03.09.2019 года с ООО «Творческое объединение «Тихий» на приобретение бутафорских масок на сумму 96000,00 рублей МБУК «Уссурийский музей» УГО: план 200000,00 рублей, фактическое исполнение – 198 820,00 рублей Масленица: Заключен договор №7 от 28.02.2019года с ИП Хакуз А.А на сумму 1723,50 рублей на оплату ниток, заключен договор № 10 от 28.02.2019 года ИПХакуз на сумму 9000,00 рублей на оплату ткани, заключен договор №8 от 01.03.2019 года с ИП Ким И.А. на сумму 1173,94 рублей на оплату ножниц, заключен договор №33 от 04.03.2019 года с ИП Игнатьева М.А на сумму 2985,00 рублей на оплату одноразовой посуды, заключен договор №88 от 27.0.2.2019 года с ООО Мегатрейд на сумму 28820,00 рублей на оплату столов и скамеек, авансовый отчет №1 от 12.03.2019 года на сумму 5998,67 рублей на оплату продуктов питания, авансовый №2 от 12.03.2019 года на сумму 1850,00 рублей на оплату кисти и ниток, заключен договор №1 от 12.03.2019 года на сумму 12 00,00рублей на оплату аренды автомобиля Житниковым С.А. 54 093,50 рублей День Победы: Заключен договор №12 от19.04.2019 года с ИП Ким И.А. на сумму 2432,01 рублей на оплату канцелярских товаров, договор №133 от 22.04.2019 года с ИПРадченко О.В. на сумму 21100,00 рублей на оплату приглашений, договор №39 от 19.04.2019 года с ИП Альтерман В.П. на сумму 2219,00 рублей на оплату бумаги, договор №ОП000003323 от 26.04.2019 года с ИП Бережная Т.П. на сумму 1260,00 рублей на оплату стакана «бум», договор №12 от 29.04.2019 года с ИП Авсиевич О.В. на сумму 36500,00 рублей на оплату сувенирной продукции, заключен договор №29 от 30.04.2019 года с ИП Карпенко А.Ю. на приобретение баннеров и листовок на сумму 47290,00 рублей, авансовой отчет Хворова О.В. № 000001 от 14 .05.2019 на сумму 1063,99 рублей на приобретение ленты. 110522,61 рублей. День Уссурийского городского округа: заключен №34 от 14.08.2019 года с ИП Авсиевич О.В. на приобретение сувенирной продукции на сумму 29433,89 рублей, заключен договор №48 от 26.08.2019 года с ИП Карпенко на приобретение баннера на сумму 4770,00 рублей. 34 203,89 рублей |  |
| 3 | 1.3. | Организация и проведение фестивалей и конкурсов | Утверждения положения, составление сметы, заключение договоров, приобретение реквизита, сбор заявок, проведение фестиваля «Уссурийские звездочки» Утверждения положения, составление сметы, заключение договоров, приобретение реквизита, сбор заявок, проведении е фестиваля «Лучшая молодежь – лучшему городу» Разработка положения, составление сметы, заключение договоров, приобретение реквизита, проведение фестиваля «Хоровод дружбы» Составление смет, заключение договоров, приобретение реквизита, проведение организационных сборов к проведению фестиваля «Самоцветы Приморья» | Главный специалист 1разряда отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры администрации УГО О.Б.Василенко (О.Б.Василенко), О.В.Зимаева, Е.А. Вовк, О.З.Геладзе, | 20.02.2019 17.03.2019 - 01.03.2019 21.04.2019 24.06.2019 30.08.2019 19.08.2019 30.09.2019 |  | План на 2019 год – 738000,00 рублей Фактическое исполнение - 738 000,00 рублей Процент исполнения плана на 2019 год –100,00% МАУК МЦКД « Горизонт »:план 138 000,00 рублей, Фактическое исполнение 138000,00рублей Процент исполнения плана на 2019 год- 100% Заключен договор № 23 от 12.02.2019 года с ИП Кузьмина на приобретение фоторамок на сумму 24000,00 рублей, договор №13/03 от 13.03.2019 года с ИП Шевелев на сумму 4312,00 рублей на оплату грамот, договор № 27/02 от 27.02.2019года с ИП Шевелев на сумму 40688,00 рублей на оплату статуэтки. МАУК МЦКД « Горизонт » Заключен договор № 14/04 от 12.04.2019 года с ИП Шевелев А.А на приобретение призов на сумму 9262,00 рублей, договор №26 от 17.04.2019 года с ИП Пак Р.А. на оплату услуг жюри на сумму 18151,00 рублей, договор №33 от 18.04.2019 года с ИП Свиридова О.Ф. на приобретение 15 упаковок фотобумаги и 118 фоторамок на сумму 19588,00 рублей, договор №ЖА9-000395 от 18.04.2019 года на приобретение приза Гран - При ноутбука на сумму 21999,00 рублей. МБУК « ЦКС » УГО: план 600000,00 рублей; фактически исполнено 600000,00 рублей Заключен договор №60 от 08.08.2019 года с ИП Сыч Ростиславом Александровичем на приобретение подарочного набора (сумка 35 штук по 565,00 рублей, зонт 35 штук по 770,00 рублей, фляжка металлическая с печатью логотипа 7 штук по 400,00 рублей на сумму 49 525,00 рублей. Заключен договор №275/19 от 31.07.2019 года с ИП Теняков Алексей Эдуардович на изготовление деревянной декоративной мельницы на сумму 60 000,00 рублей. Заключен договор № СО-231/19 от 23.08.2019 года с ИП Коус Алина Игоревна на приобретение стержней клеевых 2 штук по 67,00 рублей, аэразольной эмали в количестве 6 штук по 142 рубля, аэразольного грунта в количестве 1 штуке по 142,00 руб. на сумму 1 128,00 рублей. Заключен договор №312/19 от 26.08.2019 года с ИП Федорчук Александр Анатольевич на приобретение бумажных браслетов с логотипом в количестве 3000 штук по 2,50 рублей на сумма 7 500,00 рублей. Заключен договор №311/19 от 24.08.2019 года с ИП Игнатьева Марина Анатольевна на приобретение столовых одноразовых ложек в количестве 10 упаковок по 72,00рублей, чайных одноразовых ложек в количестве 1упаковки по 39,00рублей, кофейных чашек в количестве 100штук по 2,00 рубля, салфеток в количестве 1 упаковки по 189,00рублей на сумму 1 148,00 рублей. Заключен договор №49 от 26.08.2019 года с ИП Карпенко Андрей Юрьевич на приобретение рушников 7 штук по 1600,00 руб. на сумму 11 200,00 рублей. Заключен договор №18080689/19 от 26.08.2019 года с ООО «Канцелярская крыса» на приобретение бумаги для лазерной печати 147 листов по 5,00 рублей на сумму 735,00 рублей. Заключен договор № 127-19 от 30.08.2019 года с ИП Митус Маргаритой Михайловной на приобретение баннера-арки 2 метра на сумму 3 800,00 рублей. Заключен договор № 31309 от 06.09.2019 года с ИП Подгородецким Евгением Сергеевичем на приобретение акриловых красок в количестве 2шт по 165,60рублей, бумаги крепированной в количестве 3штук по 207,20рублей, 15 рулонов по 40,83 руб. на сумму 1 565,20 рублей. Заключен договор № 335/19 от 04.09.2019 года с ИП Романовой Ольгой Юрьевной на приобретение баннера для сцены «Хоровод Дружбы» на сумму 4992,00 рублей. Заключен договор № 331/19 от 04.09.2019 года с ИП Романовой Ольгой Юрьевной на приобретение баннер для арки «Хоровод Дружбы» на сумму 25 000,00 рублей. Заключен договор № 340/19 от 05.09.2019 года с ИП Пак Василием Николаевичем на приобретение фоторамок в количестве 40 штук по 100,00 рублей на сумму 4 000,00 рублей. Заключен договор № 1809070 от 06.09.2019 года с ООО Канцелярская крыса на приобретение акриловых красок в количестве 5штук по 414,80 рублей на сумму 2 074,00 рублей. Заключен договор № 332/19 от 04.09.2019 года с ИП Романовой Ольгой Юрьевной на монтаж/демонтаж арки, баннера «Хоровод Дружбы»на сумму10 000,00 рублей. Заключен договор № 14/19Ф от 02.09.2019 года с ООО ЧОО Кондор за услуги охраны на сумму 23 600,00 рублей. Заключен договор № 327/19 от 03.09.2019года с ИП Капитоновым Денисом Валерьевичем на приобретение баннера «Медовая улица» на сумму 5 100,00 рублей. Заключен договор №346/19 от 10.09.2019 года с ООО «Деребас» на транспортные услуги (доставка реквизита) на сумму 40 000,00 рублей. Заключен договор № 345/19 от 10.09.2019 года с ООО «Ностальжи» на услуги проживания в гостинице 7человек на сумму 2 600,00 рублей. Заключен договор № 297/19 от 16.08.2019 года с ИП Ли Леонидом Робертовичем на услуги проживания в гостинице 2 суток по 4875 руб. на сумму 9 750,00 рублей. Заключен договор № 347/19 от 11.09.2019 года с ИП Грачёвым Алексеем Михайловичем на услуги по монтажу и демонтажу сценического комплекса, светового и звукового оборудования на сумму 280 000,00 рублей. Авансовый отчёт № 176 от 13.09.19 года Раймхен Г.В. на приобретение призов на конкурсы на сумму 2982,80 рублей. Авансовый отчёт №186 от 19.09.19 года Чарикова И.В. на приобретение яблок на сумму 1 491,00 рублей. Заключен договор № 371/19 от 13.09.2019 года с ИП Пак Василий Николаевич на приобретение фоторамок в количестве 20штук на сумму 1 809,00 рублей. Заключен договор № 372/19 от 26.09.2019 года с ООО «Позитив+» на приобретение чернил в количестве 5штук по 240,00 рублей за штуку, жёсткого диска в количестве 1штуки на сумму 3863,00рублей, USB флешек в количестве 68штук по 380,00рублей, батареек в количестве 2упаковок по 900,00рублей за 1 упаковку, офисной бумаги в количестве 5 штук по 360,00рублей за 1 штуку на сумму 34 503,00 рублей. Заключен договор № 369/19 от 24.09.2019 года с ООО «Домплюс» на приобретение призов ( полотенца махровое 18 штук, пакеты подарочные 18 штук) на сумму 15 497,00 рублей. |  |
| 4 | 1.4 | Грантовая поддержка творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства | Разработка проекта на проведение конкурса Согласование проекта Проведение конкурса (сбор и предоставление документов на конкурс) Грантовая поддержка творческих коллективов управление культуры | Начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская (М.Ю.Гольская), О.Б.Василенко Е.А. Вовк О.З.Геладзе АВ. Борисов О.К.Дмитренко | 01.04.2019 30.04.2019 06.05.2019 31.05.2019 01.06.2019 12.07.2019 01.08.2019 31.08.2019 |  | Управление культуры План на 2019 год – 600 000,00 рублей Фактическое исполнение 0 рублей Процент исполнения плана на 2019 год –0% Постановление о предоставлении грантов в форме субсидий творческим коллективам, созданным в муниципальных учреждениях культуры и искусства Уссурийского городского округа находится на согласовании. |  |
| 5 | 1.5. | Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по библиотечному, информационному и справочно-библиографическому обслуживанию ,просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов | Ежемесячные обязательные платежи, выплаты сотрудникам заработной платы, отпускные, оплата коммунальных услуг, арендной платы, услуги связи, подписка на периодические издания, управляющим, обслуживающим компаниям, услуги охраны, пожарной сигнализации, приобретение канцтоваров, оплата налогов. | Е.В.Шаган | 09.01.2019 31.12.2019 |  | План на 2019 год– 56 916 546,16 рублей, Фактическое исполнение- 40 528 972,95 рублей Процент исполнения на 2019 год –71,21 % Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий. |  |
| 6 | 1.6. | Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей | Оказание услуг дополнительного образования детей в рамках выполнения муниципального задания МБОУ ДО «Детская школа искусств» | О.К. Дмитренко | 09.01.2019 31.12.2019 |  | План на 2019 год – 59 878 987,00 рублей Фактическое исполнение – 40 395 197,70 рублей Процент исполнения на 2019 год –67,46% Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий. |  |
| 7 | 1.7. | Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей" | Оказание услуг по организации спектаклей МБУК «Уссурийский театр драмы имени В.Ф.Комиссаржевской | А.Б. Борисов | 09.01.2019 31.12.2019 |  | План на 2019 год – 52 444 660,70 рублей Фактическое исполнение – 35 913 197,99 рублей Процент исполнения на 2019 год –68,48% Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий. |  |
| 8 | 1.8. | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Подготовка документации и проведение процедур, заключение и оплата договоров на укрепление материально- технической базы Разработка и составление сметы на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре Подготовка документации и проведение процедур на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре. | А.Б. Борисов | 16.04.2019 30.09.2019 01.09.2019 15.09.2019 15.09.2019 15.10.2019 |  | План на 2019 год -5 561 947,27рублей Фактическое исполнение – 3 463 924,37 рублей Процент исполнения на 2019 год –62,30 % Заключен договор б/н от 04.06.2019 года с ООО «Корпорация снабжения» на 251 235,00 рублей на приобретение материалов для изготовление декораций, заключен договор б/н от 04.06.2019 года с ООО «Шик» на приобретение ткани для пошива костюмов на сумму 145 580,00 рублей, заключен договор б/н от 04.06.2019 с ИП Чемоданова на приобретение тканей для пошива костюмов на сумму 112 300,00 рублей, заключен договор с ИП Огорев на просмотр и отбор артистов на роли на сумму 292 183,84 рублей. Заключен договор № 199 от 18.06.19 года с ООО «Стейдждизайн» на приобретение (проекционного экрана на сумму 192 138,75 рублей. Заключен договор с ИП Ашуркин № 81-2019 от 19.08.2019 года на приобретения полн. вращения на сумму 702 000,00 рублей. Заключен договор с ИП Пешеходько б/н от 01.07.2019 года на приобретение обуви на сумму 50000,00 рублей. Заключен договор с ИП Пешеходько б/н от 14.08.2019 года на приобретение утюгов на сумму 15980,00 рублей. Заключен договор с ООО «Сибтехно» № 0120300006519000193 от 22.07.2019 года на приобретение лазерного инсталяционного проектора на сумму 1527000,00. Заключен договор с ООО «Реал-Косметик» б/н от 09.09.2019 года на приобретение грима на сумму 7506,78 рублей. Заключен договор с ООО Ст.Арт б/н от 10.07.2019 года на приобретение коврового покрытия на сумму 168000 рублей. Проводится подготовка документов |  |
| 9 | 1.9. | Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг и выполнение работ | Расходы на тепловую энергию, свет, воду и заработную плату МБУК «Уссурийский музей» УГО | Ю.В.Богданова | 09.01.2019 31.12.2019 |  | План на 2019 год – 8 789 079,70 рублей Фактическое исполнение 5 641 263,76 рублей Процент исполнения на 2019 год –64,18 % Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий. |  |
| 10 | 1.10. | Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации и проведению культурно---досуговых мероприятий | Оказание услуг на выполнение работ по организации и проведению культурно---досуговых мероприятий в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система», МАУК «МЦКД «Горизонт» | Е.А. Вовк О.З. Геладзе | 09.01.2019 31.12.2019 |  | План на 2019 год 103 676 459,45 рублей Фактическое исполнение – 80 258 689,01 рублей Процент исполнения на 2019 год –77,41 % МБУК «Централизованная клубная система» план 79 801 971,52 рублей, фактическое исполнение -57 620 084,03 рублей МАУК «МЦКД Горизонт» План 23 874 487,93 рублей, Фактическое исполнение 22 638 604,98 рублей Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий. |  |
| 11 | 1.11 | Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации деятельности клубных формирований | Оказание услуг клубных формирований в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система»; МАУК «МЦКД «Горизонт». | Е.А. Вовк О.З. Геладзе | 09.01.2019 31.12.2019 |  | План на 2019 год – 39 331 236,08 рублей Фактическое исполнение 19 132 664,50 рублей Процент исполнения на 2019 год 48,64% МБУК «Централизованная клубная система» план 8 965 516,82 рублей, фактическое исполнение – 6 189 532,84 рублей, МАУК МЦКД «Горизонт» план 30 365 719,26 рублей, Фактическое исполнение -12 943 131,66 рублей: Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий. |  |
| 12 | 1.12. | Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ в местах массового отдыха" | Оказание услуг и выполнения работ в рамках выполнения муниципального задания МАУК «Городские парки» | Д.В. Миренков | 09.01.2019 31.12.2019 |  | План на 2019 год – 11 476 500,91рублей Фактическое исполнение – 7 089 842,12 рублей Процент исполнения на 2019 год –61,78% Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий. |  |
| 13 | 1.13. | Обеспечение выполнения функций управления культуры администрации УГО | Выплата заработной платы работникам управления культуры, выплата пособий, отчисления в социальные фонды, приобретение канцелярских товаров, программного обеспечения | М.Ю.Гольская | 09.01.2019 31.12.2019 |  | План на 2019год 7 895 870,00 рублей Фактическое исполнение – 6 493 917,38 рублей Процент исполнения на 2019 год – 82,24% Проведены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) согласно графику на предоставление субсидий. |  |
| 14 | 2.1. | Приобретение компьютерного оборудования для обновления рабочих мест сотрудников | Поиск поставщиков, заключение договоров, оплата договоров, получение компьютерного оборудования | Е.В. Шаган Ю.В. Богданова | 15.02.2019 15.08.2019 01.03.2019 30.08.2019 |  | План на 2019 год – 320 000,00 рублей Фактическое исполнение – 320 000,00 рублей Процент исполнения на 2019 год 100 % МБУК «Централизованная библиотечная система» план 250 000,00 рублей, фактическое исполнение -250 000,00 рублей Заключен договор №ЖА9-000261 от 20.03.2019 года с ООО «ДНС Ритейл» на приобретение персональных компьютеров в сборе в количестве 2 штук. Исполнено МБУК «Уссурийский музей» УГО: план 70 000,00 рублей, фактическое исполнение –70 000,00 рублей Заключен договор № 26/03/19-01 от 26.03.2019 года с ООО «Позитив плюс 1» на сумму 70000,00 тысяч рублей на приобретение компьютерного оборудования. Исполнено. |  |
| 15 | 2.2. | Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования для муниципальных культурно-досуговых учреждений, приобритение автобуса для МБУК «ЦКС» УГО | Подготовка технического задания , размещение аукциона, проведение аукциона, составление смет, заключение договоров, приобретение оборудования, оплата договоров Подготовка тех. задания и документации для размещения аукциона на приобретение автобуса | Е.А. Вовк | 24.07.2019 31.08.2019 10.06.2019 16.08..2019 |  | План на 2019 год – 7 220 972, 58 рублей Фактическое исполнение – 6 255 692 ,94 рублей Процент исполнения на 2019 год 86,63% Приобретение комплектов музыкального оборудования для 3 клубов (клуб с. Красный Яр, ДК с. Алексей – Никольское, ДК «Авангард» с. Борисовка)- 2 038 639,25 рублей заключен контракт № 950/2019 от 23.07.2019 года с ООО КопиЛенд» г.Уссурийска на сумму 1 073 359 ,63 рублей на приобретение 3 комплектов музыкального оборудования. Заключен договор №365/19 от 20.09.2019 года с ИП Ашуркин Александр Викторович на приобретение музыкального и светотехнического оборудования (микшерный пульт в количестве 1 штуке ,сценический монитор в количестве 2штук, стойки для акустической системы в количестве 2 штук, микрофонов в количестве 6штук, светодиодных прожекторов в количестве 12 штук, пульта управления светом в количестве 1 штуки, микрофонных стоек в количестве 6штук на сумму 313 170,00 рублей. Заключен договор № 366/19 от 24.09.2019 года с ИП Ашуркин Александр Викторович на приобретение кабельного разъёма в количестве 26штук, кабеля микрофонного 350м, радиосистем в количестве 4 штук, стальных зажимов в количестве 12 штук, кабелей в количестве 100штук на сумму 214 220,00 рублей. Заключен договор №374/19 от 30.09.2019 года с ООО «Компания Джаз» на приобретение акустических систем в количестве2 штук по 64 800,00 рублей; усилителя мощности в количестве 1 штуки по 87 223,69 руб. на сумму 216 823,69 рублей. Приобретение автобуса - 5 182 333 ,33 рублей Заключен контракт № 308/19 от 16.08.2019 года с ООО «БАС-ДВ» г. Владивосток на приобретение автобуса КАВЗ на сумму 5 182 333,33 рублей. Исполнено |  |
| 16 | 2.3. | Оснащение музыкальными инструментами МБУ ДО «ДШИ» УГО, оборудованием, мебелью и музыкальной литературой | Доведение лимитов, заключение соглашения, внесение изменений и публикация плана ФХД , внесение изменений и публикация плана закупок, плана графика, размещение в ЕИС, проведение закупочных процедур, подписание контракта с поставщиком | О.К. Дмитренко | 19.04.2019 25.10.2019 |  | План на 2019 год – 8 118 766,08 рублей Фактическое исполнение – 1 063 872,67 рублей Процент исполнения на 2019 год 13,10 % заключен контракт № 0120300006519000150 от 24.06.2019 года с ООО «Нева-Саунд» на приобретение рояля, пианино на сумму 3727270,00 рублей , заключен контракт №15/05 от 15.05.2019 года с ООО «Музыкальный мир» на сумму 113 500,00 рублей на приобретение баяна (баян поставлен и оплачен), заключен договор № 108 от 20.05.2019 года с ИП Герус В.Я на сумму 100 769,00 рублей на приобретение музыкальной литературы (товар поставлен и оплачен), заключен договор №50306 от 10.06.2019 года с ИП Ружицкая Т.Ю. на сумму 12 275,00 рублей, на приобретение литературы для художественного отделения (товар поставлен и оплачен), заключен договор №147 от 03.07.2019 года с ООО «Позитив+» на сумму 83500,00 рублей на поставку ноутбука (товар поставлен и оплачен), заключен договор №741/ЮЛ/2019 года от02.08.2019 года с ООО «Стиль – Интерьер» на сумму 38520,00 рублей на поставку офисных стульев (товар поставлен и оплачен), заключен договор №124 от 01.08.2019 года на сумму 82500,00 рублей на поставку банкеток для фортепиано (товар поставлен и оплачен), заключен договор с ООО «Позитив +» №146 от 03.07.2019 года на поставку интерактивной панели на сумму 229820,00 рублей (товар поставлен и оплачен), заключен договор с ООО «Первый класс» № 37/19ОМ от 09.07.2019 на сумму 238540,00 рублей на поставку мебели ( товар получен и оплачен), заключен договор с ИП Гижицкий В.М. №А 063-19 от 01.08.2019 года на сумму 48405,00 рублей на изготовление и установку шкафа корпусного (товар установлен и оплачен), заключен договор № 162 от 06.08.2019 года с ИП Герус В.Я. на сумму 31063,98 рублей на поставку музыкальной литературы( товар поставлен и оплачен), заключен договор № 183 от 07.08.2019 год с ИП Герус В.Я. на сумму 523,68 рублей на поставку музыкальной литературы (товар поставлен и оплачен), заключен договор №275 от 06.08.2019 года с ИПСвиридова О.Ф. на сумму 11 910 рублей на поставку литературы по живописи (товар поставлен и оплачен). |  |
| 17 | 2.4. | Пополнения фондов музея | Поиск необходимых для пополнения фондов предметов, заключение договоров, приобретение предметов. | Ю.В. Богданова | 01.04.2019 15.06.2019 |  | План на 2019 год – 100 000,00 рублей Фактическое исполнение – 100 000,00 рублей Процент исполнения на 2019 год 100% Заключен договор №272/п от 07.06.2019 года с ООО «Агип» на сумму 14 597,00 рублей на приобретение военной формы, заключен договор б/н от 07.03.2019 года с ИП Кузнецов С.В. на сумму 55 790,00 рублей на приобретение охолощенного оружия. Заключен договор №5343 от 02.08.2019 года с ИП Ларькин Е.В. на приобретение музейных фондов. Исполнено. |  |
| 18 | 2.5. | Приобретение оборудования для хранения и сохранности музейных фондов | Заключение договоров на приобретение оборудования, приобретение оборудования для хранения и сохранности музейных предметов | Ю.В. Богданова | 01.03.2019 01.12.2019 |  | План на 2019 год – 250 000,00 рублей Фактическое исполнение – 250 000,00 рублей Процент исполнения на 2019 год 100% МБУК «Уссурийский музей» УГО: Заключен договор № 2 от 25.02.2019 года с ИП Голованов А.В. на приобретение 2 стеллажей на сумму 50000,00 рублей, заключен договор с ООО «Акапари» №35 от 04.06.2019 года на сумму 99 227,00 рублей на приобретение шкафа архивного. (Шкаф поставлен). Заключен договор №65 от 29.08.2019 года с ООО «Акапари» на приобретение шкафа на сумму 100 773,00 рублей. Исполнено. |  |
| 19 | 2.6. | Приобретение мебели (шкафы, столы, стулья, кресла) для учреждений культуры | Поиск поставщиков, заключение договоров, оплата договоров, получение товара | Е.В. Шаган | 01.02.2019 29.03.2019 |  | План на 2019 год – 100 000,00 рублей Фактическое исполнение – 100 000,00 рублей Процент исполнения на 2019 год 100% МБУК « ЦБС » УГО: Заключен договор №117 от 27.03.2019 года с ООО « Трудовик » на приобретение шкафов в количестве 2 штук, кафедры в количестве 3 штук, заключен договор № 310/ЮЛ/2019 года от 27.03.2019 года с ООО Стиль Интерьер на приобретение стульев в количестве 15 штук. Исполнено. |  |
| 20 | 2.7. | Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в т. ч. подписка на периодические издания | Поиск издательства для приобретения книжной продукции Размещение извещений на сайте ЕИС на закупку книжной продукции Заключение контракта, договоров на поставку книжной продукции, предоставление доступа к материалам электронных библиотек Оплата контрактов, договоров, получение товара | М.Ю. Гольская Е.В.Шаган | 01.03.2019 29.03.2019 16.04.2019 14.06.2019 28.06.2019 30.09.2019 15.07.2019 31.12.2019 |  | План на 2019 год – 1 346 096,18,рублей; Фактическое исполнение 1 266 096,18 рублей Процент исполнения на 2019 год –94,06%. МБУК « ЦБС » УГО: Получены коммерческие предложения по стоимости книжной продукции (найден поставщик). Подготовлены документы для размещения извещения на сайте ЕИС. 17.04.2019 года размещено извещение на сайте ЕИС на закупку книжной продукции Заключен контракт с ООО «ИД Форум» на сумму 613 915,00 рублей на поставку книг для пополнения библиотечного фонда. Заключен договор с ООО «Даль Русь» №МУ-015 от 19.06.2019 года на поставку книжной продукции на сумму 78445,77 рублей. Заключен договор №1/06-2019 от 25.06.2019 года с ИП Семеникин г. Москва на поставку информационно – технического оборудования на сумму 72168,85 рублей. Заключен договор №1207/19 от 12.07.2019 года с ООО «Издательство Эксмо» на поставку книжной продукции, на сумму 156 047,10 рублей. Заключен договор № 1208/19 от 12.07.2019 года с ООО «Издательство Эксмо» на поставку книжной продукции, на сумму 295 301,24 рублей. Заключен договор №309 от 29.08.2019 год с ИП Свиридова О.Ф. на поставку книжной продукции, на сумму 45 699,78 рублей. |  |
|  | 2.8. | Оснащение муниципальных библиотек техническими средствами, компьютерным оборудованием | Приобретение оборудования | М.Ю. Гольская Е.В.Шаган | До 31.12.2019 |  | План на 2019 года – 50 000,00 рублей Фактическое исполнение -50 000,00% МБУК « ЦБС » УГО Заключен договор №1-08/2019 года от 22.08.2019 года с ИП Розенблит Д.В. на приобретение компьютерного оборудования |  |
| 21 | 2.9. | Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет | Приобретение услуг связи ежемесячно | Е.В.Шаган | 01.01.2019 31.12.2019 |  | План на 2019год - 400 000,00 рублей Фактическое исполнение – 267 575,86 рублей Процент исполнения на 2019 год –66,89% МБУК «ЦБС» УГО: заключен договор № 725000069977 от 16.01.2019 года с Приморским филиалом «Ростелеком» на оплату услуг интернета. Оплачено за период январь- сентябрь 2019 года. |  |
|  |  | Итого по задаче №1: По плану на 2019г. Факт. исполнение % исполнения |  |  |  |  | 379 472 902,11 рублей 263 076 690,43 рублей 69,33% |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 « Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения и развития народных художественных промыслов, популяризация творческих коллективов Уссурийского городского округа » |
| 23 | 3.1. | Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня | Составления и подача заявок, составления смет, заключение договоров, оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание | .О.В. Зимаева, М.Ю. Гольская, О.Б.Василенко, Е.А. Вовк О.З. Геладзе, О.К. Дмитренко | 01.03.2019 25.07.2019 |  | План на 2019 год – 300 000,00 рублей Фактическое исполнение – 235 776,40 рублей Процент исполнения на 2019 год –78,59 % МБУК « ЦКС » УГО план 100 000,00 рублей, фактическое исполнение – 99800,00 рублей Заключен договор №112 от 04.03.2019 года с Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением « Приморский краевой колледж культуры » на оплату орг. взноса за участие в VI Краевом конкурсе-фестивале народного творчества « Хранители наследия России» на сумму 29 000,00 рублей. Заключен договор №23 от 01.03.2019 года с Муниципальным автономным учреждением культуры « Молодёжный центр культуры и досуга Горизонт » на оплату орг. взноса за участие в Краевом конкурсе юных талантов « Уссурийские звёздочки » на сумму 50 800,00 рублей. Заключен договор №119/19 от 12.03.2019 года с Негосударственным учреждением культуры « Культурно-развлекательный центр профсоюзов » на оплату орг. взноса за участие в Международном конкурсе хореографического искусства « Vladdanceniny-2019 » на сумму 20 000,00 рублей. МАУК МЦКД « Горизонт »УГО – план 100000,00 рублей фактически исполнено 38 420,00 рублей Авансовый отчет №49 от 31.07.2019 года Савченко И.В. на приобретение авиабилетов на участие в фестивале – конкурсе «Российского детского фольклорного ансамбля» г. Ставрополь. Планируется участие в международном фестивале «Ритмы планеты» 19 октября г. Хабаровск. МБОУ ДОД « ДШИ » УГО: план 100 000,00рублей фактическое исполнение – 97 556,40 рублей Процент исполнения на 2019 год – 97,56% Заключен договор № 35 – ВП от 03.04.2019 года с ООО «Творческий центр вдохновение» на участие в конкурсе на сумму 29800,00 рублей, договор № 8304/03 от 05.04.2019 года с ОАО « Приморское агентство авиационных компаний » на оплату авиа - билетов Владивосток- Москва- Владивосток на сумму 63756,40 рублей. Оплачены суточные преподавателю и питание учащегося на сумму 4000 рублей. |  |
| 24 | 3.2. | Международное и региональное сотрудничество, в т.ч. размещение, питание делегаций, подарки | Оплата услуг по приему, размещению, питанию делегаций, приобретению подарков | О.В. Зимаева, М.Ю. Гольская, О.Б.Василенко, О.З. Геладзе, | 11.02.2019 15.02.2019 |  | План на 2019 год – 50 000,00 рублей Фактическое исполнение – 12 240,00 рублей Процент исполнения на 2019 год –24,48% Управление культуры план 25000,00рублей, фактическое исполнение – 0рублей МАУК МЦКД « Горизонт » УГО – план 25000,00 рублей Фактическое исполнение- 12 240,00 рублей Заключен договор №1 от 15.02.2019 года с ИП Романов на сумму 12240,00 рублей на оплату питания делегации « Играй гармонь ». |  |
| 25 | 3.3. | Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации. Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства Уссурийского городского округа. | Разработка и утверждения смет, заключение договоров на оплату, оплата организационных взносов ,организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации | М.Ю. Гольская, О.В.Зимаева, О.Б.Василенко, О.К. Дмитренко, Е.А. Вовк Е.В. Шаган | 12.02.2019 29.12.2019 |  | План на 2019 год – 50 000,00 рублей Фактическое исполнение – 15 350,00 рублей Процент исполнения на 2019 год –30,70% МБОУ ДОД « ДШИ » УГО: план 10 000,00рублей, фактическое исполнение – 5 000,00 рублей Заключен договор № УЭ-03-0014 от 21.02.2019 года с ОНО ДПО «ДВУЦ» на обучение на курсах повышения квалификации ответственного за электробезопасность в МБУДО «ДШИ» УГО Калугина А.И. на сумму 5000,00 рублей МБУК « ЦКС » УГО: план 10 000,00 рублей, фактическое исполнение 3 000,00рублей Заключен договор №160/19 от 18.02.2019 года с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования « Университет управления и экономики » на обучение Трихлеб К.В. на курсах повышения квалификации по тематическому плану: «Актуальные изменения и разъяснения в рамках №44-ФЗ и №223-ФЗ с 1 января 2019 года. Обзор административной и судебной практики за 2018 год » (16 часов) на сумму 3000,00 рублей. МБУК «ЦБС» УГО: план 10 000,00рублей, фактическое исполнение –0 рублей, в октябре планируется обучение руководителя на курсах повышения квалификации. Управление культуры администрации УГО план 20 000,00 рублей, фактическое исполнение –7350,00 рублей Обучение бухгалтера финансово экономичного отдела Усановой Е.А. в ЧОУ ДПО «АБиУС» (Профессиональная переподготовка «Государственные, муниципальные и корпоративные закупки») |  |
| 26 | 3.5. | Поддержка гастрольной деятельности | Разработка и утверждение сметы на участие в гастролях Подготовка документации и проведение процедур на участие в гастролях Заключение договоров на оплату проживания участникам гастролей, плата проживания | М.Ю. Гольская А.В. Борисов | 03.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 24.06.2019 08.10.2019 25.10.2019 |  | План на 2019 год -200 000,00 рублей Фактическое исполнение –0 рублей Процент исполнения на 2019 год -0 % МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской » Планируются гастроли в Иркутскую область, город Черемхово с 24 по 29.10.2019 года. |  |
|  |  | Итого по задаче № 2 По плану на 2019г. Факт. исполнение % исполнения |  |  |  |  | 600 000,00 рублей 263 366,40 рублей 43,89 %. |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №3 «Создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства» |
| 26 | 4.1. | Оснащение и обслуживание муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма | Составление смет Заключение договора, оплата по договору на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации охранной сигнализации, по вневедомственной охране, на техническое обслуживание видеонаблюдения. Подготовка технического задания на проведение аукциона по установке охранной сигнализации в ДК Родина Размещение аукциона Проведение аукциона Заключение договоров Установка охранной сигнализации и оплата услуг установки сигнализации в ДК Родина Заключение договоров на приобретение защитных конструкций на объектах ЦБС Приобретение защитных конструкций на объекты ЦБС | М.Ю. Гольская Е.А. Вовк Ю.В.Богданова Е.В.Шаган | 21.01.2019 15.02.2019 09.01.2019 25.12.2019 01.04.2019 30.04.2019 06.05.2019 17.05.2019 20.05.2019 07.06.2019 27.05.2019 27.05.2019 19.07.2019 01.03.2019 01.04.2019 01.04.2019 31.05.2019 |  | План на 2019 год – 1 474 000,00рублей Фактическое исполнение –1 065 000,00 рублей Процент исполнения на 2019 год 72,25%. МБУК «ЦКС» УГО: план 1 224 000,00рублей, фактическое исполнение –815 000,00 рублей. Заключен договор №160/19-ТО от 01.01.2019 года с ООО «Фотон» на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации 10 объектов ДК « Родина », ДК « Авангард », ДК « Нива », ДК « Юность », ДК с. Корсаковка, ЦНТ, ДК с. Красный Яр,ДК с. Пуциловка, клуб п. Черняховский , клуб с. Линевичи на сумму 74 700,00 рублей. Оплачено 74 700,00 рублей за январь-июнь. Исполнено. Заключен договор №161/19-ТО от 01.01.2019 года с ООО «Фотон» на эксплуатационно-техническое обслуживание системы видеонаблюдения ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный яр, ДК Пуциловка всего 8 объектов на сумму 63 525,00 рублей. Оплачено 63 525,00 рублей за январь-июнь. Исполнено. Заключен договор №162/19-ТО от 01.01.2019 года с ООО «Фотон» на выполнение работ по техническому обслуживанию средств охранной сигнализации в клубе Линевичи, ДК «Авангард» с. Борисовка на сумму 22 200,00 рублей. Оплачено 22 200,00 рублей за январь - июнь. Исполнено. Заключен договор №191 от 01.01.2018 года с ФГЗУ «Управление вневедомственной охраны УМВД РФ» на вневедомственную охрану объекта по сигналу «Тревога» всего 10 объектов ДК «Авангард» с.Борисовка, ДК «Родина», ДК «Нива» п. Тимирязевский, ДК «Юность» с. Воздвиженка, ДК с. Корсаковка, ЦНТ, клуб с. Красный Яр, ДК с.Пуциловка, клуб п.Черняховский, клуб. с. Линевичи на сумму 210 979,80 рублей. Оплачено 158 234,85 рублей за январь - сентябрь.. Заключен договор №191/1 от 01.01.2018года с ФГЗУ «Управление вневедомственной охраны УМВД РФ» на вневедомственную охрану объекта с помощью пульта централизованного наблюдения клуб с. Линевичи, ДК «Авангард» с. Борисовка на сумму 91 454,40 рублей. Оплачено 68 590,80 рублей за январь – сентябрь. Заключен договор №190/19-ТО от 01.07.2019 года с ООО «Фотон» на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации 10 объектов: ДК «Родина», ДК «Авангард», ДК «Нива», ДК «Юность», ДК с. Корсаковка, ЦНТ, ДК с. Красный Яр, ДК с. Пуциловка, клуб п. Черняховский , клуб с. Линевичи на 2-е полугодие) на сумму 74 700,00 рублей. Оплачено 37 350,00 за июль-сентябрь. Заключен договор №191/19-ТО от 01.07.2019 года с ООО «Фотон» на эксплуатационно-техническое обслуживание системы видеонаблюдения (ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный яр, ДК Пуциловка на 2-е полугодие) 8 объектов на сумму 63 525,00 рублей. Оплачено 31 762,50 за июль-сентябрь. Заключен договор №192/19-ТО от 01.07.2019 года с ООО «Фотон» на выполнение работ по техническому обслуживанию средств охранной сигнализации в клубе Линевичи, ДК «Авангард» с.Борисовка на 2-е полугодие на сумму 22 200,00 рублей. Оплачено 11 100,00 за июль-сентябрь. МБУК «Уссурийский музей» УГО: план 150 000,00 рублей, фактическое исполнение –150 000,00 рублей Утверждена смета, разработан проект договора на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации, заключен договор № 22-19 ОТ 03.06.2019 года на сумму 119 000,00 рублей на установку и наладку системы видеонаблюдения. Заключен договор № 12-19 ТО от 20.08.2019 года с ИП Смородин С.В. на техническое обслуживание видеонаблюдения на сумму 18 000,00 рублей на 6 месяцев. Оплачено 9000,00 рублей. Остаток денежных средств будет перераспределен, внесены изменения в муниципальную программу. МБУК «ЦКС» УГО: Заключен договор №141/19 от 28.03.2019 года с ООО «Айрон система» на разработку ПСД по выполнению работ по установке охранной сигнализации в ДК «Родина» на сумму 45000,00 рублей. Оплачено 45000,00 рублей. Исполнено. Заключен договор №206 /19 от 27.05.2019 года с ИП Суртаев А.А. на установку охранной сигнализации в ДК «Родина» на сумму 275 000,00 рублей. Исполнено. Охранная сигнализация установлена МБУК « ЦБС » УГО: план – 100 000,00 рублей, фактическое исполнение –100 000,00 рублей Заключен договор с ООО « Генподряд » от 20.03.2019 года №76 на сумму 100000,00 рублей на приобретение защитных конструкций в Библиотеку №10 по ул.Францева 15 Произведена установка защитных конструкций на объекты ЦБС в количестве 5 штук. Исполнено. |  |
| 27 | 4.2. | Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС), зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами. | Составление смет Проверка и зарядка огнетушителей Техническое обслуживание пожарной сигнализации, оплата услуг ежемесячно Заключение договоров, приобретение аккумуляторов, извещателей, элементов питания для АПС Заключение договоров на изготовление ПСД, проведение государственной экспертизы на установку АПС (Библиотека № 12 с. Новоникольск) с проведением госэкспертизы («под ключ») Изготовление ПСД, прохождение государственной экспертизы силами Исполнителя, оплата Заключение договора и приобретение знаков огнетушителя, аварийной кнопки, эвакуационных знаков, схем эвакуации из здания, Заключение договора и оплата на монтаж АПС (Библиотека №12 с.Новоникольск) Заключение договоров на текущий ремонт АПС и системы оповещения людей при пожаре (Библиотека №12 с.Новоникольск) Заключение договоров, оплата услуг обработки деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами Заключение договоров, оплата услуг на проверку (обслуживание) пожарных кранов Заключение договоров, оплата услуг проверки пожарных лестниц | М.Ю. Гольская Ю.В.Богданова Е.В.Шаган Е.А. Вовк | 21.01.2019 31.12.2019 21.01.2019 31.12.2019 09.01.2019 31.12.2019 12.03.2019 29.03.2019 15.03.2019 05.04.2019 05.04.2019 25.06.2019 14.03.2019 19.03.2019 25.06.2019 28.06.2019 28.06.2019 10.07.2019 13.05.2019 06.06.2019 02.09.2019 31.10.2019 02.09.2019 31.10.2019 |  | План на 2019 год – 1 027 380,00рублей, Фактическое исполнение – 672 225,00 рублей, Процент исполнения на 2019 год – 65,43% МБУК « ЦКС » УГО план 780 000,00рублей, фактически исполнено 470 730,00 рублей Заключен договор № 123/19 от 15.02.2019 года с ООО «Противопожарное общество» на проверку порошковых огнетушителей в количестве 10 штук, заправку порошковых огнетушителей в количестве 11штук на сумму 7 040,00 рублей. Исполнено. Заключен договор № 193 /19 от 13.05.2019 года с ООО «Противопожарное общество» на обработку деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами ДК с. Корсаковка 1532 кв.м. ДК « Авангард» с. Борисовка 450,8 кв.м., клуб с. Улитовка 228,2 кв.м. по 55 рублей за кв. м на сумму 121 605,00 рублей. Исполнено Остаток денежных средств планируется направить на другое мероприятие, по средствам внесения изменений в муниципальную программу. МБУК « ЦБС » УГО план 217 380,00 рублей, фактическое исполнение 181 495,00 рублей, Заключен договор № 45 от 22.02.2019 года с ООО «Противопожарное общество» на зарядку огнетушителей в количестве 2 штук на сумму 890,00 рублей, на проверку огнетушителей в количестве 26 штук на сумму 2080,00 рублей, заключен договор №70 от 25.03.2019 года с ООО «Противопожарное общество» на сумму 30,00 рублей на проверку 1 огнетушителя, заключен договор №238 от 18.07.2019 года с ООО Противопожарное общество» на сумму 8 510,00 рублей (зарядка 8 огнетушителей, перезарядка 1 огнетушителя, проверка 37 огнетушителей). . МБУК « Уссурийский музей » УГО план 30 000,00 рублей, фактическое исполнение 22500,00 рублей. Заключен договор № 005/119-П от 11.01.2019 года с ФГУП «Охрана Росгвардии» на обслуживание пожарной сигнализации на сумму 2486,74 рублей, заключен договор №4-19 от 01.02.2019 года с ООО Охранное предприятие «Охрана» на сумму 15013,26 рублей оплачено январь-сентябрь. МБУК « ЦБС » УГО Заключен договор № 89-19 от 16.01.2019 года на техническое обслуживание пожарной сигнализации. Оплачено за январь-сентябрь на сумму 47 655,00 рублей, МБУК «ЦКС» УГО Заключен договор № 159/19 _ТО от 01.01.2019 года с ООО «Фотон» на техническое обслуживание пожарной сигнализации в 24 клуба и ДК на сумму 197190,00 рублей на 1 полугодие 2019 года оплачено 197 190,00 рублей за январь-июнь. Исполнено. МБУК «ЦКС» УГО Заключен договор №102/19 от 12.03.2019 год с ООО «Фотон» на приобретение Аккумулятор 7А/ч,12В для ремонта АПС в клубе с. Линевичи, клубе с. Дубовый ключ в количестве 2 штук по 1 400,00 рублей на сумму 2 800,00 рублей. Исполнено. Заключен договор №134/19 от 21.03.2019 года с ООО «Фотон» на приобретение аккумулятора 18а/ч 12в в клуб с. Дубовый ключ на сумму 3500,00 рублей. Исполнено. Заключен договор №189/19 ТО от 01.07.2019 года с ООО «Фотон» на техническое обслуживание пожарной сигнализации (24 клуба и ДК) на сумму 197 190,00 рублей за 2 полугодие 2019 года Оплачено 98 595,00 рублей. Заключен Договор № №284/19 от 06.08.2019 года с ООО «Фотон» на приобретение аккумулятор 18А/ч,12В в ДК "Авангард" с. Борисовка в количестве 2штук по 3500,00 на сумму 7 000,00 рублей. Исполнено. МБУК « ЦБС » УГО Заключен договор №07/19ПР от 03.04.2019 года с ООО «Строй профиль ДВ» на сумму 20000,00 рублей на изготовление проектно сметной документации. Работы по изготовлению ПСД выполнены и оплачены МБУК «ЦКС» УГО: Заключен договор №120/19 от 14.03.2019 года с ООО «Противопожарное общество» на изготовление табличек «План эвакуации» в количестве 11 штук по 3000,00руб. на сумму 33 000,00 рублей. Исполнено МБУК «ЦБС» УГО Заключен договор № 07/19-ПР от 03.04.2019 года с ООО «Стройпрофиль» на разработку ПСД на установку пожарной сигнализации в ДК с. Новоникольск Б №12 на сумму 20 000,00 рублей. Заключен договор №1/06-2019 от 25.06.2019 года с ИП Суртаев на установку АПС в Б-№12 в ДК с.Новоникольск на сумму 96604,00 рубля МБУК «ЦБС» УГО. Планируется внесение изменений в план график муниципальной программы в части сроков реализации мероприятия. МБУК «ЦКС» УГО. Планируется внесение изменений в план график муниципальной программы в части срок реализации мероприятия. Денежных средств будут перераспределены, внесены изменения в муниципальную программу. Денежных средств будут перераспределены, внесены изменения в муниципальную программу. |  |
|  |  | Итого по задаче № 3 По плану на 2019г. Факт. исполнение % исполнения |  |  |  |  | 2 501 380,00 рублей 1 737 225,00 рублей 69,45% |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №4 « Проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения» |
| 28 | 5.1. | Капитальный ремонт и благоустройство учреждений культуры | Разработка технического задания на проведение аукциона по капитальному ремонту в ДК с. Корсаковка (замена пола, штукатурка и побелка стен, побелка потолка) и по капитальному ремонту а клубе с. Богатырка (замена кровли, ремонт потолка) Размещение, проведение аукционов на капитальный ремонт в ДК с.Корсаковка, клубе с.Богатырка Проведение аукциона на капитальный ремонт в ДК с . Корсаковка, клубе с. Богатырка Заключение договоров на капитальный ремонт в ДК с. Корсаковка, клубе с Богатырка Выполнение работ по капитальному ремонту в ДК с. Корсаковка, клубе с.Богатырка Ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта Дефектование объектов в ЦДБ (ул. Некрасова , 37), библиотека № 10 (ул. Францева, 15), библиотека № 12 (с. Новоникольск) Поиск организаций по разработке проектно-сметной документации, заключение договора Разработка проектно-сметной документации проектной организацией Принятие работ, оплата договора по разработке проектно-сметной документации Подача документов через сайт «Госуслуги», заключение договора на проведение государственной экспертизы ПДС Получение заключения экспертизы по ПСД Заключение договора на проведение капитального ремонта, оплата Заключение договора на актуализацию проекта капитального ремонта здания музея (2014 года) Получение проекта Подготовка рабочей документации и проведение электронного аукциона | М.Ю. Гольская Е.А. Вовк , Е.В.Шаган Ю.В.Богданова | 13.03.2019 29.03.2019 ДК с.Корсаковка 23.04.2019 Клуб с. Богатырка 06.06.2019 ДК с.Корсаковка 13.05.2019 Клуб с. Богатырка 19.06.2019 ДК с.Корсаковка 28.05.2019 Клуб с. Богатырка 10.07.2019 ДК с.Корсаковка 28.05.2019- 04.09.2019 Клуб с. Богатырка 10.10.2019- 18.10.2019 09.01.2019 31.01.2019 09.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 06.02.2019 06.02.2019 23.03.2019 01.03.2019 29.03.2019 01.04.2019 30.04.2019 16.05.2019 15.07.2019 16.07.2019 31.12.2019 01.02.2019 20.02.2019 21.02.2019 30.04.2019 01.05.2019 31.07.2019 |  | План на 2019 год – 5800 821,00 рублей Фактическое исполнение –1 248 309,05 рублей Процент исполнения на 2019 год –21,52% МБУК « ЦКС » УГО план 4 095 821,00 рублей, фактически исполнено 685 879,57рублей Разработано техническое задание на проведение аукциона по капитальному ремонту: ДК с. Корсаковка (замена пола, штукатурка и побелка стен, побелка потолка) в клубе с. Богатырка (замена кровли, ремонт потолка) Заключен контракт №28234Р/2019 от 23.07.2019 года с ООО «Монтажстрой» на выполнение работ по капитальному ремонту кровли клуба с. Богатырка на сумму 1 226 153,40 рублей. Проведен электронный аукцион победителем стал ООО «Регион Импульс», ООО «Монтажстрой». Заключен контракт №197 / 19 от 28.05.2019 года с ООО «Регион Импульс» на выполнение работ по капитальному ремонту ДК с. Корсаковка на сумму 1 311 952,20 рублей. Работы по капитальному ремонту ДК с. Корсаковка выполнены в полном объеме. Ведутся работы по капитальному ремонту кровли клуба с. Богатырка. МБУК «ЦБС» УГО: план 394 335,00 рублей, фактическое исполнение – 362 429,48 рублей Оплачен в фонд капитального ремонта на сумму 123 094,48 рубля за январь- сентябрь 2019 года Работы проведены Подрядчик определен МБУК «ЦБС» УГО Заключен договор № 1/19-03 от 06.02.2019 года с ООО «Дальневостокагропромпроект» на сумму 55800,00 рублей на разработку проектно- сметной документации на капитальный ремонт санузла в Библиотеке №10 ул. Францева 15, заключен договор №1/19-04 от 06.02.2019 года с ОАО «Дальвостокагропромпроект» на сумму 77787,00 рублей, на капитальный ремонт в Библиотеке №12 с.Новоникольск (окна, двери), заключен договор №1/19-02 от 06.02.2019 года с ОАО «Дальвостокагропромпроект» на сумму 69748,00 на разработку проектно сметной документации на капитальный ремонт ЦДБ ул. Некрасова37 (полы), Оплачено 239 335,00 рублей Заключены и оплачены: договор №402/19 от 04.6.2019 на сумму 12 000,00 рублей с КГАУ «Примгосэкспертиза» на проверку достоверности ПСД по капитальному ремонту сан. узла библиотека №10, договор № 403/19 от 04.06.2019 года на сумму 12 000,00 рублей на проверку достоверности ПСД по кап. ремонту библиотеки №12 с.Новоникольск, договор №404/19 от 04.06.2019 на сумму 12 000,00 рубле на проверку достоверности ПСД по кап. ремонту ЦДБ ул. Некрасова 37 Заключение экспертизы получено. Работы будут проведены в 2020 году на условиях софинансирования из краевого бюджета. МБУК « Уссурийский музей » УГО план 950 000,00 рублей, фактическое исполнение 200 000,00 рублей Заключен договор с ООО «НИЦ сейсмозащиты» №19022НД от 10.04.2019 года на сумму 50000,00 рублей на проведение работ по актуализации ПСД. ПСД направлена на гос. экспертизу | . |
| 29 | 5.2. | Реконструкция здания Дома культуры с.Новоникольск, расположенного по адресу: г. Уссурийск, с.Новоникольск, ул. Советская, д.78 (в том числе: разработка проектно-сметной документации, проведение строительной экспертизы, инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий | Выполнение работ по реконструкции здания ДК с. Новоникольск Оплата за выполнение работ по реконструкции здания ДК с. Новоникольск Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на проведение аукциона на установку системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск Размещение аукциона на установку системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск Проведение аукциона на установку системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск Заключение договора Выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск Оплата за выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на проведение аукциона на установку АПС и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск Размещение аукциона на установку АПС и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск Проведение аукциона на установку АПС и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск Заключение договора Выполнение работ по установке АПС и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск Оплата за выполнение работ по установке АПС и охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на проведение аукциона на поставку мебели в ДК с. Новоникольск Размещение аукциона на поставку мебели в ДК с. Новоникольск Проведение аукциона на поставку мебели в ДК с.Новоникольск Заключение договоров Поставка мебели в ДК с. Новоникольск (оплата) Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на приобретение компьютерной техники в ДК с. Новоникольск Заключение договора на приобретение компьютерной техники в ДК с. Новоникольск Поставка компьютерной техники в ДК с. Новоникольск (оплата) Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск Размещение аукциона на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск Проведение аукциона на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск Заключение договора Поставка кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск (оплата) Ввод в эксплуатацию здания ДК с. Новоникольск | М.Ю. Гольская Е.А. Вовк | до 01.12.2019 по факту выполненных работ на основании предоставленных КС-2 КС-3 до 01.12.2019 01.02.2019-28.02.2019 06.03.2019 18.03.2019 03.04.2019 30.06.2019 до 19.07.2019 01.02.2019-28.02.2019 05.03.2019 29.03.2019 18.04.2019 20.07.2019 09.08.2019 16.08.2019 01.02.2019-28.02.2019 Поставка металлических шкафов 08.05.2019 Поставка металлических шкафов 30.05.2019 Поставка металлических шкафов 14.06.2019 Поставка металлических шкафов 26.07.2019 01.02.2019 28.02.2019 12.03.2019 18.04.2019 01.02.2019 28.02.2019 27.03.2019 15.04.2019 30.04.2019 13.06.2019 (1 партия) до 30.12.2019 |  | План на 2019 год – 12 902 540,00 рублей Фактическое исполнение – 3 351 334,59 рублей Процент исполнения на 2019 год – 25,97 % МБУК «ЦКС» УГО: заключен контракт № 012030000651800111-0093220-02 от 27.09.2018 года с ООО «ВостокБизнесСтрой» на проведение СМП на сумму 39187659, 25 руб. Освоено в 2018 году 15 328 524,50 рублей, в том числе федеральный бюджет 15 175 239,25 рублей и местный бюджет 153 285,25 рублей. Освоено в 2019 году 14 215 688,40 рублей, в том числе федеральный бюджет 14 073 531,15 рублей, местный бюджет 142 156,89 рублей, заключен договор № 223/18 от 27.09.2018 году с ООО «Приморский экспертно правовой центр» на строительный контроль на сумму 370020,00 рублей. В 2018 году оплачено 92505,00 рублей, в том числе 91579,95 рублей из федерального бюджета, из остатка средств 2018 года 925,05 рублей, в 2019 году оплачено всего за январь – сентябрь 246 680,00 рублей из них: федеральный бюджет 244 213,20 рублей, местный бюджет 2 466,80 рублей Оплата за выполнение работ по реконструкции здания ДК с.Новоникольск будет проводится на основании актов выполненных работ по унифицированной форме КС-2, КС-3 до 01.12.2019 года. Собраны коммерческие предложения на проведение аукциона на установку системы видеонаблюдения в ДК с.Новоникольск, техническое задание составлено. Извещение на проведение электронного аукциона на установку системы видеонаблюдения размещено 06.03.2019 года. Электронный аукцион на установку системы видеонаблюдения в ДК с.Новоникольск проведен 18.03.2019 года. Заключен контракт №160/19 от 03.04.2019 года с ИП Степченко Р.О. на монтаж и наладку системы видеонаблюдения на сумму 136265,96 рублей. Исполнено. Работы по монтажу и наладки системы видеонаблюдения выполнены в полном объеме Оплачено Собраны коммерческие предложения на проведение аукциона на установку АПС в ДК с.Новоникольск , техническое задание составлено. Извещение на проведение электронного аукциона на установку АПС и охранной сигнализации размещено 05.03.2019 года. Электронный аукцион на установку АПС и охранной сигнализации в ДК с.Новоникольск проведен 29.03.2019 года. Заключен контракт № 149/19 от 18.04.2019 года с ИП Суртаев А.А. на монтаж пожарной и охранной сигнализации на сумму 279957,87 рублей. Срок оказания услуг 31.10.2019 год. Работы по установке АПС в ДК с.Новоникольск начнутся после того как закончатся работы по внутренней отделки по основному контракту на выполнение СМР Оплата за выполнение работ по установке АПС планируется до 15.11.2019 года. Собраны коммерческие предложения на проведение аукциона на поставку мебели в ДК с.Новоникольск, техническое задание составлено. 27.03.2019 года размещено извещения ЕИС на проведения электронного аукциона на поставку мебели в ДК с.Новоникольск Аукцион не состоялся, поданные заявки не соответствуют требованию Федерального закона №44-ФЗ и аукционной документации, повторное размещение извещения 28.05.2019 года Заключен контракт №231/19 от 17.06.2019 года с ООО «Техноимпорт» на приобретение 3 створчатых шкафов для одежды в количестве 13 штук по 8500,00 рублей за 1 штуку, и один 3 створчатый шкаф по 9303,38 рублей на общую сумму 119 803,38 рублей, также заключены простые договора №137/19 от 01.04.2019 года с ИП Стариковой Н.Н. на изготовление гримерных столиков в количестве 3 штук по 12700,00 рублей за 1 штуку на общую сумму 38 100,00 рублей Исполнено. Заключен договор №192/19 от 27.05.2019 года с ИП Шульгина Ю.В. на приобретение 2 стеллажей на сумму 14 544,00 рублей, заключен договор №220/19 от 31.05.2019 года с ИП Гусева Е.А. на приобретение настенной панели размером 2 метра в количестве 2 штук, настенной панели 0,6 метра в количестве 2 штук, настенной панели 1,5 метра в количестве 1 штуки, мобильной вешалки в количестве 9 штук, а также стационарной вешалки в количестве 3 штук на сумму 134 150,00 рублей. Исполнено. Заключен договор № 228/19 от 11.06.2019 года с ООО «ТК-Регион» на приобретение стула «UCO black RU» в количестве 34 штук по 1273,76 за 1 штуку, банкетки МСД «Троя» в количестве 2 штук по 14363,63 рублей за 1 штуку, кресла LARK в количестве 3 штук по 2 988,30 рублей за 1 штуку на общую сумму 81 000,00 рублей. Исполнено. Заключен договор №232/19 от 18.06.2019 года с ООО «ТК-Регион» на приобретение тумбы для орг. техники Ультра в количестве 1 штуки, шкафа 5 уровнего Ультра в количестве 5 штук, шкафа гардероб Ультра в количестве 1 штуки, стола прямого Ультра в количестве 3 штук, стола эргоном. Ультра в количестве 1 штуки, конференц стола Эрго 2 в количестве 2 штук на общую сумму 90 000,00 рублей. Заключен договор «235/19 от 24.06.2019 года с ООО «НК Камчатка» на приобретение гладильной доски и утюга на общую сумму 9980,00 рублей, заключен договор №259/19 от 15.07.2019 с ИП Маханько М.А.на приобретение материалов для изготовления механики сцены для ДК с.Новоникольск на сумму 397 631,00 рублей. Исполнено. Заключен договор №067-2019-ТО с ООО «Строительно-техническая диагностическая компания» на проведение строительно-технической экспертизы пристройки ДК с.Новоникольск на сумму 96000,00 рублей. Исполнено. Заключен договор № 273/19 от 01.08.2019 года с ИП Гальчинский Эдуард Евгеньевич на изготовление и монтаж оборудования для сцены на сумму 505 548,00 рублей. Исполнено. Заключен договор № 8 от 13.09.2019 с ИП Цырульников А.В. на приобретение одежды сцены (задник 1шт. 13м*4,6м; кулисы 2шт. 2м*4,6м; занавес 1шт. 13м*4,6м; ламбрекен 1 штук 13м*1м; ламбрекен 2 шт. 13м*4,6м ) на сумму 180 000,00 рублей. Оплачено 54 000,00 рублей. Собраны коммерческие предложения на приобретение компьютерной техники в ДК с.Новоникольск , техническое задание составлено. Заключен договор №121/19 от 12.03.2019 года с ООО «Позитив +» на приобретение моноблока и МФУ на сумму 49270,00 рублей. Исполнено. Компьютерная техника в ДК с.Новоникольска поставлена и оплачена 11.04.2019 года. Собраны коммерческие предложения на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с.Новоникольск, техническое задание составлено. Извещение на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с.Новоникольск размещено 27.03.2019 года. Электронный аукцион на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с.Новоникольск проведен 17.04.2019 года. Заключен контракт № 172/19 от 29.04.2019 года с ООО «Прим МФ-лес» на изготовление и установку театральных кресел для ДК с.Новоникольск в количестве 333 штук на сумму 1250674,68 рублей. Исполнено. Поставка кресел для зрительного зала ДК с.Новоникольск будет производится после отделки зрительного зала |  |
| 30 | 5.3. | Благоустройство подведомственных парков и скверов | Выполнение и оплата работ на приобретение рассады, обрезку и вывоз поваленных деревьев, приобретение саженцев, отсыпку территории | М.Ю. Гольская Д.В. Миренков | 01.03.2019 31.11.2019 |  | План на 2019 год – 1 500 000,00 рублей; Фактическое исполнение –1 223 889,70 рублей Процент исполнения на 2019 год –81,59% МАУК « Городские парки »УГО Заключен договор б/н от 28.05.2019 года с ИП Горбенко Р.А. на поставку земли для клумб на сумму 80 000,00 рублей, заключен договор б//н от 29.05.2019 года с ИП Глава (КФХ) Тян Анисья на приобретение рассады для цветов на сумму 85 000,00 рублей, заключен договор ГПХ №1 от 03.06.2019 года с Толчин А.И. на посадку саженцев на сумму 78 889,70 рублей, авансовый отчет №109 от 27.08.2019 год на приобретение МЗ для регулирования освещения в сквере на сумму 3749,10 рублей, заключен договор №20-08/19 от 20.08.2019 года с ИП Горбенко Р.А. на обрезку деревьев на сумму 97200,00 рублей, заключен договор №27-08/19 от 27.08.2019 года с ИП Горбенко Р.А. на покос и вывоз травы на сумму 36000,00 рублей, заключен договор №19/08 от 19.08.2019 года с ИП Горбенко Р.А. на доставку земли на сумму 50 000,00 рублей. Заключен договор №б/н от 20.08.2019 года с ИП Погосов С.П. на оплату доставки биотуалетов на сумму 10500,00 рублей. Авансовый отчет №111 от 09.09.2019 года Савченко А.А. на приобретения МЗ для регулировки освещения в сквере на сумму 10714,84 рублей. Заключен договор № 82 от 12.09.2019 года с ООО «Уссурийская металлобаза» на приобретение электросварной трубы на сумму 19813,50 рублей.. Заключен договор № 81 от 12.09.2019 года с ООО «Уссурийская металлобаза» на приобретение электросварной трубы на сумму 19813,50 рублей. Заключен договор № 16/09 от 16.09.2019 год с ИП Горбенко Р.А. на обрезку сухих веток на сумму 97200,00 рублей. Заключен договор №23/09 от 23.09.2019 года с ИП Горбенко на приобретение саженцев на сумму 100000,00 рублей. Заключен договор ГПХ №2 от 23.09.2019 года с ИП Толчин АИ. На приобретение саженцев на сумму 54598,00 рублей. Заключен договор ГПХ №3 от 26.09.2019 год с ИП Толчин А.И. на приобретение саженцев на сумму 55747,00 рублей. Остаток денежных средств будет направлен на заключение договоров в 4 квартале 2019 года. Остаток денежных средств будет направлен на заключение договор в 4 квартале 2019 года. |  |
|  |  | Итого по задаче № 4 По плану на 2019г. Факт. исполнение % исполнения |  |  |  |  | 20 203 361,00рублей 5 823 533,34 рублей 28,82% |  |
| Мероприятия по исполнению задачи №5 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Уссурийского городского округа» |
| 31 | 6.2. | Разработка охранных зон и границ территорий памятников истории и культуры | Заключение договоров на определение границ территорий 4-х ОКН (Сооружение - братская могила, красногвардейцам погибшим за Советскую власть в бою с японскими интервентами 4-6 июля 1918 года, Сооружение – могила Писарева Константина Исидоровича первого председателя исполкома сельского совета убитого кулаками, Сооружение захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года, Сооружение- Памятник (Борцам за Власть Советов) Выполнение работ по определению границ территории 4-х ОКН (Сооружение - братская могила, красногвардейцам погибшим за Советскую власть в бою с японскими интервентами 4-6 июля 1918 года, Сооружение – могила Писарева Константина Исидоровича первого председателя исполкома сельского совета убитого кулоками, Сооружение захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года. Сооружение –Памятник (Борцам за власть Советов) Заключение договоров на определение границ территорий 2-ух ОКН при возможной дополнительной передачи | Ю.В.Богданова Специалист МКУ УГО управления благоустройства Е.Н. Лопатина | 01.03.2019 15.03.2019 16.03.2019 01.06.2019 02.07.2019 31.12.2019 |  | План на 2019 год – 1 090 000,00 рублей Фактическое исполнение –400 000,00рублей Процент исполнения на 2019 год –36,70% МБУК «Уссурийский музей» УГО: план 600 000,00 рублей, фактически исполнено 400 000,00рублей Заключен договор №3 от 01.07.2019 года с ООО «Эксперт-К» на сумму 95 679, 59 рублей на разработку проектов границ территории ОКН Братская могила красногвардейцев пос. Партизан, заключен договор №4 от 01.07.2019 года с ООО «Эксперт-К» на сумму 95 679,59 на разработку проектов границ территории ОКН –Могила Писарева – Новоникольск, заключен договор №5 от 01.07.2019 года с ООО «Эксперт – К» на сумму 95 679,59 рублей на разработку проектов границ территории захоронения воинов Сов. Армии с.Корфовка, заключен договор №6 от 01.07.2019 года с ООО «Эксперт- К» на сумму 95 679,59 рублей на разработку проектов границ территории памятника Борцам Уссурийска, заключен договор №7 от 01.07.2019 года с ООО «Эксперт- К» на сумму 95 679,59 на разработку проектов границ Могилы партизана венгра с.Раковка МКУ УГО управление благоустройства: план 490 000,00 рублей, фактически исполнено 0 рублей Заключен контракт №34/28 от 20.05.2019 года с ООО « Техно строй комплект » Свердловская область на сумму 490 000,00 рублей на выполнение работ по определению границ территорий 4-х ОКН. Работы ведутся, оплата будет производиться по факту выполненных работ. Выполнение работ планируется до 30.10.2019 года |  |
| 32 33 | 6.5. 6.7. | Проведение оценки стоимости объектов культурного наследия (35 шт.) Текущий ремонт, содержание и благоустройство памятников, мемориальных объектов Воинской славы, объектов культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, комплексные мероприятия по видеофиксации противоправных действий в отношении объектов культурного наследия | Проведение оценки стоимости объектов культурного наследия (35шт.) Заключение договоров и выполнение работ на проведение ремонта и благоустройство 12 памятников. Заключение договора и выполнение работ по благоустройству ГРУ «Вечный огонь» (приобретение газа) Заключение договора и выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Стены памяти Мемориального комплекса Уссурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. Покос травы, уборка мусора, уборка снега, промывка | М.Ю. Гольская Заместитель начальника формирования и учета муниципального имущественных отношений администрации УГО К.В. Ковалева (К.В. Ковалева) М.Ю.Гольская; Ю.В.Богданова Специалист МКУ УГО управления благоустройства Е.Н. Лопатина | 09.01.2019 31.12.2019 15.01.2019 31.12.2019 15.01.2019 31.12.2019 15.01.2019 20.11.2019 31.12.2019 |  | План на 2019 год 50 000,00,00 рублей Фактическое исполнение – 9000,00 рублей Процент исполнения на 2019 год –18% Комитет по управлению имуществом администрации УГО: Заключен муниципальный контракт №20 от 25 марта 2019 года на оказание услуг по оценке оценочной стоимости исторического сооружения - могила героя Советского Союза гвардии капитана Денисенко Сергея Петровича на сумму 3000,00 рублей, заключен муниципальный контракт №38 от 21 мая 2019 года на оказание услуг по оценки оценочной стоимости исторических сооружений – могила Героя Советского Союза генерала- лейтенанта Васильева Василия Петровича, командующего войсками 1-ой Краснознаменной армии дальневосточного фронта, могила Героя Советского Союза младшего сержанта Ефимова Василия Мефодьевича на сумму 6000,00 рублей. План на 2019 год – 2 013 600,00 рублей Фактическое исполнение – 1 362 501,83 рублей Процент исполнения на 2019 год – 67,66% МБУК « Уссурийский музей » УГО: план 1 652 770,00 рублей, фактическое исполнение – 1 362 501,83 рублей, Заключен договор №1 от 09.01.2019 года с ООО « Эксперт К » на сумму 96600,56 рублей на уборку территории 14 памятников, заключен договор№19022НД от 25.04.2019 года с ИП Гижицкий М.И. на сумму 14 045,92 рублей на уборку 3 памятников: 1. Братское захоронение 14 воинов особой краснознаменной Дальневосточной армии погибших в бою с китайскими милитаристами, под Мишаньфу, 2. Захоронение воинов советской армии, падших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года, 3.Памятник рабочим шахтерам погибшим в годы ВОВ, заключен договор №2 от 01.04.2019 с ООО «Эксперт» на сумму 99 722 ,64 рубля на уборку территорий 14 памятников на территории УГО. Заключен договор № 2/1 от 24.01.2019 года с АО «Приморский газ» на поставку газа на сумму 16767,74 рублей, заключен договор № 1 от 01.02.2019 года с ООО « Центр газовых технологий « Приморье » на поставку газа на сумму 361200 рублей. Оплачено 36 498,00 рублей. Заключен договор №1 от 01.02.2019 года с ООО «Центр газовых технологий «Приморье» на поставку газа на сумму 361200 рублей. Заключен договор № 1 от 01.02.2019 года с ООО «Центр газовых технологий «Приморье» на заправку газом на сумму 86814,00 рублей. Заключен договор №5-2019 от 17.09.2019 года с ООО «Центр газовых технологий «Приморье» на проведение замены крана подачи газа на сумму 20210,00 рублей Заключен договор №1 от 16.04.2019 года с ООО « Дальстоун » на сумму 399 944,00 рублей на выполнение работ по ремонту стены памяти Мемориального комплекса Уссурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг. Оплачено 119983,20 рублей. Заключен договор № 42 от 07.05.2019 года с ИП Багмет М.В. на сумму 20 000,00 рублей на помывку памятника по адресу Краснознаменная 80, заключен договор № 41 от 07.05.2019 года ИП Багмет М.В. на сумму 5500,00 рублей на помывку памятника по адресу Некрасова 66. заключен договор № 26 от 15.04.2019 года ИП Багмет М.В. на сумму 3600,00 рублей на помывку памятника, заключен договор № 26 от 20.02.2019 года с ИП Багмет М.В.на сумму 20.000,00 рублей на помывку памятника. Заключен договор №62 от 21.06.2019 год с ИП Багмет М.В на сумму 20000,00 рублей на помывку памятника по адресу Краснознаменная 80. Заключен договор №07 от 12.07.2019 года с ООО «Дальстоун» на текущий ремонт монумента воинам землякам по адресу Березовая 5 на сумму 33657,00 рублей. Заключен договор №08 от 12.07.2019 года с ООО «Дальстоун» на текущий ремонт памятника Борцам за власть Советов по адресу Некрасова 66 на сумму 33698,00 рублей. Заключен договор №09 от 12.07.2019 с ООО «Дальстоун» на текущий ремонт памятника рабочим шахтерам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг по адресу Теодора Тихого на сумму 32640,00 рублей. Заключен договор №01 от 16.04.2019 года с ООО «Дальстоун» на текущий ремонт мемориального комплекса на сумму 399 944,00 рублей. Заключен договор №26 от 15.04.2019 года с ИП Багмет М.В. на помывку памятника по адресу Некрасова 66 на сумму 3600,00 рублей. Заключен договор №3-20 от 09.08.2019 года ООО «Центр газовых технологий «Приморье» на ремонт арматуры и замена регулятора давления 36600,00 рублей. Заключен договор №1 от 03.09.2019 года с ИП Гижицкий М.И. на гравильные работы на сумму 10000,00 рублей. Заключен договор №07 от 12.07.2019 года с ООО «Дальстоун» на текущий ремонт монументов воинам землякам по адресу Березовая 5, на сумму 33675,00 рублей, Заключен договор №08 от 12.07.2019 года с ООО «Дальстоун» на текущий ремонт памятника Борцам за власть Советов по адресу Некрасова 66, Заключен договор №09 от 12.07.2019 года с ООО «Дальстоун» на текущий ремонт памятника рабочим шахтерам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 по адресу Теодора Тихого. Заключен договор №79 от 29.08.2019 года с ИП Багмет на помывку памятника площадь победы на сумму 20000,00 рублей. Заключен договор №21 от 16.09.2019 года с ООО «Дальстоун» на приобретение гранитной плитки на проведение текущего ремонта площади победы на сумму 285961,00 рублей. Остаток денежных средств будет направлен на заключение договоров в 4 квартале 2019 года. МКУ УГО управление благоустройства: план 360830,00 рублей, фактически исполнено 59 101,83 рублей заключен контракт №41/27 от 13 мая 2019 года с ИП Усиков Е.С. на сумму 106444,85 рублей на благоустройство объектов культурного наследия, оплата производится на основании актов выполненных работ |  |
|  |  | Итого по задаче № 5: По плану на 2019г. Факт. исполнение % исполнения |  |  |  |  | 3 153 600,00 рублей 1 771 501,83 рублей 56,17% |  |
|  |  | Всего по программе: По плану на 2019г. Факт. исполнение % исполнения |  |  |  |  | 405 931 243,11 рублей 272 672 317,00 рублей 67,17% |  |

Примечание: Процент исполнения по программе рассчитан исходя из плановых показателей

| Начальник управления культуры | Е.С.Ким |
| --- | --- |
| Начальник финансово-экономического отдела Исп. Усанова Е.А .33-58-57 | М.Ю. Гольская |