Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества

в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы

за первое полугодие 2018 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной програм- мы (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | 1. | 1. Реализация проекта «Открытый муниципалитет» | Всего: 14 384,60 | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 11.01.2018 по 31.12.2018 |  |  |  |
| 2. | 2 | 1.2. Организация и проведение пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации (далее - СМИ) | 1. Выявление потребности в организации пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации через проведение «часа редакторов». 2. Организация пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации. 3. Проведение пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | два раза в месяц в течение года в течение 2-х недель после выявления потребности в течение месяца после выявления потребности |  |  | Потребности в организации пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов среди редакций СМИ не выявлено |
| 3. | 1.2. | Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме | Обновление данных об электронных и печатных СМИ, распространяемых на территории Уссурийского городского округа | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | 16.04.2018 16.07.2018 16.10.2018 28.12.2018 |  | Реестр актуализирован 16.04.2018 |  |
| 4. | 5 | 1.4. Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа | I.Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления Уссурийского городского округа: 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта на опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации. 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта муниципального контракта на опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации. 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта на опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Направление на размещение проекта контракта на опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации на электронной площадке. 6. Заключение контракта на опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации с победителем конкурсной процедуры 7. Прием выполненных услуг. 8. Направление на оплату выполненных услуг. II.Оказание информационных услуг по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления в периодическом печатном издании (газете): 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта на оказание информационных услуг. 2. Сбор коммерческих предложений. 3. Разработка проекта муниципального контракта на оказание информационных услуг. 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта на оказание информационных услуг в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Направление на размещение проекта контракта на оказание информационных услуг на электронной площадке. 6. Заключение контракта на оказание информационных услуг с победителем конкурсной процедуры. 7. Прием выполненных услуг. 8. Направление на оплату выполненных услуг. III. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта на размещение информации. 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта муниципального контракта на размещение информации. 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта на размещение информации в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Направление на размещение проекта контракта на размещение информации на электронной площадке. 6. Заключение контракта на размещение информации с победителем конкурсной процедуры 7. Прием выполненных услуг. 8. Направление на оплату выполненных услуг. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | В течение года декабрь 2017 – май 2018 декабрь 2017 – май 2018 декабрь 2017 – май 2018 декабрь 2017 – май 2018 декабрь 2017 – май 2018 январь 2018 – июнь 2018 июль 2018 – декабрь 2018 июль 2018 – декабрь 2018 не позднее 25 декабря 2018 года ежеквартально ежеквартально ежеквартально ежеквартально ежеквартально ежеквартально ежеквартально ежеквартально ежеквартально январь-февраль один раз в полгода январь-февраль ежеквартально ежеквартально январь-сентябрь ежеквартально ежеквартально | с 11.01.2018 по 31.12.2018 | Заключен и оплачен договор № 1 от 12.01.2018 года на оказание информационных услуг в печатном издании с ИП Казаченко Л.Ю. на сумму 95 659,20 рублей. Заключен и оплачен договор № 2 от 23.01.2018 года на оказание информационных услуг в печатном издании с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 79 507,20 рублей. Заключен и оплачен контракт № 2 от 11.01.2018 года на оказание информационных услуг по опубликованию НПА и иной официальной информации с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 458 250,00 рублей. Заключен контракт № 0120300006518000039-0151796-01 от 01.03.2018 года на оказание услуг по опубликованию НПА и иной официальной информации органов МСУ в периодическом печатном издании с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на сумму 1100000,00 рублей. Заключен и оплачен контракт № 1 от 21.12.2017 года на оказание информационных услуг на телеканале с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 496 666 рублей. Заключен и оплачен контракт № 3 от 22.01.2018 года на оказание информационных услуг на телеканале с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 496 666 рублей. Заключен и оплачен контракт № 0120300006518000038-0151796-01 от 27.02.2018 года на оказание информационных услуг на телеканале с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1015000,00 рублей. Заключен и оплачен контракт № 4 от 13.02.2018 года на оказание информационных услуг с ООО «Прима Медиа» на сумму 99 433,00 рублей. Заключен контракт № 0120300006518000032-0151796-01 от 21.02.2018 года на оказание услуг по изготовлению и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления на региональном телеканале с эфирной и кабельной сетью вещания с зоной охвата – территория Приморского края с ФГУП «ВГТРК» на сумму 800 429,00 рублей. Оплачен 1 этап исполнения контракта на сумму 266 809,77 рублей. Заключен контракт № 5 от 12.03.2018 года на оказание информационных услуг с ООО «ДВЦПИ» на сумму 95 200 рублей. Заключен контракт № 0120300006518000065-0151796-02 от 21.02.2018 года на оказание услуг по изготовлению и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления на региональном телеканале с эфирной и кабельной сетью вещания с зоной охвата – территория Приморского края с ООО «СТВ» на сумму 800 429,33 рублей. Заключен контракт № 7 от 01.06.2018 года на оказание информационных услуг с ООО «Прима Медиа» на сумму 99 433,00 рублей. Заключен контракт № 0120300006518000084-0151796-01 от 06.06.2018 года на оказание информационных услуг на телеканале с МУП ТК «Телемикс» УГО на сумму 1015000,00 рублей. |  |
| 5. | 6 | 1.5. Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | I. Изготовление ежегодного отчета главы администрации Уссурийского городского округа: 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта на изготовление ежегодного отчета. 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта муниципального контракта на изготовление ежегодного отчета. 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта на изготовление ежегодного отчета в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Направление на размещение проекта контракта на изготовление ежегодного отчета на электронной площадке. 6. Заключение контракта на изготовление ежегодного отчета с победителем конкурсной процедуры 7. Прием выполненных услуг. 8. Направление на оплату выполненных услуг. II. Изготовление (приобретение) полиграфической продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа 1.Разработка технического задания для подготовки проекта договора изготовления полиграфической продукции. 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта договора изготовления полиграфической продукции. 4. Направление на согласование проекта договора на изготовления полиграфической продукции в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Заключение договора на изготовления полиграфической продукции на исполнение услуг. 6. Прием выполненных услуг. 7. Направление на оплату выполненных услуг. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 01.02.2018 по 04.05.2018 с 01.02.2018 по 02.02.2018 с 05.02.2018 по 15.02.2018 с 16.02.2018 по 26.02.2018 с 27.02.2018 по 07.03.2018 с 12.03.2018 по 15.03.2018 с 19.03.2018 по 29.03.2018 с 19.04.2018 по 04.05.2018 с 07.05.2018 по 23.05.2018 с 02.04. 2018 по 09.04.2018 с 10.04. 2018 по 16.04.2018 с 17.04.2018 по 23.04.2018 с 24.04.2018 по 30.04.2018 с 30.04.2018 по 07.05.2018 с 15.05.2018 по 25.05.2018 с 28.05.2018 по 13.06.2018 | с 01.02.2018 по 04.05.2018 | Заключен и оплачен контракт № 6 от 16.04.2018 года на оказание услуг по тиражированию отчета главы администрации Уссурийского городского округа на сумму 38 000 рублей. Заключен и оплачен договор № 4 от 27.04.2018 года на изготовление (приобретение) полиграфической продукции с ЗАО «Полицентр» на сумму 18 275 рублей. |  |
| 6 | 8 | 1.7.Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации. Предоставление субсидии победителям конкурса | 1. Прием заявок на участие в конкурсе социально значимых проектов в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа № 777-НПА от 13 марта 2017 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации» 2. Рассмотрение заявок и вынесение решения о допуске их к конкурсу социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации 3. Заседание экспертной комиссии 4. Опубликование результатов работы экспертной комиссии 5.Заключение соглашений с Победителями. 6. Перечисление субсидий. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 15.01.2018 по 22.01.2018 с 22.01.2018 по 26.01.2018 30.01.2018 02.02.2018 с 02.02.2018 по 01.03.2018 с 01.03.2018 по 15.12.2018 | с 15.01.2018 по 22.01.2018 с 22.01.2018 по 26.01.2018 30.01.2018 02.02.2018 с 02.02.2018 по 20.02.2018 с 01.03.2018 по 15.12.2018 | Принято 6 заявок Допущено 6 заявок Заключено 13 соглашений на реализацию социально значимых проектов Перечислено 2786810 рублей субсидий. |  |
| 7. | 8 | 1.7. Проведение тренингов и семинаров для работников СМИ и информагентств | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта договора на проведение тренингов и семинаров для работников СМИ и информагентств. 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта договора на проведение тренингов и семинаров для работников СМИ и информагентств. 4. Направление на согласование проекта договора на проведение тренингов и семинаров для работников СМИ и информагентств в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Заключение договора на проведение тренингов и семинаров для работников СМИ и информагентств на выполнение услуг. 6. Прием выполненных услуг. 7. Направление документов на оплату выполненных услуг. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 01.08.2018 по 10.08.2018 с 13.08.2018 по 20.08.2018 с 21.08.2018 по 30.08.2018 с 03.09.2018 по 10.09.2018 с 11.09.2018 по 21.09.2018 с 01.11.2018 по 05.11.2018 с 06.11.2018 по 21.11.2018 |  | Заключен и оплачен договор № 7 от 28.05.2018 на оказание услуг с ООО «Т-Лэнд» на сумму 50 000,00 рублей. | . |
| 8. | 9. | 2. Реализация проекта «Гражданские инициативы как источник информации в решении вопросов местного значения» |  | Начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 11.01.2018по 31.12.2018 |  |  |  |
| 9. | 10. | 2.1. Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта на организацию и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры 7. Прием выполненных услуг. 8. Направление документов на оплату | главный специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Федусенко А.В. | с 01.02.2018 по 07.02.2018 с 08.02.2018 по 13.02.2018 с 14.02.2018 по 20.02.2018 с 21.02.2018 по 05.03.2018 с 06.03.2018 по 16.03.2018 с 19.03.2018 по 22.03.2018 с 23.03.2018 по 27.03.2018 с 28.03.2018 по 12.04.208 |  | 1. Заключен и оплачен договор купли продажи №1 (приобретение продуктов для кофе брейка) от 17.04.2018 года на сумму 53,500 тыс. руб. 2. Заключен и оплачен муниципаль- ный контракт на оказание услуги по нанесению логотипа «Школа управдома» № 79 от 07.05.2018 года. |  |
| 10. | 11. | 2.2. Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта на проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации УГО 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры 7. Прием выполненных услуг. 8. Направление документов на оплату выполненных услуг. | главный специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Федусенко А.В. | с 01.08.2018 по 08.08.2018 с 09.08.2018 по 13.08.2018 с 13.08.2018 по 23.08.2018 с 24.08.2018 по 10.09.2018 с 11.09.2018 по 21.09.2018 с 24.09.2018 по 26.09.2018 с 27.09.2018 по 03.09.2018 с 03.10.2018 по 18.10.2018 |  |  |  |
| 11 | 12. | 2.3. Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориаль-ного общественного самоуправления» (денежные выплаты) | 1. Проведение собраний-конференций по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование списков лидеров ТОС, получателей денежных выплат, с депутатами Думы Уссурийского городского округа. 2. Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка членов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат. 3. Направление документов на оплату | главный специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н. | 02.07.2018 по 31.08.2018 с 03.09.2018 по 05.11.2018 с 03.12.2018 по 20.12.2018 |  |  |  |
| 12 | 13 | 2.4. Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров общественников) | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров общественников). 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры 7. Прием выполненных услуг. 8. Направление документов на оплату выполненных услуг. | главный специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н. | с 19.09.2018 по 27.09.2018 с 28.09.2018 по 04.10.2018 с 05.10.2018 по 16.10.2018 с 17.10.2018 по 02.11.2018 с 05.11.2018 по 15.11.2018 с 16.11.2018 по 20.11.2018 с 21.11.2018 по 28.11.2018 с 29.11.2018 по 17.12.2018 |  |  |  |
| 13. | 14. | 2.5. Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта на проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры 7. Прием выполненных услуг. 8. Направление документов на оплату выполненных услуг. | главный специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Федусенко А.В. | с 01.08.2018 по 08.08.2018 с 09.08.2018 по 13.08.2018 с 13.08.2018 по 23.08.2018 с 24.08.2018 по 10.09.2018 с 11.09.2018 по 21.09.2018 с 24.09.2018 по 26.09.2018 с 27.09.2018 по 02.10.2018 с 03.10.2018 по 18.10.2018 |  |  |  |
| 14. | 15. | 2.6. Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры 7. Прием выполненных услуг. 8. Направление документов на оплату выполненных услуг. | старший специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Волкова. А А. | с 01.08.2018 по 08.08.2018 с 09.08.2018 по 13.08.2018 с 13.08.2018 по 23.08.2018 с 24.08.2018 по 10.09.2018 с 11.09.2018 по 21.09.2018 с 24.09.2018 по 26.09.2018 с 27.09.2018 по 02.10.2018 с 03.10.2018 по 18.10.2018 |  |  |  |
| 15. | 16. | 2.7. Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры 7. Прием выполненных услуг. 8. Направление документов на оплату выполненных услуг. | главный специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н. | с 04.06.2018 по 11.06.2018 с 13.06.2018 по 15.06.2018 с 18.06.2018 по 25.06.2018 с 26.06.2018 по 11.07.2018 с 12.07.2018 по 23.07.2018 с 24.07.2018 по 27.08.2018 с 30.07.2018 по 03.08.2018 с 06.08.2018 по 21.08.2018 | Проект муниципаль-ного контракта в стадии согласования в отраслевых (функциональных) органах администрации. |  |  |
| 16. | 17. | 2.8. Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформирован-ных на базе органов территориаль-ного общественного самоуправления Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры 7. Прием выполненных услуг. 8. Направление документов на оплату выполненных услуг. | главный специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Федусенко А.В. | с 02.04.2018 по 09.04.2018 с 10.04.2018 по 16.04.2018 с 17.04.2018 по 24.04.2018 с 24.04.2018 по 10.05.2018 с 11.05.2018 по 21.05.2018 22.05.2018 по 25.05.2018 с 28.05.2018 по 31.05.2018 с 01.06.2018 по 15.06.2018 |  | Заключен муниципаль-ный контракт № 0120300006518000094-0151796-02 от 13.06.2018г (на оказание услуги по проведению Фестиваля) на сумму 200,000 тыс. руб. |  |
| 17. | 18. | 2.9. Проведение массовых спортивных соревнований между органами территориального общественного самоуправления (поощрительные призы и награды участникам) | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения массовых спортивных соревнований между органами территориального общественного самоуправления (поощрительные призы и награды участникам) 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке. 6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры 7. Прием выполненных услуг. 8. Направление документов на оплату выполненных услуг. | главный специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н. | с 01.03.2018 по 05.03.2018 с 06.03.2018 по 12.03.2018 с 13.03.2018 по 22.03.2018 с 23.03.2018 по 30.03.2018 с 02.04.2018 по 18.04.2018 с 19.04.2018 по 23.04.2018 с 24.04.2018 по 27.04.2018 с 03.05.2018 по 16.05.2018 |  | Заключен и оплачен муниципаль-ный контракт № 0120300006518000098-0151796-02 от 13.06.2018 г (на оказание услуги по проведению массовых спортивных соревнований) на сумму 200,000 тыс. руб. |  |
| 18. | 19. | 2.10. Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. | 1. Направление информации для размещения, о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса. 2.Прием заявок об участии в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС. 3. Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных - отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра-конкурса. 4. Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей. 5. Направление документов на награждение победителей смотра-конкурса. | старший специалист 1 разряда управления по связям с обществен-ностью и взаимодействию с силовыми структурами Волкова. А А. | с 03.09.2018 по 14.09.2018 с 17.09.2018 по 28.09. 2018 с 01.10.2018 по 08.10.2018 с 9.10.2018 по 16.10.2018 с 17.10.2018 по 31.10.2018 |  |  |  |
| 19 | 20 | 2.11. Организация и проведение мероприятий органов территориального общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания к договору на организацию и проведение мероприятий органов территориального общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа 2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. 3. Заключение договора. 4. Контроль исполнения договора, приемка товара |  | с 01.02.2018 по 09.02.2018 с 12.02.2018 по 22.02.2018 с 01.03.2018 по 12.03.2018 с 01.03.2018 по 30.04.2018 |  | начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. |  |