Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества

в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы

за первое полугодие 2017 год

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприя-тий муници-пальной програм- мы (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумму | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | 1. | Реализация проекта «Открытый муниципалитет» | Всего: | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 10.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  |
| 2. | 1.1. | Организация и проведение пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации (далее - СМИ) | 1. Выявление потребности в организации пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации через проведение «часа редакторов». 2. Организация пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации. 3. Проведение пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | два раза в месяц в течение года в течение 2-х недель после выявления потребности в течение месяца после выявления потребности |  |  | Потребности в организации пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов среди редакций СМИ не выявлено |
| 3. | 1.2. | Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме | Обновление данных об электронных и печатных СМИ, распространяемых на территории Уссурийского городского округа | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | 15.04.2017 15.07.2017 15.10.2017 30.12.2017 | 15.04.2017 15.07.2017 |  |  |
| 6. | 1.5 | Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Уссурийского городского округа | I.Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления: 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. 2. Разработка проекта муниципального контракта. 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Размещение проекта контракта в сети Интернет. 5. Заключение контракта на исполнение услуг. 6. Прием выполненных услуг. 7. Оплата выполненных услуг. II.Оказание информационных услуг по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления в периодическом печатном издании: 1.Разработка технического задания для подготовки муниципального контракта 2. Разработка проекта муниципального контракта. 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Размещение проекта контракта в сети Интернет. 5. Заключение контракта на исполнение услуг 6.Прием выполненных услуг 7. Оплата выполненных услуг III. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на телеканале 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. 2. Разработка проекта муниципального контракта. 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Размещение проекта контракта в сети Интернет. 5. Заключение контракта на исполнение услуг. 6. Прием выполненных услуг. 7. Оплата выполненных услуг. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | ежеквартально ежеквартально ежеквартально | с 19.01.2017 по 31.04.2017 | Заключен и оплачен контракт № 01 от 19.01.2017 с ОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на оказание информационных услуг в печатном издании (НПА) на сумму 458 250 рублей Оплачен договор № 02 от 02.02.2017 с ОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на оказание информационных услуг в печатном издании на сумму 60 060 рублей Заключен контракт № 11 от 30.03.2017 с ОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на оказание информационных услуг в печатном издании на сумму 458 250 рублей Заключен и оплачен договор № 13 от 07.04.2017 с ОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на оказание информационных услуг в печатном издании на сумму 31 324 рублей Заключен и оплачен контракт № 06 от 27.02.2017 с ОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на оказание информационных услуг в печатном издании на сумму 200 000 рублей Заключен и оплачен контракт № 02 от 24.01.2017 с МУП ТК «Телемикс» на оказание информационных услуг на телеканале на сумму 496 600 рублей Заключен контракт и оплачен (50%) № 03 от 13.02.2017 с МУП ТК «Телемикс» на оказание информационных услуг на телеканале Лед-панель на сумму 200 000 рублей Заключен и оплачен контракт № 04 от 16.02.2017 с МУП ТК «Телемикс» на оказание информационных услуг на телеканале бегущей строкой на сумму 300 000 рублей Заключен контракт № 05 от 27.02.2017 с ООО СТВ на оказание информационных услуг на сумму 204 489,06 рублей Заключен и оплачен договор № 04 от 09.02.2017 с МУП ТК «Телемикс» УГО на оказание информационных услуг на телеканале на сумму 96 900 рублей Заключен и оплачен договор № 05 от 09.02.2017 с МУП ТК «Телемикс» УГО на оказание информационных услуг на телеканале на сумму 96 900 рублей Заключен и оплачен договор № 06 от 09.02.2017 с МУП ТК «Телемикс» УГО на оказание информационных услуг на телеканале на сумму 96 900 рублей Заключен и оплачен договор № 09 от 02.03.2017 с МУП ТК «Телемикс» УГО на оказание информационных услуг на телеканале на сумму 96 900 рублей Заключен и оплачен договор № 10 от 02.03.2017 с МУП ТК «Телемикс» УГО на оказание информационных услуг на телеканале на сумму 96 900 рублей Заключен и оплачен договор № 11 от 02.03.2017 с МУП ТК «Телемикс» УГО на оказание информационных услуг на телеканале на сумму 96 900 рублей Заключен и оплачен контракт № 07 от 07.03.2017 с МУП ТК «Телемикс» на оказание информационных услуг на сумму 496 600 рублей Заключен контракт № 08 от 09.03.2017 с ВГТРК на оказание информационных услуг на сумму 297 778,31 рублей Заключен и оплачен контракт № 10 от 28.03.2017 с МУП ТК «Телемикс» на оказание информационных услуг на сумму 496 666,60 рублей Заключен и оплачен контракт № 12 от 05.05.2017 с МУП ТК «Телемикс» на оказание информационных услуг на сумму 496 666,00 рублей Заключен и оплачен контракт № 13 от 18.05.2017 с МУП ТК «Телемикс» на оказание информационных услуг на сумму 496 666,00 рублей Заключен и оплачен контракт № 14 от 22.05.2017 с МУП ТК «Телемикс» на оказание информационных услуг на сумму 496 666,00 рублей Заключен контракт № 15 от 26.05.2017 с ОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на оказание информационных услуг на сумму 150 000 рублей Заключен контракт № 16 от 29.05.2017 с ОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на оказание информационных услуг на сумму 458 250 рублей Заключен контракт № 17 от 05.06.2017 с НУ ИА «АС Медиа» на оказание информационных услуг на сумму 149 700 рублей Заключен контракт № 18 от 05.06.2017 с ООО «Радио-Ком» на оказание информационных услуг на сумму 100 000 рублей Заключен контракт № 19 от 05.06.2017 с ООО «СТВ» на оказание информационных услуг на сумму 204 489,06 рублей Заключен контракт № 20 от 08.06.2017 с ВГТРК на оказание информационных услуг на сумму 297 778,31 рубля Заключен контракт № 21 от 13.06.2017 с ООО «Прима Медиа» на оказание информационных услуг на сумму 149 600 рублей Заключен и оплачен контракт № 22 от 26.06.2017 с МУП ТК «Телемикс» на оказание информационных услуг на сумму 496 666,00 рублей Заключен и оплачен договор № 17 от 26.05.2017 с ОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» на оказание информационных услуг на сумму 23 010 рублей |  |
| 7. |  | 1.6. Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа | I. Изготовление ежегодного отчета главы администрации Уссурийского городского округа: 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. 2. Разработка проекта муниципального контракта. 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Размещение проекта муниципального контракта в сети Интернет. 5. Заключение муниципального контракта на исполнение услуг. 6. Прием выполненных услуг. 7. Оплата выполненных услуг. II. Подготовка и издание сборника «Гражданские инициативы» 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. 2. Разработка проекта муниципального контракта. 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Размещение проекта муниципального контракта в сети Интернет. 5. Заключение муниципального контракта на исполнение услуг. 6. Прием выполненных услуг. 7. Оплата выполненных услуг. III. Изготовление (приобретение) полиграфической продукции 1.Разработка технического задания для подготовки проекта договора. 2. Разработка проекта договора. 3. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Заключение договора на исполнение услуг. 5. Прием выполненных услуг. 6. Оплата выполненных услуг. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 01.02.2017 по 01.06.2017 |  | Заключен контракт № 09 от 27.03.2017 с ИП Пазычева Е.Е. на изготовление печатной продукции на сумму 35 700 рублей Заключен договор № 1 от 26.01.2017 с ИП Пазычева Е.Е. на изготовление печатной продукции на сумму 3 000 рублей Заключен договор № 3 от 03.02.2017 с ИП Митус М.М. на изготовление печатной продукции на сумму 6 900 рублей Заключен и оплачен договор № 7 от 17.02.2017 с ЗАО «Полицентр» на изготовление печатной продукции на сумму 35 620 рублей Заключен и оплачен договор № 8 от 21.02.2017 с ИП Митус М.М. на изготовление печатной продукции на сумму 25 500 рублей Заключен и оплачен договор № 8 от 21.02.2017 с ИП Митус М.М. на изготовление печатной продукции на сумму 25 500 рублей Заключен и оплачен договор № 14 от 07.04.2017 с ЗАО «Полицентр» на изготовление печатной продукции на сумму 9960 рублей Заключен и оплачен договор № 15 от 04.05.2017 с ЗАО «Полицентр» на изготовление печатной продукции на сумму 9960 рублей Заключен и оплачен договор № 16 от 22.05.2017 с ИП Митус М.М. на изготовление печатной продукции на сумму 9500 рублей Заключен договор № 18 от 04.07.2017 с ИП Михидченко на изготовление печатной продукции на сумму 99 900 рублей |  |
| 8 | 1.7. | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации. Предоставление субсидии победителям конкурса | 1. Разработка и утверждение проекта постановления администрации Уссурийского городского округа о проведении конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации. 2. Проведение конкурса социально значимых проектов в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа 3. Заключение соглашений с Победителями. 4. Перечисление субсидий. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 09.01.2017 по 20.01.2017 с 05.02.2017 по 16.02.2017 с 16.02.2017 по 26.02.2017 с 01.03.2017 по 29.12.2017 | с 09.01.2017 по 13.03.2017 с 14.03.2017 по 06.04.2017 с 06.04.2017 по 06.06.2017 с 01.05.2017 по 29.12.2017 | Принято постановление администрации Приморского края № 777-НПА от 13.03.2017 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации». Конкурс проведен 04 апреля 2017 года Заключены 12 соглашений на сумму 4308880,00 рублей. |  |
| 9. | 1.8. | Проведение тренингов и семинаров для работников СМИ и информагентств | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта договора. 2. Разработка проекта договора. 3. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Заключение договора на исполнение услуг. 5. Прием выполненных услуг. 6. Оплата выполненных услуг. | Начальник отдела пресс-службы Тесленко О.А. | с 01.09.2017 по 20.01.2017 с 01.09.2017 по 10.09.2017 с 11.09.2017 по 01.10.2017 с 02.10.2017 по 10.10.2017 с 01.11.2017 по 06.11.2017 с 07.11.2017 по 23.11.2017 |  |  | В результате измененний, внесенных в программу «Развитие информационного общества» на 2017-2020 годы, финансирование данного мероприятия в 2017 году не предусмотрено. |
| 10. | 2. | Реализация проекта «Гражданские инициативы как источник информации в решении вопросов местного значения» |  | Начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | с 10.01.2017 по 31.12.2017 |  |  |  |
| 11. | 2.1. | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья | 1.Разработка технического задания для подготовки муниципального контракта. 2. Разработка проекта муниципального контракта. 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Размещение конкурсной документации на сайте госзакупок. 5. Заключение контракта. 6. Оплата выполненных услуг. | Начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | март 2017г. | март-апрель 2017г. | 1.Муниципальный контракт № 2 (приобретение блокнотов) от 10.04.2017 на сумму 12,60 тыс. руб. 2.Договор купли продажи №1 (приобретение продуктов для кофе брейка) от 03.03.2017 на сумму 70,00 тыс. руб. 3. Муници-пальный контракт №3 (приобретение сувенирной продукции) от 11.04.2017 на сумму 21,00 тыс. руб. |  |
| 12. | 2.2. | Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки муниципального контракта 2. Разработка проекта муниципального контракта. 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Размещение конкурсной документации на сайте госзакупок. 5. Заключение контракта. 6. Оплата выполненных услуг. | Начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | октябрь 2017 г. |  |  |  |
| 13. | 2.3. | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориаль-ного общественного самоуправления» (денежные выплаты) | 1. Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат. 2. Предоставление денежных выплат. | Начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | декабрь 2017г. |  |  |  |
| 14. | 2.4. | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров общественников) | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. 2. Разработка проекта муниципального контракта. 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Размещение конкурсной документации на сайте госзакупок. 5. Заключение контракта. 6. Оплата выполненных услуг. | Начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | сентябрь 2017 г. |  |  |  |
| 15. | 2.5. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. 2. Разработка проекта муниципального контракта. 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Размещение конкурсной документации на сайте госзакупок. 5. Заключение контракта. 6. Оплата выполненных услуг. | Начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | октябрь 2017г. |  |  |  |
| 16. | 2.6. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. 2. Разработка проекта муниципального контракта. 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Размещение конкурсной документации на сайте госзакупок. 5. Заключение контракта. 6. Оплата выполненных услуг. | Начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | октябрь 2017г. |  |  |  |
| 17. | 2.7. | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. 2. Разработка проекта муниципального контракта. 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Размещение конкурсной документации на сайте госзакупок. 5. Заключение контракта. 6. Оплата выполненных услуг. | Начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | июнь 2017г. |  | Муниципаль-ный контракт №5 (оказание услуг по проведению праздников дворов) от 06.07.2017 на сумму 198,00 тыс. руб. |  |
| 18. | 2.8. | Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформирован-ных на базе органов территориаль-ного общественного самоуправления Уссурийского городского округа. | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. 2. Разработка проекта муниципального контракта. 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Размещение конкурсной документации на сайте госзакупок. 5. Заключение контракта. 6. Оплата выполненных услуг. | Начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | июнь 2017г. | июнь 2017г. | Договор купли продажи №2 (приобретение футболок) от 13.06.2017 на сумму 40,80 тыс. руб. Договор на оказание услуг №3 от 09.06.2017 на сумму 98,00 тыс. руб. Договор купли продажи №4 (приобретение скейтбордов) от 21.06.2017 на сумму 45,72 тыс. руб. |  |
| 19. | 2.9 | Проведение массовых спортивных соревнований между органами территориального общественного самоуправления (поощрительные призы и награды участникам) | 1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта. 2. Разработка проекта муниципального контракта. 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Размещение конкурсной документации на сайте госзакупок. 5. Заключение контракта. 6. Оплата выполненных услуг. | Начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | май 2017г. | июнь 2017г. | Муниципаль-ный контракт №4 (оказание услуг по проведению спартакиады среди органов ТОС) от 15.06.2017 на сумму 145,00 тыс. руб. |  |
| 20. | 2.10. | Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа. | 1.Разработка проекта постановления о проведении смотра конкурса. 2.Проведение конкурса. 3.Награждение победителей конкурса. | Начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. | ноябрь 2017г. |  |  |  |
| 21. | 2.11. | Организация и проведение мероприятий органов территориального общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа | I. Приобретение наградной продукции для поощрения членов органов территориального общественного самоуправления 1. Разработка технического задания 2. Запрос и сбор ценовой информации 3. Обработка полученной информации 4. Разработка проекта муниципального контракта на приобретение наградной продукции 5. Заключение контракта на приобретение наградной продукции 6. Прием-передача наградной продукции 7. Оплата приобретенной наградной продукции согласно условиям контракта II. Приобретение технических средств для использования при проведении мероприятий органов территориального общественного самоуправления 1. Разработка технического задания 2. Запрос и сбор ценовой информации 3. Обработка полученной информации 4. Разработка проекта контракта на приобретение технических средств 5. Заключение муниципального контракта 6.Оплата приобретенных технических средств согласно условий контракта 7. Прием-передача товара | Начальник Управления по работе с территориями Халтурин А.В. | с 01.02.2017 по 31.03.2017 с 01.02.2017 по 07.02.2017 с 07.02.2017 по 10.02.2017 с 10.02.2017 по 14.02.2017 с 14.02.2017 по 17.02.2017 с 17.02.2017 по 21.02.2017 с 22.02.2017 по 13.03.2017 с 14.03.2017 по 31.03.2017 с 03.04.2017 по 15.05.2017 с 04.04.2017 по 07.04.2017 с 10.04.2007 по 13.04.2017 с 14.04.2017 по 18.04.2017 с 18.04.2017 по 21.04.2017 с 21.04.2017 по 23.04.2017 с 24.04.2017 по 28.04.2017 |  | Заключен и оплачен договор купли-продажи с ИП Пак В.Н. № 68 от 21 февраля 2017 года на сумму 29 025,00 рублей |  |