## Окончившие действие МП весь V
Отчет о ходе реализации
муниципальных программ Уссурийского городского округа, окончивших реализацию в 2015 году
№ п/п | Наименование программы | Координатор программы | Объем финансирования,т.р. |  | Критерии
|  |  | За весь период реализации Программы | Фактически освоено за весь период реализации | % освоения за период реализации | Показатели ожидаемых результатов
[6 empty] | Ожидаемые конечные результаты, утвержденные на срок реализации программы., ед.изм. | Ожидаемые конечные результаты, фактически достигнутые | Оценка эффективности реализации программы
РАЗДЕЛ I. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
1 | МП "Развитие туризма на территории Уссурийского городского округа на 2013-2015 годы" (постановление от 23.10.2013 № 3707-НПА) | Управление культуры |  |  |  | 1. Увеличение количества объектов туристической инфаструктуры за период 2013-2015 годов на 1,7%; 2. Увеличение количества специалистов, прошедших обучение на семинарах, курсах повышения квалификации в области туризма к 2015 году на 19,2%; 3. Увеличение количества мероприятий событийного туризма, проводимых на территории Уссурийского городского округа к 2015 году на 16,6%; 4. Увеличение количества туристических маршрутов на территории Уссурийского городского округа за период 2013-2015 годов на 11,7%. | 1. 1,7% 2. 19,2% 3. 16,6% 4. 11,7% | 100% (эффективна)
| всего |  | 2501.15 | 2485.3 | 99.3663
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 2501.15 | 2485.3 | 99.3663
внебюджетные источники
2 | МП "Развитие градостроительной деятельности на территории УГО на 2012-2015 годы" (постановление от 31.01.2012 № 207-НПА) | Управление градострои-тельства |  |  |  | 1. Обеспеченнность территории Уссурийского городского округа схемами теплоснабжения, планировки для газораспределительной сети Уссурийского гоодского округа к 2016 году. 2.Обеспеченнность застроенной и подлежащей застройке территории Уссурийского городского округа документацией по планировке на территории до 1 января 2016 года на 45,5%. | 1. схема теплоснабжения разработана и утверждена пост. адм. УГО от 13.05.2013 № 1715. 2. 45,76% | 100,0% (эффективна)
| всего |  | 86141.34 | 81647.2 | 94.7828
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 86141.34 | 81647.2 | 94.7828
внебюджетные источники
| ВСЕГО по разделу I. |  | 88642.49 | 84132.5 | 94.9122
| федеральный бюджет |  | 0 | 0
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 88642.49 | 84132.5 | 94.9122
внебюджетные источники
РАЗДЕЛ II. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
3 | МП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории УГО на 2012-2015 годы" (постановление от 01.11.2011 № 2892-НПА) | ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  | 1.увеличить число активных социально ориентированных некоммерческих организаций: в 2012 г. - на 5% к показателям 2011 г.; в 2013 г. - на 7% к показателям 2012 г.; в 2014 г. - на 10% к показателям 2013 г.; в 2015 г. - на 12% к показателям 2014 г.; 2. увеличить количество жителей Уссурийского городского округа, получивших социальную поддержку, от деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций: в 2012 г. - на 5% к показателям 2011 г.; в 2013 г. - на 7% к показателям 2012 г.; в 2014 г. - на 10% к показателям 2013 г.; в 2015 г. - на 12% к показателям 2014 г.; 3.увеличить число социальных проектов некоммерческих организаций: в 2012 г. - до 5; в 2013 г. - до 8; в 2014 г. - до 10; в 2015 г. - до 15. | 1. 12,0% 2. 12,0% 3. 15,0 % | 100,0% (эффективна)
| всего |  | 3940 | 3910 | 99.2386
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 3940 | 3910 | 99.2386
внебюджетные источники
4 | МП "Профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшение условий труда в муниципальных учреждениях УГО и в администрации УГО на 2012-2015 годы" (постановление от 14.11.2011 № 2971-НПА) | Отдел трудовых отношений |  |  |  | 1. Увеличить процент муниципальных учреждений, внедривших системы управления охраной труда в соответствии с действующими стандартами на 20,0% к 2016 году; 2. Увеличить в муниципальных учреждениях и в админеистрации Уссурийского городского округа к 2016 году количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда до 1250; 3. провести обучение 60 человек по охране труда в специализированных учебных центрах в муниципальных учреждениях и в администрации Уссурийского городского округа к 2016 году; 4. снизить уровень производственного травматизма работников в муниципальных учреждениях и в администрации Уссурийского городского округа на 5,0%; 5. увеличить процент муниципальных учре5ждений, зарегистрировавших в уведомительном порядке коллективные договоры содержащие раздел по охране труда, соглашения по охране труда на 20,0% к 2016 году | 1. 31,4% 2. 2727 мест 3. 61 чел. 4. 0% 5. 0% | 92,54% (эффективность на уровне)
| всего |  | 6251.5 | 6251.17 | 99.9947
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 6251.5 | 6251.17 | 99.9947
внебюджетные источники
5 | МП УГО "Об организации и проведении на территории УГО общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 2013-2015 годах" (постановление от 31.10.2012 № 3784-НПА) | Отдел трудовых отношений |  |  |  | 1. Доля несовершеннолетних, принимающих участие во временных работах, от общего числа подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся за услугой в службу занятости - 80,0% ежегодно. 2. Доля граждан, принимающих участие в общественных работах, от общего числа обратившихся за услугой в службу занятост - 50,0% ежегодно. | 1. 95,9% 2. 57,0% | 100,0% - (эффективна)
| всего |  | 22453 | 22365.61 | 99.6108
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 22453 | 22365.61 | 99.6108
внебюджетные источники
| ВСЕГО по разделу II. |  | 32644.5 | 32526.78 | 99.6394
| федеральный бюджет |  | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0
| местный бюджет |  | 32644.5 | 32526.78 | 99.6394
внебюджетные источники
РАЗДЕЛ III. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЁМ
6 | МП "Строительство жилья экономкласса на территории УГО на 2013-2015 годы" (постановление от 06.03.2013 № 810-НПА) | Управление градострои-тельства | прекратила действие постановлением администрации УГО от 05.11.2015 г № 2934-НПА
| всего |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
| краевой бюджет |  |  |  | 0
| местный бюджет |  |  |  | 0
внебюджетные источники
РАЗДЕЛ IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ
7 | МП "Развитие физической культуры и массового спорта в УГО" на 2013-2015 годы (постановление от 28.09.2012 № 3407-НПА) | Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту |  |  |  | 1. Увеличение численности населения Уссурийского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом за весь период реализации программы к 2015 году на 24,1% в сравнении с показателем 2011 года; 2. увеличение обеспеченности населения Уссурийского городского округа спортивными залами за весь период реализации пррограммы к 2015 году на 4,24% в сравнении с показателем 2011 года; 3. увеличение численности победителей и призеров краевых, региональных, всероссийских соревнований за весь период реализации программы к 2015 году на 7,6% в сравнении споказателем 2011 года; 4. увеличение численности спортсменов Уссурийского городского округа, выполнивших массовые спортивные разряды за весь период реализации программы к 2015 году на 8,6% в сравнении с показателем 2011 года | 1. 38,3% 2. 40,5% 3. 162,0% 4. 11,2% | 100,0% (эффективна)
| всего |  | 191138.35 | 190825.04 | 99.8361
федеральный бюджет
| краевой бюджет |  | 490 | 332.5 | 67.8571
| местный бюджет |  | 190648.35 | 190492.54 | 99.9183
внебюджетные источники
8 | МП "Развитие системы образования УГО на 2013-2015 годы" (постановление от 01.11.2012 № 3848-НПА) | Управление образования и молодежной политики |  |  |  | 1.Увеличение количества учащихся, приходящихся на 1 компьютер до 18 человек; 2. Увеличение показателя удовлетворенности населения качеством дошкольного образования до 60%; увеличение показателя удовлетворенности населения качеством общего образования до 60%;. увеличение показателя удовлетворенности населения качеством дополнительного образования до 55%; 3.Снижение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, до 28%; 4.Увеличение коэффициента посещаемости детей в дошкольных учреждениях до 85%; 5. Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности, .обучающихся в образовательных учреждениях до 87%; 6.Увеличение охвата детей, организованными формами отдыха и оздоровления до 90%; 7.Увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории до 60%. 8. Увеличение доли педагогов образовательных учреждений имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности педагогов до 20,0% | 1. 11 чел. 2. -83,7% -82,1% - 85,6% 3. 25,3% 4. 87,4% 5. 88,9% 6. 94,5% 7. 52,0% 8. 20,0% | 100,0% - (эффективность на уровне)
| всего |  | 2416220.8 | 2264683.5 | 93.7283
федеральный бюджет
| краевой бюджет |  | 1402985.6 | 1311253.1 | 93.4616
| местный бюджет |  | 1013235.2 | 953430.4 | 94.0976
внебюджетные источники
9 | МП "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории УГО" на 2013-2015 годы (постановление от 03.12.2012 № 4171-НПА) | Управление культуры |  |  |  | 1. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящегося в реестре муниципальной собственности, в срок до 2015 года с 13,67% до 16,19% от общего количества объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа. 2. Уменьшение доли бесхозяйственных объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа в срок до 2015 года с 18,35% до 15,83% от общего количества объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа. 3. Увеличение доли паспортизированных объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности до 100%. 4. Увеличение доли отремонтированных, отреставрированных и благоустроенных объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в срок до 2015 года до 100%. 5. Увеличение доли разработанных проектов охранных зон объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в срок до 2015 года до 100%. 6. Увеличение количества изданий, популяризирующих объекты культурного наследия Уссурийского городского округа, на 4 единицы. 7. Увеличение доли объектов культурного наследия, включенных в туристические маршруты до 20,0% | 1. 16,19% 2. 15,83% 3. 30,0 % 4. 100,0% 5. 100,0 % 6. 4 ед. 7. 25,0% | 98,5% (эффективность на уровне)
| всего |  | 26826.243 | 26747.58 | 99.7068
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 26826.243 | 26747.58 | 99.7068
внебюджетные источники
| ВСЕГО по разделу IV. |  | 2634185.393 | 2482256.12 | 94.2324
| федеральный бюджет |  | 0
| краевой бюджет |  | 1403475.6 | 1311585.6 | 93.4527
| местный бюджет |  | 1230709.793 | 1170670.52 | 95.1216
внебюджетные источники
РАЗДЕЛ V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
10 | МП "Охрана окружающей среды УГО на 2011-2015 годы" (постановление от 24.02.2011 № 443-НПА) | Управление жизнеобеспе-чения |  |  |  | 1.Уменьшить объем отходов, размещенных в окружающей природной среде, к 2015 году на 10 тыс. куб. м. 2.Снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу к 2015 году на 2% от уровня 2011 года. 3.Увеличить количество высаженных деревьев и кустарников на 10 тыс. ед. 4. Увеличить количество учащихся, привлеченных в деятельность по охране окружающей среды, к 2015 году на 10% от уровня 2011 года | 1. 8,51тыс. куб. м 2. нет данных за 2015 год 3. 2838 ед. 4. 10,0% | 75,9% (эффективность на уровне)
| всего |  | 59725.788 | 50343.846 | 84.2916
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 27725.788 | 24043.846 | 86.7202
| внебюджетные источники |  | 32000 | 26300 | 82.1875
11 | МП "Уссурийские дороги на 2012-2015 годы" (постановление от 08.12.2011 № 3153-НПА) | Управление жизнеобеспе-чения |  |  |  | 1.Увеличить протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием на 20 км ежегодно, довести долю улично-дорожной сети с твердым покрытием с 51% в 2010 году до 72% к 2016 году; 2.Увеличить с 50% до 100% уровень содержания автомобильных дорог и сооружений на них в соответствии с правилами содержания. 3.Повысить безопасность дорожного движения в результате проведения мероприятий по обеспечению необходимого транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, снизить количество ДТП на 25% (в ходе реализации программы планируется выполнять работы в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02.-85; всего на 473,8 км автомобильных дорог, существующих на 1 января 2011 года); 4.Разместить 90% парка индивидуальных средств автомототранспорта на парковочных площадях для временного хранения автомобилей в селитебных и примыкающих к ним производственных территориях, и 10% парка округа на парковочных площадях для временного хранения автомобилей. (В соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89; 5.Повысить уровень благоустройства за счет приведения технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям на 1,53% от общего количества дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, требующих ремонта. | В настоящее время проводится комплексная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы за 2015 год в ввиду отсутствия взаимосвязи с ожидаемыми конечными результатами
| всего |  | 1308021.99 | 1041720.37 | 79.6409
федеральный бюджет
| краевой бюджет |  | 167350.42 | 116585.06 | 69.6652
| местный бюджет |  | 1140671.57 | 925135.31 | 81.1044
внебюджетные источники
12 | МП "Ритуальные услуги и похоронное дело на территории УГО на 2012-2015 годы" (постановление от 03.07.2012 № 2035-НПА) | Управление жизнеобеспе-чения |  |  |  | 1.проектирование объекта похоронного назначения общей площадью 40,0 га (в том числе одной печи и колумбария, а также современных сооружений похоронного назначения, удовлетворяющих запросы и требования всех социальных групп населения и религиозных конфессий), что способствует увеличению площадей захоронения и внедрению процесса кремации в сферу похоронного дела Уссурийского городского округа, как прогрессивной меры сохранения свободных земельных участков на кладбищах, занимаемых под захоронения безродных и невостребованных трупов и социальных захоронений; 2.соответствие действующим стандартам мест стихийных захоронений, в результате чего решится вопрос создания при существующей среднестатистической потребности в местах захоронения, резерв свободных земельных ресурсов для нужд похоронного дела; 3. соблюдение надлежащего содержания и благоустройства кладбищ в соответствии с санитарно-техническим нормами, в том числе наличие ограждения и сетей электроснабжения, туалетов и бытовых помещений, урн и контейнеров, а также площадок для их установки, озеленения территории; 4. повышение удовлетворенности качеством предоставляемых услуг до 5%. | 1. 0% 2. 0% 3. 69,66% | 69,66% (не эффективна);
| всего |  | 26416.96 | 17384.76 | 65.8091
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 26416.96 | 17384.76 | 65.8091
внебюджетные источники
| ВСЕГО по разделу V. |  | 1394164.738 | 1109448.976 | 79.578
федеральный бюджет
| краевой бюджет |  | 167350.42 | 116585.06 | 69.6652
| местный бюджет |  | 1194814.318 | 966563.916 | 80.8966
| внебюджетные источники |  | 32000 | 26300 | 82.1875
РАЗДЕЛ VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
13 | МП"Обеспечение пожарной безопасности УГО на 2012-2015 годы" (постановление от 24.10.2011 № 2796-НПА) | МКУ УГО "Управление по делам ГО и ЧС" |  |  |  | 1. Снизить к 2015 году общее количество пожаров и ущерба от них на 9,0%, в жилом секторе на 15,0%, в учреждениях образования, социальной защиты и других объектах с массовым пребыванием людей на 30,0% к показателю 2010 года; 2. Снизить к 2015 году количество погибших и получивших травмы в результате пожаров на 9,0% к показателю 2010 года; 3. Довести к 2015 году обеспеченность муниципальных учреждений современными средствами связи, обнаружения, тушения пожаров, системами оповещения, индивидуальной защиты и эвакуации до 80-95%; 4. Обеспечить 100,0% охват обучения населения Уссурийского городского округа мерам пожарной безопасности | 1. рост на 1,6% 2. снижение на 35,7% 3. 87,0% 4. 100,0% | 88,23% (эффективность на уровне)
| всего |  | 33807.18 | 33766.68 | 99.8802
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 33268.28 | 33227.78 | 99.8783
| внебюджетные источники |  | 538.9 | 538.9 | 100
| ВСЕГО по разделу VI. |  | 33807.18 | 33766.68 | 99.8802
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 33268.28 | 33227.78 | 99.8783
| внебюджетные источники |  | 538.9 | 538.9 | 100
РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
14 | "Повышение эффективности бюджетных расходов УГО на 2011-2015 годы" (постановление от 10.06.2011 № 1441-НПА) | Финансовое управление |  |  |  | 1. Увеличение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ в общем объеме расходов бюджета, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, к уровню 2010 года не менее чем на 100%; 2. Рост поступления доходов бюджета Уссурийского городского округа по местным налогам к уровню 2010 года не менее чем на 60%; 3. Сокращение численности муниципальных служащих отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Уссурийского городского округа к уровню 2010 года на 10%; 4. Отсутствие неэффективных расходов бюджета Уссурийского городского округа; 5. Доля муниципальных учреждений, охваченных комплексными ревизиями финансово-хозяйственной деятельности к общему числу муниципальных учреждений - 100%; 6. Доля функций по исполнению бюджета, формированию бюджетной отчетности, осуществляемых через автоматизированную информационную систему управления бюджетными средствами, к общему числу функций по исполнению бюджета, формированию бюджетной отчетности - 100%; 7. Доля муниципальных услуг, имеющих стандарты качества (требования к качеству), к общему числу муниципальных услуг не менее 80%. | 1. 103,0% 2. 108,0% 3. 112,0% 4. нет 5. 145,0% 6. 100,0% 7. 117,0% | 100,0% (эффективна)
| всего |  | 5259.72 | 4513.49 | 85.8124
федеральный бюджет
краевой бюджет
| местный бюджет |  | 5259.72 | 4513.49 | 85.8124
внебюджетные источники
15 | МП "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в УГО на 2013-2015 годы" (постановление от 26.07.2013 № 2761-НПА) | Информационно- аналити-ческое управление |  |  |  | 1. Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг к 2015 году - не менее 90%; 2. Снижение жалоб со стороны получателей муниципальной услуги к 2015 году - на 50%; 3. Доля заявителей, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, к 2015 году - не менее 40% от общего количества заявителей; 4. Снижение среднего числа обращений получателей муниципальных услуг в орган местного самоуправления (многофункциональный центр) для получения одной муниципальной услуги, к 2015 году - до 2 раз | 1. 109,8% 2. 54,3% 3. 118,9% 4. 100,0% | 95,8% (эффективность на уровне)
| всего |  | 71310.06 | 70801.37 | 99.2867
| федеральный бюджет |  | 1498.27 | 1498.27 | 100
| краевой бюджет |  | 19638.2 | 19638.2 | 100
| местный бюджет |  | 50173.59 | 49664.9 | 98.9861
внебюджетные источники
| ВСЕГО по разделу VII. |  | 76569.78 | 75314.86 | 98.3611
| федеральный бюджет |  | 1498.27 | 1498.27 | 100
| краевой бюджет |  | 19638.2 | 19638.2 | 100
| местный бюджет |  | 55433.31 | 54178.39 | 97.7362
внебюджетные источники
| В С Е Г О по окончившим реализацию МП: |  | 4260014.081 | 3817445.916 | 89.6111
| федеральный бюджет |  | 1498.27 | 1498.27 | 100
| краевой бюджет |  | 1590464.22 | 1447808.86 | 91.0306
| местный бюджет |  | 2635512.691 | 2341299.886 | 88.8366
| внебюджетные источники |  | 32538.9 | 26838.9 | 82.4825
| проверка |  | 4260014.081 | 3817445.916
2633011.541