**Информация об исполнении перечня мероприятий муниципальной программы**

**«Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью**

**в Уссурийском городском округе» на 2018-2022 годы, в III квартале 2020 года**

| №  п/п | Мероприятие | 2020 | Информация об исполнении мероприятия | В том числе по кодам | Сроки проведения  мероприя-тия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1  «Создание условий для формирования духовно-нравственных ценностей, патриотического воспитания  и творческого развития молодежи» | | | | | | |
| 1. Проведение мероприятий с молодежью:  1.1. Организация мероприятий по формированию духовно-нравственных ценностей  и патриотическому воспитанию молодежи | | | | | | |
| 1.1.2. | Военно-спортивная игра «Щит» для студен-тов учреждений про-фессионального обра-зования  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 230,00 | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвраще-нию распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлением Главы Уссурийского городского округа от 03 февраля 2020 года № 5 «О введении режима функциониро-вания –повышенная готовность», в виду отмены проведения массовых (общественных, спортивно-массовых) мероприятий,  военно-спортивная игра «Щит» для студентов учреждений про-фессионального образования  в 2020 году отменена. | - | - | - |
| 1.1.3. | Фестиваль военно-патриотической песни «Память»  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 90,00 | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвраще-нию распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлением Главы Уссурийского городского округа от 03 февраля 2020 года № 5 «О введении режима функциониро-вания –повышенная готовность», в виду отмены проведения массовых (общественных, спортивно-массовых) мероприятий,  фестиваль военно-патриотической песни «Память» в 2020 году отменен. | - | - | - |
| 1.1.4. | Праздничный концерт, посвященный Дню молодежи России  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 400,00 | 400,00 (100 %) | 226 – 400,00 | Июнь  2020 года | С учетом ограничительных мер, связанных с пандемией, 27 июня 2020 года в МАУК «МЦКД «Горизонт» проведена трансляция праздничного концерта, посвященного Дню молодежи России в онлайн-формате. Видеотрансляция осуществлялась на информационном портале «Instagram» и видеохостинге канала «YouTube» |
| 1.1.5. | Студенческий туристический слет  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 200,00 | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвраще-нию распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлением Главы Уссурийского городского округа от 03 февраля 2020 года № 5 «О введении режима функциониро-вания –повышенная готовность», в виду отмены проведения массовых (общественных, спортивно-массовых) мероприятий,  студенческий туристический слет в 2020 году отменен. | - | - | - |
| 1.1.7. | Семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции»  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 40,00 | Бюджетные ассигнования в размере 27,00 руб. согласно муниципальном контракту № 0120300006520000247 от 21 сентября будут перечислены в первой декаде октября  2020 года | - | Сентябрь 2020 года | В целях формирования семейных ценностей у молодежи Уссурийского городского округа, чувства ответственности за семью и осознания значимости семьи как основы общества 29 сентября 2020 года в большом зале администрации Уссурийского городского округа проведен семинар-тренинг «Семейные ценности и традиции» (далее – Семинар-тренинг) участниками которого стали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, несовершеннолетние граждане, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа.  Программа проведения Семинара-тренинга включала раскрытие следующих тем:  - семейные ценности как цель формирования ответственного и позитивного родительства;  - оказание поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации и в процессе ее социализации;  - обучение навыкам взаимодействия в семье, чувству ответственности за семью, осознания значимости семьи как основы общества, формирование мотивации молодежи к созданию благополучной семьи.  Общий охват участников Семинара-тренинга составил 30 человек |
| 1.1.9. | Социологическое исследование «Проблемы молодежи в современном обществе»  КБК 001 0707 1800120 640 244 | 50,00 | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвраще-нию распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлением Главы Уссурийского городского округа от 03 февраля 2020 года № 5 «О введении режима функциониро-вания–повышенная готовность», в виду отмены проведения массовых (общественных, спортивно-массовых) мероприятий,  проведение социологичес-кого исследования «Проблемы молодежи в современном обществе» отменено. | - | - | - |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.1.** | **План на 2020 год – 1010,00**  **Фактическое исполнение – 400,00**  **Процент исполнения – 39,60%** | | | | |
| 1.2. Организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и здоровому образу жизни | | | | | | |
| 1.2.1. | Разработка, изготовле-ние и распространение печатной продукции (листовок, брошюр, памяток) антинаркоти-ческой направленности  КБК 001 0707 1800120 120 244 | 19,80 | 17,82 (90%) | 224 – 17,82 | Июль  2020 года | Согласно муниципальному контракту с ООО «Типография «Африка» изготовлены памятки антинаркотической направленности двух видов:  1 вид – 3000 штук;  2 вид – 3000 штук, на общую сумму 17,82 руб., экономия бюджетных ассигнований по муниципальному контракту составила 1,98 руб.  Данные памятки социально-профилактического характера распространены среди жителей Уссурийского городского округа |
| 1.2.2. | Военно-патриотическая акция  «День призывника»  КБК 001 0707 1800120 120 244 | 11,00 | Военно-патриотическая акция «День призывника» планируется к проведению в IV квартале 2020 года | - | Ноябрь  2020 года | Военно-патриотическая акция «День призывника» планируется к проведению в IV квартале 2020 года |
| 1.2.3. | Смотр-конкурс на луч-шую ветеранскую орга-низацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью  КБК 001 0707 1800120 640 350 | 61,00 | Заседание экспертной комиссии в рамках смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью проведено 25 сентября 2020 года, перечисление субсидии из средств местного бюджета будет осуществлено в IV квартале. | - | Сентябрь-октябрь  2020 года | В целях формирования духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи Уссурийского городского округа 25 сентября 2020 года состоялось заседание экспертной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию Уссурийского городского округа по организации патриотической работы с молодежью. По результатам работы экспертной комиссии определены три призовых места в двух номинациях |
| 1.2.4. | Мероприятия, посвя-щенные памятным да-там и событиям в исто-рии России, Приморс-кого края, Дням воинс-кой славы России  КБК 001 0707 1800120 120 244 | 148,20 | 114,98 (77,58 %) | 244 – 114,98 | В течение года | Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям в истории России, Приморс-кого края, Дням воинской славы России, проводятся согласно отдельному плану в течение 2020 года, в рамках которых, 06 марта 2020 года заключен муниципальный контракт на поставку срезанных цветов на общую сумму 23,00 руб., по состоянию на 30 сентября 2020 года фактически оплачено 10,35 руб., приобретены многофункциональные устройства в количестве 14 единиц согласно муниципальному контракту с ООО «ДВ-КОМ» от 27 апреля 2020 года, на общую сумму – 104,63 руб. Многофункциональное устройство, в количестве 1 единицы – вручено в рамках проводимого мероприятия, посвященного памятной дате |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.2.** | **План на 2020 год – 240,00**  **Фактическое исполнение – 132,80**  **Процент исполнения – 55,33%** | | | | |
| 1.3. Организация мероприятий для интеллектуального и творческого развития молодежи | | | | | | |
| 1.3.1. | Торжественная церемо-ния чествования лау-реатов премии адми-нистрации Уссурийского городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности  КБК 001 0707 1800120 660 244 | 90,00 | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвраще-нию распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлением Главы Уссурийского городского округа от 03 февраля 2020 года № 5 «О введении режима функциониро-вания–повышенная готовность», в виду отмены проведения массовых (общественных, спортивно-массовых) мероприятий,  торжественная церемония чествования лау-реатов премии администрации Уссурийского городского округа за особые достижения в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности в 2020 году отменена | - | - | - |
| 1.3.3. | Фестиваль молодеж-ного творчества «Сту-денческая весна»  КБК 001 0707 1800120 660 244 | 145,00 | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвраще-нию распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлением Главы Уссурийского городского округа от 03 февраля 2020 года № 5 «О введении режима функциониро-вания–повышенная готовность», в виду отмены проведения массовых (общественных, спортивно-массовых) мероприятий,  фестиваль молодежного творчества «Студенческая весна» в 2020 году отменен. | - | - | - |
| 1.4. | Учреждение премии в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности  КБК 001 0707 18001800 50 350 | 930,00 | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвраще-нию распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлением Главы Уссурийского городского округа от 03 февраля 2020 года № 5 «О введении режима функциониро-вания–повышенная готовность», в виду отмены проведения массовых (общественных, спортивно-массовых) мероприятий,  учреждение премии в области образования, науки, культуры, спорта и общественной деятельности в 2020 года отменено | - | - | - |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1 пункта 1.3., 1.4.** | **План на 2020 год – 1165,00**  **Фактическое исполнение – 00,00**  **Процент исполнения – 0%** | | | | |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 1** | **План на 2020 год – 2415,00**  **Фактическое исполнение – 532,80**  **Процент исполнения – 22,06%** | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2  «Поддержка социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений, содействие развитию волонтерского движения и содействие трудовой занятости» | | | | | | |
| 2. Проведение мероприятий по содействию трудовой занятости и развитию волонтерского движения:  2.1. Организация мероприятий по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | | | | | | |
| 2.1.1. | Слет волонтеров Уссурийского городского округа  КБК 001 0707 1800220 650 244 | 145,00 | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвраще-нию распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлением Главы Уссурийского городского округа от 03 февраля 2020 года № 5 «О введении режима функциониро-вания–повышенная готовность», в виду отмены проведения массовых (общественных, спортивно-массовых) мероприятий,  слет волонтеров Уссурийского городского округа в 2020 году отменен | - | - | - |
| 2.1.3 | Содействие доброволь-ческой (волонтерской) деятельности молоде-жи | без финан-сирова- ния | Содействие доброволь-ческой (волонтерской) деятельности молодежи осуществляется в течение 2020 года | - | В течение 2020 года | В целях содействия добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержки социально-значимых инициатив молодежных общественных организаций и объединений, в период с января по сентябрь 2020 года волонтеры Уссурийского городского округа приняли участие в 28 социально-значимых мероприятиях добровольческой направленности, проводимых на территории Уссурийского городского округа |
| 2.1.4. | Формирование банка предложений для волонтерской деятельности | без финан-сирова- ния | Формирование банка предложе-ний для волонтерской деятельности осуществляется в течение 2020 года. | - | В течение 2020 года | Формирование банка предложений для волонтерской деятельности осуществляется в течение 2020 года |
| 2.2. | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  КБК 001 0707 1800220 130 622 | 600,00 | 493,656  (82,28 %) | 622 – 493,656 | Июнь-август  2020 года | В целях содействия трудовой занятости и вовлечения молодежи в социальную практику с 01 марта 2020 года велась база данных желающих трудоустроиться в летний трудовой семестр в МАУ СОК «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза и МАУ ПБ «Чайка» Уссурийского городского округа по вакансии «подсобный рабочий», включающая в себя 68 человек, в том числе несовершеннолетних граждан по направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Уссурийского городского округа (11 человек).  В целях организации досуга несовершеннолетних граждан в летний период 2020 года в вышеуказанные учреждения трудоустроено 54 несовершеннолетних гражданина по вакансии «подсобный рабочий» |
| 2.3. | Мероприятия по осве-щению в средствах массовой информации деятельности органов местного само-управления по вопросам организации работы с молодежью  КБК 001 1201 1800220050 242 | 60,30 | 33,50 (55,56 %) | 242 – 33,50 | В течение 2020 года | В целях освещения вопросов молодежной политики на телевидении, 29 июня 2020 года в новостной ленте информационного портала МУП «ТК «Телемикс» УГО вышел 1 сюжет следующего наименования: «Праздничный концерт, посвященный Дню молодежи России» общим хронометражем – 2 минуты, 05 августа 2020 года в новостной ленте информационного портала МУП «ТК «Телемикс» УГО вышел сюжет «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», общим хронометражем 3 минуты. Информационный, новостной сюжет: «Слет волонтеров Уссурийского городского округа» не освещался на основании отмены проведения в 2020 году одноименного мероприятия в соответствии в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлением Главы Уссурийского городского округа от 03 февраля 2020 года № 5 «О введении режима функционирования –повышенная готовность», в виду отмены проведения массовых (общественных, спортивно-массовых) мероприятий |
|  | **Итого по исполнению мероприятий задачи № 2** | **План на 2020 год – 805,30**  **Фактическое исполнение – 527,16**  **Процент исполнения – 65,46%** | | | | |
|  | **Всего по исполнению программных мероприятий за 2020 год** | **3220,30** | - | **1059,96**  **(32,91%)** | - | - |

Начальник управления по делам молодежи,

физической культуре и спорту П.М. Пригородов

А.Г. Новокрещенных;

8(4234) 31-54-84