МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: **Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе на 2016-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года № 3246-НПА**

Отчетный период **9 месяцев** **2020 года** (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель: **управление по делам молодежи, физической культуре и спорту**

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плано-вая | Факти-ческая | Ожи-даемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа: Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе на 2016-2022 годы | | | | | | | | | | |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры и массового спорта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | Куц Е.С. |  |  |  | За 9 месяцев 2020 года представлено 44 сюжета, общий хронометраж составил 85 мин. | 580,00 | 580,00 | 493,00 | Контракт №0120300006520000038 от 28 февраля 2020 года на сумму 580,00 тыс. руб. |
| 1.2 | 1) Подготовка и согласование электронного аукциона по освещению вопросов физической культуры и спорта  2) Подготовка плана работ управления совместно с организациями, оказывающими услуги в области телевидения  3) Контроль исполнения | Куц Е.С. | 12.02.20  28.02.20  по плану | 06.02.20  28.02.20  31.03.20  30.09.20 |  | Электронный аукцион размещен в ЕИС.  Утвержден план работ на период контракта с 01.03.20 по 30.09.20 общим хронометра-жом 100 минут. |  |  |  |  |
| 1.3 | 1.3 поощрение лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций | Куц Е.С. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано в IV квартале 2020г. | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | 1) Информиро-вание руково-дителей орга-низаций и уч-реждений об условиях и порядке поощрения лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций.  2) Прием документов от организаций и учреждений на поощрение кандидатов.  3) Проверка документов. Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии.  4) Проведение заседания экспертной комиссии.  5) Подготовка итогового протокола и проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций».  6) Согласова-ние проекта распоряжения администрации УГО «О поощрении лучших спортсменов, тренеров и руководителей физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций». Издание распоряжения.  7) Перечисле-ние денежного поощрения лучшим спортсменам, тренерам и руководителям физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций | Куц Е.С.  Миронова Т.А. | 1-3 квартал  2020г.  10.11.20  20.11.20  30.11.20  30.11.20  11.12.20  25.12.20 | 20.02.20  19.05.20  15.09.20 |  | Рассылка Порядка по средствам электронной почты. |  |  |  |  |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее – УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях: | Куц Е.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.1 организа-ция, проведе-ние мероприя-тий админис-трацией УГО и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях |  |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано в IV квартале 2020г. | 82,87 | 82,87 | 0,00 |  |
| 2.2 | 1) Подготовка, согласование и утверждение Положения о проведении мероприятия.  2) Подготовка, согласование и подписание контракта на оплату услуг по организации проведения мероприятия.  3) Взаимодействие с руководи-телями физкультурно-спортивных организаций по вопросу участия в мероприятии.  4) Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу освещения мероприятия.  5) Проведение мероприятия. | Куц Е.С. | 03.11.20  30.11.20  11.12.20  11.12.20  18.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 2.2 субсидия муниципаль-ному автономному учреждению спортивно-оздоровительному комплексу «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза на иные цели (организация, проведение мероприятий и участие спортивных сборных команд Уссурийского городского округа в спортивных мероприятиях) | Куц Е.С. |  |  |  | Проведены следующие мероприятия:  Всероссий-ская акция «Лыжня России» 08 февраля 2020г. (охват участников 150 чел.);  Спартакиада студентов учреждений профессиона-льного образования (27 февраля 2020г. – плавание (охват участников: 13 девушек, 26 юношей),. – настольный теннис 11-12 марта 2020г (охват участников: 25 девушек, 28 юношей);  Фестиваль ВФСК ГТО 20-22 января 2020г. (охват участников 110 человек);  Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале «Вперед ВФСК ГТО» среди обучающихся образователь-ных организаций Приморского края 31 января – 03 февраля 2020 года в г. Владивосток (1 общеко-мандное место);  Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Приморского края 27-29 февраля 2020г. в г. Владивосток (4 общеко-мандное место);  Фестиваль ВФСК ГТО для IV-VI ступеней 17-19 марта 2020г. (охват участников 127 человек);  Приобретение наградной атрибутики: 66 комплектов кубков, 200 статуэток, 1248 медалей, 1000 грамот, 150 дипломов; - Турнир по футболу среди дворовых команд: с 07 июля 2020 года (общий охват участников более 1000 человек);  - Забег, посвященный Дню города 12 сентября 2020 года (общий охват участников 480 человек);  - Пешеходная экскурсия «3000 шагов к здоровью» 27 сентября 2020 года (общий охват участников 10 человек). | 994,00 | 994,00 | 994,00 | Соглашение № 1 от 20 января 2020г. на сумму 994,00 тыс. руб. |
| 2.4 | 1) Подготовка плана проведения общегородских мероприятий МАУ СОК «Ледовая | Куц Е.С. | 10.01.20 | 10.01.20 |  | Утвержден план проведения общегородс-ких физкультур-ных и |  |  |  |  |
|  | арена» 2) Подготовка проекта Соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» субсидии на иные цели.  3) Согласова-ние проекта Соглашения.  4) Подписание Соглашения сторонами. | Пригородов П.М.  Мурченко И.Е. | 10.01.20  17.01.20  17.01.20 | 10.01.20  19.01.20  29.01.20 |  | спортивных мероприятий.  Подготовлен проект Соглашения.  Согласован проект Соглашения в структурных подразделе-ниях администра-ции УГО.  Соглашение подписано начальником управления и директором МАУ СОК |  |  |  |  |
|  | 5) Перечисле-ние средств субсидии.  6) Контроль проведения мероприятий. | Миронова Т.А. | ежеме-сячно в соответ- ствии с графи-ком, утверж-денным в Соглашении  по плану | 24.01.20  05.02.20  05.03.20 |  | «Ледовая арена».  Переведено средств за 9 месяцев 994,00 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2.5 | 2.3 субсидии физкультурно-  спортивным организациям | Куц Е.С. |  |  |  |  | 10810,00 | 10810,00 | 7486,04 | Распоряжение администрации УГО от 10 апреля 2020 года |
|  | (далее – ФСО) на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных  муниципаль-ных физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  | № 145 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии  физкультурно-спортивным организациям, действующим на территории УГО в 2020 году» (52 физкультурно-спортивных организаций). Заключено соглашений на выплату субсидии с 32 организациями. |
| 2.6 | 1) Прием и проверка документов, предоставлен-ных ФСО для получения субсидии.  2) Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии.  3) Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.  4) Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии ФСО.  5) Согласова-ние проекта распоряжения. Издание распоряжения.  6) Подготовка и согласование  проектов Соглашений с ФСО о предоставлении субсидий.  7) Подписание Соглашения сторонами.  8) Прием и проверка отчетов о фактических затратах ФСО. Утверждение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту.  9) Перечисле-ние средств субсидии. | Куц Е.С.  Пригородов П.М.  Миронова Т.А. | 17.02.20  19.02.20  28.02.20  28.02.20  13.03.20  в течение года  в течение года  в течение 2  рабочих дней, с даты получения отчета о факти-ческих затратах  ФСО  в течение 15  рабочих дней, с даты получения отчета о факти-ческих затратах ФСО | 17.02.20  19.02.20  05.03.20  23.03.20  23.03.20  09.04.20 |  | Принято и проверено 52 пакета документов от ФСО.  Информация подготовлена и предостав-лена членам комиссии.  Повторное заседание проведено, присутствова-ло 7 членов комиссии, протокол подписан.  Проект распоряжения и список получателей субсидии подготовлен.  Распоряжение № 145 от 10.04.2020г.  Заключено соглашений на выплату субсидии с 32 организаци-ями.  Проверено и утверждено 58 финансовых отчета.  Перечислено субсидии в размере 7486,04 тыс. руб. 47 организациям. |  |  |  |  |
| 2.7 | 2.4 субсидия спортивным федерациям и клубам (далее – спортивные организации), развивающим опорные виды спорта, на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципаль-ных  физкультурных и спортивных мероприятий УГО и участием  спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | Куц Е.С. |  |  |  |  | 2500,00 | 2500,00 | 1860,54 | Распоряжение администрации УГО от 27 марта 2020 года № 125 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, действующим на территории УГО в 2020 году» (3 федерации и 1 клуб). Заключено 4 соглашения на выплату субсидии. |
| 2.8 | 1) Прием и проверка документов, предоставлен-ных спортивными организациями для получения субсидии.  2) Подготовка информации для проведения заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидии.  3) Проведение заседания экспертной комиссии по распределению средств субсидий. Оформление итогового протокола.  4) Подготовка проекта распоряжения о распределении субсидии спортивным организа-  циям.  5) Согласова-ние проекта распоряжения. Издание распоряжения.  6) Подготовка и согласование проектов Соглашений со спортивными организациями о предостав-лении субсидий.  7) Подписание Соглашения сторонами.  8) Прием и проверка отчетов о фактических затратах спортивных организаций. Утверждение отчетов начальником управления по делам молодежи, физической культуре и спорту.  9) Перечисле-ние средств  субсидии. | Куц Е.С.  Пригородов П.М.  Миронова Т.А. | 17.02.20  19.02.20  28.02.20  28.02.20  13.03.20  в течение года  в течение года  в течение 2  рабочих дней, с даты получения отчета о факти-ческих затратах  ФСО  в течение 15  рабочих дней, с даты получения отчета о факти-ческих затратах ФСО | 17.02.20  19.02.20  05.03.20  05.03.20  27.03.20  в течение года |  | Принято и проверено 4 пакета документов от федераций и клубов.  Информация подготовлена и предостав-лена членам комиссии.  Заседание проведено, присутствова-ло 8 членов комиссии, протокол подписан.  Проект распоряжения и список получателей субсидии подготовлен.  Распоряжение № 125 от 27.03.2020г.  Заключено 4 соглашения на выплату субсидии.  Проверено и утверждено 8 финансовых отчетов.  Перечислено субсидии в размере 1860,54 тыс. руб. 4 организациям. |  |  |  |  |
| 2.9 | 2.5 мероприя-тия по органи-зации физкуль-турно-спортив-ной работы по месту жительства граждан | Куц Е.С. |  |  |  | С 01 июня 2020 г. трудоустро-ено 6 инструкторов, организую-щих работу с населением по месту жительства. Общий охват населения за июнь-сентябрь составляет 790 человек. | 700,42 | 700,42 | 350,20 | Заключено соглашение с министерством физической культуры и спорта Приморского края от 16.03.2020г. № 18М о предоставлении субсидии из краевого  бюджета бюджету муниципального образования |
| 3. | Субсидии муниципаль-ным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципаль-ного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 3.1 субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-ных услуг муниципаль-ным учреждениям спортивной направленности | Корниевская В.Г. |  |  |  |  | 71446,30 | 71446,30 | 53520,89 | Соглашение № 1 от 17.01.2020г. с МАУ СОК «Ледовая арена» на сумму 38026,18 тыс. руб.  Соглашение № 2 от 17.01.2020г. с МАУ ПБ «Чайка» на сумму 22220,12 тыс. руб.  Соглашение № 3 от 08.09.2020г. с МАУ СШ УГО на сумму 11200,00  тыс. руб. |
| 3.2 | 1) Подготовка проекта Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждениями в соответствии с муниципаль-ным заданием муниципаль-ных услуг.  2) Подписание соглашения.  3) Перечисле-ние средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена», муни-ципальному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа (далее - МАУ ПБ «Чайка», МАУ «Спортивная школа» УГО) | Корниевская В.Г.  Пригородов П.М.  Мурченко И.Е.  Ерохина И.Г.  Миронова Т.А. | 09.01.20  17.01.20  ежеме-сячно в соответ-ствии с графи-ком, утверж-денным в Согла-шении | 09.01.20  17.01.20  22.01.20  03.02.20  05.02.20  21.02.20  02.03.20  05.03.20  03.04.20  14.04.20 05.05.20 05.06.20  03.07.20  05.08.20  04.09.20 |  | Проекты Соглашений подготовлены и направлены на согласование в структурные подразделе-ния администра-ции УГО.  Соглашения подписаны сторонами.  За 9 месяцев переведено  53520,89 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4. | Привлечение населения УГО к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 4.1 субсидии на подготовку и содержание хоккейных коробок к проведению физкультурно - массовых мероприятий в том числе: | Селезнев А.Ю.  Вялкова Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хоккейные коробки муниципаль-ных образо-  вательных учреждений; | Вялкова Н.А. |  |  |  | Мероприятие запланиро-вано в IV квартале 2020г. | 540,00 | 540,00 | 0,00 |  |
| 4.2 | 1) Подготовка смет о предоставлении образователь-ным учрежде-ниям финан-сирования.  2) Согласова-ние смет расходов.  3) Подписание смет сторонами.  4) Перечисле-ние средств муниципаль-ным образова-тельным учреждениям. | Вялкова Н.А. | 21.09.20  19.10.20  26.10.20  20.12.20 | 21.09.20 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности | Селезнев А.Ю. |  |  |  | Подготовлены 3 хоккейные коробки к новому зимнему сезону. | 300,00 | 300,00 | 50,00 | Заключено 3 соглашения с юридическими лицами на выплату субсидии. |
| 4.4 | 1) Прием заявлений от юридических лиц на возмещение затрат, связанных с подготовкой  и содержанием хоккейных коробок к проведению физкультурно-массовых мероприятий.  2) Подготовка проектов Соглашений о предоставлении субсидии.  3) Согласова-ние проектов Соглашений. Подписание соглашений.  4) Осмотр хоккейных | Селезнев А.Ю.  Пригородов П.М. | до 10.12.20  в течение года  в течение года  в течение | 03.09.20  10.09.20  16.09.20  16.09.20  23.09.20 |  |  |  |  |  |  |
|  | коробок.  5) Перечисле-ние средств субсидии. | Миронова Т.А. | года  в соответ-ствии со сроками, указан-ными в Согла-шении |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 4.2 субсидии на реализацию социально-значимых проектов «Спортивный дворик» | Якименко А.Ю. |  |  |  | Введено в эксплуатацию 17 площадок. | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | Распоряжение администрации УГО от 06 апреля 2020 года № 137 «Об утверждении списка получателей субсидии, победителей конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2020 году (определено 19 победителей). Заключено 19 соглашений о предоставлении субсидии. |
| 4.6 | 1) Информиро-вание населения о проведении Конкурса и условиях участия в нем.  2) Прием заявок на участие в Конкурсе.  3) Подготовка информации для заседания экспертной комиссии по определению победителей Конкурса.  4) Проведение заседания экспертной комиссии.  5) Подготовка итогового протокола, проекта распоряжения администрации УГО об утвер-ждении списков победителей Конкурса.  6) Подготовка и согласование Соглашений о предоставлении субсидий победителю и призерам Конкурса.  7) Подписание соглашений сторонами.  8) Перечисле-ние средств субсидии. | Якименко А.Ю.  Пригородов П.М.  Миронова Т.А. | до 14.02.20  17-23.02.20  03.03.20  04-13.03.20  13.03.20  31.03.20  10.04.20  в соответ-ст вии со сроками, указан-ными в Согла-шении | до 14.02.20  17-23.02.20  03.03.20  13.03.20  13.03.20  31.03.20  10.04.20 |  | Информация о Конкурсе размещена в СМИ. Проведено 5 рабочих встреч с представите-лями УК, ОО и ТСЖ.  Принято  29 заявок.  Информация подготовлена и предостав-лена членам комиссии.  Заседание проведено, присутствова-ло 8 членов комиссии, Протокол составлен и подписан.  Проект распоряжения и список получателей субсидии подготовлен.  Подготовлено 19 Соглашений для предоставле-ния субсидии.  Заключено 19 соглашений о предоставлении субсидии.  Перечислено 25000,00 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 4.7 | 4.3 матери-ально-техническое оснащение (субсидии на иные цели: МАУ СОК «Ледовая арена»,  МАУ ПБ «Чайка» | Корниевская В.Г.  Селезнев А.Ю. |  |  |  |  | 11452,76 | 11452,76 | 9980,84 | Заключено 4 соглашения с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на иные цели на ремонт МАУ СОК «Ледовая арена», стадиона «Патриот», оснащение спортивного комплекса «Стадион «Локомотив» компьютерной техникой и мебелью, приобретение лыжного оборудования и инвентаря. |
| 4.8 | 1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели.  2) Подписание соглашения.  3) Перечисле-ние средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена» | Селезнев А.Ю.  Пригородов П.М.  Мурченко И.Е.  Миронова Т.А. | 01.04.20  21.04.20  в соответ-ствии со сроками, указан-ными в Согла-шении | 01.04.20  21.04.20 |  | Подготовлено Соглашение о порядке предоставления субсидии на иные цели.  Соглашение подписано.  За 9 месяцев перечислено 9980,84тыс. руб. |  |  |  |  |
| 4.9 | 4.6 развитие спортивной инфраструк-туры (создание малобюджет-ных плоскостных спортивных сооружений, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности) | Селезнев А.Ю.  Вялкова Н.А.  Ерохина И.Г.  Мурченко И.Е. |  |  |  |  | 17285,95 | 17285,95 | 227,69 | Заключено 2 соглашения с министерством физической культуры и спорта Приморского края о предоставлении субсидии из краевого  бюджета бюджету муниципального образования |
| 4.  10 | 1) Подготовка проекта Соглашения о порядке предоставления субсидии на иные цели.  2) Подписание соглашения.  3) Подготовка, согласование и размещение электронного аукциона по определению поставщика работ.  4) Заключение контракта  5) Контроль исполнения работ по контракту.  6) Перечисле-ние средств субсидии МАУ СОК «Ледовая арена», МАУ ПБ «Чайка», управлению образования и молодежной политики | Селезнев А.Ю.  Пригородов  П.М.  Ерохина И.Г.  Мурченко И.Е.  Вялкова Н.А.  Ерохина И.Г.  Мурченко И.Е.  Вялкова Н.А.  Ерохина И.Г.  Мурченко И.Е.  Вялкова Н.А.  Ерохина И.Г.  Мурченко И.Е.  Миронова Т.А. | 20.02.20  28.02.20  16.03.20  28.02.20  01.04.20  20.07.20  25.08.20  21.09.20  в соответ-ст вии со сроками, указан-ными в Согла-шении | 20.02.20  28.02.20  16.03.20  28.02.20  20.02.20  21.02.20  21.02.20  30.03.20  -  20.03.20  25.03.20  08.09.20  08.09.20 |  | 2 Соглашения подготовлены и согласованы.  2 Соглашения подписаны.  4 аукциона размещены в ЕИС.  Заключены 4 контракта. |  |  |  | Соглашение № 1 от 28.02.20 с МАУ ПБ «Чайка» на сумму 2134,62 тыс. руб.;  Соглашение № 2 от 16.03.20 с МАУ СОК «Ледовая арена» на сумму 9515,44 тыс. руб., субсидия МБОУ СОШ № 14 на сумму 6700,00 тыс.руб.  Контракт № 156 от 30.03.20 на сумму 5123,54 тыс. руб.; контракт № 37 от 19.06.20 на сумму 5050,40 тыс. руб. и допсоглашение на сумму; контракт № 38 от 19.06.20 на сумму 3600,00 тыс. руб. и допсоглашение на сумму 360 тыс.руб  Контракт № 1ЭА от 20.04.20 на сумму 1940,00 тыс. руб. и допсоглашение на сумму 194 тыс. руб. |
| 4. 11 | 4.7 мероприятия по проведению экспертизы выполненных работ по установке малобюджет-ных плоскостных спортивных сооружений | Селезнев А.Ю. |  |  |  | Заключено соглашение с МБОУ СОШ № 14 | 305,17 | 305,17 | 60,00 | Оплачено проведение экспертизы по комбинированному комплексу (ул. Ленина, 144). |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 1. | При выполнении контрольных событий п. 2.6 и 2.8 наблюдается отклонение сроков, в связи с внесением изменений в постановление администрации УГО от 09.06.2016г. № 1707-НПА (ред. от 02.03.2020 № 492-НПА) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях» и внесение изменений в постановление администрации УГО от 09.06.2016г. № 1708-НПА (ред. от 02.03.2020 № 493-НПА) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов Уссурийского городского округа в официальных спортивных соревнованиях в 2016 - 2022 годах». | | | | | | | | | |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): | | | | | | | | | |
| 2. | Отклонение сроков выполнения контрольных событий пп. 2.6 и 2.8 существенного воздействия на реализацию муниципальной программы не имело, так как реализация основного мероприятия запланировано на II-IV кварталы 2020г. | | | | | | | | | |