Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы

За 3 квартал 2020года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | N пункта Перечня основных МП (прилож.) | Наименование мероприятия | | Основные этапы реализации | | | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | | Плановый срок исполнения | | | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | | | | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | | | 9 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: Осуществление мероприятий по строительству сетей уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1. | Проектирование и строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а | |  | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.03.2020-01.12.2020 | | | 01.06.2020 год | | Выполнено | | |  |
|  |  |  | | 1.1 Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а | | | МУП «Уссурийск-Электросеть»  Байдюк А.И.  Нач. ПТО | | 01.03.2020-01.12.2020 | | | 01.04.2020 год | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 1.2 Строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а | | | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | | 01.03.2020-01.12.2020 | | | 01.06.2020 | | выполнено | | |  |
| 2 | 2. | Проектирование и строительство сети уличного освещения:  с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3 | |  | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.03.2020-01.12.2020 | | | 01.06.2020 | | Выполнено | | |  |
|  |  |  | | 2.1 Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3 | | | МУП «Уссурийск-Электросеть»  Байдюк А.И.  Нач. ПТО | | 01.03.2020-01.12.2020 | | | 01.04.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 2.2 Строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3 | | | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | | 01.03.2020-01.12.2020 | | | 01.04.2020 | | выполнено | | |  |
| 3 | 3. | Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина | |  | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.03.2020-01.12.2020 | | | 01.07.2020 | | Выполнено | | |  |
|  |  |  | | 3.1 Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина | | | МУП «Уссурийск-Электросеть»  Байдюк А.И.  Нач. ПТО | | 01.03.2020-01.12.2020 | | | 01.05.2020 | | выполнено изысканий и разработка проектной документации | | |  |
|  |  |  | | 3.2 Строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина | | | МУП «Уссурийск-Электросеть»  А.В. Голубков  гл. инженер | | 01.03.2020-01.12.2020 | | | 07.2020 | | выполнено | | |  |
|  | 4 | Проектирование и строительство сети уличного освещения:п. Барановский, пер. Мостовой в районе д. № 3 (прилегающая территория к остановочному пункту "п. Барановский") | |  | | |  | | 01.03.2020-01.12.2020 | | | 30.06.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 4.1 Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации сети уличного освещения: г. Уссурийск, п. Барановский, пер. Мостовой в районе д. № 3 (прилегающая территория к остановочному пункту "п. Барановский") | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.03.2020-01.12.2020 | | | 01.06.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 4.2 Строительство сети уличного освещения:: г. Уссурийск, п. Барановский, пер. Мостовой в районе д. № 3 (прилегающая территория к остановочному пункту "п. Барановский") | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.03.2020-01.12.2020 | | | 01.06.2020 | | выполнено | | |  |
|  | 5 | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: ул. Орджоникидзе, от ул. Некрасова до ул. Советская | |  | | |  | | 01.03.2020-01.12.2020 | | | 31.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 5.1 Приобретение материалов | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 5.2 Подготовительные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 05.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 5.3. Электромонтажные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 25.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 5.4. Пусконаладочные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 31.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  | 6. | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: ул. Попова, д. 99 (прилегающая территория детского сада N 15) | |  | | |  | | 01.04.2020-01.12.2020 | | | 31.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 6.1. Приобретение материалов | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 6.2. Подготовительные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 05.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 6.3. Электромонтажные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 25.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 6.4. Пусконаладочные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 31.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  | 7. | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: от Владивостокского шоссе до школы по адресу: Владивостокское Шоссе, N 8 | |  | | |  | | 01.04.2020-01.12.2020 | | | 31.07.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 7.1. Приобретение материалов | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.07.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 7.2. Подготовительные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 05.07.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 7.3. Электромонтажные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 25.07.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 7.4. Пусконаладочные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 31.07.2020 | | выполнено | | |  |
|  | 8. | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: проезд от Владивостокского шоссе до ул. Угловой между школой N 28 по адресу: Владивостокское шоссе, д. 113а и жилым домом N 115а | |  | | |  | | 01.04.2020-01.12.2020 | | | 31.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 8.1. Приобретение материалов | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 8.2. Подготовительные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 05.08..2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 8.3. Электромонтажные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 25.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 8.4. Пусконаладочные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть»;  АО "ДРСК" | | 31.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  | 9. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Утесное, ул. Раздольная, ул. Ефимова, ул. Горная | |  | | |  | | 01.04.2020-01.12.2020 | | | 31.07.2020 | | Выполнено | | |  |
|  |  |  | | 9.1 Приобретение материалов | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.07.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 9.2. Подготовительные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 05.07.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 9.3. Электромонтажные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 25.07.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 9.4. Пусконаладочные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть»;  АО "ДРСК" | | 31.07.2020 | | выполнено | | |  |
|  | 10. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Линевичи, ул. Центральная, ул. Весенняя | |  | | |  | | 01.04.2020-01.12.2020 | | |  | | Выполнено (не подключено) | | | "В связи с внесением изменений в законодательство в части установки счетчиков учета электроэнергии обслуживающими организациями на опорах сетей уличного освещения, работы переносятся на январь - май 2021 год  " |
|  |  |  | | 10.1. Приобретение материалов | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.07.2020 | | выполнено | | |
|  |  |  | | 10.2. Подготовительные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.07.2020 | | выполнено | | |
|  |  |  | | 10.3. Электромонтажные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.07.2020 | | выполнено | | |
|  |  |  | | 10.4. Пусконаладочные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть»;  АО "ДРСК" | | 31.01.2021 | | не выполнено | | |
|  | 11. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Каменушка, ул. Центральная | |  | | |  | | 01.04.2020-31.12.2020 | | | 30.09.2020 | | выполнены | | |  |
|  |  |  | | 11.1. Приобретение материалов | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01. 09. 2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 11.2. Подготовительные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 05. 09. 2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 11.3. Электромонтажные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 25. 09. 2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 11.4. Пусконаладочные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть»;  АО "ДРСК" | | 30. 09. 2020 | | выполнено | | |  |
|  | 12. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Каймановка, ул. Центральная, ул. Проселочная | |  | | |  | | 01.04.2020-01.12.2020 | | | 31.09.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 12.1. Приобретение материалов | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.09.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 12.2 Подготовительные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 05.09.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 12.3. Электромонтажные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 25.09.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 13.4. Пусконаладочные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть»;  АО "ДРСК" | | 30.09.2020 | | выполнено | | |  |
|  | 13. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Раковка, пер. Школьный в границах от ул. Украинская до ул. Первомайской | |  | | |  | | 01.04.2020-01.12.2020 | | | 31.05.2020 | | не выполнено | | | "В связи с внесением изменений в законодательство в части установки счетчиков учета электроэнергии обслуживающими организациями на опорах сетей уличного освещения, работы переносятся на январь - май 2021 год  " |
|  |  |  | | 13.1.Приобретение материалов | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.08.2020 | | выполнено | | |
|  |  |  | | 13.2. Подготовительные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 05.08.2020 | | выполнено | | |
|  |  |  | | 13.3. Электромонтажные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 25.08.2020 | | выполнено | | |
|  |  |  | | 13.4. Пусконаладочные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть»;  АО "ДРСК" | | 30.05.2021 | | не выполнено | | |
|  | 14. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Борисовка, ул. Колхозная в границах от ул. Строительная до ул. Луговая, ул. Пионерская | |  | | |  | | 01.04.2020-01.12.2020 | | | 31.08.2020 | |  | | |  |
|  |  |  | | 14.1. Приобретение материалов | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 01.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 14.2 Подготовительные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 05.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 14.3. Электромонтажные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть» | | 25.08.2020 | | выполнено | | |  |
|  |  |  | | 14.4. Пусконаладочные работы | | | МУП «Уссурийск-Электросеть»;  АО "ДРСК" | | 31.08.2020 | | выполнено | | |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4. | 1. Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения | |  | | |  | |  |  | | | | финансовое обеспечение на 2020 год: 33 030,88 руб. | | |  |
|  |  |  | | 1.1. Разработка технического задания к договору (закупка  у единственного поставщика). | | | Ю.А. Ветютнев  инженер отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 09.12.2019 г. | 31.12.2019 г | | | | исполнено | | |  |
|  |  |  | | 1.2. Подготовка  и заключение договора  (закупка  у единственного поставщика). | | | Лиманская Т.П., Халилова А.В.  главные специалисты  отдела договорной  и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 10.01.2020 г. | 20.01.2019 г. | | | | Заключен договор № 6676 от 20.01.2020 г. с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"  на сумму 31821,17 тыс. руб. | | |  |
|  |  |  | | 1.3. Контроль  за исполнением договора  и подготовка документов  на оплату  по результатам выполненных работ по договору. | | | И.С. Илясова  начальник отдела капитального строительства  МКУ УГО «СЕЗЗ»,  Ю.А. Ветютнев  инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», | | 20.01.2020 г. | 25.12.2020 г. | | | | В работе | | |  |
|  |  |  | | 1.4. Оплата  по договору. | | | Ю.С. Губина  главный бухгалтер  МКУ УГО «СЕЗЗ» | | 20.01.2020 г. | 25.12.2020 г. | | | | исполнено, по состоянию на 30.09.2020 года освоено:  23 131,30руб. | | |  |
| 5 | 5. | 1Субсидии на возмещение затрат, связанных тех. обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения | |  | | |  | |  |  | | | | финансовое обеспечение на 2020 год: 22 461,16 руб. | | |  |
|  |  |  | | 1.1. Подготовка соглашения  о предоставлении субсидии на техническое обслуживание, эксплуатация объектов уличного освещения УГО | | | ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения  администрации УГО | |  |  | | | | исполнено | | |  |
|  |  |  | | 1.2. Заключение соглашения  на техническое обслуживание, эксплуатацию объектов  уличного освещения УГО | | | Д.И. Трофимов  начальник управления жизнеобеспечения  администрации УГО | |  |  | | | | исполнено, соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Уссурийск-Электросеть» от 27.02.2020 года № 6 | | |  |
|  |  |  | | 1.3. Контроль  за исполнением соглашения  и подготовка документов  на оплату  по результатам выполненных работ по соглашению. | | | ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения,  Ф.О. Фидоренко  и.о. начальника управления жизнеобеспечения  администрации,  МУП «Уссурийск-Электросеть» | |  |  | | | | исполнено | | |  |
|  |  |  | | 1.4.  Оплата выполненных работ  по соглашению. | | | Миронова Т.А.  Начальник управления бухгалтерского учета и отчетностиадминистрации УГОМиронова Т.А.  Начальник управления бухгалтерского учета и отчетностиадминистрации УГО | |  |  | | | | исполнено, по состоянию на 30.09.2020 года освоение: 18 464, 35 руб. | | |  |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы  (тыс. руб.) | | | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | | Фактически освоено в текущем году на дату отчета,  (тыс. руб.) | | | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | | | | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов  (%) | |
| Всего: 253574,37 | | | 105 302,17 | | 41,53 | Всего: 60 974,46 | | 41595,65 | | | 68,22 | | | | 1 контракт на  31 821,17тыс. руб., соглашение на 22 461,16 тыс. руб. | 76,63 | |
| федеральный | | |  | |  | федеральный | |  | | |  | | | |  |  | |
| краевой | | |  | |  | краевой | |  | | |  | | | |  |  | |
| местный:  244596,34 | | | 105 302,17 | | 43,06 | местный:  55492,04 | | 41595,65 | | | 74,96 | | | | 1 контракт на  31 821,17 тыс. руб., соглашение на  22 461,16 тыс. руб. | 76,63 | |
| Внебюджетные источники:  8978,03 | | |  | |  | внебюджетные источники:  8978,03 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату | |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| 1. Постановление от 24.11.2017 г. № 3489-НПА «Об утверждении МП Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа на 2018-2021 годы».  2. Постановление от 11.12.2018 г. № 2867-НПА «О внесении изменений в постановление от 24.11.2017 г. № 3489-НПА «Об утверждении МП Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа на 2018-2021 годы»  3. Постановление от 15.07.2019 г. № 1629-НПА «О внесении изменений в постановление от 24.11.2017 г. № 3489-НПА «Об утверждении МП Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа на 2018-2021 годы»  4. . Постановление от 29.11.2019 г. № 2844-НПА «О внесении изменений в постановление от 24.11.2017 г. № 3489-НПА «Об утверждении МП Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа на 2018-2022 годы» | уточнение объемов финансирования по мероприятиям и изменение содержания мероприятий муниципальной программы |