Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы

За 3 квартал 2020года

|  |
| --- |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| N п/п | N пункта Перечня основных МП (прилож.) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: Осуществление мероприятий по строительству сетей уличного освещения |
| 1 | 1. | Проектирование и строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а |  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2020-01.12.2020 | 01.06.2020 год | Выполнено |  |
|  |  |  | 1.1 Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а | МУП «Уссурийск-Электросеть»Байдюк А.И.Нач. ПТО | 01.03.2020-01.12.2020 | 01.04.2020 год | выполнено |  |
|  |  |  | 1.2 Строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Радужный в границах от ул. Центральной до ул. Центральная, д. 32-а | МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубковгл. инженер | 01.03.2020-01.12.2020 | 01.06.2020 | выполнено |  |
| 2 | 2.  | Проектирование и строительство сети уличного освещения:с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3 |  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2020-01.12.2020 | 01.06.2020 | Выполнено |  |
|  |  |  | 2.1 Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3 | МУП «Уссурийск-Электросеть»Байдюк А.И.Нач. ПТО | 01.03.2020-01.12.2020 | 01.04.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 2.2 Строительство сети уличного освещения: с. Степное, пер. Школьный в границах от ул. Центральной до пер. Школьный, д.3 | МУП «Уссурийск-Электросеть» А.В. Голубковгл. инженер | 01.03.2020-01.12.2020 | 01.04.2020 | выполнено |  |
| 3 | 3.  | Проектирование и строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина |  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2020-01.12.2020 | 01.07.2020 | Выполнено |  |
|  |  |  | 3.1 Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина | МУП «Уссурийск-Электросеть»Байдюк А.И.Нач. ПТО | 01.03.2020-01.12.2020 | 01.05.2020 | выполнено изысканий и разработка проектной документации |  |
|  |  |  | 3.2 Строительство сети уличного освещения: г. Уссурийск, пер. Крупской, ул. Локомотивная в границах от пер. Крупской до ул. Полушкина | МУП «Уссурийск-Электросеть»А.В. Голубковгл. инженер | 01.03.2020-01.12.2020 | 07.2020 | выполнено |  |
|  | 4 | Проектирование и строительство сети уличного освещения:п. Барановский, пер. Мостовой в районе д. № 3 (прилегающая территория к остановочному пункту "п. Барановский") |  |  | 01.03.2020-01.12.2020 | 30.06.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 4.1 Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации сети уличного освещения: г. Уссурийск, п. Барановский, пер. Мостовой в районе д. № 3 (прилегающая территория к остановочному пункту "п. Барановский") | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2020-01.12.2020 | 01.06.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 4.2 Строительство сети уличного освещения:: г. Уссурийск, п. Барановский, пер. Мостовой в районе д. № 3 (прилегающая территория к остановочному пункту "п. Барановский") | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.03.2020-01.12.2020 | 01.06.2020 | выполнено |  |
|  | 5 | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: ул. Орджоникидзе, от ул. Некрасова до ул. Советская |  |  | 01.03.2020-01.12.2020 | 31.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 5.1 Приобретение материалов  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 5.2 Подготовительные работы  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 05.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 5.3. Электромонтажные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 25.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 5.4. Пусконаладочные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 31.08.2020 | выполнено |  |
|  | 6. | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: ул. Попова, д. 99 (прилегающая территория детского сада N 15) |  |  | 01.04.2020-01.12.2020 | 31.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 6.1. Приобретение материалов  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 6.2. Подготовительные работы  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 05.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 6.3. Электромонтажные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 25.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 6.4. Пусконаладочные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 31.08.2020 | выполнено |  |
|  | 7. | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: от Владивостокского шоссе до школы по адресу: Владивостокское Шоссе, N 8 |  |  | 01.04.2020-01.12.2020 | 31.07.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 7.1. Приобретение материалов  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.07.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 7.2. Подготовительные работы  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 05.07.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 7.3. Электромонтажные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 25.07.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 7.4. Пусконаладочные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 31.07.2020 | выполнено |  |
|  | 8. | Размещение наружного освещения с комплектом учета и управления по адресу: проезд от Владивостокского шоссе до ул. Угловой между школой N 28 по адресу: Владивостокское шоссе, д. 113а и жилым домом N 115а |  |  | 01.04.2020-01.12.2020 | 31.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 8.1. Приобретение материалов | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 8.2. Подготовительные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 05.08..2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 8.3. Электромонтажные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 25.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 8.4. Пусконаладочные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть»;АО "ДРСК" | 31.08.2020 | выполнено |  |
|  | 9. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Утесное, ул. Раздольная, ул. Ефимова, ул. Горная |  |  | 01.04.2020-01.12.2020 | 31.07.2020 | Выполнено |  |
|  |  |  | 9.1 Приобретение материалов  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.07.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 9.2. Подготовительные работы  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 05.07.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 9.3. Электромонтажные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 25.07.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 9.4. Пусконаладочные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть»;АО "ДРСК" | 31.07.2020 | выполнено |  |
|  | 10. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Линевичи, ул. Центральная, ул. Весенняя |  |  | 01.04.2020-01.12.2020 |  | Выполнено (не подключено) | "В связи с внесением изменений в законодательство в части установки счетчиков учета электроэнергии обслуживающими организациями на опорах сетей уличного освещения, работы переносятся на январь - май 2021 год " |
|  |  |  | 10.1. Приобретение материалов  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.07.2020 | выполнено |
|  |  |  | 10.2. Подготовительные работы  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.07.2020 | выполнено |
|  |  |  | 10.3. Электромонтажные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.07.2020 | выполнено |
|  |  |  | 10.4. Пусконаладочные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть»;АО "ДРСК" | 31.01.2021 | не выполнено |
|  | 11. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Каменушка, ул. Центральная |  |  | 01.04.2020-31.12.2020 | 30.09.2020 | выполнены |  |
|  |  |  | 11.1. Приобретение материалов  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01. 09. 2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 11.2. Подготовительные работы  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 05. 09. 2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 11.3. Электромонтажные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 25. 09. 2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 11.4. Пусконаладочные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть»;АО "ДРСК" | 30. 09. 2020 | выполнено |  |
|  | 12. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Каймановка, ул. Центральная, ул. Проселочная |  |  | 01.04.2020-01.12.2020 | 31.09.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 12.1. Приобретение материалов  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.09.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 12.2 Подготовительные работы  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 05.09.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 12.3. Электромонтажные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 25.09.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 13.4. Пусконаладочные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть»;АО "ДРСК" | 30.09.2020 | выполнено |  |
|  | 13. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Раковка, пер. Школьный в границах от ул. Украинская до ул. Первомайской |  |  | 01.04.2020-01.12.2020 | 31.05.2020 | не выполнено | "В связи с внесением изменений в законодательство в части установки счетчиков учета электроэнергии обслуживающими организациями на опорах сетей уличного освещения, работы переносятся на январь - май 2021 год " |
|  |  |  | 13.1.Приобретение материалов  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.08.2020 | выполнено |
|  |  |  | 13.2. Подготовительные работы  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 05.08.2020 | выполнено |
|  |  |  | 13.3. Электромонтажные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 25.08.2020 | выполнено |
|  |  |  | 13.4. Пусконаладочные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть»;АО "ДРСК" | 30.05.2021 | не выполнено |
|  | 14. | Размещение наружного освещения на опорах АО "ДРСК" по адресу: с. Борисовка, ул. Колхозная в границах от ул. Строительная до ул. Луговая, ул. Пионерская |  |  | 01.04.2020-01.12.2020 | 31.08.2020 |  |  |
|  |  |  | 14.1. Приобретение материалов  | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 01.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 14.2 Подготовительные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 05.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 14.3. Электромонтажные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть» | 25.08.2020 | выполнено |  |
|  |  |  | 14.4. Пусконаладочные работы | МУП «Уссурийск-Электросеть»;АО "ДРСК" | 31.08.2020 | выполнено |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 4 | 4. | 1. Оплата за потребляемую электроэнергию объектов уличного освещения |  |  |  |  | финансовое обеспечение на 2020 год: 33 030,88 руб. |  |
|  |  |  | 1.1. Разработка технического задания к договору (закупка у единственного поставщика). | Ю.А. Ветютневинженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 09.12.2019 г.  | 31.12.2019 г | исполнено |  |
|  |  |  | 1.2. Подготовка и заключение договора (закупка у единственного поставщика).  | Лиманская Т.П., Халилова А.В.главные специалистыотдела договорнойи претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 10.01.2020 г.  | 20.01.2019 г. | Заключен договор № 6676 от 20.01.2020 г. с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"-"Дальэнергосбыт"на сумму 31821,17 тыс. руб. |  |
|  |  |  | 1.3. Контроль за исполнением договора и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по договору. | И.С. Илясованачальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», Ю.А. Ветютневинженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»,  | 20.01.2020 г. | 25.12.2020 г. | В работе |  |
|  |  |  | 1.4. Оплата по договору. | Ю.С. Губина главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 20.01.2020 г.  | 25.12.2020 г. | исполнено, по состоянию на 30.09.2020 года освоено: 23 131,30руб. |  |
| 5 | 5. | 1Субсидии на возмещение затрат, связанных тех. обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения |  |  |  |  | финансовое обеспечение на 2020 год: 22 461,16 руб. |  |
|  |  |  | 1.1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии на техническое обслуживание, эксплуатация объектов уличного освещения УГО | ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения администрации УГО |  |  | исполнено |  |
|  |  |  | 1.2. Заключение соглашения на техническое обслуживание, эксплуатацию объектов уличного освещения УГО | Д.И. Трофимовначальник управления жизнеобеспечения администрации УГО |  |  | исполнено, соглашение о предоставлении субсидии с МУП «Уссурийск-Электросеть» от 27.02.2020 года № 6 |  |
|  |  |  | 1.3. Контроль за исполнением соглашения и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по соглашению. | ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения,Ф.О. Фидоренкои.о. начальника управления жизнеобеспеченияадминистрации,МУП «Уссурийск-Электросеть» |  |  | исполнено  |  |
|  |  |  | 1.4.  Оплата выполненных работ по соглашению. | Миронова Т.А.Начальник управления бухгалтерского учета и отчетностиадминистрации УГОМиронова Т.А.Начальник управления бухгалтерского учета и отчетностиадминистрации УГО |  |  | исполнено, по состоянию на 30.09.2020 года освоение: 18 464, 35 руб. |  |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 253574,37 | 105 302,17 | 41,53 | Всего: 60 974,46 | 41595,65 | 68,22 | 1 контракт на31 821,17тыс. руб., соглашение на 22 461,16 тыс. руб. | 76,63 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 244596,34 | 105 302,17 | 43,06 | местный:55492,04 | 41595,65 | 74,96 | 1 контракт на31 821,17 тыс. руб., соглашение на22 461,16 тыс. руб. | 76,63 |
| Внебюджетные источники:8978,03 |  |  | внебюджетные источники:8978,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| 1. Постановление от 24.11.2017 г. № 3489-НПА «Об утверждении МП Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа на 2018-2021 годы».2. Постановление от 11.12.2018 г. № 2867-НПА «О внесении изменений в постановление от 24.11.2017 г. № 3489-НПА «Об утверждении МП Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа на 2018-2021 годы»3. Постановление от 15.07.2019 г. № 1629-НПА «О внесении изменений в постановление от 24.11.2017 г. № 3489-НПА «Об утверждении МП Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа на 2018-2021 годы»4. . Постановление от 29.11.2019 г. № 2844-НПА «О внесении изменений в постановление от 24.11.2017 г. № 3489-НПА «Об утверждении МП Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа на 2018-2022 годы» | уточнение объемов финансирования по мероприятиям и изменение содержания мероприятий муниципальной программы  |