**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы», утвержденной постановлением администрации УГО от 27.11.2015г. № 3246-НПА,**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | По плану  (тыс.руб.) | По факту  (тыс.руб.) | Информация об исполнении |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 1 Совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения** | | | | |
| 1. | Осуществление мероприятий по популяризации физической культуры и массового спорта: |  | | |
| 1.1 освещение физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | 580,00 | 580,00 | Заключен муниципальный контракт №0120300006520000038 от 28 февраля 2020 года на сумму 580000,00 руб. |
| 1.3 поощрение лучших спортсменов,  тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно- спортивных организаций и спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства | 662,07 | 662,07 | Премию получили 18 декабря 2020 года: 41 спортсмен, 23 тренера, 1 руководитель физического воспитания, 2 руководителя физкультурно-спортивных организаций, 2 инструктора, организующих работу с населением по месту жительства. |
| 2. | Организация, проведение официальных физкультурных и спортивных массовых мероприятий Уссурийского городского округа (далее – УГО) и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях: |  | | |
| 2.1 организация, проведение  мероприятий администрацией УГО и участие спортивных сборных команд УГО в спортивных мероприятиях | 65,10 | 65,10 | Заключен муниципальный контракт № 0120300006520000279от 07 декабря 2020 года на сумму 65100,00 руб. Торжественная церемония чествования лучших спортсменов, тренеров, руководителей физического воспитания, физкультурно- спортивных организаций и спортивных инструкторов, организующих физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства проведена 18 декабря 2020 года в большом зале администрации. |
| 2.2 субсидия муниципальному автономному учреждению спортивно-оздоровительному комплексу «Ледовая арена» Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза на иные цели (организация, проведение мероприятий и участие спортивных сборных команд Уссурийского городского округа в спортивных мероприятиях) | 1011,77 | 1011,77 | Заключено соглашение № 1 от 20 января 2020г. Проведены следующие мероприятия:  - Всероссийская акция «Лыжня России» 08 февраля 2020г. (охват участников 150 чел.);  - Спартакиада студентов учреждений профессионального образования (27 февраля 2020г. – плавание (охват участников: 13 девушек, 26 юношей), 11-12 марта 2020г. – настольный теннис (охват участников: 25 девушек, 28 юношей);  - Фестиваль ВФСК ГТО 20-22 января 2020г. (охват участников 110 человек);  - Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале «Вперед ВФСК ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Приморского края 31 января – 03 февраля 2020 года в г. Владивосток (1 общекомандное место);  - Участие спортивной сборной УГО в краевом фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Приморского края 27-29 февраля 2020г. в г. Владивосток (4 общекомандное место);  - Фестиваль ВФСК ГТО для IV-VI ступеней 17-19 марта 2020г. (охват участников 127 человек);  - Приобретение наградной атрибутики: 66 комплектов кубков, 200 статуэток, 1248 медалей, 1000 грамот, 150 дипломов;  - Проведен забег, посвященный Дню города 12 сентября 2020 года (общий охват участников 480 человек);  - Проведена пешеходная экскурсия «3000 шагов к здоровью» 27 сентября 2020 года (общий охват участников 10 человек);  - Проведена пешеходная экскурсия «5000 шагов к здоровью» 01 ноября 2020 года(общий охват участников 17 человек);  - Проведено плановое тестирование населения ВФСК ГТО с сентября по декабрь 2020 года (охват участников более 300 человек);  - Проведено торжественное вручение золотых знаков ВФСК ГТО с 22 по 25 декабря 2020 года (общий охват составил 450 человек);  - Проведен фестиваль спорта среди спортсменов инвалидов с 03 по 10 декабря 2020 года (общий охват составил 200 человек);  - Участие спортивной сборной УГО с 20 по 22 ноября 2020 года в краевом фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» среди профессиональных образовательных учреждений Приморского края и заняла 3 общекомандное место;  - Участие спортивной сборной УГО с 18 по 20декабря 2020 года в краевом фестивале «Игры ГТО» среди муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО Приморского края и заняла 2 общекомандное место;  - Приобретено мобильное украшение мест проведения мероприятий на открытом воздухе. |
| 2.3 субсидии физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных муниципальных физкультурных - Турнир по футболу среди дворовых команд: с 07 июля 2020 года (общий охват участников более 1000 человек);  - Забег, посвященный Дню города 12 сентября 2020 года (общий охват участников 480 человек);  - Пешеходная экскурсия «3000 шагов к здоровью» 27 сентября 2020 года (общий охват участников 10 человек).и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 10600,00 | 10600,00 | Распоряжение администрации УГО от 10 апреля 2020 года № 145 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии физкультурно-спортивным организациям, действующим на территории УГО в 2020 году» (52 физкультурно-спортивных организаций). Заключено соглашений на выплату субсидии с 47 организациями. |
| 2.4 субсидия спортивным федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных  муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий  Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных спортивных соревнованиях | 2500,00 | 2500,00 | Распоряжение администрации УГО от 27 марта 2020 года № 125 «Об утверждении списка получателей субсидии и размере субсидии федерациям и клубам, развивающим опорные виды спорта, действующим на территории УГО в 2020 году» (3 федерации и 1 клуб). Заключено 4 соглашения на выплату субсидии. |
| 2.5 мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | 700,42 | 700,40 | Трудоустроено 6 инструкторов, организующих работу с населением с 01.06.2020г. Общий охват населения с июня по декабрь 2020 года составил 1140 человек. |
| **Мероприятия по исполнению задачи № 2 Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, развитие спортивной инфраструктуры** | | | | |
| 3. | 3.1 Субсидии муниципальным автономным учреждениям спортивной направленности на выполнение муниципального задания (МАУ СОК «Ледовая арена» УГО имени Р.В. Клиза, МАУ ПБ «Чайка» УГО, МАУ СШ УГО) | 81107,30 | 81107,30 | Выплата субсидии осуществляется согласно утвержденного графика. |
| 4. | 4.1 Подготовка хоккейных коробок для проведения физкультурно-массовых мероприятий в том числе: |  | | |
| хоккейные коробки муниципальных образовательных учреждений | 540,00 | 540,00 | Заключены 17 соглашений с общеобразовательными учреждениями на возмещение затрат на заливку и содержание хоккейных коробок на пришкольных территориях |
| хоккейные коробки на придомовой территории и в сельской местности | 300,00 | 265,66 | Заключены 10 соглашений с ТСЖ, управляющими компаниями, ИП и общественными организациями на возмещение затрат на заливку и содержание хоккейных коробок на придомовых территориях. Не подали документы на возмещение затрат по хоккейной коробке 2 управляющие компании. |
|  | 4.2 Конкурс на получение субсидии на реализацию социально значимых проектов «Спортивный дворик» | 25000,00 | 25000,00 | Распоряжение администрации УГО от 06 апреля 2020 года № 137 «Об утверждении списка получателей субсидии, победителей конкурса социально-значимых проектов «Спортивный дворик» в 2020 году (определено 19 победителей). Заключено 19 соглашений о предоставлении субсидии. Введено в эксплуатацию 17 площадок. |
| 4.3 Материально-техническое оснащение | 11656,40 | 11624,48 | Заключено 4 соглашения с МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза на иные цели на ремонт МАУ СОК «Ледовая арена», стадиона «Патриот», оснащение спортивного комплекса «Стадион «Локомотив» компьютерной техникой и мебелью, приобретение лыжного оборудования и инвентаря. |
| 4.6 Развитие спортивной инфраструктуры (создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, капитальный ремонт муниципального имущества) | 17110,54 | 17105,12 | Установка комбинированного спортивного комплекса по ул. Ленина, 144 и капитальный ремонт кровли плавательного бассейна «Чайка» проведены и приняты работы 08 сентября 2020 года. Приемка комбинированного спортивного комплекса по ул. Фрунзе, 32 и универсальной спортивной площадки по адресу: ул. Комсомольская, 87а проведена 26 и 19 октября 2020 года. |
| 4.7 мероприятия по проведению экспертизы выполненных работ по установке малобюджетных плоскостных спортивных сооружений | 101,53 | 101,53 | Оплачено проведение экспертизы по комбинированному комплексу (ул. Ленина, 144). |
|  | **ИТОГО** | 151935,13 | 151863,32 | Исполнение программы за 12 месяцев 2020 г. – 99,95% |

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту П.М. Пригородов