**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Уссурийского городского округа» на 2013-2022 годы (далее – программа),**

**2020 год**

| №п/п | Наименование мероприятия программы | Объем денежных средств, предусмотренных на реализацию программыв 2020 году,тыс. руб. | Информацияоб исполнении мероприятия. | % исполнения | Сроки проведениямероприятия | Краткие итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Мероприятия по исполнению задачи: Предоставить молодым семьям, участвующим в программе, социальные выплаты на приобретение (строительство) стандартного жилья** |
| 1. | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач программы и условиях участия в ней молодых семей | без финансирования | Информационные материалы в СМИ публиковались 2 раза | - | с 09 января по 31 декабря 2020 года | - |
| 2. | Организация работы по признанию молодых семей, имеющими достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты  | без финансирования | 1. Принято от молодых семей 31 пакет документов.2. Передано молодым семьям: через КГАУ ПК «МФЦ» 20 постановлений; 11 постановлений передано нарочно молодым семьям, ввиду того что пакеты документов были поданы иным способом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (эл. почта), а также ввиду того, что КГАУ ПК «МФЦ» был закрыт в связи с короновирусом | - | с 04 февраля по 07 мая 2020 года | 1. Прием документов от молодых семей через КГАУ ПК «МФЦ» 2. Подготовка проекта постановления 3. Передача молодой семье через КГАУ ПК «МФЦ» постановления  |
| 3. | Формирование списков молодых семей - участниц Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году  | без финансирования | Принято 24 пакета документов от молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2021 год, а также 49 пакетов документов от молодых семей, перешедших с предыдущего года | - | до 01 июня 2020 года | 1. Прием документов от молодых семей в целях принятия участия в Программе на 2021 год (количество семей в списке 70, из них 46 семей с предыдущего года, которые не были включены в список претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году)2. Формирование списка молодых семей – участников Программы на 2021 год. 3. Направление сформированного списка в департамент по делам молодежи Приморского края. |
| 4. | Выдача молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | без финансирования | 1. Проведена рабочая встреча 20.02.2020 г.2. Выданы свидетельства 19.03.2020 года29.04.2020 года | - | - | 1. Оповещение молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2020 году, о порядке, условиях получения и использования социальной выплаты, по средствам рабочей встречи 2. Выдача свидетельств в количестве 12 шт.  |
| 5. | Предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья  | **местный бюджет** 5 000,00;**федеральный, краевой бюджеты** 13 193,54 | **местный бюджет** 4 928,06;**федеральный, краевой бюджеты** 13003,71 | - | - | 1. На основании заявок от банка, отобранного для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям –участникам Программы осуществлена проверка на соответствие данным по выданным свидетельствам 12 семьям.2. Перечислено бюджетных средств социальной выплаты в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на банковские счета12 молодым семьям.  |
|  | Итого | **18193,54** | **17 931,77** | **98,56 %** | - | - |

Начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту П.М. Пригородов

исп. Корниевская Виктория Геннадьевна, 8(4234)32-03-35