МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы

Отчетный период 9 месяцев

Ответственный исполнитель начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа Тесленко О.А.,

начальник управления по связям с общественностью и работе с силовыми структурами Сидорова Т.Д.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрак-тов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая | Фактическая | Ожидаемая |
| Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа (подпрограмма) «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы  |
| Обеспечение доступа населения Уссурийского городского округа к официальной информации о деятельности органов местного самоуправления | 737,00 | 737,00 | 283,38 | 283,38 |
| 1.1 | Организация социологических исследований и опросов общественного мнения | начальник отдела пресс-службы Тесленко O.A. (далее Тесленко O.A.) | 02.03.2020 10.09.2020 | 02.03.2020 10.09.2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка технического задания к договору о проведении социологического опроса | Тесленко O.A | 02.03.2020-06.03.2020 01.06.202011.06.2020 | 02.03.202006.03.2020  |  | Подготовлено техническое задание |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Сборкоммерческихпредложений,внесениеизменений вплан-графикразмещениязаказов напоставкитоваров,выполнениеработ, оказаниеуслуг | Тесленко O.A | 10.03.2020-13.03.202015.06.2020-26.06.2020 | 10.03.2020-13.03.2020 |  | Собрано 3 коммерческих предложения |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Заключение договора на выполнение работ | Тесленко O.A | 16.03.2020-20.03.202029.06.2020-03.07.2020 | 21.05.2020 |  | Заключение договора |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Контроль заисполнениемдоговора | Тесленко O.A | 20.03.2020-06.05.202003.07.2020-17.08.2020 | 21.05.202001.08.2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Отчет об исполнении договора | Тесленко O.A | 06.05.2020-13.05.202018.08.2020-24.08.2020 | 04.08.2020 |  | Предоставлен отчет и акт об исполнении договора |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Оплата договора | Тесленко O.A | 13.05.2020-27.05.202025.08.2020-10.09.2020 | 06.08.2020 |  | Оплачен договор |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Тесленко O.A | 08.01.2020-25.12.2020 | 08.01.202025.12.2020 | Размещение в газете (журнале) информации о деятельности органов местного самоуправления не менее 1 300 000 кв.см. |  | 3 300,00 | 3 300,00 |  | 2839,66 |
| 1.2.1. | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг впериодическомпечатномиздании | Тесленко O.A | 08.01.2020-17.01.2020 | 01.09.201908.09.201901.12.201910.12.201915.02.202020.02.202025.03.202030.03.202015.06.202020.06.202001.09.202009.09.2020 |  | Разработанотехническоезадание |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений вплан-графикразмещениязаказов напоставкитоваров,выполнениеработ, оказаниеуслуг | Тесленко O.A | 20.01.2020-31.01.2020 | 09.09.201915.09.201910.12.2019 15.12.201921.02.202028.02.202001.04.202003.04.202020.06.202023.06.202010.09.202013.09.2020 |  | ОбоснованаНМЦК |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Проведениеэлектронногоаукциона.Заключениемуниципальногоконтракта спобедителем | Тесленко O.A | 04.02.2020-05.03.2020 | 27.09.201911.10.201925.12.201909.01.202003.03.202016.03.202010.04.2020 21.04.202023.06.202017.09.202029.09.2020 |  | Проведен электронный аукционЗаключен муниципальный контракт №120300006519000251 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»Проведен электронный аукцион.Заключен муниципальный контракт №0120300006519000298с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»Проведен аукционЗаключен муниципальный контракт № 0120300006520000062 с ООО «Издательская компания «Золотой Рог»Проведен аукционЗаключен муниципальный контракт № 0120300006520000100 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»Заключен договор № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Проведен аукционЗаключен муниципальный контракт № 0120300006520000250 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» | 1 144,251150,00161,11343,540,8307,05 |  |  |  |
| 1.2.4. | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | 06.03.2020-30.11.2020 | 11.10.2019 -10.01.202009.01.2020 - 15.09.202016.03.2020-23.03.202022.04.202011.09.202023.06.202025.06.202029.09.202020.12.2020 |  | Проверка исполнительных документов |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | 01.12.2020-04.12.2020 | 10.01.202023.03.202011.09.202025.06.2020 |  | Предоставлен акт к муниципальному контракту №120300006519000251 РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»Предоставлен акт к муниципальному контракту № 0120300006520000062 ООО «Издательская компания «Золотой Рог»Предоставлен акт к муниципальному контракту № 0120300006520000100 РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»Предоставлен акт к договору № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Оплата контракта | Тесленко O.A. | 07.12.2020-25.12.2020 | 16.01.202013.04.202015.09.202006.07.2020 |  | Услуги по муниципальному контракту №120300006519000251 оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000062 оплачены ООО «Издательская компания «Золотой Рог»Услуги по муниципальному контракту № 0120300006520000100 оплачены РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар»Оплачены услуги по договору № 10 с РОУ «Редакция уссурийской газеты «Коммунар» |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Тесленко O.A. | 08.01.2020-18.12.2020 | 08.01.202018.12.2020 |  | Освещение деятельности на муниципальном и региональных телеканалах объемом не менее 1000 минут |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг на телевидении | Тесленко O.A. | 08.01.2020-17.01.2020 | 08.01.202017.01.202010.01.202015.01.202003.03.202010.03.202001.04.202007.04.2020 |  | ТехническоезаданиеразработаноРазработано ТЗ для договоров (коронавирус) |  |  |  |  |
| 1.3.2. | 0боснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений вплан-графикразмещениязаказов напоставкитоваров,выполнениеработ, оказаниеуслуг | Тесленко O.A. | 20.01.2020-31.01.2020 | 20.01.202025.01.202016.01.202025.01.202010.03.202013.03.202005.04.202008.04.2020 |  | НМЦКОбоснованаЦены договоров (коронавирус) обоснована |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Проведениеэлектронногоаукциона.Заключениемуниципального контракта спобедителем | Тесленко O.A. | 03.02.2020-28.02.2020 | 05.02.202017.02.202019.02.202002.03.202030.03.202007.04.202009.04.202009.04.202008.06.202008.06.202026.06.202030.06.202002.07.202006.07.202008.07.202015.07.202022.07.202023.07.202029.07.202009.09.202021.09.2020330.09.2020 |  | Проведен аукционЗаключен муниципальный контракт № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГО Проведен аукционЗаключен муниципальный контракт № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРКПроведен аукционЗаключен муниципальный контракт № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГОЗаключен договор № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 57 с ООО «Радио Ком»в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 60 с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 61 с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 63 с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 64 с ООО «Радио Ком»в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 65с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 66с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 68с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 69 с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 70с МУП «ТК «Телемикс» УГОв рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | 1 283,3341 495,6661600,0090,00305,0090,00465,0090,00465,00135,40590,0090,0090,00135,40590,0090,0090,0090,0090.00 |  |  |  |
| 1.3.4. | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | 03.03.2020-30.11.2020 | 17.02.202017.03.202002.03.202010.12.202007.04.202027.05.2020 |  | Проверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000032 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПроверка исполнения муниципального контракта № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРКПроверка исполнениямуниципального контракта № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГО |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | 01.12.2020-03.12.2020 | 21.02.202028.02.202006.03.202017.03.202013.05.202025.08.202024.04.202012.05.202018.05.202027.05.202016.04.202020.04.202022.06.202029.06.202029.06.202007.07.202002.07.202015.07.202014.08.202017.08.202021.08.202021.08.202021.08.202015.09.202029.09.2020 |  | Предоставлены акты выполненных работ к муниципальному контракту № 0120300006520000032 МУП ТК «Телемикс» УГОПредоставлены акты выполненных работ кмуниципальному контракту № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРКПредоставлены акты выполненных работ к муниципальному контракту № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПредоставлен акт к договору № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПредоставлен акт к договору № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПредоставлен акт к договору № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПредоставлен акт к договору № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПредоставлен акт к договору № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПредоставлен акт к договору № 60 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПредоставлен акт к договору № 57 с ООО «РадиоКом»Предоставлен акт к договору № 61 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПредоставлен акт к договору № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПредоставлен акт к договору № 64 с ООО «РадиоКом»Предоставлен акт к договору № 63 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПредоставлен акт к договору № 65 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПредоставлен акт к договору № 66 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПредоставлен акт к договору № 68 с МУП «ТК «Телемикс» УГОПредоставлен акт к договору № 69 с МУП «ТК «Телемикс» УГО |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Оплата контракта | Тесленко O.A. | 03.12.2020-18.12.2020 | 25.02.202003.03.202011.03.202019.03.202022.05.202028.08.202030.04.202015.05.202021.05.202001.06.202022.04.202023.04.202029.06.202007.07.202008.07.202014.07.202016.07.202020.07.202019.08.2020027.08.202027.08.202027.08.202028.08.202017.09.2020 |  | Поэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000032 МУП ТК «Телемикс» УГОПоэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000039 с ФГУП ВГТРКПоэтапно оплачены услуги согласно муниципальному контракту № 0120300006520000092 с МУП «ТК «Телемикс» УГООплачен договор № 3 с МУП «ТК «Телемикс» УГООплачен договор № 4 с МУП «ТК «Телемикс» УГООплачен договор № 6 с МУП «ТК «Телемикс» УГООплачен договор № 7 с МУП «ТК «Телемикс» УГООплачен договор № 11 с МУП «ТК «Телемикс» УГООплачен договор № 60 с МУП «ТК «Телемикс» УГООплачен договор № 57 с ООО «РадиоКом»Оплачен договор № 61 с МУП «ТК «Телемикс» УГООплачен договор № 64 с ООО «РадиоКом»Оплачен договор № 63 с МУП «ТК «Телемикс» УГООплачен договор № 65 с МУП «ТК «Телемикс» УГООплачен договор № 66 с МУП «ТК «Телемикс» УГООплачен договор № 14 с МУП «ТК «Телемикс» УГООплачен договор № 68 с МУП «ТК «Телемикс» УГО |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятия по освещению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Тесленко O.A. | 08.01.2020-20.12.2020 |  |  | Освещение деятельности органов местного самоуправления в сетевом издании сети Интернет, не менее 150 материалов |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг в сетевом издании сети Интернет | Тесленко O.A. | 08.01.2020-17.01.2020 | 01.12.201905.12.201908.01.202013.01.202015.03.202020.03.202005.06.202009.06.2020 |  | ТехническоезаданиеразработаноОбоснована цена для договоров, заключаемых в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Обоснование начальной(максимальной)цены контракта,внесениеизменений вплан-графикразмещениязаказов напоставкитоваров,выполнениеработ, оказаниеуслуг | Тесленко O.A. | 20.01.202031.01.2020 | 05.12.201910.12.201913.01.202025.01.202021.03.202024.03.202010.06.202014.06.2020 |  | НМЦК обоснованаОбоснована цена по договорам, заключаемым по рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Проведениеэлектронногоаукциона.Заключениемуниципальногоконтракта спобедителем | Тесленко O.A. | 03.02.202028.02.2020 | 25.12.202014.01.202028.02.202010.03.202026.03.202015.06.202006.07.202009.07.2020 |  | Размещен аукционЗаключен муниципальный контракт № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»Размещен аукционЗаключен муниципальный контракт № 0120300006520000055 с ООО «ДВЦПИ» Заключен договор оказания информационных услуг №2 с ИП Марковой Л.М.Заключен договор № 8 с ИП Филиппов в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 58 с ИП Маркова Л.М. в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус)Заключен договор № 62 с ИП Филиппов в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | 680,00546,66699,00195,00100,0075,5 |  |  |  |
| 1.4.4. | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | 03.03.2020-30.11.2020 | 14.01.202022.04.202010.03.202010.10.202024.02.202016.03.202015.06.202023.07.2020 |  | Осуществлялся контроль за исполнением контрактаОсуществлялся контроль за исполнением договоров, заключенных по п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | 01.12.202003.12.2020 | 23.04.202007.04.202009.07.202009.07.202023.07.2020 |  | Предоставлен акт об исполнении контракта № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа»Предоставлен акт об исполнении договора № 2 с ИП Маркова Л.М.Предоставлен акт выполненных работ к договору № 8 с ИП Филипповым П.Д.Предоставлен акт об исполнении договора № 58 с ИП Маркова Л.МПредоставлен акт выполненных работ к договору № 62 с ИП Филипповым П.Д. |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Оплата контракта | Тесленко O.A. | 03.12.202018.12.2020 | 29.04.202009.04.202013.07.202015.07.202005.08.2020 |  | Оплачен контракт № 0120300006519000315 с ООО «ПримаМедиа» Оплачен договор № 2 с ИП Маркова Л.М. Оплачен договор № 8 с ИП Филипповым П.Д.Оплачен договор № 58 с ИП Маркова Л.М. Оплачен договор № 62 с ИП Филипповым П.Д |  |  |  |  |
| 1.5 | Производство и приобретениеполиграфической, сувенирной и рекламнойпродукции ожизнедеятельности Уссурийскогогородскогоокруга | Тесленко O.A. | 08.01.202030.04.2020 |  |  | Производство не менее 2000 открыток, 150конвертов, 60 ветровок |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Разработкатехническогозадания к муниципальному контракту по изготовлению(приобретению) полиграфической, сувенирной продукции | Тесленко O.A. | 08.01.202017.01.2020 | 15.01.202019.01.202015.02.202020.02.202001.04.202005.04.202001.08.202004.08.2020 |  | Техническоезаданиеразработано |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Обоснованиеначальной(максимальной) цены контракта, внесение изменений вплан-графикразмещениязаказов напоставкитоваров,выполнениеработ, оказаниеуслуг | Тесленко O.A. | 20.01.202031.01.2020 | 20.01.202025.01.202021.02.202025.02.202005.04.202010.04.202005.08.202009.08.2020 |  | НМЦКобоснована |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Проведениеэлектронногоаукциона.Заключениемуниципального контракта спобедителем | Тесленко O.A. | 03.02.202028.02.2020 | 05.02.202017.02.202027.02.202030.04.202013.05.202010.08.2020 |  | Размещен аукционЗаключен муниципальный контракт № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»Заключен договор № 1 с ИП М.М. Митус Размещен аукционЗаключен контракт № 0120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.Заключен договор № 67 с ИП Митус М.М. в рамках п.9.ч.1.ст.93 ФЗ-44 (коронавирус) | 55,00108,00 14,893102,5 |  |  |  |
| 1.5.4 | Контроль за исполнением муниципального контракта | Тесленко O.A. | 02.03.202010.04.2020 | 17.02.202031.03.202027.02.202010.03.202013.05.202010.06.202010.08.202017.08.2020 |  | Контроль за исполнением муниципального контракта осуществлен  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Отчет об исполнении муниципального контракта | Тесленко O.A. | 13.04.202016.04.2020 | 31.03.202010.03.202010.06.202017.08.2020 |  | Предоставлена товарная накладная по муниципальному контракту № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»Предоставлена товарная накладная по договору № 1 ИП М.М. Митус Предоставлена товарная накладная по контракту №0120300006520000124 с ИП Трифонова И.С.Предоставлена товарная накладная по договору № 67 с ИП Митус М.М.  |  |  |  |  |
| 1.5.6 | Оплата контракта | Тесленко O.A. | 17.04.202030.04.2020 | 07.04.202011.03.202018.06.202019.08.2020 |  | Оплачен муниципальный контракт № 0120300006520000031 с ООО «Литера В»Оплачен договор № 1 ИП М.М. МитусОплачен контракт №120300006520000124 с ИП Трифонова И.С. Оплачен договор № 67 с ИП Митус М.М. |  |  |  |  |
| 1.6. | Предоставление субсидий нареализациюсоциальнозначимыхпроектов,выполняемых всфере средствмассовойинформации | Тесленко O.A. | 17.01.202015.12.2020 |  |  | Реализация вместныхсредствахмассовойинформациине менее 10социальнозначимыхпроектов |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Размещение информации о проведении конкурса наоснованиипостановления №777-НПА от13.03.2017 «ОбутвержденииПоложения опорядкепредоставлениясубсидии нареализациюсоциальнозначимыхпроектов,выполняемых всфере средствмассовойинформации» | Тесленко O.A. | 17.01.2020 | 17.01.2020 |  | В СМИ размещена информация о проведении конкурса наоснованиипостановления №777-НПА от13.03.2017 «ОбутвержденииПоложения опорядкепредоставлениясубсидии нареализациюсоциальнозначимыхпроектов,выполняемых всфере средствмассовойинформации» |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Прием заявок от СМИ на участие в конкурсе | Тесленко O.A. | 20.01.202031.01.2020 | 20.01.202031.01.2020 |  | Принято 20 заявок от СМИ на участие в конкурсе |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Обработка заявок от СМИ, подготовка к конкурсу | Тесленко O.A. | 31.01.202011.02.2020 | 01.02.202010.02.2020 |  | Все принятые заявки обработаны и допущены к конкурсу |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Заседаниеконкурснойкомиссии,заключениесоглашений спобедителями | Тесленко O.A. | 11.02.202001.03.2020 | 11.02.202019.02.2020-24.04.2020 |  | Состоялось заседание конкурсной комиссииЗаключено 10 соглашений |  |  |  |  |
| 1.6.5.  | Исполнениесоциальнозначимыхпроектов | Тесленко O.A. | 03.03.202015.12.2020 | 19.02.2020-15.12.2020 |  | Проекты исполняются |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Прием отчетов по реализации социально значимых проектов | Тесленко O.A. | До 25 числа каждого месяца | До 25 числа каждого месяца |  | Отчеты принимаются ежемесячно |  |  |  |  |
| 1.6.7. | Оплатасоциальнозначимыхпроектов | Тесленко O.A. | Втечение 15 дней после предоставления отчета | Втечение 15 дней после предоставления отчета |  | Оплачено 2 697 985,91 тыс. рублей |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы  |
|  |  |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
|  |  |
|  | Реализация проекта «Гражданские инициативы как источник информации в решении вопросов местного значения» |
| «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе на 2017-2020 годы» |
| 1 | Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Симонова Е.С.(далее - Симонова Е.С.) | январь-май | январь-март | январь-июнь | Проведено 2 обучающих семинара «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья.  | 150,0 | 150,0 | 14,083 | 14,083 |
| 1.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта договора | Симонова Е.С. | январь | январь |  | Разработано техническое задание для подготовки проекта договора | x | x | x | x |
| 1.2 | Сбор коммерческих предложений | Симонова Е.С. | январь | январь |  | Собраны коммерческие предложения. | x | x | x | x |
| 1.3 | Разработка проекта договора | Симонова Е.С. | февраль | февраль |  | Разработан проект договора | x | x | x | x |
| 1.4 | Направление на согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации | Симонова Е.С. | март | февраль |  | Проект договора согласован в отраслевых (функциональ-ных) органах администрации. | x | x | x | x |
| 1.5 | Заключение договора | Симонова Е.С. | март | март |  | Заключен договор № 1 с ООО «Прима Медиа» (далее – договор) на сумму 75,0 тыс. руб. 29 мая 2020 года подписано дополнительное соглашение № 1 к договору о расторжении договора. | x | x | x | x |
| 1.6 | Прием выполненных услуг | Симонова Е.С. | апрель | май |  | 29 мая 2020 года приняты выполненные услуги по организации и проведению 2 обучающих семинаров «Школа управдома» | x | x | x | x |
| 1.7 | Направление документов на оплату | Симонова Е.С. | май | май |  | Оказанные услуги оплачены. | x | x | x | x |
| 2 | Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Шевчук Л.Г. (далее – Шевчук Л.Г.) | сентябрь |  |  | Проведение мероприятия отменено в связи с введением на территории Приморского края ограничений с целью недопущения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – введение ограничений) | 55,0 | 55,0 | x | 0,0 |
| 2.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г.  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 2.2 | Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г.  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 2.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г.  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 2.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Шевчук Л.Г.  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 2.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г.  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 2.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Шевчук Л.Г.  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 2.7 | Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г.  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 2.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г.  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 3 | Поощрение активистов органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря2006 года№ 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержки органов территориального выплаты) общественного самоуправления» (денежные выплаты) | главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н.(далее – Беркетова Т.Н.) | сентябрь |  |  | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | 450,0 | 450,0 |  | 0,0 |
| 3.1 | Проведение собраний (конференций) по выдвижению членов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование с депутатами Думы Уссурийского городского округа списков лидеров ТОС – получателей денежных выплат | Беркетова Т.Н. | сентябрь |  |  |  | x | x | x | x |
| 3.2 | Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка активистов органов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат | Беркетова Т.Н. | сентябрь |  |  |  | x | x | x | x |
| 3.3 | Направление документов на предоставление денежных выплат | Беркетова Т.Н. | сентябрь |  |  |  | x | x | x | x |
| 4 | Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров – общественников) | Беркетова Т.Н. | сентябрь |  |  | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | 120,0 | 120,0 |  | 0,0 |
| 4.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 4.2 | Сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 4.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 4.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 4.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 4.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 4.7 | Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 4.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 5. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа | Шевчук Л.Г. | сентябрь |  |  | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | 170,0 | 170,0 | х | 0,0 |
| 5.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 5.2 | Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 5.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 5.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 5.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 5.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 5.7 | Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 5.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 6. | Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского округа | Шевчук Л.Г. | сентябрь |  |  | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | 60,0 | 60,0 | х | 0,0 |
| 6.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 6.2 | Сбор коммерческих предложений | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 6.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 6.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 6.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 6.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 6.7 | Прием выполненных услуг | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 6.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 7 | Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа | Беркетова Т.Н. | сентябрь |  |  | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | 250,0 | 250,0 | х | 0,0 |
| 7.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов ТОС (чествование лидеров общественников) | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 7.2 | Сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 7.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 7.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 7.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 7.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 7.7 | Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 7.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 8 | Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов ТОС Уссурийского городского округа | Симонова Е.С. | сентябрь |  |  | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | 200,0 | 200,0 | x | 0,0 |
| 8.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Симонова Е.С. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 8.2 | Сбор коммерческих предложений | Симонова Е.С. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 8.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Симонова Е.С. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 8.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Симонова Е.С. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 8.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Симонова Е.С. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 8.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Симонова Е.С. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 8.7 | Прием выполненных услуг | Симонова Е.С. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 8.8 | Направление документов на оплату выполненных услуг | Симонова Е.С. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 9. | Проведение массовых спортивных соревнований между органами ТОС (поощрительные призы и награды участникам) | Беркетова Т.Н. | сентябрь |  |  | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | 200,0 | 200,0 | х | 0,0 |
| 9.1 | Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 9.2 | Сбор коммерческих предложений | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 9.3 | Разработка проекта муниципального контракта | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 9.4 | Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 9.5 | Направление на размещение проекта муниципального контракта на электронной площадке | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 9.6 | Заключение муниципального контракта с победителем конкурсной процедуры | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 9.7 | Прием выполненных услуг | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 9.8 | Направление на оплату выполненных услуг | Беркетова Т.Н. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 10 | Проведение смотра-конкурса на лучший орган ТОС Уссурийского городского округа | Шевчук Л.Г. | сентябрь |  |  | Проведение мероприятия отменено в связи с введением ограничений. | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1 | Направление информации для размещения о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 10.2 | Прием заявок на участие в смотре-конкурсе и информационных отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 10.3 | Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных- отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра – конкурса | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 10.4 | Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и оповещение победителей | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 10.5 | Направление документов на перечисление денежной премии победителям смотра-конкурса | Шевчук Л.Г. |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 11 | Организация и проведение мероприятий органов территориального общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа | Начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. (далее – Лиздунова В.Н.) | сентябрь - ноябрь |  |  | Разработано техническое задание к договору, начальная (максимальная) цена договора обоснована | 70,0 | 70,0 |  |  |
| 11.1 | Разработка технического задания к договору | Лиздунова В.Н. | сентябрь | сентябрь |  | Техническое задание к договору разработано. |  |  |  |  |
| 11.2 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора. | Лиздунова В.Н. | сентябрь | сентябрь |  | Начальная (максимальная) цена договора обоснована |  |  |  |  |
| 11.3 | Заключение договора. | Лиздунова В.Н. | октябрь |  |  | Запланировано на IV квартал |  |  |  |  |
| 11.4 | Контроль исполнения договора, приемка Товара | Лиздунова В.Н. | октябрь |  |  | Запланировано на IV квартал |  |  |  |  |
| 11.5 | Оплата договора. | Лиздунова В.Н. | ноябрь |  |  | Запланировано на IV квартал |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
| 1. | В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории Приморского края временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан. В связи с этим проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья, проведение спортивных и развлекательных программных мероприятий, запланированных на II квартал 2020 года, отменено.В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий разработан и проходит стадии согласования проект постановления администрации Уссурийского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа № 3228-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы». |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |