Оценка

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы

за 2020 год и за весь период реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели) |
| Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | отклонение | 2019 | отклонение | 2020 | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ожидаемые результаты |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения информированностью о деятельности органов местного самоуправления | % | 47 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | - | Данный показатель при проведении социологического опроса в 2020 году не оценивался. |
| 2 | Увеличение количества активных органов территориального общественного самоуправления, как одного из источников информации о деятельности органов местного самоуправления в местах первичной самоорганизации граждан | % | на 5% к предыдущему году | на 5% к предыдущему году | на 5% к предыдущему году | на 5% к предыдущему году | 0 | на 5% к предыдущему году | 0 | на 5% к предыдущему году | 0 |  |
| Целевые индикаторы |
| 1 | Количество действующих средств массовой информации и информационных агентств | ед. | 15 | 16 | 16 | 13 | -2 | 14 | -2 | 14 | -2 | В 2017 году закрылись два периодических печатных издания – газета «Уссурийские Новости» и газета «Новая». В 2019 году зарегистрировано одно периодическое печатное издание «Вестник Уссурийска» |
| 2. | Консолидированный тираж периодических печатных изданий, за год | экз. | 510 000 | 515000 | 520 000 | 537 100 | +27 100 | 637000 | +122 000 | 510 000 | -10 000 | Консолидированный тираж снизился за счет снижения тиража газеты «Коммунар» |
| 3 | Посещаемость официального сайта администрации Уссурийского городского округа | чел. | 170000 | 190000 | 200 000 | 234 064 | +64064 | 259 009 | +24 945 | 207 917 | +7 917 |  |
| 4 | Рост количества активных органов территориального общественного самоуправления, вовлеченных в вопросы информирования граждан по месту  | ед. | 340 | 360 | 380 | 344 | +4 | 360 | 0 | 380 | 0 |  |
| **Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за 2020 год** Реализация программы признана эффективной, так как большинство показателей и индикаторов было достигнуто. |
| **Предложения по дальнейшей реализации программы**  |