УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Уссурийского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет об исполнении плана-графика реализации

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»

за 1-2 кварталы на 2016 года

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципаль-ной программы  | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансирова-ния, (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Исполнение на 01.07.2016. | Причины не исполнения | Ф.И.О. ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | 1. | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов  | Итого:1.Разработка техническо-го задания для заключения муниципального контракта.2.Определение начальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6.Заключение муници-пального контракта.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ. | 4000,00 | 01-29 января2016 года29 января2016 года01-29 января2016 года01-29 февраля2016 года01 февраля-28 апреля2016 года29 апреля2016 года01-29 апреля-2016 года | ТЗ разработано ТЗ согласовано с департаментом градостроительства ПК. НМКЦ:10 497,42тыс.руб.Разработан согласованподготовлен, размещенм/к №0120300006516000102 от 29.06.2016. заключен с ОАО «Гипрогор» (5900,00т.р.)выполняются | В связи с длительным сроком согласования технического задания в департаменте градостроительства ПК нарушены сроки исполнения мероприятия | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. |
| 2. | 2. | Создание цифрового инженерно-топографического плана и разработка проекта планировки на территорию,в том числе: | Всего: | 33033,17 |  |  |  | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. |
| 2.1. | 2.1. | г.Уссурийск, ул.Резервная (62,1 га) | Итого:1.Заключение муници-пального контракта.2.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.3.Приемка выполненных работ.4.Подготовка и проведение публичных слушаний.5.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.6.Направление доку-ментов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.7.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок. | 6998,53 | 11-31января 2016 года01 февраля-20 мая 2016 года20 -25 мая2016 года27 мая-13 июня 2016 года27-30 июня 2016 года27-30 июня 2016 года27-30 июня 2016 года | Заключен № 012 10300006515000192-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование» (1160,24т.р.)Выполнено предоставлен эскиз планировки территории)29.06.2016. проведены публичные слушанияразработано  |  | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. |
| 2.2. | 2.2. | г.Уссурийск, ул.Анучинская (17,2 га) | Итого:1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Определние начальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.7.Приемка выполненных работ.8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.9.Подготовка и проведение публичных слушаний.10.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.11.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок. | 3267,20 | 01-10 январь2016 года11-31 января 2016 года11-31 января 2016 года01 февраля –19 апреля 2016 года20 апреля 2016 года20 апреля-30 июня 2016 года31 июня 2016 года31 июня 2016 года31 июня-31 августа 2016 года01-30 сентября 2016 года03 сентября 2016 года | выполненоНМКЦ 3267,20тыс.руб.ВыполненоПодготовлен, направлен в управление закупок 06.04.2016.м/к от 18.05.2016.№ 012 0300006516000078-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование» (700,00т.р.)предоставлены исходники:от 19.05.2016. | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ 1, ПР 5,Ж 1 в зону Ж 1 | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. |
| 2.3. | 2.4. | ул. Мишенная (31 га) | Итого:1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Определение начальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.7.Приемка выполненных работ.8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.9.Подготовка и проведение публичных слушаний.10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.11.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок. | 6200,00 | 11-31 января 2016 года11-31 января 2016 года11-31 января 2016 года01 февраля –19 апреля 2016 года20 апреля 2016 года21 апреля-01 мая 2016 года31 июня 2016 года31 августа 2016 года31 июня-31 августа 01-30 сентября 2016 года01 октября 2016 года | ВыполненоЗапрос НМКЦ (2583,34т.р.).ВыполненоВыполненоАукцион 04.07.2016. | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по определению границ территории, занятой объектами Министерства обороны (выполнялись запросы в г.Хабаровск, г.Москву, , Кадастровую палату) | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. |
| 2.4. | 2.5. | ул. 8 Марта – ул. Геофизиков (99,2 га) | Итого:1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Определение начальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-ципального контракта.6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.7.Приемка выполненных работ.8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.9.Подготовка и проведение публичных слушаний.10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. | 11867,44 | 10-20 января2016 года21 января-05 марта 2016 года21 января -05 марта 2016 года06 марта-30 мая 2016 года01 июня 2016 года21 мая-30 сентября 2016 года01-03 октября 2016 года03 октября 2016 года01 сентября- 01 октября 2016 года01 -30 октября 2016 года01 октября 2016 года | ВыполненоНМКЦ (4150,00т.р.)Выполнено Подготовлен, направлен в управление закупок 06.04.2016.м/к от 18.05.2016.№ 012 0300006516000079-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование» (1300,00т.р.)предоставлены исходники:от 19.05.2016. | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ 1, ПР 5,Ж 1 в зону | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. |
| 2.5. | 2.6. | г.Уссурийск, ул.Карбышева-ул.Солдатская-ул.Хмельницкого-ул.Ивасика (23,5 га)  | Итого:1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Определение начальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.7.Приемка выполненных работ.8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.9.Подготовка и проведение публичных слушаний.10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. | 4700,00 | 11-31 января 2016 года11-31 января 2016 года11-31 января 2016 года01 февраля –19 апреля 2016 года20 апреля 2016 года21 апреля-31 июня 2016 года01-02 июля 2016 года31 августа 2016 года31 июня-31 августа 2016 года31 августа-30 сентября 2016 года01 сентября 2016 года | ВыполненоНМКЦ (1450,00т.р.)ВыполненоВыполненоВ стадии заключения | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ в зону Ж 4 | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. |
| 3. | 7. | Выполнение работ по верификации адресного реестра г.Уссурийска  | Итого:1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Определение начальной цены контракта3.Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.7.Приемка выполненных работ.8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. | 2800,00 | 11-28 января 2016 года29 января 2016 года28 января- 20 февраля 2016 года22-26 февраля 2016 года07 марта 2016 года10-11 марта 2016 года04-08 июля 2016 года10 июля 2016 года10 июля 2016 года | выполненоНМКЦ 2806,30т.р.выполнено выполненом/кАО «Роскартография» 31.05.2016 года 2 806, 30т.р выполняетсяСрок выполнения 100 дней с момента заключения | Причина несвоевременного исполнения мероприятия-длительное согласование документации.Проект распоряжения о внесении изменений в план-график направлен на согласование в функциональные органы администрации | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства Макеев Д.В |
| 4. | 8. | Сопровождение АИС СОГД (доработка web-функционала) | Итого:1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 100,00 | 25 февраля-05 марта 2016 года05-10 марта 2016 года10-11 марта 2016 года10-15 марта 2016 года16 марта-20 апреля 2016 года21 апреля 2016 года22 апреля-20 июня 2016 года21-22 июня 2016 года23 июня 2016 года | Не исполнено | Планируется исключить данное мероприятие Постановлением администрации УГО от 04.07.2016 №19-69-НПА внесены изменения в части исключения мероприятия | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства Макеев Д.В |
| 5. | 9. | Сопровождение Геопортала (доработка функционала)  | Итого:1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 100,00 | 25 февраля-05 марта 2016 года05-10 марта 2016 года10-11 марта 2016 года10-15 марта 2016 года16 марта-20 апреля 2016 года21 апреля 2016 года22 апреля-20 июня 2016 года22 июня 2016 года23 июня 2016 года | Не исполнено | Планируется исключить данное мероприятие Планируется исключить данное мероприятие Постановлением администрации УГО от 04.07.2016 №19-69-НПА внесены изменения в части исключения мероприятия | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства Макеев Д.В |
| 6. | 11. | Выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков | Итого:I.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок. 7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ10.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 1960,00100,001760,00100,00 | 15 января 2016 года15 января 2016 года20 января 2016 года22 января 2016 года25 – 29 января2016 года04 февраля 2016 года20 апреля 2016 года21 апреля 2016 года22 апреля 2016 года18 апреля 2016 года19 апреля 2016 года25 апреля 2016 года29 апреля 2016 года01-20 мая 2016 года23 мая 2016 года24 мая-02 июля 2016 года03 июля – 20 декабря 2016 года21 декабря 2016 года06 сентября 2016 года12 сентября 2016 года16 сентября 2016 года16 сентября 2016 года17-30 сентября 2016 года03 октября 2016 года04 октября – 20 декабря 2016 года22 декабря 2016 года23 декабря 2016 года | Не исполнено | Постановлением администрации УГО от 04.07.2016 №19-69-НПА внесены изменения в части исключения мероприятия в связи с тем, что исполнение мероприятия будет выполнено специалистами отдела ИСОГДиИ управления градостроительства | начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства Ефимова С.В. |
| 7. | 12. | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков | Итого:I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II. 1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 1960,00100,001760,00100,00 | 15 января 2016 года15 января 2016 года20 января 2016 года22 января 2016 года25 – 29 января 2016 года04 февраль 2016 года05 февраля –22 апреля 2016 года26 апреля 2016 года27 апреля 2016 года27 апреля 2016 года18 апреля 2016 года19 апреля 2016 года25 апреля 2016 года29 апреля 2016 года20 мая 2016 года23 мая 2016 года02 июля 2016 года03 июля – 20 декабря 2016 года21 декабря 2016 года22 декабря 2016 года23 декабря 2016 года05 сентября 2016 года06 сентября 2016 года12 сентября 2016 года16 сентября 2016 года17-30 сентября 2016 года03 октября 2016 года04 октября –20 декабря2016 года22 декабря 2016 года23 декабря 2016 года23декабря 2016 года | ВыполненоВыполненонмкц 97,00т.р.выполненовыполненоООО «Землемер» № 3 от 08.02.2016.(20з/у)выполненоакт выполненных работ от 09.03.2016.выполненовыполненооплачено97,00руб.25.03.2016.выполненовыполненоНМКЦ 1762,50т.р. (300з/у)выполненовыполненовыполненом/к ООО Землемер 0120300006516000064-2 – 389,16т.р. (300з/у) (получены кадастровых паспортов в эл виде выполнено на 45з/у)выполненоНМКЦ 98,00руб. (25з/у)выполненовыполненовыполнено№7 от 25.03.2016. ООО «Землемер» (25з/у)С 26.03.2016 передача исходных материаловАкт от 18.04 2016выполненооплачено | Сроки выполнения мероприятий нарушены в сторону сокращения сроков в связи с потребностью предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства Ефимова С.В. |
| 8. | 13. | Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков | Итого:I.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ10.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II. 1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 1433,33100,001233,33100,00 | 15 января 2016 года15 января 2016 года20 января 2016 года22 января 2016 года23-29 января 2016 года04 февраля 2016 года05 февраля – 22 апреля 2016 года25 апреля 2016 года27 апреля 2016года18 -19апреля 2016 года18-19 апреля 2016 года25 апреля 2016 года26-29 апреля 2016 года30 апреля-20 мая 2016 года23 мая 2016 года04 июля 2016 года05 июля –20 декабря 2016 года21 декабря 2016 года22 декабря 2016 года23 декабря 2016 года05 сентября 2016 года06 сентября 2016 года07-12 сентября 2016 года16 сентября 2016 года17-30 сентября 2016 года03 октября 2016 года04 октября –20 декабря 2016 года22 декабря 2016 года23 декабря 216 года | выполненовыполненоНМКЦ (59,00руб.)выполненовыполнено№1 от 03.02.2016. ИП Стрелец (20з/у)Выполнено Акт от 16.03.2016.выполнено 59,00руб. – 20з/у(оплачено)выполненовыполненоНМКЦ 100,00т.р.-(25з/у)выполненовыполнено№8 от 20.04.2016. ИП Стрелец – 100,00т.р (25з/у)ВыполненоАкт от 31.05.2016.выполнено | Работы выполнены с сокращением срока исполнения в связи с внесением изменений в Земельный кодекс РФ (кадастровая стоимость земельных участков) Планируется исключить в связи с внесением изменений в Земельный кодекс РФ (кадастровая стоимость земельных участков) Работы выполнены с сокращением срока исполненияв связи с внесением изменений в Земельный кодекс РФ (кадастровая стоимость земельных участков)  | начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства Ефимова С.В. |
| 9. | 14. | Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) | Итого:1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 100,00 | 25 июля 2016 года25-26 июля2016 года27-29 июля2016 года05 августа 2016 года06 августа-02 сентября2016 года05 сентября2016 года06 сентября –10 октября2016 года10 октября2016 года11 октября 2016 года | Срок не наступил |  | начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства Ефимова С.В. |
| 10. | 15. | Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков  | Итого:I.1.Разработка проекта договора2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведений для формирования квитанций6.Приемка выполненных работ.7.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II. 1.Разработка проекта договора.2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ. 5.Предоставление сведе-ний для формирования квитанций.6.Приемка выполненных работ.7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 200,00100,00100,00 | 11-20 января2016 года21 января-13 февраля 2016 года14 февраля 2016 года15 февраля 2016 годаежемесячно26-30 июня 2016 года01 июля 2016 года01-10 июня 2016 года11-30 июня 2016 года01-03 июля 2016 года04 июля 2016 годаежемесячно25 декабря 2016 года25 декабря 2016 года | выполненовыполненовыполнено№4 от 10.02.2016. МУП Партнер 99,960т.р.(15263шт)выполненоакт от 06.04.2016. выполнено (оплачено 70% март,69,971т.р.,30% - 29,99т.р.выполненовыполненовыполнено№6 от 25.03.2016. МУП Партнер -99,96т.р. (15263штежемесячно | Разработан проект постановления о внесении изменений в программу в части увеличения финансирования на данное мероприятие (+400,00тыс.руб.) за счет экономии средств в связи с увеличением стоимости изготовления и доставки квитанцииСроки исполнения мероприятия сокращены | начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства Ефимова С.В. |
| 11. | 16. | Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа (ежегодно по 40 шт) | Итого:I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.IV.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.V.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 420,00100,00100,00100,00100,0020,00 | 15 - 31 января2016 года25 -31 января 2016 года01-05 февраля2016 года05-10 февраля 2016 года10 февраля –15 марта 2016 года16 марта 2016 года17 марта-10 апреля 2016 года10 апреля 2016 года12 апреля 2016 года31 марта-15 апреля 2016 года10-20 апреля 2016 года20-25 апреля 2016 года02-05 мая 2016 года05-25 мая 2016 года26 мая 2016 года27 мая-27 июня 2016 года27- 30 июня 2016 года04 июля 2016 года01-10 июня 2016 года10-15 июня 2016 года17-22 июня 2016 года23-28 июня 2016 года29 июня-30 июля 2016 года01 августа 2016 года02 августа-05 сентября 2016 года06-08 сентября 2016 года09 сентября 2016 года01-03 сентября 2016 года03-13 сентября 2016 года14-15 сентября 2016 года05-16 сентября 2016 года17-30 сентября 2016 года01 октября2016 года01-30 октября 2016 года01 ноября 2016 года02-03 ноября 2016 года01-06 октября 2016 года01-10 октября 2016 года11-12 ноября 2016 года10-15 ноября2016 года15-25 ноября 2016 года26 ноября2016 года27 ноября-10 декабря 2016 года11-14 декабря 2016 года15 декабря 2016 года17 декабря года | выполнено (НМКЦ 80,0т.руб.)выполненовыполненовыполнено№5 от 18.03.2016. ИП Лепский В.В. (72,00 т.р – 9р/к.)выполненоАкт от 01.06.2016. (64,00 т.р. – 8р/к)01.06.16.выполненовыполнено(НМКЦ 95,92т.р.)выполненовыполнено№12 от 17.06.2016. ИП Колесников М.А.(95920,0 т.р.-22р/к).выполненовыполненов работе (информация поступила не в полном объеме) | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с тем, что по итогам мониторинга специалистами управления вручаются предписания рекламодержателям о нарушении законодательства и рекламодержатели собственными силами произвели демонтаж рекламных конструкций.В настоящее время проект распоряжения о внесении изменений в план график направлен на согласование в функциональные органы администрации | заместитель начальника управления градострои-тельства Солдаткина И.В. |
| 12. | 17. | Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества  | Итого:I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Разработка документов для приемки выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора;7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.IV.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 373,50100,00100,00100,0073,50 | 11-15 января 2016 года18-22 января 2016 года25 января 2016 года26 января-01 февраля 2016 года02-14 февраля 2016 года15 февраля 2016 года16-25 марта 2016 года26 марта 2016 года27 марта 2016 года01-10 марта 2016 года01-10 марта 2016 года11-13 марта 2016 года14-16 марта 2016 года17-30 марта 2016 года01 апреля 2016 года02 апреля-25 июня 2016 года26-27 июня 2016 года28 июня 2016 года10-20 июня 2016 года10-20 июня 2016 года21 июня 2016 года22-26 июня 2016 года27 июня -15 июля 2016 года16 июля 2016 года17 июля –20 сентября 2016 года21-23 сентября 2016 года24 сентября 2016 года20-25 сентября 2016 года 20-25 сентября 2016 года26-27 сентября 2016 года28 сентября- 05 октября 2016 года06-26 октября 2016 года27 октября 2016 года28 октября –20 декабря 2016 года21-22 декабря 2016 года23 декабря 2016 года | выполненовыполненоНМКЦ – 57,2 т.р.выполненовыполнено№2 от 04.02.2016. ИП Лепский (57,2т.р) 8 НТОдоп соглашение от 30.03.16 г к договору №2 от 04.02.2016 5 НТО выполнено(произведен демонтаж 5 объектов)акт от 25.03.2016.выполненовыполненовыполненоНМКЦ 37,50т.р.ВыполненоВыполнекно№11от 15.06.2016. ИП Лепский (37,5т.р) 5 НТО.выполнено | Нарушение сроков исполнения мероприятий в связи с тем, что информация о демонтаже объектов отделом торговли управления экономического развития своевременно не предоставленаНе исполнено (в связи с отсутствием объектов), информация об объектах которые необходимо демонтировать поступила 06.04.2016. Уменьшение финансирования в связи с тем, что в процессе работы собственники НТО вправе самостоят-ельно освободить самовольно занятый земельный участок | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства Ламаш Д.С. |
|  |  |  | Всего по программе,  | 46480,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе средства местного бюджета | 46480,00 |  |  |  |  |