УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Уссурийского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет об исполнении плана-графика реализации

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»

за 1-2 кварталы на 2016 года

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципаль-ной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансирова-ния, (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Исполнение на 01.07.2016. | Причины не исполнения | | | | | | | | Ф.И.О. ответственного исполнителя | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1. | 1. | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов | Итого:  1.Разработка техническо-  го задания для заключения муниципального контракта.  2.Определение начальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  5.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  6.Заключение муници-пального контракта.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ. | 4000,00 | 01-29 января  2016 года  29 января  2016 года  01-29 января  2016 года  01-29 февраля  2016 года  01 февраля-  28 апреля  2016 года  29 апреля  2016 года  01-29 апреля-  2016 года | ТЗ разработано  ТЗ согласовано с департаментом градостроительства ПК.  НМКЦ:10 497,42тыс.руб.  Разработан  согласован  подготовлен, размещен  м/к №0120300006516000102 от 29.06.2016. заключен с ОАО «Гипрогор» (5900,00т.р.)  выполняются | В связи с длительным сроком согласования технического задания в департаменте градостроительства ПК нарушены сроки исполнения мероприятия | | | | | | | | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | | | | |
| 2. | 2. | Создание цифрового инженерно-топографического плана и разработка проекта планировки на территорию,  в том числе: | Всего: | 33033,17 |  |  |  | | | | | | | | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | | | | |
| 2.1. | 2.1. | г.Уссурийск, ул.Резервная (62,1 га) | Итого:  1.Заключение муници-пального контракта.  2.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  3.Приемка выполненных работ.  4.Подготовка и проведение публичных слушаний.  5.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.  6.Направление доку-ментов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  7.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок. | 6998,53 | 11-31января  2016 года  01 февраля-20 мая 2016 года  20 -25 мая  2016 года  27 мая-13 июня  2016 года  27-30 июня  2016 года  27-30 июня  2016 года  27-30 июня  2016 года | Заключен № 012 10300006515000192-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование» (1160,24т.р.)  Выполнено  предоставлен эскиз планировки территории)  29.06.2016. проведены публичные слушания  разработано |  | | | | | | | | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | | | | |
| 2.2. | 2.2. | г.Уссурийск, ул.Анучинская  (17,2 га) | Итого:  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Определние начальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  7.Приемка выполненных работ.  8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  9.Подготовка и проведение публичных слушаний.  10.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.  11.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок. | 3267,20 | 01-10 январь  2016 года  11-31 января  2016 года  11-31 января  2016 года  01 февраля –  19 апреля  2016 года  20 апреля  2016 года  20 апреля-  30 июня 2016 года  31 июня 2016 года  31 июня 2016 года  31 июня-31 августа 2016 года  01-30 сентября  2016 года  03 сентября  2016 года | выполнено  НМКЦ 3267,20тыс.руб.  Выполнено  Подготовлен, направлен в управление закупок 06.04.2016.  м/к от 18.05.2016.№ 012 0300006516000078-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование» (700,00т.р.)  предоставлены исходники:от 19.05.2016. | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ 1, ПР 5,  Ж 1 в зону Ж 1 | | | | | | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | | | | |
| 2.3. | 2.4. | ул. Мишенная (31 га) | Итого:  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определение начальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  7.Приемка выполненных работ.  8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  9.Подготовка и проведение публичных слушаний.  10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.  11.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок. | 6200,00 | 11-31 января  2016 года  11-31 января  2016 года  11-31 января  2016 года  01 февраля –  19 апреля  2016 года  20 апреля 2016 года  21 апреля-01 мая 2016 года  31 июня 2016 года  31 августа  2016 года  31 июня-31 августа  01-30 сентября  2016 года  01 октября  2016 года | Выполнено  Запрос НМКЦ (2583,34т.р.).  Выполнено  Выполнено  Аукцион 04.07.2016. | Нарушены сроки исполнения мероприятия  в связи с проведением работ по определению границ территории, занятой объектами Министерства обороны (выполнялись запросы в г.Хабаровск, г.Москву, , Кадастровую палату) | | | | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | | | | |
| 2.4. | 2.5. | ул. 8 Марта – ул. Геофизиков (99,2 га) | Итого:  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Определение начальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-ципального контракта.  6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  7.Приемка выполненных работ.  8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  9.Подготовка и проведение публичных слушаний.  10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.  11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. | 11867,44 | 10-20 января  2016 года  21 января-05 марта 2016 года  21 января -05 марта 2016 года  06 марта-30 мая  2016 года  01 июня 2016 года  21 мая-30 сентября 2016 года  01-03 октября  2016 года  03 октября 2016 года  01 сентября-  01 октября 2016 года  01 -30 октября  2016 года  01 октября 2016 года | Выполнено  НМКЦ (4150,00т.р.)  Выполнено    Подготовлен, направлен в управление закупок 06.04.2016.  м/к от 18.05.2016.№ 012 0300006516000079-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование» (1300,00т.р.)  предоставлены исходники:от 19.05.2016. | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ 1, ПР 5,  Ж 1 в зону | | | | | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | | | | |
| 2.5. | 2.6. | г.Уссурийск, ул.Карбышева-ул.Солдатская-ул.Хмельницкого-ул.Ивасика (23,5 га) | Итого:  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Определение начальной цены контракта  3.Разработка проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  7.Приемка выполненных работ.  8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  9.Подготовка и проведение публичных слушаний.  10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.  11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. | 4700,00 | 11-31 января  2016 года  11-31 января  2016 года  11-31 января  2016 года  01 февраля –  19 апреля 2016 года  20 апреля 2016 года  21 апреля-31 июня 2016 года  01-02 июля  2016 года  31 августа  2016 года  31 июня-31 августа 2016 года  31 августа-  30 сентября 2016 года  01 сентября  2016 года | Выполнено  НМКЦ (1450,00т.р.)  Выполнено  Выполнено  В стадии заключения | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ в зону Ж 4 | | | | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | | | | |
| 3. | 7. | Выполнение работ по верификации адресного реестра г.Уссурийска | Итого:  1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.  2.Определение начальной цены контракта  3.Разработка и согласование проекта муниципального контракта.  4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  5.Заключение муници-пального контракта.  6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  7.Приемка выполненных работ.  8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. | 2800,00 | 11-28 января  2016 года  29 января 2016 года  28 января-  20 февраля 2016 года  22-26 февраля  2016 года  07 марта 2016 года  10-11 марта  2016 года  04-08 июля  2016 года  10 июля 2016 года  10 июля 2016 года | выполнено  НМКЦ 2806,30т.р.  выполнено  выполнено  м/кАО «Роскартография» 31.05.2016 года 2 806, 30т.р  выполняется  Срок выполнения 100 дней с момента заключения | | Причина несвоевременного исполнения мероприятия-длительное согласование документации.  Проект распоряжения о внесении изменений в план-график направлен на согласование в функциональные органы администрации | | | | | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Макеев Д.В | | | | |
| 4. | 8. | Сопровождение АИС СОГД (доработка web-функционала) | Итого:  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 100,00 | 25 февраля-05 марта 2016 года  05-10 марта  2016 года  10-11 марта  2016 года  10-15 марта  2016 года  16 марта-20 апреля 2016 года  21 апреля 2016 года  22 апреля-20 июня 2016 года  21-22 июня  2016 года  23 июня 2016 года | Не исполнено | | | Планируется исключить данное мероприятие  Постановлением администрации УГО от 04.07.2016 №19-69-НПА внесены изменения в части исключения мероприятия | | | | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Макеев Д.В | | | | |
| 5. | 9. | Сопровождение Геопортала  (доработка функционала) | Итого:  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 100,00 | 25 февраля-05 марта 2016 года  05-10 марта  2016 года  10-11 марта  2016 года  10-15 марта  2016 года  16 марта-20 апреля 2016 года  21 апреля 2016 года  22 апреля-20 июня 2016 года  22 июня 2016 года  23 июня 2016 года | Не исполнено | | | | Планируется исключить данное мероприятие Планируется исключить данное мероприятие  Постановлением администрации УГО от 04.07.2016 №19-69-НПА внесены изменения в части исключения мероприятия | | | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельства  Макеев Д.В | | | | |
| 6. | 11. | Выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков | Итого:  I.  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок. 7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ  10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  10.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 1960,00  100,00  1760,00  100,00 | 15 января 2016 года  15 января 2016 года  20 января 2016 года  22 января 2016 года  25 – 29 января  2016 года  04 февраля 2016 года  20 апреля 2016 года  21 апреля 2016 года  22 апреля 2016 года  18 апреля 2016 года  19 апреля 2016 года  25 апреля 2016 года  29 апреля 2016 года  01-20 мая 2016 года  23 мая 2016 года  24 мая-02 июля 2016 года  03 июля –  20 декабря  2016 года  21 декабря  2016 года  06 сентября  2016 года  12 сентября  2016 года  16 сентября  2016 года  16 сентября  2016 года  17-30 сентября  2016 года  03 октября  2016 года  04 октября –  20 декабря  2016 года  22 декабря  2016 года  23 декабря  2016 года | Не исполнено | | | | Постановлением администрации УГО от 04.07.2016 №19-69-НПА внесены изменения в части исключения мероприятия в связи с тем, что исполнение мероприятия будет выполнено специалистами отдела ИСОГДиИ управления градостроительства | | | начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Ефимова С.В. | | | | |
| 7. | 12. | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков | Итого:  I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 1960,00  100,00  1760,00  100,00 | 15 января 2016 года  15 января 2016 года  20 января 2016 года  22 января 2016 года  25 – 29 января  2016 года  04 февраль  2016 года  05 февраля –  22 апреля 2016 года  26 апреля 2016 года  27 апреля 2016 года  27 апреля 2016 года  18 апреля 2016 года  19 апреля 2016 года  25 апреля 2016 года  29 апреля 2016 года  20 мая 2016 года  23 мая 2016 года  02 июля 2016 года  03 июля –  20 декабря  2016 года  21 декабря  2016 года  22 декабря  2016 года  23 декабря  2016 года  05 сентября  2016 года  06 сентября  2016 года  12 сентября  2016 года  16 сентября  2016 года  17-30 сентября  2016 года  03 октября  2016 года  04 октября –  20 декабря  2016 года  22 декабря  2016 года  23 декабря  2016 года  23декабря 2016 года | Выполнено  Выполнено  нмкц 97,00т.р.  выполнено  выполнено  ООО «Землемер» № 3 от 08.02.2016.(20з/у)  выполнено  акт выполненных работ от 09.03.2016.  выполнено  выполнено  оплачено  97,00руб.  25.03.2016.  выполнено  выполнено  НМКЦ 1762,50т.р. (300з/у)  выполнено  выполнено  выполнено  м/к ООО Землемер 0120300006516000064-2 – 389,16т.р. (300з/у)  (получены кадастровых паспортов в эл виде выполнено на 45з/у)  выполнено  НМКЦ 98,00руб. (25з/у)  выполнено  выполнено  выполнено  №7 от 25.03.2016. ООО «Землемер» (25з/у)  С 26.03.2016 передача исходных материалов  Акт от 18.04 2016  выполнено  оплачено | Сроки выполнения мероприятий нарушены в сторону сокращения сроков в связи с потребностью предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей | | | | | | начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Ефимова С.В. | | | | |
| 8. | 13. | Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков | Итого:  I.  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  10.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта муниципального контракта.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.  7.Заключение муниципального контракта.  8.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  9.Приемка выполненных работ  10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.  11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8. Приемка выполненных работ  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 1433,33  100,00  1233,33  100,00 | 15 января  2016 года  15 января 2016 года  20 января 2016 года  22 января 2016 года  23-29 января  2016 года  04 февраля  2016 года  05 февраля –  22 апреля 2016 года  25 апреля 2016 года  27 апреля 2016года  18 -19апреля  2016 года  18-19 апреля  2016 года  25 апреля 2016 года  26-29 апреля  2016 года  30 апреля-  20 мая  2016 года  23 мая 2016 года  04 июля 2016 года  05 июля –  20 декабря  2016 года  21 декабря  2016 года  22 декабря  2016 года  23 декабря  2016 года  05 сентября  2016 года  06 сентября  2016 года  07-12 сентября  2016 года  16 сентября  2016 года  17-30 сентября  2016 года  03 октября  2016 года  04 октября –  20 декабря  2016 года  22 декабря  2016 года  23 декабря 216 года | выполнено  выполнено  НМКЦ (59,00руб.)  выполнено  выполнено  №1 от 03.02.2016. ИП Стрелец (20з/у)  Выполнено  Акт от 16.03.2016.  выполнено 59,00руб. – 20з/у  (оплачено)  выполнено  выполнено  НМКЦ 100,00т.р.-(25з/у)  выполнено  выполнено  №8 от 20.04.2016. ИП Стрелец – 100,00т.р (25з/у)  Выполнено  Акт от 31.05.2016.  выполнено | Работы выполнены с сокращением срока исполнения в связи с внесением изменений в Земельный кодекс РФ (кадастровая стоимость земельных участков)  Планируется исключить в связи с внесением изменений в Земельный кодекс РФ (кадастровая стоимость земельных участков)  Работы выполнены с сокращением срока исполнения  в связи с внесением изменений в Земельный кодекс РФ (кадастровая стоимость земельных участков) | | | | | | начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Ефимова С.В. | | | | |
| 9. | 14. | Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) | Итого:  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 100,00 | 25 июля 2016 года  25-26 июля  2016 года  27-29 июля  2016 года  05 августа 2016 года  06 августа-  02 сентября  2016 года  05 сентября  2016 года  06 сентября –  10 октября  2016 года  10 октября  2016 года  11 октября 2016 года | Срок не наступил |  | | | | | | начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Ефимова С.В. | | | | |
| 10. | 15. | Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков | Итого:  I.  1.Разработка проекта договора  2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведений для формирования квитанций  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка проекта договора.  2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.  3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.  4.Заключение договора на выполнение работ.  5.Предоставление сведе-ний для формирования квитанций.  6.Приемка выполненных работ.  7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 200,00  100,00  100,00 | 11-20 января  2016 года  21 января-  13 февраля  2016 года  14 февраля  2016 года  15 февраля  2016 года  ежемесячно  26-30 июня  2016 года  01 июля 2016 года  01-10 июня  2016 года  11-30 июня  2016 года  01-03 июля  2016 года  04 июля 2016 года  ежемесячно  25 декабря  2016 года  25 декабря  2016 года | выполнено  выполнено  выполнено  №4 от 10.02.2016. МУП Партнер 99,960т.р.(15263шт)  выполнено  акт от 06.04.2016.  выполнено (оплачено 70% март,  69,971т.р.,  30% - 29,99т.р.  выполнено  выполнено  выполнено  №6 от 25.03.2016. МУП Партнер -99,96т.р. (15263шт  ежемесячно | Разработан проект постановления о внесении изменений в программу в части увеличения финансирования на данное мероприятие (+400,00тыс.руб.) за счет экономии средств в связи с увеличением стоимости изготовления и доставки квитанции  Сроки исполнения мероприятия сокращены | | | | | | | начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельства  Ефимова С.В. | | | | |
| 11. | 16. | Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа (ежегодно по 40 шт) | Итого:  I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  IV.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  V.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 420,00  100,00  100,00  100,00  100,00  20,00 | 15 - 31 января  2016 года  25 -31 января  2016 года  01-05 февраля  2016 года  05-10 февраля  2016 года  10 февраля –  15 марта  2016 года  16 марта 2016 года  17 марта-10 апреля 2016 года  10 апреля 2016 года  12 апреля 2016 года  31 марта-  15 апреля 2016 года  10-20 апреля  2016 года  20-25 апреля  2016 года  02-05 мая 2016 года  05-25 мая 2016 года  26 мая 2016 года  27 мая-27 июня  2016 года  27- 30 июня  2016 года  04 июля 2016 года  01-10 июня  2016 года  10-15 июня  2016 года  17-22 июня  2016 года  23-28 июня  2016 года  29 июня-30 июля 2016 года  01 августа  2016 года  02 августа-  05 сентября  2016 года  06-08 сентября  2016 года  09 сентября  2016 года  01-03 сентября  2016 года  03-13 сентября  2016 года  14-15 сентября  2016 года  05-16 сентября  2016 года  17-30 сентября  2016 года  01 октября2016 года  01-30 октября  2016 года  01 ноября 2016 года  02-03 ноября  2016 года  01-06 октября  2016 года  01-10 октября  2016 года  11-12 ноября  2016 года  10-15 ноября  2016 года  15-25 ноября  2016 года  26 ноября  2016 года  27 ноября-  10 декабря  2016 года  11-14 декабря  2016 года  15 декабря  2016 года  17 декабря года | выполнено  (НМКЦ 80,0т.руб.)  выполнено  выполнено  выполнено  №5 от 18.03.2016. ИП Лепский В.В. (72,00 т.р – 9р/к.)  выполнено  Акт от 01.06.2016. (64,00 т.р. – 8р/к)  01.06.16.  выполнено  выполнено  (НМКЦ 95,92т.р.)  выполнено  выполнено  №12 от 17.06.2016. ИП Колесников М.А.(95920,0 т.р.-22р/к)  .  выполнено  выполнено  в работе (информация поступила не в полном объеме) | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с тем, что по итогам мониторинга специалистами управления вручаются предписания рекламодержателям о нарушении законодательства и рекламодержатели собственными силами произвели демонтаж рекламных конструкций.  В настоящее время проект распоряжения о внесении изменений в план график направлен на согласование в функциональные органы администрации | | | | | | | заместитель начальника управления градострои-тельства  Солдаткина И.В. | | | | |
| 12. | 17. | Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от  объектов  движимого имущества | Итого:  I.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям.  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  II.  1.Разработка технического задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.  8.Разработка документов для приемки выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  III.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора;  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.  IV.  1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.  2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).  3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).  4.Разработка проекта договора.  5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.  6.Заключение договора.  7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.  8.Приемка выполненных работ.  9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | 373,50  100,00  100,00  100,00  73,50 | 11-15 января  2016 года  18-22 января  2016 года  25 января 2016 года  26 января-  01 февраля  2016 года  02-14 февраля  2016 года  15 февраля  2016 года  16-25 марта  2016 года  26 марта 2016 года  27 марта 2016 года  01-10 марта  2016 года  01-10 марта  2016 года  11-13 марта  2016 года  14-16 марта  2016 года  17-30 марта  2016 года  01 апреля 2016 года  02 апреля-25 июня 2016 года  26-27 июня  2016 года  28 июня 2016 года  10-20 июня  2016 года  10-20 июня  2016 года  21 июня 2016 года  22-26 июня  2016 года  27 июня -15 июля 2016 года  16 июля 2016 года  17 июля –  20 сентября  2016 года  21-23 сентября 2016 года  24 сентября  2016 года  20-25 сентября 2016 года    20-25 сентября 2016 года  26-27 сентября 2016 года  28 сентября-  05 октября  2016 года  06-26 октября  2016 года  27 октября  2016 года  28 октября –  20 декабря  2016 года  21-22 декабря  2016 года  23 декабря  2016 года | выполнено  выполнено  НМКЦ – 57,2 т.р.  выполнено  выполнено  №2 от 04.02.2016. ИП Лепский (57,2т.р) 8 НТО  доп соглашение от 30.03.16 г к договору №2 от 04.02.2016 5 НТО выполнено  (произведен демонтаж 5 объектов)акт от 25.03.2016.  выполнено  выполнено  выполнено  НМКЦ 37,50т.р.  Выполнено  Выполнекно  №11от 15.06.2016. ИП Лепский (37,5т.р) 5 НТО.  выполнено | Нарушение сроков исполнения мероприятий в связи с тем, что информация о демонтаже объектов отделом торговли управления экономического развития своевременно не предоставлена  Не исполнено (в связи с отсутствием объектов), информация об объектах которые необходимо демонтировать поступила 06.04.2016.  Уменьшение финансирования в связи с тем, что в процессе работы собственники  НТО вправе самостоят-ельно освободить самовольно занятый земельный участок | | | | | | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельства  Ламаш Д.С. | | | | |
|  |  |  | Всего по программе, | 46480,00 |  |  |  | | | | |  | | | | |
|  |  |  | в том числе средства местного бюджета | 46480,00 |  |  |  | | | | |  | | | | |