Отчет об исполнении плана-графика реализации

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2019 годы

за 2016 года

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий  | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя | Объем финансирова-ния, (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | фактический срок исполнения мероприятия | Сведения об исполнении на отчетную дату, сумма01.01.2017 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| I. Мероприятия по исполнению задачи № 1«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования» |
| 1. | 1. | Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов | Итого:1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.2.Определение начальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.5.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.6.Заключение муници-пального контракта.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ. | начальник отдела градостроитель-ной политики управления градострои-тельства Громашов И.А. | 1770,00 | 01 - 29 января2016 года29 января 2016 года01 - 29 января2016 года01 - 29 февраля2016 года01 февраля-28 апреля2016 года29 апреля 2016 года01 - 29 апреля2016 года | 01 - 29 января2016 года20 февраля2016 года20 - 28 февраля2016 года01 марта – 13 мая2016 года14 мая-28 июня2016 года29 июня 2016 года01 июля—30 июля 2016 года | ТЗ разработано, согласовано с департаментом градостроительства ПК. НМКЦ:10 497,42тыс.руб.разработан согласованподготовлен, размещенм/к №0120300006516000102 от 29.06.2016. заключен с ОАО «Гипрогор» (5900,00т.р.)работы выполняются | Нарушение сроков в связи с длительным сроком согласования технического задания в департаменте градостроительства ПК и разработкой и утверждения распоряжения о заключении контракта длительного исполнения |
| 2. | 2. | Разработка документации по планировке (проект планировки и проект межевания) территории с созданием цифрового инженерно-топографического плана,в том числе: | Всего: |  | 9312,61 |  |  |  |  |
| 2.1. | 2.1.1 | г.Уссурийск, ул.Резервная (62,1 га) | Итого:1.Заключение муници-пального контракта.2.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.3.Приемка выполненных работ.4.Подготовка и проведение публичных слушаний.5.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.6.Направление доку-ментов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.7.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 1160,24 | 11 - 31 января 2016 года01 февраля - 20 мая 2016 года20 - 25 мая 2016 года25 - 27 мая 2016 года27 мая - 13 июня 2016 года27 - 30 июня 2016 года27 - 30 июня 2016 года | 11 февраля 2016 года19 февраля – 19 мая 2016года30 июня 2016г29 июня 2016г08 июля 2016г1 июля 2016г1 июля 2016г | заключен № 012 10300006515000192-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование» (1160,24т.р.)Выполнено предоставлен эскиз планировки территории)выполнено29.06.2016. проведены публичные слушанияпостановлением администрации УГО от 08.07.2016. № 2030 утвержден проект планировки территориивыполненовыполнено | Нарушение срока в связи с тем, что составлено 2 протокола разногласий от ИсполнителяПосле публичных слушанийНазначены 23 мая 2016г. (от опубликования постановления до опубликования заключения минимум 1 месяц)Согласование одновременно с постановлением о присвоении объектам адресации адресов |
| 2.2. | 2.1.2 | г.Уссурийск, ул.Анучинская (17,2 га) | Итого:1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2.Определние начальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.7.Приемка выполненных работ.8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.9.Подготовка и проведение публичных слушаний.10.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.11.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 700,00 | 01 - 10 январь2016 года11 - 31 января 2016 года11 - 31 января 2016 года01 февраля -19 апреля 2016 года20 апреля 2016 года20 апреля - 30 июня 2016 года31 июня 2016 года31 июня 2016 года31 июня - 31 августа 2016 года01 - 30 сентября 2016 года03 сентября2016 года | 10 января2016 года29 февраля2016 года31 января2016 года7 апреля 2016 года18 мая 2016 года19 мая 2016 года27 сентября 2016 года04 ноября 2016 года27 сентября 2016 года07 октября 2016 года28 сентября 2016 года | выполненоНМКЦ 3267,20тыс.руб.выполненоподготовлен, направлен в управление закупок 06.04.2016.м/к от 18.05.2016.№ 012 0300006516000078-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование» (700,00т.р.)предоставлены исходники:от 19.05.2016.выполнено,выполнено27.09.2016.выполненопостановлением администрации УГО от 07..10.2016. № 3095 утвержден проект планировки территориивыполнено | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ 1, ПР 5,Ж 1 в зону Ж 1, |
| 2.3. | 2.1.3 | г.Уссурийск, ул. Мишенная (52,85 га) | Итого:1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Определение начальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.7.Приемка выполненных работ.8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.9.Подготовка и проведение публичных слушаний.10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.11.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 1182,82 | 11 - 31 января 2016 года11 - 31 января 2016 года11 - 31 января 2016 года01 февраля -19 апреля 2016 года20 апреля 2016 года21 апреля - 01 мая 2016 года31 июня 2016 года31 августа2016 года31 июня – 31 августа 2016 года01 - 30 сентября 2016 года01 октября 2016 года | 12 января 2016 года29 апреля 2016 года31 января 2016 года27 мая 2016 года27 июля 2016 года28 июля 2016 года14 декабря 2016 года19 декабря2016 года12 декабря2016 года15 декабря2016 года | выполнено НМКЦ (2583,34т.р.).выполненовыполненозаключен муниципальный контракт с ООО «Градостроительное проектирование» на сумму 1182,82 тыс.руб. ,ВыполненоВыполненоВыполнено12.12.2016.Постановление на согласовании в структурных органах администрациивыполнено | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по определению границ территории, занятой объектами Министерства обороны (выполнялись запросы в г.Хабаровск, г.Москву, , Кадастровую палату) |
| 2.4. | 2.1.4 | г. Уссурийск, ул. 8-е Марта (56,56 га) | Итого:1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2.Определение начальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-ципального контракта.6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.7.Приемка выполненных работ.8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.9.Подготовка и проведение публичных слушаний.10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 1300,00 | 10-20 января2016 года21 января-05 марта 2016 года21 января -05 марта 2016 года06 марта-30 мая 2016 года01 июня 2016 года21 мая-30 сентября 2016 года01-03 октября 2016 года03 октября 2016 года01 сентября- 01 октября 2016 года01 -30 октября 2016 года01 октября 2016 года | 15 января 2016 года20 января 2016 года7 апреля 2016 года18 мая 2016 года18 мая 2016 года19 мая 2016 года29 сентября 2016 года29 сентября 2016 года27 сентября 2016 года28 сентября 2016 года28 сентября 2016 года | выполненоНМКЦ (4150,00т.р.)выполненонаправлен в управление закупок 06.04.2016.м/к от 18.05.2016.№ 012 0300006516000079-0151796-02 с ООО «Градостроительное проектирование» (1300,00т.р.)выполненовыполненовыполнено27.09.2016.Постановление от 30.11.2016. № 3638выполнено | Нарушены сроки исполнения мероприятия в связи с проведением работ по изменению границ территории зон ЕЛ 1, ПР 5,Ж 1 в зону Ж1 |
| 2.5. | 2.1.5 | г. Уссурийск, ул. Агеева – ул. Пархоменко – ул. Ивасика – ул. Нахимова (11,07га) | Итого:1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Определение начальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.7.Приемка выполненных работ.8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.9.Подготовка и проведение публичных слушаний.10.Подготовка постанов-ления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 285,05 | 11-31 января 2016 года11-31 января 2016 года11-31 января 2016 года01 февраля –19 апреля 2016 года20 апреля 2016 года21 апреля-31 июня 2016 года01-02 июля 2016 года31 августа 2016 года31 июня-31 августа 2016 года31 августа-30 сентября 2016 года01 сентября 2016 года | 31 января 2016 года29 апреля 2016 года31 января 2016г27 мая 2016 года13 июля 2016 года14 июля 2016 года23 ноября2016 года13 декабря2016 года23 ноября2016 годана согласовании24 ноября 2016г | выполненоНМКЦ 1450,00тыс.руб.выполненовыполненом/к от 13.07.2016. № 0120300006516000122-0151796-01 с ООО Градостроительное проектирование» выполненовыполненовыполнено23.11.2016.Постановление согласовановыполнено | В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» Определены правила присвоения адресов объектам адресации по инициативе уполномоченного органа с утверждением проекта планировки территории |
| 2.6. | 2.1.6 | г.Уссурийск, ул.Чичерина, ж/д «Москва-Владивосток», дамба обвалования, ул.Сергея Ушакова (50,02 га) | Итого:1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2.Определние начальной максимальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.9. Проведение публичных слушаний.10.Приемка выполненных работ.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 1579,20 | 17 - 27 марта2016 года28 марта - 17 апреля 2016 года18 апреля - 15 мая 2016 года15 июня - 25 июля 2016 года25 - 29 июля 2016 года01 августа - 07 ноября 2016года07 ноября - 13 декабря 2016года07 - 11 ноября 2016 года13 декабря 2016 года13 - 16 декабря 2016 года16 декабря 2016 года16 декабря 2016 года30 декабря 2016 года | 27 марта 2016 года22 июня 2016 года28 марта 2016 года22 июня 2016 года1 августа 2016 года2 августа 2016 года13 декабря2016 года8 ноября 2016 года13 декабря2016 года14 декабря2016 года19 декабря2016 года15 декабря 2016 годаНа согласовании | выполненоНМКЦ 2240,00тыс.руб.выполненовыполненом/к от 01.08.2016. № Ф.2016.176185 с ООО Градостроительное проектирование» выполненовыполненовыполнено13.12.2016.выполненовыполненовыполненовыполненоПостановление согласовано | В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» Определены правила присвоения адресов объектам адресации по инициативе уполномоченного органа с утверждением проекта планировки территории |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | 2.1.7 | г.Уссурийск, ул.Александра Францева, ул.Сергея Ушакова, дамба обвалования, (48,57 га) | Итого:1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2.Определение начальной максимальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.9. Проведение публичных слушаний.10.Приемка выполненных работ.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В.. | 1542,90 | 17 - 27 марта2016 года28 марта - 17 апреля 2016 года18 апреля - 15 мая 2016 года15 июня - 25 июля 2016 года25 - 29 июля 2016 года01 августа - 07 ноября 2016года07 ноября - 13 декабря 2016 года07 - 11 ноября 2016 года13 декабря 2016 года13 - 16 декабря 2016 года16 декабря 2016 года16 декабря2016 года30 декабря 2016года | 27 марта 2016 года22 июня 2016 года28 апреля 2016 года22 июня 2016 года1 августа 2016 года2 августа 2016 года13 декабря2016 года8 ноября 2016 года13 декабря2016 года14 декабря2016 года19 декабря 2016 года15 декабря 2016 годаНа согласовании | выполненоНМКЦ 22220,00тыс.руб.выполненовыполненом/к от 01.08.2016. № Ф.2016.176203 с ООО Градостроительное проектирование» выполненовыполненовыполнено13.12.2016.выполненовыполненовыполненоПостановление на согласовании в администрации УГО | В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» Определены правила присвоения адресов объектам адресации по инициативе уполномоченного органа с утверждением проекта планировки территорииВнесение корректировок в проект после проведенных публичных слушаний |
| 2.8. | 2.1.8 | г.Уссурийск, ул.Ивасика, ул.Солдатская, ул.Лазурная, прот.Славянка (48,98 га) | Итого:1.Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.2.Определние начальной максимальной цены контракта3.Разработка проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.7. Проверка документации на соответствие ч.10 ст.45 ГрКРФ.8. Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по Документации.9. Проведение публичных слушаний.10.Приемка выполненных работ.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.12. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.13.Подготовка постановления об утверждении Документации по планировке и утверждение Документации по планировке. | заместитель начальника отдела градострои-тельной политики управления градострои-тельства Козлов А.В. | 1562,40 | 17 - 27 марта2016 года28 марта- 17 апреля 2016 года18 апреля - 15 мая 2016 года15 июня - 25 июля 2016 года25 - 29 июля 2016года01 августа - 07 ноября 2016 года07 ноября –13 декабря2016 года07 - 11 ноября 2016 года13 декабря 2016 года13 - 16 декабря 2016 года16 декабря 2016 года16 декабря 2016 года30 декабря 2016 года | 27 марта 2016 года22 июня 2016 года28 апреля 2016 года22 июня 2016 года01 августа2016 года02 августа2016 года13 декабря2016 года8 ноября 2016 года12 декабря 2016 года14 декабря2016 года19 декабря2016 года15 декабря2016 годаНа согласовании | выполненоНМКЦ 2170,00тыс.руб.выполненовыполненом/к от 01.08.2016. № Ф.2016.176191 с ООО Градостроительное проектирование» выполненовыполненовыполнено12.12.2016.выполненовыполненовыполненоПостановление разработано направлено на согласование | В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» Определены правила присвоения адресов объектам адресации по инициативе уполномоченного органа с утверждением проекта планировки территорииВнесение корректировок в проект после проведенных публичных слушаний |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2«Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» |
| 3. | 1. | Выполнение работ по верификации адресного реестра г.Уссурийска  | Итого:1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Определение начальной цены контракта3.Разработка и согласование проекта муниципального контракта.4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5.Заключение муници-пального контракта.6.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.7.Приемка выполненных работ.8.Направление докумен-тов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельстваКобец А.А. | 2806,30 | 11-28 января 2016 года29 января 2016 года28 января- 20 февраля 2016 года22-26 февраля 2016 года07 марта 2016 года10-11 марта 2016 года04-08 июля 2016 года10 июля 2016 года10 июля 2016 года | 11-28 января 2016 года29 января 2016 года28 января- 20 февраля – 10 апреля 2016 года10 апреля 2016 года31.05.2016 года01 июня 2016 года10 сентября 2016 года13 сентября 2016 года11 сентября 2016 года | выполненоНМКЦ 2806,30т.р.выполненовыполненом/кАО «Роскартография» 31.05.2016 года 2 806, 30тыс.руб. выполненовыполненовыполненовыполнено | Причина несвоевременного исполнения мероприятия-длительное согласование документации. |
| 6. | 5. | Передача права на использование программного обеспечения «ПКЗО» на условиях простой (неисключительной) лицензии  | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельстваКобец А.А. | 50,00 | 25 февраля – 05 марта 2016 года05 - 10 марта 2016 года10 - 11 марта 2016 года10 - 15 марта 2016 года16 марта - 20 апреля 2016 года28 апреля 2016 года29 апреля - 04 мая 2016 года10 мая 2016 года12 мая 2016 года | 25 февраля – 05 марта 2016 года05 - 10 марта 2016 года10 - 11 марта 2016 года10 - 15 марта 2016 года16 марта - 20 апреля 2016 года28 апреля 2016 года29 апреля - 04 мая 2016 года10 мая 2016 года12 мая 2016 года | исполненоисполненоНМКЦ 50,00тыс.руб.исполненоисполненоАО Радом-Т, № 9 от 28.04.2016.Исполненоисполненоисполнено |  |
| 7. | 6. | Разработка и согласование проекта положения о единой местной системе координат, устанавливаемой на территории Уссурийского городского округа  | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок. 7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельстваКобец А.А. | 350,00 | 14 июня - 16 июня 2016 года16 июня - 17 июня 2016 года20 июня - 24 июня 2016 года27 июня - 01 июля 2016 года01 июля - 01 августа 2016 года02 августа – 04 августа 2016 года31 августа 2016 года31 августа - 02 сентября 2016 года09 декабря 2016 года12 декабря 2016 года | 14 июня - 16 июня 2016 года16 июня - 17 июня 2016 года20 июня - 24 июня 2016 года27 июня - 01 июля 2016 года01 июля - 08 сентября 2016 года08 - 09сентября 2016 года04 октября 2016 года04-08 октября 2016 года05 декабря 2016 года12 декабря 2016 года | выполненовыполненоНМКЦ 350,00тыс.руб.выполненовыполненовыполнено04 октября 2016 года,№0120300006516000177 с АО «Роскартография»выполненовыполнено. |  |
| 8. | 7. | Обновление геоинформационной системы «Адресный реестр» | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-тельстваКобец А.А. | 99,90 | 07 июня-10 июня 2016 года13 - 15 июня2016 года15 - 22 июня2016 года22 - 24 июня2016 года27 июня - 27 июля 2016 года01 августа 2016 года02 августа -05 августа 2016 года15 августа -18 августа 2016 года18 августа2016 года | 07 июня-10 июня 2016 года13 - 15 июня2016 года15 - 22 июня2016 года22 июня-03 июля2016 года04 июля – 10 сентября2016 года15 сентября 2016 года15-18 сентября 2016 года25 сентября 2016 года26 сентября 2016 года | исполненоисполненоНМКЦ 99,90тыс.руб.исполненоисполненоАО ПРиморАГП № 15.09.2016., № 16/1исполненоисполненоисполнено | Несоблюдение срока заключения контракта в связи со сложностью выполнения технического задания к договору  |
| III. Мероприятия по исполнению задачи № 3«Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности» |
| 7. | 1. | Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков | Итого:I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II. 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.IV.1.Разработка технического задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.V.1.Разработка технического задания для заключения контракта.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта контракта5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение контракта.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.10.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 948,1697,0098,00389,1694,00270,00 | 15 января 2016 года15 января 2016 года20 января 2016 года22 января 2016 года25 – 29 января2016 года04 февраля 2016 года20 апреля 2016 года21 апреля 2016 года22 апреля 2016 года25 февраля 2016 года02 марта 2016 года04 марта 2016 года04 марта 2016 года04 - 24 марта 2016 года25 марта 2016 года 28 марта - 29 апреля 2016 года19 апреля 2016 года19 апреля 2016 года18 апреля 2016 года19 апреля 2016 года25 апреля 2016 года29 апреля 2016 года20 мая 2016 года23 мая 2016 года02 июля 2016 года03 июля – 20 декабря 2016 года21 декабря 2016 года22 декабря 2016 года23 декабря 2016 года05 июля 2016 года06 июля 2016 года07 - 12 июля 2016 года15 июля 2016 года16 - 30 июля 2016 года03 августа 2016 года04 августа 2016 года29 августа 2016 года30 августа 2016 года05 сентября 2016 года15 сентября 2016 года20 - 21 сентября 2016 года16 сентября 2016 года22 сентября – 01 ноября 2016 года25 ноября2016 года25 - 26 ноября 2016 года20 декабря 2016 года22 декабря 2016 года25 декабря 2016 года | 12 января 2016 года12 января 2016 года21 января 2016 года22 января 2016 года26 января-04февраля 2016 года08 февраля2016 года08 февраля – 01 марта 2016 года11 марта 2016 года11 марта 2016 года25 февраля 2016 года02 марта 2016 года09 марта 2016 года09 марта 2016 года24 марта 2016 года25 марта 2016 года 28 марта - 10 апреля 2016 года19 апреля 2016 года19 апреля 2016 года09 февраля 2016 года10 февраля 2016 года20 февраля 2016 года25 февраля 2016 года25 февраля – 05 апреля 2016 года11 апреля 2016 года27 апреля 2016 года28 апреля-10 сентября 2016года19 сентября 2016 года20 сентября 2016 года20 сентября 2016 года05 июля 2016 года08 июля 2016 года14 июля 2016 года15 июля 2016 года02-10 августа 2016 года11 августа 2016 года12 августа – 30 ноября 2016 года20 декабря 2016 года09 декабря 2016 года09 сентября 2016 года15 сентября 2016 года21 сентября 2016 года22 сентября 2016 года05 октября– 26 октября 2016 год27 ноябряя 2016 года28 ноября – 10 декабря 2016 года20 декабря 2016 года20 декабря 2016 года20 декабря 2016 года  | исполненонаправлено 5 запросов НМКЦ=126,00 тыс.руб.исполненоисполненоЗемлемер,№ 3 от 08.02.16исполненоисполненоисполненоисполненонаправлено 5 запросовНМКЦ 20тыс.руб.исполненоисполненоЗемлемер,№ 7 от 25.03.2016исполненоисполненоисполненоисполненонаправленно 5 запросовНМКЦ 1750,00 тыс.руб.исполненоисполненоисполненоЗемлемер № 0151796-01 от 27.04.16исполненоисполненоисполненоисполненоисполненонаправлено 5 запросовНМКЦ94 тыс. руб.исполненоисполненоЗемлемер № 14, от 11.08.2016исполненоисполненоисполненоисполненоисполненонаправлено 5 запросовНМКЦ310 тыс.руб.исполненоисполненоУссурГео, № 0120300006516000237от 27.11.2016исполненоисполненоисполненоисполнено |  |
| 8. | 2. | Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков | Итого:I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ10.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II. 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.IV.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8. Приемка выполненных работ9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 319,0059,00100,0080,0080,00 | 15 января 2016 года15 января 2016 года20 января 2016 года22 января 2016 года23-29 января 2016 года04 февраля 2016 года05 февраля - 22 апреля 2016 года25 апреля 2016 года27 апреля 2016года30 марта 2016 года01 апреля 2016 года05 апреля 2016 года06 апреля 2016 года19 апреля 2016 года20 апреля 2016 года21 апреля 2016 года02 июня 2016 года03 июня 2016 года05 июля 2016 года06 июля 2016 года07 - 12 июля 2016 года15 июля 2016 года16 - 30 июля 2016 года03 августа 2016 года04 августа 2016 года29 августа 2016 года30 августа 2016 года05 октября 2016 года07 октября 2016 года13 - 14 октября 2016 года16 октября 2016 года17 октября - 02 ноября 2016 года03 ноября 2016 года03 ноября - 10 декабря2016 года20 декабря 2016 года23 декабря 216 года  | 12 января 2016 года12 января 2016 года15 января 2016 года25 января 2016 года26 января – 01 февраля 2016 года03 февраля 2016 года05 февраля - 03 февраля 2016 года17 марта 2016 года17 марта 2016 года30 марта 2016 года01 апреля 2016 года05 апреля 2016 года05 апреля 2016 года11-19 апреля 2016 года20 апреля 2016 года02 июня 2016 года03 июня 2016 года03 июля 2016 года05 июля 2016 года08 июля 2016 года12 июля 2016 года15-30 июля 2016 года01-10 августа 2016 года11 августа2016 года12 августа – 28 сентября 2016 года03 октября 2016 года4 октября 2016 года05 октября 2016 года07 октября 2016 года14 октября 09 ноября 2016 года16 октября 2016 года17 октября - 09 ноября 2016 года09 ноября 2016 ода09 ноября - 10 декабря 2016 года20 декабря 2016 года22 декабря 2016 год | исполненонаправлено 5 запросовНМКЦ 59 тыс.исполненоисполненоИПСтрелец, № 1 от 03.02.16 исполненоисполненоисполненоисполненоисполненонаправлено 5 запросовНМКЦ 100 тыс.руб.исполненоисполненоИПСтрелец, № 8 от 20.04.16исполнено02 июня 2016 годаисполненоисполненонаправлено 5 запросовНМКЦ 80 тыс.руб.исполненоисполненоСтрелец, № 13 от 11.08.2016исполнено03 октября 2016 года03 октября 2016 годаисполненонаправлено 5 запросовНМКЦ 80 тыс, руб.исполненоисполненоисполненоСтрелец, № 17 от 09.11.16исполненоисполненоисполнено |  |
| 9. | 3. | Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) и экспертных заключений, получению справок | Итого:I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В.главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваСкакунова Е.В. | 75,0030,0030,0015,00 | 25 июля 2016 года25-26 июля 2016 года27-29 июля 2016 года05 августа 2016года06августа -02 сентября 2016года05 сентября 2016 года06 сентября - 10 октября 2016года10 октября 2016 года11 октября 2016 года25 октября 2016 года25 - 26 октября2016 года27 - 29 октября 2016 года05 ноября 2016 года06 ноября 31 ноября 2016 года05 декабря 2016 года06 декабря -10 декабря 2016года10 декабря 2016 года15 декабря 2016 года25 октября 2016 года25 - 26 октября2016 года27 - 29 октября 2016 года05 ноября 2016года06 -31 ноября 2016года05 декабря 2016 года06 декабря -10 декабря2016года10 декабря 2016 года15 декабря 2016 года | 23 ноября 2016 года29 ноября 2016 года30 ноября 2016 года 06 -21 декабря 2016 года21 декабря 2016 года21 декабря 2016 года23 декабря 2016 года23 декабря 2016 года23 декабря 2016 года23 ноября 2016 года29 ноября 2016 года30 ноября 2016 года 06 -21 декабря 2016 года21 декабря 2016 года21 декабря 2016 года23 декабря 2016 года23 декабря 2016 года23 декабря 2016 года23 ноября 2016 года29 ноября 2016 года30 ноября 2016 года 06 -21 декабря 2016 года21 декабря 2016 года21 декабря 2016 года23 декабря 2016 года23 декабря 2016 года23 декабря 2016 года | исполненонаправлено 5 запросовНМКЦ 30 тыс.руб.исполненоисполненоООО Землемер№21 21.12.2016 исполненоисполненоисполненоисполненоисполненонаправлено 3 запросаНМКЦ 30 тысисполненоисполненоОООЗемлемер№20 21.12.2016 исполненоисполненоисполненоисполненонаправлено 5 запросовНМКЦ 15 тыс.руб.исполненоисполненоЗемлемер№22 21.12.2016 исполненоисполненоисполнено | Нарушение сроков исполнения мероприятий в связи с изменением объекта исследования (почвы в районе ул. П Расковой- рекультивация земель МУП «Водоканал»).Фактическая необходимость лабораторных исследований объекта в связи с судебным разбирательством в судебном порядке (ИП Багдасарян) |
| 10. | 4. | Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков | Итого:I.1.Разработка проекта договора2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведений для формирования квитанций6.Приемка выполненных работ.7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II. 1.Разработка проекта договора.2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведе-ний для формирования квитанций.6.Приемка выполненных работ.7.Направление докумен-тов управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III. 1.Разработка проекта договора2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.4.Заключение договора на выполнение работ.5.Предоставление сведений для формирования квитанций6.Приемка выполненных работ.7.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельстваИвус А.В.главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельстваИвус А.В.главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градострои-тельстваИвус А.В. | 300,00100,00100,0051,24 | 11 - 20 января2016 года21 января -13 февраля 2016 года14 февраля 2016 года15 февраля 2016 годаежемесячно26 - 30 июня 2016 года01 июля 2016 года01 - 10 июня 2016 года11 - 30 июня 2016 года01 - 03 июля 2016 года04 июля 2016 годаежемесячно25 декабря 2016 года25 декабря 2016 года01 - 10 сентября 2016 года11 - 24 сентября 2016 года24 - 26 сентября 2016 года27 сентября 2016 годаежемесячно25 декабря 2016 года26 декабря 2016 года | 11 - 20 января2016 года21 января -13 февраля 2016 года14 февраля 2016 года10 февраля 2016 годаежемесячно06 апреля 2016 года07 апреля 2016 года01 – 10 марта 2016 года11 – 20 марта 2016 года21 – 23 марта 2016 года25 марта 2016 годаежемесячно25 ноября 2016 года25 ноября 2016 года01 - 10 сентября 2016 года11 сентября – 24 ноября 2016 года25 – 27 ноября 2016 года30 ноября 2016 годаежемесячно25 декабря 2016 года26 декабря 2016 года | выполненовыполненовыполнено№4 от 10.02.2016. МУП Партнер 99,960т.р.(15263шт)выполненоакт от 06.04.2016. выполненовыполненовыполненовыполненовыполнено№6 от 25.03.2016. МУП Партнер -99,96т.р. (15263штвыполненоисполненоисполненоисполненоисполненоисполненоМУП Партнер, № 19 от 30.11.2016 51,24тыс.руб.исполненоисполненооплачено по факту выполненных работ на сумму 35,79тыс.руб. | Нарушение срока исполнения мероприятий в связи с фактической потребностью выполнения работ  |
| 11. | 5. | Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа | Итого:I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.III.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора. 2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора;7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | главный специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельстваОрехова И.А.главный специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельстваОрехова И.А.главный специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градострои-тельстваОрехова И.А. | 206,5064,0087,2055,30 | 15 - 31 января2016 года25 -31 января 2016 года01-05 февраля2016 года05-10 февраля 2016 года10 февраля –15 марта 2016 года16 марта 2016 года17 марта-10 апреля2016 года10 апреля2016 года12 апреля 2016 года31 марта-15 апреля 2016 года10-20 апреля 2016 года20-25 апреля 2016 года02-05 мая 2016 года05-25 мая 2016 года26 мая 2016 года27 мая-27 июня 2016 года27- 30 июня 2016 года04 июля 2016 года01-10 июня 2016 года10-15 июня 2016 года17-22 июня 2016 года23-28 июня 2016 года29 июня-30 июля 2016 года01 августа 2016 года02 августа-05 сентября 2016 года06-08 сентября 2016 года09 сентября 2016 года | 15 - 31 января2016 года25 -31 января 2016 года01-05 февраля2016 года05-10 февраля 2016 года10 февраля –15 марта 2016 года18 марта 2016 года17 марта-10 апреля2016 года26.05.2016 года02.06.2016 года31 марта-15 апреля 2016 года10-20 апреля 2016 года20-25 апреля 2016 года02-05 мая 2016 года05-25 мая 2016 года17 июня 2016 года27 мая-27 июня 2016 года15-16 июля 2016 года29.07.2016 года01-10 июня 2016 года10-15 июня 2016 года17-22 июня 2016 года23-28 июня 2016 года29 июня-30 июля 2016 года02. сентября 2016 года02 сентября 2016 года26-27 сентября 2016 года09 сентября 2016 года | выполненонаправлено 7запросовН(м)кц-8,800исполненоисполнено№ 5 18.03.2016 ИП Лепский.В.В72,00ВыполненоАкт от 26.05.2016 на 64,00 (по факту)02.06.2016выполненонаправлено 5 запросов Н(м)кц-5,953 исполненоисполнено№ 12 17.06.2016 ИП Колесников.М95,92 ИсполненоАкт 16.07.2016 87,2029.07.2016выполненонаправлено 5запросовН(м)кц-8,433исполненоисполнено№ 16 02.09.16 ИПКолесников.М94,8002 сентября 2016 годаАкт 27.09.16 на сумму 55,30 тыс.руб.исполнено | Нарушение срока исполнения договора в связи с тем, что собственники рекламных конструкций произвели демонтаж собственными силами |
| 12. | 6. | Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отобъектовдвижимого имущества | Итого:I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.II.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.8.Разработка документов для приемки выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела муниципально-го земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С.начальник отдела муниципально-го земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С. | 50,7535,7515,00 | 11-15 января 2016 года18-22 января 2016 года25 января 2016 года26 января-01 февраля 2016 года02-14 февраля 2016 года15 февраля 2016 года16-25 марта 2016 года26 марта 2016 года27 марта 2016 года01-10 марта 2016 года01-10 марта 2016 года11-13 марта 2016 года14-16 марта 2016 года17-30 марта 2016 года01 апреля 2016 года02 апреля-25 июня 2016 года26-27 июня 2016 года28 июня 2016 года | 11-15 января 2016 года18-22 января 2016 года25 января 2016 года26 -30 января 2016 года30 января-03 февраля 2016 года04 февраля 2016 года05-10 февраля 2016 года26 марта 2016 года27 марта 2016 года01-10 марта 2016 года01-10 марта 2016 года11-13 марта 2016 года14-26 марта 2016 года27 марта – 10 июня 2016 года15 июня 2016 года16-26 июня 2016 года27 июня 2016 года28 июня 2016 года | выполненовыполненоНМКЦ – 57,2 тыс.руб.выполненовыполнено№2 от 04.02.2016. ИП Лепский (57,2т.р) 8 НТОдоп соглашение от 30.03.16 г к договору №2 от 04.02.2016 5 НТО выполнено(произведен демонтаж 5 объектов)акт от 25.03.2016.выполненовыполненовыполненоНМКЦ 37,50тыс.руб.выполненовыполнено№11от 15.06.2016. ИП Лепский (37,5тыс.руб.) 5 НТО.выполненовыполненовыполнено | В связи с тем, что при получении уведомления собственники объектов движимого имущества собственными силами освобождают земельные участки от объектов наблюдается нарушение сроков исполнения мероприятий |
| 13. | 7. | Приобретение межевых знаков (колышков из пиломатериалов) | 1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора.2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. | начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-тельстваЕфимова С.В. | 63,02 | 01 - 19 апреля 2016 года01 - 19 апреля 2016 года01 - 19 апреля 2016 года01 - 19 апреля 2016 года20 апреля – 05 мая 2016 года06 мая 2016 года07 мая – 07 июня 2016 года08 мая 2016 года | 01 - 19 апреля 2016 года01 - 19 апреля 2016 года01 - 19 апреля 2016 года01 - 19 апреля 2016 года14-28 апреля 2016 года06 мая 2016 года09 июня 2016 года09 июня 2016 года | выполненовыполненоНМКЦ 63,02тыс.руб.выполненовыполнено№10 от 06.05.2016. ФГУИК 41выполненоАкт от 08.06.2016.исполнено |  |
| 14. | 8. | Снос объектов по адресу: г.Уссурийск, ул. Льва Толстого по решению суда | Итого I.1.Разработка техничес-кого задания для заключения договора (разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы).2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта договора.5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Заключение договора.7.Предоставление исход-ных материалов для выполнения работ.8.Приемка выполненных работ.9.Направление докумен-тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работII.1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта на снос путем обрушения).2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты III.1.Разработка техничес-кого задания для заключения муниципального контракта на снос путем обрушения).2.Запрос ценовой информации 5 организациям.3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).4.Разработка проекта муниципального контракта.5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.7.Заключение муниципального контракта.8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.9.Приемка выполненных работ10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты | начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С.начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С.начальник отдела муниципального земельного контроля управления градострои-тельстваЛамаш Д.С. | 1616,3430,00284,431305,82 | 01 июля 2016 года01 июля 2016 года01 июля 2016 года01 июля 2016 года02 июля – 01 августа 2016 года02 августа2016 года02 августа 2016 года03 ноября 2016 года05 ноября 2016 года06 - 10 ноября2016 года06 - 10 ноября 2016 года10 ноября 2016 года11 - 15 ноября 2016 года15 - 30 ноября 2016 года01 декабря 2016 года12 января 2017 года12 января 2017 года12 февраля 2017 года13 февраля 2017 года13 февраля 2017 года06 - 10 ноября2016 года10 ноября 2016 года11 - 15 ноября 2016 года15 - 30 ноября 2016 года01 декабря 2016 года12 января 2017 года12 января 2017 года12 февраля 2017 года13 февраля 2017 года13 февраля 2017 года13 февраля 2017 года | 01 июля 2016 года01 июля 2016 года01 июля 2016 года01 июля 2016 года02 июля – 17 августа 2016 года19 августа2016 года20 августа 2016 года03 ноября 2016 года05 ноября 2016 года06 - 10 октября2016 года06 - 10 сентября2016 года10 сентября 2016 года11 - 12 сентября 2016 года13 - 30 сентября 2016 года01 октября 2016 года24 октября 2016 года25 октября 2016 года24 ноября 2016 года25 ноября 2016 года25 ноября 2016 года06 - 10 октября2016 года10 октября 2016 года11 - 15 октября 2016 года15 - 16 октября 2016 года16-30 октября 2016 года01 ноября 2016 года12 декабря 2016 года13 декабря 2016 года26 декабря 2016 года26 декабря 2016 года26 декабря 2016 года | выполненовыполненоНМКЦ 30,00тыс.руб.выполненовыполнено№15 от 19.08.2016. ООО Стройпрофиль ДВвыполненовыполненовыполненовыполненовыполненоНМКЦ 1441,41тыс.руб.выполненовыполненовыполненоот 24.10.2016 № 0120300006516000205-0151796-01 с ООО «Ужик» 284,43тыс.руб.выполненовыполнено, фактически выполнены работы на 280,52тыс.руб.выполненовыполнено оплата 280,52тыс.руб.выполненовыполненоНМКЦ 1840,72тыс.руб.выполненовыполненовыполненоот 12.12.2016. № 0120300006516000241-0151796-02 с ООО Инженерно-техническая компания «Стройэнергосервис» 1305,82тыс.руб.выполненовыполнено, фактически приняты работы на 1249,70тыс.руб.оплаченопо фактически выполненным работам на сумму 1249,70тыс.руб | Нарушение сроков исполнения мероприятий в связи с необходимостью исполнения решения суда в 2016 годуНарушение сроков исполнения мероприятий в связи с необходимостью исполнения решения суда в 2016 году |
|  |  |  | Всего по программе,  |  | 17918,78 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе средства местного бюджета |  | 17918,78 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| РАЗДЕЛ II ФИНАНСОВОЕН ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
| Объем финансирования на весь срок реализации программы(тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета (%) | Заключено контрактов на отчетную дату 01.01.2017.(ед/тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: 76545,98 | 17847,17 | 23,3 | Всего: 17918,78 | 17847,17 | 99,6 | 37/17847,17 | 99,6 |
| федеральный |  |  | федеральный |  |  |  |  |
| краевой |  |  | краевой |  |  |  |  |
| местный: 76545,98 | 17847,17 | 23,3 | местный: 17918,78 | 17847,17 | 99,6 | 37/17847,17 | 99,6 |
| внебюджет |  |  | внебюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ III ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УГО» НА 2016-2019 ГОДЫ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ 01.01.2017.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование, дата нормативного правового акта | Краткое содержание внесенных изменений |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04.07.2016 №1969-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» | Корректировка (в целях разработки проектов планировки территории уточнение названий земельных массивов) перечня программных мероприятий |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 07.10.2016 №3100-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» | Продление срока реализации программы на 2019 год, уменьшение финансирования на 26551,37тыс.руб, образовавшегося по итогам проведения муниципальных закупок. Корректировка перечня программных мероприятий (включение новых массивов для разработки проектов планировки территории. |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.12.2016 №4122-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2018 годы» | Уменьшение финансирования на 2009,85тыс.руб, образовавшегося по итогам проведения муниципальных закупок.  |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАПри запланированных средствах местного бюджета на реализацию программных мероприятий на 2016 год в размере 17918,78тыс.руб, исполнено бюджетных обязательств в размере 17847,17тыс.руб, что составляет 99,6%. Не использованные средства образовались за счет уменьшения объема за фактически выполненные работы. Все запланированные мероприятия выполнены.Мероприятия, запланированные к исполнению выполнены 100%.Таким образом, по итогам 2016 года программа реализована эффективно. |